## PAAC_May-Ago2022
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 Versión 4 - Fecha de Publicación: 26 de agosto de 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción publicado | C1-1 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 100% | 100% | 03/01/2022 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La buena gestión del riesgo en la entidad previne los posibles actos de corrupción y dan cuenta de las acciones preventivas que se realizan en busca de una mayor trasparencia en la gestión | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 15975780.4
|  | C1-2 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 100% | 100% | 03/01/2022 | 2022-01-31
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Informes seguimiento Mapa de Riesgos y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | C1-3 | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 34% | 67% | 100% | 03/01/2022 | 2022-09-30 | [5 empty] | 0 | 31294127.2
|  | C1-4 | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia | Oficina de Control Interno | 34% | 67% | 100% | 03/01/2022 | 2022-12-30 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1)
Componente 2: Racionalización de trámites | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Racionalización de trámites | Una (1) revisión de los trámites que tiene la entidad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | C2-1 | Un (1) monitoreo de la racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-05-02 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La revisión de los trámites que tiene la entidad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) aporta indirectamente a la estrategia de accesibilidad dado que contempla acciones de comunicación orientadas a nuestros grupos de interés. | 9. Racionalización de trámites | 0 | 25029360.4
|  | C2-2 | Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | Oficina de Control Interno | 50% | 55% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1)
|  | C2-3 | Un (1) proceso de sensibilización (capacitación, socialización del procedimiento y diseño de pieza comunicativa) sobre la Política MIPG de racionalización de tramites y el procedimiento, finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-08-31 | [5 empty] | 0 | 43500000
|  | C2-4 | Un (1) reporte de identificación de los trámites y OPAS sujetos a creación, simplificación, supresión y reforma en respuesta al (Decreto 2106 de 2019), finalizado | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 100% | 2022-09-01 | 2022-12-30 | [5 empty] | 0 | 60000000
Componente 3: Rendición de Cuentas | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación en redes sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE | C3-1 | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 33% | 66% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Directo | Las publicaciones en redes sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE aporta al 100% en el cumplimiento de las estrategia PEI_E15 en la creación de nuevos canales de comunicación. | 17. Gestión de conocimiento y la innovación | 20451600 | 0
| Una (1) planeación y ejecución de rendición de cuentas 2022 (con base en la estrategia de rendición de cuentas finalizada y aprobada) e información para el empalme, publicada. | C3-2 | Una (1) formulación de la estrategia de rendición de cuentas 2022, finalizada | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-05-01 | 2022-02-28 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | 25219821.28
|  | C3-3 | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2022, publicado |  | 0% | 0% | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-30
| Publicaciones de documentos metodológicos del comité consultivo y plan de pruebas | C3-4 | Documentos metodológicos publicados. | Censo Económico | 20% | 55% | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | La publicación de Documentos metodológicos del comité consultivo y plan de pruebas aportará 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. De acuerdo con el principio de transparencia de la información presentada a partir de los documentos metodológicos para llevar a cabo el Censo Económico. | 16. Gestión de la información estadística | 0 | 6068739.6
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de las ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas, finalizado | C3-5 | Seis (6) reportes cada uno mensual (diciembre 2021 y enero a mayo 2022), finalizado. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-06-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 67101151.8
|  | C3-6 | Seis (6) reportes cada uno mensual (junio a noviembre 2022), finalizado. |  | 0% | 0% | 100% | 2022-06-15 | 2022-12-15
| Una (1) estrategia para el fortalecimiento de los medios para la divulgación de información en el proceso de rendición de cuentas y de información pública, implementada | C3-7 | Un (1) documento con la estrategia del plan de comunicación con la definición de las actividades de conformidad con la el proyecto de inversión No. periodo 2022. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 0% | 0% | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Directo | Esta meta contribuye en un 100% al indicador "Grupos de interés que usan información estadística en sus programas, planes, proyectos, estrategias o políticas", que hace parte del objetivo Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 513433510 | 110983478.4
|  | C3-8 | Un informe con la implementación de la estrategia. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-04-02 | 2022-12-15
| Una (1) audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 - 2022 | C3-9 | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 -2022 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-08-01 | 2022-10-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4
| Una (1) consulta pública de los instrumentos de planeación de la gestión pública 2021 | C3-10 | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en página web del DANE e Intranet | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 2022-01-03 | 2020-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La consulta publica hace parte de los instrumentos de comunicación externa de las entidades publicas hacia los ciudadanos y grupos de interés, de esta forma, se consolidan puentes de interlocución, y evaluación de la gestión. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Tres (3) reportes con los links de los proyectos normativos publicados para consulta. | C3-11 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el primer cuatrimestre | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 2620766.4
|  | C3-12 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el segundo cuatrimestre |  | 0% | 100% | 100% | 2022-04-01 | 2022-06-30
|  | C3-13 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el tercer cuatrimestre |  | 0% | 0% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-15
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas publicado. | C3-14 | Una (1) publicación en la página web del DANE de los resultados de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 0% | 100% | 2022-10-15 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna, promoviendo su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4547770.2
|  | C3-15 | Un (1) documento de estrategia de rendición de cuentas 2022 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-09-01 | 2022-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4
|  | C3-16 | Un (1) informe de evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 2022-10-03 | 2022-12-15 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1)
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Una (1) estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022 - 2026 a través de la implementación de las políticas de MIPG (servicio al ciudadano, racionalización de tramites, transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas), formulado | C4-1 | Un (1) documento con la formulación de la estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022-2030, finalizado. | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal Líderes de Política MIPG | 0% | 0% | 100% | 01/09/2022 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022 - 2030 aporta indirectamente a la gestión pública admirable dado que contempla acciones relacionadas con el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación - MIPG | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 0 | 46441985.68
|  | C4-2 | Ejecución de las acciones concertadas dentro de los PMU, para la implementación de las Políticas de MIPG |  | 0% | 30% | 100% | 02/05/2022 | 2022-12-30
|  | C4-3 | Un (1) plan de acción de la estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022-2030, puesto en marcha |  | 0% | 0% | 100% | 01/09/2022 | 2022-12-31
|  | C4-4 | Una (1) política de participación ciudadana para la gestión institucional 2022-2030, formulada. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 100% | 100% | 16/05/2022 | 2022-06-16 | [5 empty] | 0 | 2620766.4
|  | C4-5 | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, aprobada |  | 100% | 100% | 100% | 2022-06-01 | 2022-06-15 | [5 empty] | 0 | 5241532.8
|  | C4-6 | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, ejecutada |  | 33% | 66% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Ocho (8) nuevos centros de datos con acceso VPN en instituciones académicas y entidades públicas y privadas. | C4-7 | Ocho (8) estudios previos para la apertura de centros de datos elaborados | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 2022-02-15 | 2022-12-14 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Esta meta contribuye a fortalecer el acceso a la información estadística, dado que a través del acceso por VPN a la sala de procesamiento especializado externo DANE - SPEE, el DANE ofrece a sus usuarios externos que requieren acceder y procesar información especializada y microdatos anonimizados de diferentes investigaciones producidas por la entidad, facilidades de acceso a la información, canales de interlocución y apoyo especializado en el uso de bases de datos de las operaciones estadísticas a nivel de microdato a través de los Centros de Datos. | 17. Gestión de conocimiento y la innovación | 36052060 | 7396603.2
|  | C4-8 | Ocho (8) memorandos de entendimiento suscritos por las partes. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-05-18 | 2022-12-14
| Una (1) medición de satisfacción al ciudadano, publicada | C4-9 | Doce (12) informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano - Publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los resultados de la medición de satisfacción y su análisis, permite visualizar la percepción y valoración que los usuarios realizan al servicio prestado por los funcionarios de Información y servicio al ciudadano a través de los canales de atención dispuestos por el DANE, insumo fundamental para la mejora continua de la satisfacción de nuestros grupos de interés. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 5241532.8
| Un (1) proceso de consolidación en archivo plano de la información que se requiere para la expedición de las certificaciones de los contratistas terminado. | C4-10 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro - Bogotá | Dirección Territoriales | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El proceso de mejora del cargue de certificaciones de contratistas en línea, contempla acciones relacionadas con la gestión del talento humano, el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la incorporación de la calidad a la cadena de valor y los ajustes institucionales. | 7. Servicio al ciudadano | 127651367.2 | 0
|  | C4-11 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | C4-12 | Un (1) año de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | C4-13 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Noroccidente - Medellín |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | C4-14 | Seis (6) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | C4-15 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Norte - Barranquilla |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | Cuatro (4) actividades de sensibilización del nuevo Código General Disciplinario dirigidas a los servidores públicos y colaboradores de la entidad, con el fin de dar a conocer los nuevos cambios normativos para que en el ejercicio de sus funciones se encamine la buena marcha de la administración pública, definidas. | C4-16 | Un (1) cronograma de las actividades definidas. | Oficina de Control Interno Disciplinario | 100% | 100% | 100% | 2022-01-21 | 2022-02-25 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La meta de las cuatro (4) actividades de sensibilización, fortalecerán, los conocimientos de los servidores públicos, al identificar los nuevos cambios normativos del Código General Disciplinario para prevenir conductas que atenten contra los deberes y la buena marcha de la gestión pública de la Entidad. Aportará al objetivo Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores, porque asegura el cumplimiento que le asiste a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. | 2. Integridad | 83621443 | 0
|  | C4-17 | Cuatro (4) sensibilizaciones desarrolladas. |  | 25% | 75% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-15
|  | C4-18 | Cuatro (4) evaluaciones de las sensibilizaciones realizadas. |  | 25% | 75% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-15
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Informes de la atención a las PQRSD publicados. | C4-19 | Cuatro (4) informes de la atención a las PQRSD publicados. | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 25% | 75% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 55938668 | 0
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Una (1) metodología para el enfoque de comunicación y aprendizaje para los grupos de interés. | C4-20 | Un (1) documento con la estrategia para la implementación de las acciones de aprendizaje | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 100% | 100% | 2022-01-15 | 2022-02-16 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Esta meta contribuye en un 30% del cumplimiento de la estrategia de accesibilidad; dado que es insumo necesario para la definición uso y caracterización de los nuevo canales de comunicación. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 138650000 | 16623962.4
|  | C4-21 | Un (1) informe de ejecución de los planes aprendizaje y estrategias de comunicación para la sensibilización y el relacionamiento de las diferentes operaciones estadísticas que adelanta la entidad. |  | 25% | 50% | 75% | 2022-02-16 | 2022-12-30
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | C5-1 | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Las fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4327150
| Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | C5-2 | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 20681896
|  | C5-3 | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022 publicado |  | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 |  |  | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
| Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | C5-4 | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 13022078.8
|  | C5-5 | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2022 |  | 0% | 60% | 100% | 2022-05-02 | 2022-12-31 |  | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
| Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional | C5-6 | Un (1) informe del II semestre de la vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-02-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes semestrales del Plan Estratégico Institucional aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4327150
|  | C5-7 | Un (1) informe del I semestre de la vigencia 2022 |  | 0% | 100% | 100% | 2022-08-02 | 2022-08-31 |  | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
| Informe de Gestión Anual 2020 publicado | C5-8 | Un (1) informe de Gestión Anual 2021 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | El informe de Gestión Anual 2020 aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 17889497.2
| Un (1) proceso de divulgación de la gestión financiera para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, aplicado | C5-9 | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | Secretaría General - Área Financiera | 8% | 67% | 100& | 2022-01-28 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo | La meta le aportará en el objetivo de Gestión Publica Admirable, puesto que la información publica divulgada debe ser veraz y confiable. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 256441934 | 0
|  | C5-10 | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. |  | 33% | 75% | 100% | 2022-01-28 | 2022-12-30
| Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”. | C5-11 | Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados en SIGEP. | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 67% | 100% | 2022-04-29 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La publicidad de los procesos contractuales, contribuirá al cumplimiento de las leyes establecidas en materia de transparencia y acceso a la información. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 147511343 | 0
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Asesoría en las solicitudes de estratificación socioeconómica | C5-12 | Atención de solicitudes de estratificación socioeconómica, a demanda | Dirección de Geoestadística - DIG | 25% | 50% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La atención a solicitudes requeridas aportaran 100% a la capacidad metodológica que Contempla acciones integrales relacionadas con el diseño, producción, análisis, difusión y regulación de la información estadística. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 297166000 | 110929000
| Un (1) instrumento guía para los servidores con el fin de iniciar, desarrollar y sancionar oportunamente los posibles incumplimientos por parte de los contratistas, entregado. | C5-13 | Una (1) guía dirigida a los supervisores de contrato, donde se indiquen las actividades y mecanismos para la gestión de posibles incumplimientos contractuales finalizada | Direcciones Territoriales | 0% | 100% | 100% | 2022-04-01 | 30/06/2022 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El instrumento guía para sancionar oportunamente los posibles incumplimientos por parte de los contratistas, aporta indirectamente al objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, dado que permite lo cual permite mejorar los procesos institucionales de manera eficiente y transparente. | 12. Defensa jurídica | 356144450.2 | 0
|  | C5-14 | Seis (6) sesiones de entrenamiento, una (1) por cada dirección territorial, sobre la aplicación de la guía, ejecutadas |  | 0% | 0% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Una (1) etapa para la implementación de los instrumentos archivísticos, en el marco del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE. | C5-15 | Un (1) documento de historia institucional del DANE como insumo para las Tablas de Valoración Documental | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 59% | 88% | 100% | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La fase del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE contribuirá al adecuado manejo de la documentación, en cada etapa del ciclo vital, en términos de relevancia, pertinencia y conservación, lo cual permite fortalecer la memoria institucional de la entidad, de manera eficiente y transparente. | 15. Gestión Documental | 15554225 | 0
|  | C5-16 | Un (1) documento de Cuadros de Clasificación Documental para dos periodos estructurales del DANE |  | 59% | 37% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-15
|  | C5-17 | Un (1) documento de Tablas de Valoración Documental para dos periodos estructurales del DANE |  | 0% | 37% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-15
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Un (1) rediseñado del portal web del DANE conforme a la norma técnica de accesibilidad web - NTC 5854. | C5-18 | Una (1) propuesta con las secciones y acciones que se realizarán para la intervención. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 185800000 | 20966131.2
|  | C5-19 | Un (1) documento con las descripción de las acciones ejecutadas para la actualización de secciones de conformidad con la norma NTC 5854. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-03-02 | 2022-12-15
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informes de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado | C5-20 | Un (1) informe semestral de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborados | Oficina de Control Interno | 0% | 100% | 100% | 2022-07-01 | 31/12/2022 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | El inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, aporta indirectamente a la accesibilidad de la información dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 11. Seguridad Digital | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1)
| Un (1) ejercicio de regulación para la clasificación de activos de información, finalizado | C5-21 | Una (1) inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC y al procedimiento interno, finalizado | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 30% | 80% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | 0 | 4327150
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Iniciativas adicionales | Una (1) campaña de sensibilización sobre los lineamientos institucionales para declarar y gestionar el conflicto de intereses, implementada | C6-1 | Dos (2) publicaciones sobre la gestión de conflicto de intereses, divulgada | Secretaría General - Área de Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-04-29 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La campaña de sensibilización sobre los lineamientos institucionales para declarar y gestionar el conflicto de intereses, fortalecerá los conocimientos de los servidores públicos, al identificar cuándo y cómo declarar un conflicto de interés real, potencial o aparente, y/o presentar recusaciones. En consecuencia, fortalecerá la política de integridad y contribuirá a prevenir posibles conductas disciplinables. Así mismo aportará a mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores, dado que asegura que prevalezca el interés general sobre el particular. | 2. Integridad | 23660000 | 0
|  | C6-2 | Una (1) encuesta sobre la apropiación de la gestión de conflicto de interés en la entidad, realizada |  | 0% | 100% | 100% | 2022-05-02 | 2022-07-29
|  | C6-3 | Un (1) evento sobre la importancia de declarar conflictos de intereses, realizado |  | 0% | 0% | 100% | 2022-09-01 | 2022-11-30

## SegPAACMay-Ago2022v4OCI
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PAAC Versión4 2022 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE VIGENCIA 2022
3er SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL MAYO-AGOSTO 2022 OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)
| Fecha Seguimiento: | 14 de Septiembre de 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
| Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Programación Presupuestal por Meta |  | RESULTADO o Actividades Cumplidas (1) | Fecha de Reporte | % de avance cuatrimestral |  |  | Fecha del Seguimiento | Auditor OCI | Observaciones OCI a Abril 2022 (1) (Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir control interno. En esta casilla se informará del cumplimiento de la actividad en fecha tardía. Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad)
[6 empty] | I | II | III | Inicio | Fin | [5 empty] | Vr Inversión | Vr Funcionamiento |  |  | I | II | III
1 | Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción publicado | C1-1 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 100% | 100% | 03/01/2022 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La buena gestión del riesgo en la entidad previne los posibles actos de corrupción y dan cuenta de las acciones preventivas que se realizan en busca de una mayor trasparencia en la gestión | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 15975780.4 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta publicado | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone pantallazo de publicacion en la pág web institucional der Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta el 03/05/2022 (2:08p.m.).
2 |  |  | C1-2 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 100% | 100% | 03/01/2022 | 2022-01-31 | [7 empty] | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone pantallazo de publicacion en la pág web institucional der Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado el 03/05/2022 (2:09p.m.).
3 | Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Informes seguimiento Mapa de Riesgos y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | C1-3 | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 34% | 67% | 100% | 03/01/2022 | 2022-09-30 | [5 empty] | 0 | 31294127.2 | Se realizó el monitoreo a los riesgos con corte a 31 de diciembre de 2021 | 2022-08-30 | 34% | 67% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone seguimiento cuatrimestral al riesgo de corrupción.
4 |  |  | C1-4 | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia | Oficina de Control Interno | 34% | 67% | 100% | 03/01/2022 | 2022-12-30 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1) |  | 2o seguimiento de los riesgos de corrupción y PAAC, publicados en la página de transparencia | 2022-08-30 | 34% | 67% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone seguimiento de los riesgos de corrupción y PAAC Ene-Abrl 2022, y pantallazo de su publicación en la página del DANE el 13 mayo 2022.
Componente 2: Racionalización de trámites
5 | Racionalización de trámites | Una (1) revisión de los trámites que tiene la entidad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | C2-1 | Un (1) monitoreo de la racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-05-02 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La revisión de los trámites que tiene la entidad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) aporta indirectamente a la estrategia de accesibilidad dado que contempla acciones de comunicación orientadas a nuestros grupos de interés. | 9. Racionalización de trámites | 0 | 25029360.4 | Se realizó un (1) monitoreo de la racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), en revisión por parte de las áreas para saber las acciones de racionalización que se deben realizar. | 2022-08-30 | 0% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un SEGUIMIENTO RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES SUIT II SEMESTRE 2022Agosto de 2022
6 |  |  | C2-2 | Un (1) monitoreo de la racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | Oficina de Control Interno | 50% | 55% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1) |  | La OCI ha avanzado en el acceso y conocimiento de la plataforma del DAFP para la seguimiento a tramites en el SUIP. | 2022-08-30 | 50% | 55% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone pantallazos navegación en el SUIT y una Guía SUIT - Cadena de trámite.
7 |  |  | C2-3 | Un (1) proceso de sensibilización (capacitación, socialización del procedimiento y diseño de pieza comunicativa) sobre la Política MIPG de racionalización de tramites y el procedimiento, finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-08-31 | [5 empty] | 0 | 43500000 | Se realizó la sensibilización con las direcciones técnicas dueñas de los trámites vigentes y el informe de seguimiento a la política, de esta manera se obtuvo retroalimentación sobre los tramites y OPAS que actualmente tiene la entidad. Se planteó una reunión el martes 13 de septiembre con la Oficina Asesora de Planeación para revisar los responsables del procedimiento, Con base en esta información una vez se tenga el responsable, se solicitará al GIT Diseño y Comunicación Visual el diseño de la pieza comunicativa. | 2022-08-30 | 50% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone de lista de asistencia y grabación
8 |  |  | C2-4 | Un (1) reporte de identificación de los trámites y OPAS sujetos a creación, simplificación, supresión y reforma en respuesta al (Decreto 2106 de 2019), finalizado | Direcciones Técnicas y Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 100% | 01/0922 | 2022-12-30 | [5 empty] | 0 | 60000000 | No previsto para este cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este cuatrimestre 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas
9 | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación en redes sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE | C3-1 | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 33% | 66% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Directo | Las publicaciones en redes sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE aporta al 100% en el cumplimiento de las estrategia PEI_E15 en la creación de nuevos canales de comunicación. | 17. Gestión de conocimiento y la innovación | 20451600 | 0 | Para el segundo cuatrimestredel 2022 el DANE realizo 7 publicaciones en donde se detalla y se vizualizala importancia que el DANE ha tenido a lo largo del cuatrimestre en los diferentes esenarios Nacionales e Internacioanles Asi mismo es de resaltar la participación del DANE en el evento de Migración Internacional en el marco del desarrollo del Sistema de Estadísticas de Migración, asi como su participación en eventos como Las Cuentas Nacionales Trimestrales y el desarrollo de la Cuenta Satélite del Deporte | 2022-08-30 | 33% | 66% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Tabla publicación_eventos internacionales 2022_2 cuatrimestre
10 |  | Una (1) planeación y ejecución de rendición de cuentas 2022 (con base en la estrategia de rendición de cuentas finalizada y aprobada) e información para el empalme, publicada. | C3-2 | Una (1) formulación de la estrategia de rendición de cuentas 2022, finalizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-05-01 | 2022-02-28 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | 25219821.28 | Se realizó el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas, de donde se tomaron las actividades por cada etapa y categoria según el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC y se construyó la formulación de la Estrategia de RdeC a través de esta herramienta que sugiere el MURC, trasnformando las actividades en metas o productso con fechas aproximadas de realización y responsables durante las vigencias 2022-2023 | 2022-08-30 | 0% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Autodiagnostico - Estrategia - Cronograma - RC_2022 -2023
11 |  |  | C3-3 | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2022, publicado |  | 0% | 0% | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este cuatrimestre 2022
12 |  | Publicaciones de documentos metodológicos del comité consultivo y plan de pruebas | C3-4 | Documentos metodológicos publicados. | Censo Económico | 20% | 55% | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | La publicación de Documentos metodológicos del comité consultivo y plan de pruebas aportará 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. De acuerdo con el principio de transparencia de la información presentada a partir de los documentos metodológicos para llevar a cabo el Censo Económico. | 16. Gestión de la información estadística | 0 | 6068739.6 | Se realizaron operativos de campo para el levantamiento de novedades cartográficas, que se registrarán en el marco para la actualización cartográfica y validación de conteo de unidades económicas en las ciudades de Santa Marta, Montería, Envigado, San Andrés, Madrid, Pereira, Soledad, Cúcuta, Cartagena y Bello Se revisan documentos, hacen observaciones y ajustes con base en aprendizajes del plan de pruebas del Censo Experimental 2021 y la revisión del Sistema de Ética Estadística - SETE. Además, se cuenta con la revisión de los expertos temáticos, que hacen parte del Comité Consultivo definido para el Censo Económico Nacional. | 2022-08-30 | 20% | 55% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen los documentos titulados "Documento Metodológico Censo Económico" Y "Plan General"
13 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de las ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas, finalizado | C3-5 | Seis (6) reportes cada uno mensual (diciembre 2021 y enero a mayo 2022), finalizado. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-06-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 67101151.8 | Seis (6) reportes cada uno mensual (diciembre 2021 y enero a mayo 2022), finalizado. | 2022-08-30 | 50% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un archivo en Excel titulado "Formato Control Comunicados de prensa y ruedas de prensa"
14 |  |  | C3-6 | Seis (6) reportes cada uno mensual (junio a noviembre 2022), finalizado. |  | 0% | 0% | 100% | 2022-06-15 | 2022-12-15 | [7 empty] | Se realizaron los reportes de las ruedas y boletines de prensa para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas de los meses de junio, julio y agosto del 2022. | 2022-08-30 | 0% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un archivo en Excel titulado "Formato Control Comunicados de prensa y ruedas de prensa"
15 |  | Una (1) estrategia para el fortalecimiento de los medios para la divulgación de información en el proceso de rendición de cuentas y de información pública, implementada | C3-7 | Un (1) documento con la estrategia del plan de comunicación con la definición de las actividades de conformidad con la el proyecto de inversión No. periodo 2022. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 0% | 0% | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Directo | Esta meta contribuye en un 100% al indicador "Grupos de interés que usan información estadística en sus programas, planes, proyectos, estrategias o políticas", que hace parte del objetivo Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 513433510 | 110983478.4 | Un (1) documento con la estrategia del plan de comunicación con la definición de las actividades de conformidad con la el proyecto de inversión No. periodo 2022. | 2022-08-30 | 100% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un documento en pdf titulado "ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE INFORMACIÓN PÚBLICA. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MARZO 2022"
16 |  |  | C3-8 | Un informe con la implementación de la estrategia. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-04-02 | 2022-12-15 | [7 empty] | Se entrega el informe con la ejecución de la estrategia de comunicación. El documento muestra de manera secuencial, clara y precisa, el relacionamiento con los medios de comunicación, así como la difusión de información por las redes sociales de la entidad y el la información de los viajes en comisión del director a territorio. Asimismo, se describen los avances de la actividad denominada Proyectos especiales que está planeada para fortalecer el uso y la comprensión de la información estadística por parte de los usuarios de la información. | 2022-08-30 | 0% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
17 |  | Una (1) audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 - 2022 | C3-9 | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 -2022 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-08-01 | 2022-10-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4 | Se realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas a través del Canal Institucional el pasado 4 de agosto,donde se presentaron los principales logros y gestiones del DANE duramte la vigencias agosto 2021 - agosto 2022 | 2022-08-30 | 0% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone de grabación
18 |  | Una (1) consulta pública de los instrumentos de planeación de la gestión pública 2021 | C3-10 | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en página web del DANE e Intranet | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 2022-01-03 | 2020-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La consulta publica hace parte de los instrumentos de comunicación externa de las entidades publicas hacia los ciudadanos y grupos de interés, de esta forma, se consolidan puentes de interlocución, y evaluación de la gestión. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4 | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en página web del DANE e Intranet | 2022-08-30 | 100% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone pantallazo de publicacion de la consulta consulta pública a planes institucionales formulados 2022 el 24/01/2022 (5:11p.m.).
19 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Tres (3) reportes con los links de los proyectos normativos publicados para consulta. | C3-11 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el primer cuatrimestre | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 2620766.4 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el primer cuatrimestre | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone documento titulado "RESOLUCIONES Y DECRETOS PUBLICADOS DISPONIBLES PARA OBSERVACIONES.
20 |  |  | C3-12 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el segundo cuatrimestre |  | 0% | 100% | 100% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | [7 empty] | PROYECTOS DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DISPONIBLES PARA OBSERVACIONES Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 270 del 14 de febrero de 2017 y en aras de garantizar la participación de los ciudadanos, organizaciones y comunidades, el DANE se permite informar al público los siguientes proyectos con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para acceder a la publicación se debe ingresar al linl: https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania. | 2022-08-30 | 0% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Reporte Link proyectos normativos: https://danegovco.sharepoint.com/sites/PlanesInstitucionales-MetasHisttricasporrea2018-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FPlanesInstitucionales%2DMetasHisttricasporrea2018%2D2022%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FPlanesInstitucionales%2DMetasHisttricasporrea2018%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FPlanesInstitucionales%2DMetasHisttricasporrea2018%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FDICE%2FEvidencias%20Planes%20Institucionales%202022%2FPAAC%2FC3%2D12%2FII%20Cuatrimestre&viewid=4898ae3e%2D639a%2D41ac%2Db718%2D8f47bbb2b81e
21 |  |  | C3-13 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el tercer cuatrimestre |  | 0% | 0% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-15 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este cuatrimestre 2022
22 | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas publicado. | C3-14 | Una (1) publicación en la página web del DANE de los resultados de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 0% | 100% | 2022-10-15 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna, promoviendo su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4547770.2 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este cuatrimestre 2022
23 |  |  | C3-15 | Un (1) documento de estrategia de rendición de cuentas 2022 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-09-01 | 2022-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este cuatrimestre 2022
24 |  |  | C3-16 | Un (1) informe de evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Control Interno | 0% | 0% | 100% | 2022-10-03 | 2022-12-15 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1) |  | No previsto para este cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este cuatrimestre 2022
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
25 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Una (1) estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022 - 2026 a través de la implementación de las políticas de MIPG (servicio al ciudadano, racionalización de tramites, transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas), formulado | C4-1 | Un (1) documento con la formulación de la estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022-2030, finalizado y aprobado por la dirección | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal Líderes de Política MIPG | 0% | 0% | 100% | 01/09/2022 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022 - 2030 aporta indirectamente a la gestión pública admirable dado que contempla acciones relacionadas con el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación - MIPG | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 0 | 46441985.68 | No previsto para este cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para ester cuatrimestre 2022
26 |  |  | C4-2 | Ejecución de las acciones concertadas dentro de los PMU, para la implementación de las Políticas de MIPG |  | 0% | 30% | 100% | 02/05/2022 | 2022-12-30 | [7 empty] | Se realiza seguimiento de la implementación de las acciones de mejora, frente a las recomendaciones por política. | 2022-08-30 | 0% | 30% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Recomendaciones DAFP_Resultados FURAG 2021
27 |  |  | C4-3 | Un (1) plan de acción de la estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022-2030, puesto en marcha |  | 0% | 0% | 100% | 31/05/2022 | 2022-12-31 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
28 |  |  | C4-4 | Una (1) política de participación ciudadana para la gestión institucional 2022-2030, formulada. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 100% | 100% | 16/05/2022 | 2022-06-16 | [5 empty] | 0 | 2620766.4 | La política de participación ciudadana está compuesta de la estrategia de participación y la identificación de los espacios. Con corte al segundo cuatrimestre se tiene el borrador de la estrategia así como la identificación de 689 ejercicios que han contado con participación ciudadana. | 2022-08-30 | 0% | 70% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone BORRADOR ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Politica, estrategia, meta)
29 |  |  | C4-5 | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, aprobada |  | 100% | 100% | 100% | 2022-06-01 | 2022-06-15 | [5 empty] | 0 | 5241532.8 | Se formuló el borrador de la estrategia de participación ciudadana que tiene por objeto: Dar a conocer a los grupos de interés, usuarios y ciudadanos los diferentes espacios de participación ciudadana dispuestos por el DANE, para suministrar información de su gestión institucional misional y administrativa, y la generación de espacios de colaboración, interlocución e interacción, de tal manera que ejerzan sus derechos y deberes de participación. | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone BORRADOR ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
30 |  |  | C4-6 | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, ejecutada |  | 33% | 66% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-30 | [7 empty] | La Dirección de Difusión elaboró la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GRUPOS DE VALOR, en esta matriz se recolecta la siguiente información: Dirección /área, GIT, identificación de las acciones que incluyen participación ciudadana o de los grupos de valor/interés, tipo de espacio de participación, el objetivo del ejercicio de participación ciudadana, los número de ejercicios programados 2022, fecha de inicio, fecha de cierre. Para el primer trimestre la DICE identifico la realización de 689 ejercicios que han contado con participación ciudadana. | 2022-08-30 | 33% | 66% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
31 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Ocho (8) nuevos centros de datos con acceso VPN en instituciones académicas y entidades públicas y privadas. | C4-7 | Ocho (8) estudios previos para la apertura de centros de datos elaborados | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 2022-02-15 | 2022-12-14 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Esta meta contribuye a fortalecer el acceso a la información estadística, dado que a través del acceso por VPN a la sala de procesamiento especializado externo DANE - SPEE, el DANE ofrece a sus usuarios externos que requieren acceder y procesar información especializada y microdatos anonimizados de diferentes investigaciones producidas por la entidad, facilidades de acceso a la información, canales de interlocución y apoyo especializado en el uso de bases de datos de las operaciones estadísticas a nivel de microdato a través de los Centros de Datos. | 17. Gestión de conocimiento y la innovación | 36052060 | 7396603.2 | Frente al acceso forzoso al sistema informático del DANE el martes 9 de noviembre a las 23:36 de 2021 y de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para estos casos, se deshabilitaron los servicios informáticos de la entidad, como sistemas de consulta, correos electrónicos, página web, Centros de Datos, máquinas virtuales, conexión VPN, entre otros. La Oficina de Sistemas DANE, ha trabajado en pro de retomar todos los servicios, no obstante, la infraestructura tecnológica de la entidad no soporta la creación de las máquinas virtuales para permitir conexiones externas las cuales son requeridas para proceder con la apertura de nuevos centros de datos. Por lo anterior expuesto, la oficina de sistema se ha enfocado en tratar de restablecer las conexiones y máquinas virtuales de los Centros de Datos con los cuales la entidad ya estaba comprometida por la firma de memorandos de entendimiento que avalan la apertura de estos espacios, por lo cual, a la fecha no se pueden crear máquinas virtuales para abrir nuevos centros de datos hasta que la entidad pueda reestablecer los ya existentes y fortalezca la plataforma tecnológica. Según correo recibido el 04 de agosto de 2022 por el jefe de la oficina de sistemas Luis Martin Barrera. | 2022-08-30 | 25% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone correo justificacion no apertura nuevos centro de datos
32 |  |  | C4-8 | Ocho (8) memorandos de entendimiento suscritos por las partes. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-05-18 | 2022-12-14 | [8 empty] | 2022-08-30 | 0% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone correo justificacion no apertura nuevos centro de datos
33 |  | Una (1) medición de satisfacción al ciudadano, publicada | C4-9 | Doce (12) informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano - Publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los resultados de la medición de satisfacción y su análisis, permite visualizar la percepción y valoración que los usuarios realizan al servicio prestado por los funcionarios de Información y servicio al ciudadano a través de los canales de atención dispuestos por el DANE, insumo fundamental para la mejora continua de la satisfacción de nuestros grupos de interés. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 5241532.8 | e elaboraron y publicarón los informes de MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA de los meses de abril, mayo, junio y julio del 2022. Los informes se encuentran publicados para consulta en el link https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2022 (adicionalmente se adjuntan en pdf). Cada informe contiene la sigueinte información: 1. Medición de satisfacción de la ciudadanía. 2. Resultados medición de satisfacción de la ciudadanía. | 2022-08-30 | 25% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 2022-abril-REGISTRO_SATISFACCION 2022-mayo-REGISTRO_SATISFACCION 2022-junio-REGISTRO_SATISFACCION 2022-julio-REGISTRO_SATISFACCION
34 |  | Un (1) proceso de consolidación en archivo plano de la información que se requiere para la expedición de las certificaciones de los contratistas terminado. | C4-10 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro - Bogotá | Dirección Territoriales | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El proceso de mejora del cargue de certificaciones de contratistas en línea, contempla acciones relacionadas con la gestión del talento humano, el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la incorporación de la calidad a la cadena de valor y los ajustes institucionales. | 7. Servicio al ciudadano | 127651367.2 | 0 | La Dirección Territorial, consolidó en excel, la información de las variables necesarias para la elaboración de las certificaciones en línea de los periodos seleccionados por la Coordinación Administrativa, aumentando el porcentaje la meta definido. | 2022-08-30 | 25% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen Archivo con la información necesaria para la elaboración de las certificaciones laborales de los contratistas de la DTC. CERTIFICACIONES ELABORADAS DESDE EL 2020 A INICIOS DE SEPTIEMBRE DE 2022
35 |  |  | C4-11 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | La Direccion Territorial entrega 4 archivos para DANE y FONDANE del periodo septiembre 2021 a julio 2022 de información consolidada en archivo plano. | 2022-08-30 | 25% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen Archivo con la información necesaria para la elaboración de las certificaciones laborales de los contratistas de la DT. *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA DANE 2016 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA DANE 2017 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA DANE 2018 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA DANE 2019 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA FONDANE 2016 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA FONDANE 2017 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA FONDANE 2019
36 |  |  | C4-12 | Un (1) año de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | La Dirección Territorial, consolidó en excel, la información de las variables necesarias para la elaboración de las certificaciones en línea de los periodos seleccionados, de acuerdo con el porcentaje la meta definido. | 2022-08-30 | 25% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen Archivo con la información necesaria para la elaboración de las certificaciones laborales de los contratistas de la DT. *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA DANE 2016 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA DANE 2017 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA DANE 2018 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA DANE 2019 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA FONDANE 2016 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA FONDANE 2017 - *BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA FONDANE 2019
37 |  |  | C4-13 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Noroccidente - Medellín |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | La Dirección Territoria Noroccidente, consolidó en excel, la información de las variables necesarias para la elaboración de las certificaciones en línea de los 2 periodos seleccionados, 2009 y 2010 de acuerdo con el porcentaje la meta definido para la vigencia, es decir se cumplio con el 100% de la meta. | 2022-08-30 | 25% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponible plntillas de cargue de certificaciones 2010 y 2011
38 |  |  | C4-14 | Seis (6) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | No disponible | 2022-08-30 | 25% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone evidencia
39 |  |  | C4-15 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Norte - Barranquilla |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | La Dirección Territorial, consolidó en excel, la información de las variables necesarias para la elaboración de las certificaciones en línea de los periodos seleccionados por la Coordinación Administrativa, de acuerdo con el porcentaje la meta definido. para las vigencias 2015, 2021 y 2022 | 2022-08-30 | 25% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen Archivo con la información necesaria para la elaboración de las certificaciones laborales de los contratistas de la DT. 2015_Certificaciones Lab. 2021_Certificaciones Lab. 2022_Certificaciones Lab
40 | Subcomponente 3 Talento humano | Cuatro (4) actividades de sensibilización del nuevo Código General Disciplinario dirigidas a los servidores públicos y colaboradores de la entidad, con el fin de dar a conocer los nuevos cambios normativos para que en el ejercicio de sus funciones se encamine la buena marcha de la administración pública, definidas. | C4-16 | Un (1) cronograma de las actividades definidas. | Oficina de Control Interno Disciplinario | 100% | 100% | 100% | 2022-01-21 | 2022-02-25 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La meta de las cuatro (4) actividades de sensibilización, fortalecerán, los conocimientos de los servidores públicos, al identificar los nuevos cambios normativos del Código General Disciplinario para prevenir conductas que atenten contra los deberes y la buena marcha de la gestión pública de la Entidad. Aportará al objetivo Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores, porque asegura el cumplimiento que le asiste a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. | 2. Integridad | 83621443 | 0 | Un (1) cronograma de las actividades definidas. | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen dos documentos en pdf titulados: "Cronograma de Actividades PAAC 2022" y "Correo enviado de cronograma".
41 |  |  | C4-17 | Cuatro (4) sensibilizaciones desarrolladas. |  | 25% | 75% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-15 | [7 empty] | La Oficina de Control Disciplinario Interno el 30 de junio de 2022 envió a todos los funcionarios DANE una infografía acerca de los canales para informar un posible acto de corrupción o el mal ejercicio de la función pública, cumplió con el objetivo de difusión de la información expuesta a nivel nacional en la entidad. Adicionalmente, el 11 de agosto de 2022 se realizó una socialización vía teams, contando con una participación de 213 funcionarios registrados en la lista de asistencia y en la evaluación de satisfacción. | 2022-08-30 | 25% | 75% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 1 (PDF) Ayuda de memoria publicación infografía 1 (PDF) Encuesta de satisfacción publicación infografía. 1 (Imagen) Infografía 1 (Libro de Excel) Lista de asistencia y encuesta - Publicación infografía 1 (PDF) Envío de invitación 1 (PDF) Ayuda de memoria socialización de infografía 1 (Libro de Excel) Lista asistencia y encuesta socialización infografía 1 (PDF) Registro fotográfico socialización infografía
42 |  |  | C4-18 | Cuatro (4) evaluaciones de las sensibilizaciones realizadas. |  | 25% | 75% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-15 | [7 empty] | La Oficina de Control Disciplinario Interno realizó la socialización por medio del envío masivo de un correo electrónico institucional de la infografía acerca de los canales para informar un posible acto de corrupción o el mal ejercicio de la función pública, cumplió con el objetivo de difusión de la información expuesta a nivel nacional en la entidad. Teniendo en cuenta que del 100% de funcionarios que participaron en la encuesta de satisfacción, solo el 12% tuvo una percepción de insatisfacción ya que prefieren recibir este tipo de información de manera presencial, o por medio de videos cortos o tips que les permita tener una mejor comprensión del tema e interacción con los expositores. Por lo anterior, se toma como medida correctiva inmediata, la programación de una socialización de la infografía de manera presencial y virtual por videoconferencia en el mes de agosto con el fin de solventar las inconformidades presentadas. Como resultado de la evaluación: De los doscientos treinta y nueve (239) funcionarios que diligenciaron la encuesta, veintinueve nueve (29) de ellos se mostraron insatisfechos con el contenido de la capacitación, con un puntaje entre 1 y 3.5. | 2022-08-30 | 25% | 75% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen1 (PDF) Ayuda de memoria publicación infografía 1 (Libro de Excel) Encuesta 1 (PDF) Ayuda de memoria socialización infografía 1 (Libro de Excel) Evaluación de encuesta
43 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Informes de la atención a las PQRSD publicados. | C4-19 | Cuatro (4) informes de la atención a las PQRSD publicados. | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 25% | 75% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 55938668 | 0 | El GIT de Seguimiento y Control a PQRSD realizó, reviso y remitio para ser publicado por DICE, los informes de PQRSD del primero y segundo trimestre 2022 en el portal Web de la entidad, el 1 de junio y 28 de agosto de 2022 | 2022-08-30 | 25% | 75% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen uInforme de PQRSD I y II trimestre de 2022
44 | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Una (1) metodología para el enfoque de comunicación y aprendizaje para los grupos de interés. | C4-20 | Un (1) documento con la estrategia para la implementación de las acciones de aprendizaje | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 100% | 100% | 2022-01-15 | 2022-02-16 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Esta meta contribuye en un 30% del cumplimiento de la estrategia de accesibilidad; dado que es insumo necesario para la definición uso y caracterización de los nuevo canales de comunicación. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 138650000 | 16623962.4 | Un (1) documento con la estrategia para la implementación de las acciones de aprendizaje | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen un documentos en pdf titulado: "Documentometodologicoaprendizaje (3)".
45 |  |  | C4-21 | Un (1) informe de ejecución de los planes aprendizaje y estrategias de comunicación para la sensibilización y el relacionamiento de las diferentes operaciones estadísticas que adelanta la entidad. |  | 25% | 50% | 75% | 2022-02-16 | 2022-12-30 | [7 empty] | Siguiendo la metodología de campus DANE, durante el 1er semestre se adelantaron ochenta y nueve (89) encuentros con mesas de trabajo de diferentes operaciones estadísticas. Producto de dichos espacios, se han construido once (11) documentos de planes de aprendizaje para las operaciones estadísticas EDI-EDID, ECSC, EGIT y EDITS, ELCO personal operativo, EAM, EPS, EMA, EAS, EDUC e ICET. ; así como materiales pedagógicos entre videos, infografías, manuales, aulas virtuales y formatos, de los cuales el GIT Comunicación con Grupos de Interés ha construido seis. Por otra parte, para el relacionamiento con los grupos de interés se adelantaron doce espacios: tres con el propósito de entrenar al personal operativo nuevo para las encuestas EDI-EDID y EMICRON; uno cuyo objetivo fue acompañar la mejora de la recolección de la GEIH; cuatro para apoyar la construcción de metodologías virtuales y presenciales de los(as) expertos(as) en la Encuesta PDA; y cuatro para implementar técnicas de recolección información sobre actores clave y valoración de piezas comunicativas con representantes y líderes de puestos móviles para la operación Censo Económico de Colombia. Como parte de las acciones de comunicación dirigidos a los usuarios de la información se publicaron 4 estudios poscensales, Quinto Reporte de Economía Circular y uno de Estadísticas Agropecuarias. Así como, 4 informes de estadísticas sociodemográficas y 2 de metodologías. | 2022-08-30 | 25% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone METODOLOGIA PARA EL ENFOQUE DE COMUNICACION
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
46 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | C5-1 | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Las fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4327150 | Se realizó la publicación de trece (13) fichas de los proyectos de inversión del DANE y una (1) del proyecto de FONDANE, en la página web de la entidad, las fichas contienen los productos y actividades a desarrollar durante la actual vigencia con los recursos asignados en el Decreto de Liquidación 1793 de 2021 | 2022-08-30 | 0% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Fichas Proyectos de Inversión 2022
47 |  | Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | C5-2 | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 20681896 | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 publicado | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Plan de Acción Anual Institucional 2022 publicado en la sección 6 de transparencia en la web del DANE, aunque No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
48 |  |  | C5-3 | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022 publicado |  | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 |  |  | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022 publicado | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022 publicado en la sección 6 de transparencia en la web del DANE, aunque No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
49 |  | Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | C5-4 | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 13022078.8 | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2021 | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2021 publicado en la sección 6 de transparencia en la web del DANE, aunque No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
50 |  |  | C5-5 | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2022 |  | 0% | 60% | 100% | 2022-05-02 | 2022-12-31 |  | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Se realizaron los Informes de Seguimiento de los Planes Institucionales correspondientes al I II trimestre de la vigencia 2022 y se publicaron en la página web del DANE | 2022-08-30 | 0% | 60% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Informe de seguimiento - I trimestre 2022 Informe de seguimiento - II trimestre 2022
51 |  | Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional | C5-6 | Un (1) informe del II semestre de la vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-02-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes semestrales del Plan Estratégico Institucional aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4327150 | Un (1) informe del II semestre de la vigencia 2021 | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone informe del II semestre de la vigencia 2021 publicado en la sección 6 de transparencia en la web del DANE, aunque No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
52 |  |  | C5-7 | Un (1) informe del I semestre de la vigencia 2022 |  | 0% | 100% | 100% | 2022-08-02 | 2022-08-31 |  | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Se reralizó la publicación del informe de avance del Plan Estrategico Institucional 2019 - 2022 con corrte al I semestre de la vigencia 2022. El enlace de consulta es el siguiente: https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/seguimiento-al-plan-estrategico-institucional | 2022-08-30 | 0% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Informe de Seguimiento I semestre 2022
53 |  | Informe de Gestión Anual 2020 publicado | C5-8 | Un (1) informe de Gestión Anual 2021 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | El informe de Gestión Anual 2020 aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 17889497.2 | Un (1) informe de Gestión Anual 2021 publicado | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
54 |  | Un (1) proceso de divulgación de la gestión financiera para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, aplicado | C5-9 | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | Secretaría General - Área Financiera | 8% | 67% | 100& | 2022-01-28 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo | La meta le aportará en el objetivo de Gestión Publica Admirable, puesto que la información publica divulgada debe ser veraz y confiable. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 256441934 | 0 | Para el II Cuatrimestre del año el área financiera elaboró y publicó en la página web oficial del DANE 14 informes (Estados financieros) de DANE y FONDANE del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2022. Cumpliendo con un acumulado de 16 informes publicados en la pagina web, contando los 2 informes del I Cuatrimestre. | 2022-08-30 | 8% | 67% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen FONDANE-estados-financieros-analisis-resumen-dic-2021 y ene-jul 2022. DANE-estados-financieros-analisis-resumen-dic-2021 y ene-jul 2022. Pantallazo de la publicación en la pagina web oficial del DANE.
55 |  |  | C5-10 | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. |  | 33% | 75% | 100% | 2022-01-28 | 2022-12-30 | [7 empty] | Para el II Cuatrimestre del año el área financiera elaboró y publicó en la página web oficial del DANE 10 informes de ejecución presupuestal de DANE y FONDANE del mes de abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2022. Cumpliendo con un acumulado de 18 informes publicados en la pagina web, contando los 8 informes del I Cuatrimestre. | 2022-08-30 | 33% | 75% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen pres_ejerc_22_dane: abr,may,jun,jul,ago pres_ejerc_22_fondane: abr,may,jun,jul,ago Pantallazo publicación informes ejecución presupuestal II cuatrimestre en la pagina web DANE
56 |  | Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”. | C5-11 | Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados en SIGEP. | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 67% | 100% | 2022-04-29 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La publicidad de los procesos contractuales, contribuirá al cumplimiento de las leyes establecidas en materia de transparencia y acceso a la información. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 147511343 | 0 | El GIT Área Gestión de Compras Públicas elaboró y publicó en el portal web del DANE un (1) informe a nivel nacional de los contratos publicados en SIGEP a corte 31 de agosto de 2022. Desde el GIT Área Gestión de Compras Públicas se envía correo electrónico solicitando a la publicación del informe de los contratos publicados en SIGEP a nivel nacional. | 2022-08-30 | 33% | 67% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponeCONTRATACION_2022_DANE
57 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Asesoría en las solicitudes de estratificación socioeconómica | C5-12 | Atención de solicitudes de estratificación socioeconómica, a demanda | Dirección de Geoestadística - DIG | 25% | 50% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La atención a solicitudes requeridas aportaran 100% a la capacidad metodológica que Contempla acciones integrales relacionadas con el diseño, producción, análisis, difusión y regulación de la información estadística. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 297166000 | 110929000 | Se atendieron 404 solicitudes de requerimientos de estratificación urbana y rural con comunicación proyectada | 2022-08-30 | 25% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone BASE DE REQUERIMIENTOS_II_CUATRIMESTRES_PAAC_2022 Informacion presupuestal PAAC -Meta C5-12 segundo cuatrimestre
58 |  | Un (1) instrumento guía para los servidores con el fin de iniciar, desarrollar y sancionar oportunamente los posibles incumplimientos por parte de los contratistas, entregado. | C5-13 | Una (1) guía dirigida a los supervisores de contrato, donde se indiquen las actividades y mecanismos para la gestión de posibles incumplimientos contractuales finalizada | Direcciones Territoriales | 0% | 100% | 100% | 2022-04-01 | 30/06/2022 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El instrumento guía para sancionar oportunamente los posibles incumplimientos por parte de los contratistas, aporta indirectamente al objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, dado que permite lo cual permite mejorar los procesos institucionales de manera eficiente y transparente. | 12. Defensa jurídica | 356144450.2 | 0 | Las Direcciones Territoriales a través de mesas de trabajo estucturaron la "GUÍA PARA IMPULSAR LA EJECUCIÓN EN SITUACIONES CONTRACTUALES" , junto con el Formato para requeriri al contratista. | 2022-08-30 | 0% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone - GUÍA PARA IMPULSAR LA EJECUCIÓN EN SITUACIONES CONTRACTUALES - Formato para requerir al contratista información sobre estado del cumplimiento de obligaciones
59 |  |  | C5-14 | Seis (6) sesiones de entrenamiento, una (1) por cada dirección territorial, sobre la aplicación de la guía, ejecutadas |  | 0% | 0% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | No previsto para este cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este cuatrimestre 2023
60 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Una (1) etapa para la implementación de los instrumentos archivísticos, en el marco del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE. | C5-15 | Un (1) documento de historia institucional del DANE como insumo para las Tablas de Valoración Documental | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 59% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La fase del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE contribuirá al adecuado manejo de la documentación, en cada etapa del ciclo vital, en términos de relevancia, pertinencia y conservación, lo cual permite fortalecer la memoria institucional de la entidad, de manera eficiente y transparente. | 15. Gestión Documental | 15554225 | 0 | El GIT de Gestión Documental duarante el mes de enero del 2022 elaboró los documentos para el desarrollo del proceso de contratación con el objeto "Prestar los servicios especializados para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD), almacenamiento y custodia de los fondos acumulados del DANE conformé a la normatividad vigente" dentro del cual esta incluida la entrega del documento de historia institucional del DANE. Este proceso de contratación estuvo en revisión para publicación durante el mes de febrero y parte de marzo, fue publicado en la plataforma SECOP el 17 de marzo con el numero SACM-001-2022, al término del primer coatrimestre se encontraba en su fase final de evaluación y segun cronograma se tiene previsto su inicio a partir del 13 de mayo. El porcentaje de avance inferior al planeado para el primer cuatrimestre (59%) se debe a que se tenía prevista la firma del contrato como resultado del proceso ya citado en el mes de abril, lo cual no fue posible debio a que durante el proceso de selección fue neceario ampliar los tiempos del cronograma en la etapa de presentación de propuestas por ajustes al pliego, lo que retrasó la fecha de adjudicación. | 2022-08-30 | 59% | 88% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen CO1_NTC_2895505_Proceso SAMC-001-2022_SECOP 43_1. Anexo 1_ Especificaciones Técnicas TVD_2022_definitivo_19042022fin 0. Estudio Previo menor cuantía_TVD_definitivo_16032022
61 |  |  | C5-16 | Un (1) documento de Cuadros de Clasificación Documental para dos periodos estructurales del DANE |  | 59% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | [7 empty] | El GIT de Gestión Documental duarante el segundo cuatrimestre del año, en el marco del contrato PCCNTR.3690498 cuyo objeto es "Prestar los servicios especializados para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD), almacenamiento y custodia de los fondos acumulados del DANE conformé a la normatividad vigente" elaboró los cuadros de clasificación documental correspondientes a los periodos desde el año 1953 hasta 1988 que corresponden a 14 Tablas de Valoración Documental de un total de 67 TVD planeadas, este instrumento está siendo elaborado por la empresa TANDEM S.A.S, con base en el inventario en estado natural entregado por la entidad. El porcentaje de avance del 44,60% corresponde al 30% logrado en el periodo pasado que corresponde a las actividades de contratación necesarias para el desarrollo del hito más un avance del 20, 89% logrado en la ejecución de la elaboración de los CCD, ponderado al 70% que corresponde al peso de la elaboración del instrumento. Es importante mencionar que se logró un mejor desempeño del planeado, debido a que al momento de analizar la información de los inventarios por parte del proveedor, algunas dependencias no tienen documentación en estos periodos por lo que no aplica la elaboración de estos CCD. | 2022-08-30 | 45% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen TVD_PERIODO I TVD_PERIODO II TVD_PERIODO III
62 |  |  | C5-17 | Un (1) documento de Tablas de Valoración Documental para dos periodos estructurales del DANE |  | 0% | 37% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-15 | [7 empty] | El GIT de Gestión Documental duarante el segundo cuatrimestre del año, en el marco del contrato PCCNTR.3690498 cuyo objeto es "Prestar los servicios especializados para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD), almacenamiento y custodia de los fondos acumulados del DANE conformé a la normatividad vigente" elaboró 38 Tablas de Valoración Documental correspondientes a los periodos desde el año 1953 hasta 1992, de un total de 67 TVD planeadas, este instrumento está siendo elaborado por la empresa TANDEM S.A.S, con base en el inventario en estado natural entregado por la entidad. Es importante mencionar que se logró un mejor desempeño del planeado, debido a que al momento de analizar la información de los inventarios por parte del proveedor, algunas dependencias no tienen documentación en estos periodos por lo que no aplica la elaboración de estas tablas. | 2022-08-30 | 0% | 57% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone TVD_PERIODO I TVD_PERIODO II TVD_PERIODO III TVD_PIV
63 | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Un (1) rediseñado del portal web del DANE conforme a la norma técnica de accesibilidad web - NTC 5854. | C5-18 | Una (1) propuesta con las secciones y acciones que se realizarán para la intervención. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 185800000 | 20966131.2 | El DANE dispone de un portal web para el público en general, con contenido informativo y cuenta con activos de información para diferentes públicos objetivos, por esta razón y con el fin de garantizar los criterios accesibilidad se está haciendo un rediseño de conformidad con la norma NTC 5854. Teniendo en cuenta la cantidad de información que está publicada en el sitio web de la entidad, se hizo una primera fase en la que se identifican las secciones a intervenir. Para el segundo cuatrimestre se priorizó la sección denominada Rediseño de ANDA con clasificación de las operaciones estadísticas por temas . En el informe se presenta el alcance del problema, el diseño metodológico y las fases de desarrollo. | 2022-08-30 | 25% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Propuesta rediseño portal web.
64 |  |  | C5-19 | Un (1) documento con las descripción de las acciones ejecutadas para la actualización de secciones de conformidad con la norma NTC 5854. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-03-02 | 2022-12-15 | [7 empty] | Se entrega el informe de avances de las acciones implementadas en las secciones priorizadas ANDA y ODS, en este se reportan los avances y los links de los sitios web en donde se encuentran los ajustes. | 2022-08-30 | 0% | 50% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Informe rediseño portal web.
65 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informes de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado | C5-20 | Un (1) informe semestral de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborados | Oficina de Control Interno | 0% | 100% | 100% | 2022-07-01 | 31/12/2022 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | El inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, aporta indirectamente a la accesibilidad de la información dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 11. Seguridad Digital | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1) |  | La OCI realizó seguimiento al avance de la implementación de la Ley 1712 de 2014, del 2° semestre 2021. | 2022-08-30 | 0% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen los documentos pdf titulados Inf Preliminar y Final Trans_y_Acceso_Inf_Publica_II_Sem_2021; estaría por hacerse el seguimiento de cumplimiento legal en la vigencia 2022.
66 |  | Un (1) ejercicio de regulación para la clasificación de activos de información, finalizado | C5-21 | Una (1) inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC y al procedimiento interno, finalizado | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 30% | 80% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | 0 | 4327150 | A la fecha se finalizó la revisión del inventario de activos de la información allegados por los procesos de acuerdo a los criterios de validacion establecidos conjunamente con OSIS, SG y OPLAN. Se realizó el respectivo informe sobre lo identificado en los activos de la información. | 2022-08-30 | 30% | 70% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone DANE_Actualización Activos de la información_0365
Componente 6: Iniciativas Adicionales
67 | Iniciativas adicionales | Una (1) campaña de sensibilización sobre los lineamientos institucionales para declarar y gestionar el conflicto de intereses, implementada | C6-1 | Dos (2) publicaciones sobre la gestión de conflicto de intereses, divulgada | Secretaría General - Área de Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-04-29 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La campaña de sensibilización sobre los lineamientos institucionales para declarar y gestionar el conflicto de intereses, fortalecerá los conocimientos de los servidores públicos, al identificar cuándo y cómo declarar un conflicto de interés real, potencial o aparente, y/o presentar recusaciones. En consecuencia, fortalecerá la política de integridad y contribuirá a prevenir posibles conductas disciplinables. Así mismo aportará a mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores, dado que asegura que prevalezca el interés general sobre el particular. | 2. Integridad | 23660000 | 0 | Dos (2) publicaciones sobre la gestión de conflicto de intereses, divulgada | 2022-08-30 | 100% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No disponen 4 documentos pdf titulados: "Pieza1_Política de Integridad DANE" , "Pieza2_Recusaciones e impedimentos conflicto de interés", "Divulgación Generalidades Política de Integridad Politica Publica DANE" y "Divulfacion Recusaciones e impedimentos conflicto de interés 29 abril"
68 |  |  | C6-2 | Una (1) encuesta sobre la apropiación de la gestión de conflicto de interés en la entidad, realizada |  | 0% | 100% | 100% | 2022-05-02 | 2022-07-29 | [7 empty] | El GIT Desarrollo de Personal del Área de Gestión Humana dentro de la encuesta de percepción sobre la Política de integridad del DANE integró un nuevo capítulo enfocado a evaluar la apropiación de la gestión e identificación de conflicto de intereses por parte de los servidores de la entidad. La encuesta se envió a través del correo electrónico de bienestar el 16 de junio de 2022 y estuvo abierta para su diligenciamiento hasta el 29 de julio de 2022, con una participación de 448 personas (243 planta y 205 colaboradores-contratistas). Los resultados de la encuesta permiten concluir que el 85% de las personas que la respondieron conocen que es un conflicto de intereses; el 70% identifica los tipos de conflicto de intereses y el 45% manifiesta que no sabe cómo reportar un conflicto de interés. Los resultados obtenidos serán tenidos en cuenta para el desarrollo de actividades que aporten en la apropiación de lo concerniente a conflicto de intereses en la entidad. | 2022-08-30 | 0% | 100% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone 1. Forms Encuesta de percepción sobre la apropiación de la Política de Integridad del DANE 2022 2. Envío de correo para el diligenciamiento de la encuesta 16_09_22 3. Resultados Política de Integridad Pública 2022 4, Consolidado correos enviados encuesta 2022 percepción Política de Integridad del DAN
69 |  |  | C6-3 | Un (1) evento sobre la importancia de declarar conflictos de intereses, realizado |  | 0% | 0% | 100% | 2022-09-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-08-30 | 0% | 0% |  | 2022-09-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este cuatrimestre 2022
Fuente: Oplan 2022. (1) https://danegovco.sharepoint.com/sites/PlanesInstitucionales-MetasHisttricasporrea2018-2022.
Armando Sanchez Guevara
Auditor - OCI
Duvy Johanna Plazas Socha
Jefe Oficina de Control Interno