## Anexo 3_Cronograma PGD
CRONOGRAMA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA - PGD
ASPECTO / CRITERIO |  | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIPO DE REQUISITO |  |  |  | EJECUCIÓN
|  |  | Administrativo | Legal | Funcional | Tecnológico | CORTO PLAZO (2021) | MEDIANO PLAZO (2022 - 2023) | LARGO PLAZO (2024 - en adelante)
PLANEACIÓN | Administración documental | 1.1.1. Revisar estructura organizacional del grupo interno de trabajo de Gestión Documental | X |  | X
|  | 1.1.2. Mantener actualizado el Registro de Activos de Información | X | X | X | X
|  | 1.1.3. Seguimiento y Verificación del Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Programa de Gestión Documental | X | X | X | X
|  | 1.1.4. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión aplicados para gestión documental | X |  | X
|  | 1.1.5. Convalidación, divulgación y aplicación de Tablas de Retención Documental -TRD | X |  | X | X
|  | 1.1.6. Elaborar, aprobar y aplicar las Tablas de Valoración Documental - TVD | X | X | X | X
|  | 1.1.7. Divulgar la política de gestión documental | X |  | X | X
|  | 1.1.8. Aplicar y difundir las políticas de seguridad de la información controlando así el acceso y disposición de la información. | X | X |  | X
|  | 1.1.9. Formular el proceso de transferencias primarias y secundarias de los documentos a largo plazo | X |  | X | X
| Directrices para la creación y diseño de documentos | 1.2.1. Diseñar e implementar plan de trabajo para la implementación del sistema integrado de conservación el cual garantice la salvaguarda del patrimonio documental | X |  |  | X
|  | 1.2.2. Actualizar, diseñar e implementar formatos y formas para la creación de documentos, que sean estandarizados de acuerdo con los requerimientos de las diferentes áreas | X |  | X
|  | 1.2.3. Identificar que documentos hacen parte de las funciones de cada una de las áreas, para facilitar el proceso de creación y reducción de costos, de acuerdo con la actualización de las Tablas de Retención Documental | X |  | X | X
| Sistema de gestión de documentos electrónicos de Archivo (SGDEA) | 1.3.1. Analizar necesidades de optimizar y automatizar los procesos de gestión documental centrados al control de producción documental en las áreas misionales | X |  |  | X
|  | 1.3.2. Establecer la herramienta o sistema de acuerdo con las necesidades y requerimientos para la gestión de la información producida y la integración de documentos físicos y electrónicos | X |  | X | X
|  | 1.3.3. Normalizar los procesos de digitalización de la información de acuerdo con estándares normativos y buenas prácticas | X |  | X | X
| Mecanismos de Autenticación | 1.4.1. Aplicación de los procedimientos internos establecidos para el uso de firmas y correo electrónico certificado | X | X | X | X
|  | 1.4.2. Adquirir e implementar mecanismos de firma digital para optimización de papel y establecer el flujo documental | X |  | X | X
| Asignación de Metadatos | 1.5.1. Definir y establecer los metadatos requeridos para la parametrización del Sistema de Gestión Documental | X |  |  | X
PRODUCCIÓN | Estructura de los documentos | 2.1.1. Actualizar los instrumentos archivísticos en los cuales se evidencia la creación y/o modificación de formatos, registros y documentos en general | X |  | X
|  | 2.1.2. Definir la estructura de documentos, formatos y registros con respectivos instructivos que expliquen el proceso de manejo, teniendo en cuenta los lineamientos de imagen institucional | X |  | X
|  | 2.1.3. Actualización de listados maestros con documentos de conformidad con los cambios en el mapa de procesos | X |  | X
| Forma de producción o ingreso | 2.2.1. Determinar control de versiones a documentos con el objetivo de realizar seguimiento a la creación de documentos | X |  | X | X
|  | 2.2.2. Elaborar lineamientos para la normalización de formatos, documentos y registros en soporte físico, electrónico y criterios para la producción de soporte análogo atendiendo a sus especificaciones técnicas | X | X | X | X
|  | 2.2.3 Realizar jornadas de sensibilización que lleven al uso y conocimientos de sistemas de información de gestión documental para su aprovechamiento | X |  | X | X
| Áreas Competentes para el tramite | 2.3.1. Diseñar planillas y/o registros para la recepción de información | X |  | X
|  | 2.3.2. Actualizar y hacer seguimiento a los mecanismos y formatos de recepción y entrega de comunicaciones oficiales | X |  | X
|  | 2.3.3. Destinar los dispositivos tecnológicos suficientes para el uso y aplicación de procedimientos archivísticos en la organización | X |  | X | X
GESTIÓN Y TRAMITE | Registro de documentos | 3.1.1. Sensibilizar acerca del diligenciamiento y registro de planillas y formatos utilizados para la gestión, distribución y trámite de comunicaciones | X |  | X
| Distribución | 3.2.1 Mantener actualizados los procedimientos, guías e instructivos aplicables a la gestión y trámite de documentos de acuerdo a los cambios internos efectuados | X | X | X | X
| Acceso y Consulta | 3.3.1. Implementar Tablas de Control de Acceso que permitan el acceso a los documentos y se permita su control | X |  | X | X
|  | 3.3.2. Realizar seguimiento y control de la normatividad vigente respecto al cumplimiento de los tiempos de respuestas de las solicitudes de los grupos de valor | X |  | X
|  | 3.3.3. Fortalecer la difusión de los canales de atención, acceso y consulta de información | X | X | X
|  | 3.3.4. Realizar seguimiento de plataformas, páginas web y medios tecnológicos que suministren información |  | X |  | X
| Control y Seguimiento | 3.4.1. Fortalecer los módulos del sistema de información para el control y seguimiento de los servicios de gestión documental | X |  |  | X
|  | 3.4.2. Asegurar la atención a los requerimientos de comunicaciones oficiales, por medio de la implementación de Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo que permitan el seguimiento de la trazabilidad del documento a través de metadatos, con el fin de asegurar la atención a los requerimientos de comunicaciones oficiales. | X |  |  | X
ORGANIZACIÓN | Clasificación | 4.1.1. Identificar y asignar los tipos documentales al respectivo expediente acorde con las TRD y CCD, manteniendo el vínculo y proceso que dio origen al expediente | X
|  | 4.1.2. Actualizar tablas de retención documental cada vez que se realicen cambios en la estructura | X
|  | 4.1.3. Establecer listados de metadatos para clasificar información electrónica | X
| Ordenación | 4.2.1. Realizar control y seguimiento a la conformación de expedientes documentales, conservando su principio de orden original; aplicado para documentos en soporte físico y electrónico | X |  |  | X
|  | 4.2.2. Realizar actividades de sensibilización en el proceso de foliación y los tipos de ordenación, según su criterio y respetando el orden en que se produjeron (Cronológica, alfabética y alfanumérica) | X
|  | 4.2.3. Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en los procedimientos, guías e instructivos | X |  | X
| Descripción | 4.3.1. Establecer lineamientos de descripción documental en relación con los metadatos como soporte para la integración de expediente electrónicos dentro del sistema de gestión documental electrónico | X |  |  | X
|  | 4.3.2. Realizar capacitaciones en cuanto al proceso de descripción u diligenciamiento de Inventarios en archivos de gestión y central | X
|  | 4.3.3. Realizar actualización y publicación en plataformas de acceso de los Cuadros de Clasificación Documental (CCD), Tablas de Retención Documental (TRD) y Formatos Único de Inventario Documental (FUID). | X | X |  | X
TRANSFERENCIA | Preparación de Transferencias | 5.1.1. Implementación de directrices de transferencias documentales de expedientes híbridos, de acuerdo con los lineamientos del AGN, proporcionando la integridad, seguridad, preservación a largo plazo y consulta | X |  |  | X
|  | 5.1.2 Establecer lineamientos para el proceso de transferencias para el sistema de gestión de documentos electrónicos SGDEA | X |  |  | X
|  | 5.1.3 Definir capacitaciones para aplicación de actividades de preparación de la información para proceso de transferencia en las diferentes fases de archivo | X |  | X
| Validación de Transferencias | 5.2.1. Socializar lineamientos de revisión y entrega de transferencias de acuerdo a los procedimientos internos. (procesos de clasificación, ordenación y descripción documental "Diligenciamiento de FUID") | X
|  | 5.2.2. Elaborar directrices para la transferencia de documentos diferentes al soporte papel (microfilm, diskettes, casetes, soportes sonoros, videos, audios) | X |  |  | X
| Migración, refreshing, emulación o conversión | 5.3.1. Formular fases y periodos para aplicación de técnicas de migración y/o refreshing que proporcione constante actualización de la información electrónica y digital | X |  |  | X
| Metadatos | 5.4.1. Elaborar los lineamientos para Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos -SGDEA, de acuerdo con los lineamientos del AGN, donde se incluyan en la transferencia documental los metadatos que faciliten la recuperación |  |  |  | X
DISPOSICIÓN | Directrices generales | 6.1.1. Actualizar procedimientos, guías e instructivos para la eliminación de documentos en soporte análogo y electrónico | X | X |  | X
|  | 6.1.2. Realizar seguimiento y verificación a la aplicación de tablas de retención documental y tablas de valoración documental | X | X | X | X
| Conservación total, selección, microfilmación y/o digitalización | 6.2.1. Determinar metodologías para la aplicación de estándares, técnicas y criterios de conservación total, selección y digitalización | X | X
|  | 6.2.2. Sensibilización de procedimiento de disposición final y parámetros de cada actividad | X |  | X
| Eliminación | 6.3.1. Implementación del proceso de eliminación de documentos físicos y electrónicos de modo que garantice la eliminación segura de toda la información, su soporte y metadatos | X | X | X | X
|  | 6.3.2. Asegurar los procesos de eliminación mediante actividades de seguimiento y control a todas las dependencias de la entidad | X |  | X | X
|  | 6.3.3. Actualizar el sitio web con las actas e inventarios documentales que soporten el proceso de eliminación | X | X | X | X
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO | Sistema integrado de conservación | 7.1.1. Implementar parámetros aplicables en plan de conservación documental sin importar soporte y definir estrategias de medidas preventivas y correctivas | X | X | X | X
|  | 7.1.2. Actualizar el manual del sistema integrado de conservación en sus dos componentes (Plan de preservación Digital a largo plazo de documentos electrónicos y plan de conservación documental) | X | X | X | X
|  | 7.1.3. Implementar plan de trabajo para la implementación y seguimiento al sistema integrado de conservación desde la creación de documentos para prevenir riesgos o perdida de información | X | X | X | X
|  | 7.1.4. Implementar dentro de los planes de capacitación aspectos de conservación (almacenamiento e instalaciones físicas, acciones ambientales, desinfección, desratización, prevención y atención de desastres que afectan directamente la documentación | X
| Seguridad de la Información | 7.2.1. Incluir dentro de la política de seguridad de información los parámetros de conservación, integridad, inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad (visualización) y conservación de la información física y electrónica |  | X |  | X
|  | 7.2.2. Gestionar la seguridad de información. dentro del sistema de información de gestión documental y aplicativos relacionados con la conservación, disposición y preservación de la documentación producida por la entidad | X | X |  | X
| Requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo | 7.3.1 Establecer requisitos para la preservación de documentos electrónicos durante su planeación y trámite | X | X |  | X
|  | 7.3.2. Identificar los documentos eléctricos producidos, su soporte, medio de generación y sistema de disposición y acceso | X |  |  | X
|  | 7.3.3. Identificar los requisitos de autenticidad, integridad y fiabilidad de los documentos electrónicos producidos y gestionados en la entidad | X | X |  | X
| Requisitos para las técnicas de preservación a largo plazo | 7.4.1. Definir requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA que garanticen la normalización, gestión, salvaguarda, integridad y preservación de los documentos electrónicos. | X | X |  | X
7.4.2. Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA durante las fases de archivo y de conformidad con las tablas de Retención Documental.
|  | 7.4.3. Elaborar e implementar lineamientos de conversión, refreshing y migración de información electrónica que permitan prevenir la pérdida de información. | X | X |  | X
VALORACIÓN | Directrices generales | 8.1.1. Elaboración e implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) para definir tiempos de acuerdo con la valoración primaria y secundaria del fondo acumulado. | X | X | X | X
|  | 8.1.2. Actualización e implementación de Tablas de Retención Documental de acuerdo con los cambios de la estructura orgánico funcional de la entidad. | X |  | X
|  | 8.1.3. Identificar los valores documentales, teniendo en cuenta la frecuencia de consulta, la producción documental, los documentos que soportan el desarrollo administrativo, económico, cultural y social de la organización. (Documentos Físicos y Digitales). | X |  |  | X
|  | 8.1.4. Asegurarse de que dentro del sistema gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA sean identificados, atendidos y permitan ejecutar los tiempos y disposición de las TRD y TVD | X | X | X
|  | 8.1.5. Establecer criterios de valoración por medio de fichas de valoración aplicable a la información de carácter misional | X | X | X | X
SEGUIMIENTO DE PGD |  |  | X |  | X | X
MEJORA CONTINUA PGD |  |  | X |  | X | X

## Anexo 3_Cronograma PGD (2) (hidden)
CRONOGRAMA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA - PGD
ASPECTO / CRITERIO |  | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIPO DE REQUISITO |  |  |  | EJECUCIÓN
|  |  | Administrativo | Legal | Funcional | Tecnológico | CORTO PLAZO (2021) | Recursos Humano | Horas | Costo Recurso Humano | Costo Total Rhumano | Recurso Interno/Externo | Materiales | Costo materiales | Contratos | Costo contratos
PLANEACIÓN | Administración documental | 1.1.1. Revisar estructura organizacional del grupo interno de trabajo de Gestión Documental | X |  | X |  |  | YRM | 16 | 36000 | 576000 | Recurso Interno | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 1.1.1. Revisar estructura organizacional del grupo interno de trabajo de Gestión Documental | X |  | X |  |  | JJBG | 3 | 18500 | 55500 | Recurso Externo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 1.1.2. Mantener actualizado el Registro de Activos de Información | X | X | X | X |  | OPLAN
|  | 1.1.3. Seguimiento y Verificación del Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Programa de Gestión Documental | X | X | X | X |  | YRM | 12 | 36000 | 432000 | Recurso Interno | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 1.1.3. Seguimiento y Verificación del Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Programa de Gestión Documental | [5 empty] | JJBG | 12 | 18500 | 222000 | Recurso Externo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 1.1.4. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión aplicados para gestión documental | X |  | X |  |  | EGMT | 96 | 8500 | 816000
|  | 1.1.5. Convalidación, divulgación y aplicación de Tablas de Retención Documental -TRD | X |  | X | X |  | JJBG | 500 | 18500 | 9250000
|  | 1.1.6. Elaborar, aprobar y aplicar las Tablas de Valoración Documental - TVD | X | X | X | X |  | No aplica
|  | 1.1.7. Divulgar la política de gestión documental | X |  | X | X | CAPACITACIÓN | YRM | 12 | 36000 | 432000 | Recurso Interno | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 1.1.7. Divulgar la política de gestión documental | X |  | X | X | CAPACITACIÓN | JJBG | 12 | 18500 | 222000 | Recurso Externo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 1.1.8. Aplicar y difundir las políticas de seguridad de la información controlando así el acceso y disposición de la información. | X | X |  | X |  | OPLAN
|  | 1.1.9. Formular el proceso de transferencias primarias y secundarias de los documentos a largo plazo | X |  | X | X |  | YRM | 12 | 36000 | 432000
|  | 1.1.9. Formular el proceso de transferencias primarias y secundarias de los documentos a largo plazo | X |  | X | X |  | MRJ | 12 | 13000 | 156000
|  | 1.1.9. Formular el proceso de transferencias primarias y secundarias de los documentos a largo plazo | X |  | X | X |  | JJBG | 24 | 18500 | 444000
| Directrices para la creación y diseño de documentos | 1.2.1. Diseñar e implementar plan de trabajo para la implementación del sistema integrado de conservación el cual garantice la salvaguarda del patrimonio documental | X |  |  | X |  | JJBG | 160 | 18500 | 2960000
|  | 1.2.2. Actualizar, diseñar e implementar formatos y formas para la creación de documentos, que sean estandarizados de acuerdo con los requerimientos de las diferentes áreas | X |  | X
|  | 1.2.3. Identificar que documentos hacen parte de las funciones de cada una de las áreas, para facilitar el proceso de creación y reducción de costos, de acuerdo con la actualización de las Tablas de Retención Documental | X |  | X | X |  | JJBG | 160 | 18500 | 2960000
| Sistema de gestión de documentos electrónicos de Archivo (SGDEA) | 1.3.1. Analizar necesidades de optimizar y automatizar los procesos de gestión documental centrados al control de producción documental en las áreas misionales | X |  |  | X
|  | 1.3.2. Establecer la herramienta o sistema de acuerdo con las necesidades y requerimientos para la gestión de la información producida y la integración de documentos físicos y electrónicos | X |  | X | X
|  | 1.3.3. Normalizar los procesos de digitalización de la información de acuerdo con estándares normativos y buenas prácticas | X |  | X | X |  | JJBG | 40 | 18500 | 740000
|  | 1.3.3. Normalizar los procesos de digitalización de la información de acuerdo con estándares normativos y buenas prácticas | X |  | X | X |  | RHSL | 40 | 23500 | 940000
|  | 1.3.3. Normalizar los procesos de digitalización de la información de acuerdo con estándares normativos y buenas prácticas | X |  | X | X |  | EGMT | 8 | 8500 | 68000
|  | 1.3.3. Normalizar los procesos de digitalización de la información de acuerdo con estándares normativos y buenas prácticas | X |  | X | X |  | YRM | 8 | 36000 | 288000
| Mecanismos de Autenticación | 1.4.1. Aplicación de los procedimientos internos establecidos para el uso de firmas y correo electrónico certificado | X | X | X | X |  | YRM | 24 | 36000 | 864000
|  | 1.4.2. Adquirir e implementar mecanismos de firma digital para optimización de papel y establecer el flujo documental | X |  | X | X
| Asignación de Metadatos | 1.5.1. Definir y establecer los metadatos requeridos para la parametrización del Sistema de Gestión Documental | X |  |  | X
PRODUCCIÓN | Estructura de los documentos | 2.1.1. Actualizar los instrumentos archivísticos en los cuales se evidencia la creación y/o modificación de formatos, registros y documentos en general | X |  | X |  |  | JJBG | 40 | 18500 | 740000
|  | 2.1.2. Definir la estructura de documentos, formatos y registros con respectivos instructivos que expliquen el proceso de manejo, teniendo en cuenta los lineamientos de imagen institucional | X |  | X
|  | 2.1.3. Actualización de listados maestros con documentos de conformidad con los cambios en el mapa de procesos | X |  | X |  |  | OPLAN
| Forma de producción o ingreso | 2.2.1. Determinar control de versiones a documentos con el objetivo de realizar seguimiento a la creación de documentos | X |  | X | X |  | OPLAN/TODA LA ENTIDAD
|  | 2.2.2. Elaborar lineamientos para la normalización de formatos, documentos y registros en soporte físico, electrónico y criterios para la producción de soporte análogo atendiendo a sus especificaciones técnicas | X | X | X | X
|  | 2.2.3 Realizar jornadas de sensibilización que lleven al uso y conocimientos de sistemas de información de gestión documental para su aprovechamiento | X |  | X | X | CAPACITACIÓN | JJBG | 20 | 18500 | 370000
|  | 2.2.3 Realizar jornadas de sensibilización que lleven al uso y conocimientos de sistemas de información de gestión documental para su aprovechamiento | X |  | X | X | CAPACITACIÓN | YRM | 8 | 36000 | 288000
|  | 2.2.3 Realizar jornadas de sensibilización que lleven al uso y conocimientos de sistemas de información de gestión documental para su aprovechamiento | X |  | X | X | CAPACITACIÓN | LVCR | 20 | 8500 | 170000
|  | 2.2.3 Realizar jornadas de sensibilización que lleven al uso y conocimientos de sistemas de información de gestión documental para su aprovechamiento | X |  | X | X | CAPACITACIÓN | MRJ | 20 | 13000 | 260000
| Áreas Competentes para el tramite | 2.3.1. Diseñar planillas y/o registros para la recepción de información | X |  | X
|  | 2.3.2. Actualizar y hacer seguimiento a los mecanismos y formatos de recepción y entrega de comunicaciones oficiales | X |  | X |  |  | LVCR | 20 | 8500 | 170000
|  | 2.3.3. Destinar los dispositivos tecnológicos suficientes para el uso y aplicación de procedimientos archivísticos en la organización | X |  | X | X
GESTIÓN Y TRAMITE | Registro de documentos | 3.1.1. Sensibilizar acerca del diligenciamiento y registro de planillas y formatos utilizados para la gestión, distribución y trámite de comunicaciones | X |  | X |  | CAPACITACIÓN | LVCR | 16 | 8500 | 136000
| Registro de documentos | 3.1.1. Sensibilizar acerca del diligenciamiento y registro de planillas y formatos utilizados para la gestión, distribución y trámite de comunicaciones | X |  | X |  | CAPACITACIÓN | JJBG | 20 | 18500 | 370000
| Distribución | 3.2.1 Mantener actualizados los procedimientos, guías e instructivos aplicables a la gestión y trámite de documentos de acuerdo a los cambios internos efectuados | X | X | X | X |  | LVCR | 24 | 8500 | 204000
| Distribución | 3.2.1 Mantener actualizados los procedimientos, guías e instructivos aplicables a la gestión y trámite de documentos de acuerdo a los cambios internos efectuados | X | X | X | X |  | EGMT | 8 | 8500 | 68000
| Acceso y Consulta | 3.3.1. Implementar Tablas de Control de Acceso que permitan el acceso a los documentos y se permita su control | X |  | X | X
|  | 3.3.2. Realizar seguimiento y control de la normatividad vigente respecto al cumplimiento de los tiempos de respuestas de las solicitudes de los grupos de valor | X |  | X |  |  | PQRS
|  | 3.3.3. Fortalecer la difusión de los canales de atención, acceso y consulta de información | X | X | X |  |  | Banco de datos
|  | 3.3.4. Realizar seguimiento de plataformas, páginas web y medios tecnológicos que suministren información |  | X |  | X
| Control y Seguimiento | 3.4.1. Fortalecer los módulos del sistema de información para el control y seguimiento de los servicios de gestión documental | X |  |  | X
|  | 3.4.2. Asegurar la atención a los requerimientos de comunicaciones oficiales, por medio de la implementación de Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo que permitan el seguimiento de la trazabilidad del documento a través de metadatos, con el fin de asegurar la atención a los requerimientos de comunicaciones oficiales. | X |  |  | X
ORGANIZACIÓN | Clasificación | 4.1.1. Identificar y asignar los tipos documentales al respectivo expediente acorde con las TRD y CCD, manteniendo el vínculo y proceso que dio origen al expediente | X |  |  |  |  | MRJ | 96 | 13000 | 1248000
|  | 4.1.2. Actualizar tablas de retención documental cada vez que se realicen cambios en la estructura | X |  |  |  |  | JJBG | 20 | 18500 | 370000
|  | 4.1.3. Establecer listados de metadatos para clasificar información electrónica | X
| Ordenación | 4.2.1. Realizar control y seguimiento a la conformación de expedientes documentales, conservando su principio de orden original; aplicado para documentos en soporte físico y electrónico | X |  |  | X | CAPACITACIÓN | MRJ | 96 | 13000 | 1248000
|  | 4.2.2. Realizar actividades de sensibilización en el proceso de foliación y los tipos de ordenación, según su criterio y respetando el orden en que se produjeron (Cronológica, alfabética y alfanumérica) | X |  |  |  | CAPACITACIÓN | MRJ | 8 | 13000 | 104000
|  | 4.2.2. Realizar actividades de sensibilización en el proceso de foliación y los tipos de ordenación, según su criterio y respetando el orden en que se produjeron (Cronológica, alfabética y alfanumérica) | X |  |  |  | CAPACITACIÓN | JJBG | 8 | 18500 | 148000
|  | 4.2.3. Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en los procedimientos, guías e instructivos | X |  | X |  |  | MRJ | 96 | 13000 | 1248000
| Descripción | 4.3.1. Establecer lineamientos de descripción documental en relación con los metadatos como soporte para la integración de expediente electrónicos dentro del sistema de gestión documental electrónico | X |  |  | X
|  | 4.3.2. Realizar capacitaciones en cuanto al proceso de descripción u diligenciamiento de Inventarios en archivos de gestión y central | X |  |  |  | CAPACITACIÓN | MRJ | 8 | 13000 | 104000
|  | 4.3.2. Realizar capacitaciones en cuanto al proceso de descripción u diligenciamiento de Inventarios en archivos de gestión y central | X |  |  |  | CAPACITACIÓN | JJBG | 8 | 18500 | 148000
|  | 4.3.3. Realizar actualización y publicación en plataformas de acceso de los Cuadros de Clasificación Documental (CCD), Tablas de Retención Documental (TRD) y Formatos Único de Inventario Documental (FUID). | X | X |  | X |  | JJBG | 8 | 18500 | 148000
|  | 4.3.3. Realizar actualización y publicación en plataformas de acceso de los Cuadros de Clasificación Documental (CCD), Tablas de Retención Documental (TRD) y Formatos Único de Inventario Documental (FUID). | X | X |  | X |  | DICE
TRANSFERENCIA | Preparación de Transferencias | 5.1.1. Implementación de directrices de transferencias documentales de expedientes híbridos, de acuerdo con los lineamientos del AGN, proporcionando la integridad, seguridad, preservación a largo plazo y consulta | X |  |  | X
|  | 5.1.2 Establecer lineamientos para el proceso de transferencias para el sistema de gestión de documentos electrónicos SGDEA | X |  |  | X
|  | 5.1.3 Definir capacitaciones para aplicación de actividades de preparación de la información para proceso de transferencia en las diferentes fases de archivo | X |  | X |  | CAPACITACIÓN | MRJ | 8 | 13000 | 104000
| Validación de Transferencias | 5.2.1. Socializar lineamientos de revisión y entrega de transferencias de acuerdo a los procedimientos internos. (procesos de clasificación, ordenación y descripción documental "Diligenciamiento de FUID") | X |  |  |  | CAPACITACIÓN | MRJ | 8 | 13000 | 104000
|  | 5.2.2. Elaborar directrices para la transferencia de documentos diferentes al soporte papel (microfilm, diskettes, casetes, soportes sonoros, videos, audios) | X |  |  | X
| Migración, refreshing, emulación o conversión | 5.3.1. Formular fases y periodos para aplicación de técnicas de migración y/o refreshing que proporcione constante actualización de la información electrónica y digital | X |  |  | X
| Metadatos | 5.4.1. Elaborar los lineamientos para Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos -SGDEA, de acuerdo con los lineamientos del AGN, donde se incluyan en la transferencia documental los metadatos que faciliten la recuperación |  |  |  | X
DISPOSICIÓN | Directrices generales | 6.1.1. Actualizar procedimientos, guías e instructivos para la eliminación de documentos en soporte análogo y electrónico | X | X |  | X |  | EGMT | 8 | 8500 | 68000
|  | 6.1.1. Actualizar procedimientos, guías e instructivos para la eliminación de documentos en soporte análogo y electrónico | X | X |  | X |  | JJBG | 8 | 18500 | 148000
|  | 6.1.1. Actualizar procedimientos, guías e instructivos para la eliminación de documentos en soporte análogo y electrónico | X | X |  | X |  | YRM | 8 | 36000 | 288000
|  | 6.1.2. Realizar seguimiento y verificación a la aplicación de tablas de retención documental y tablas de valoración documental | X | X | X | X |  | LVCR | 18 | 8500 | 153000
| Conservación total, selección, microfilmación y/o digitalización | 6.2.1. Determinar metodologías para la aplicación de estándares, técnicas y criterios de conservación total, selección y digitalización | X | X |  |  |  | JJBG | 8 | 18500 | 148000
|  | 6.2.2. Sensibilización de procedimiento de disposición final y parámetros de cada actividad | X |  | X |  | CAPACITACIÓN | JJBG | 8 | 18500 | 148000
| Eliminación | 6.3.1. Implementación del proceso de eliminación de documentos físicos y electrónicos de modo que garantice la eliminación segura de toda la información, su soporte y metadatos | X | X | X | X |  | Encargados de archivos centrales y de gestión
|  | 6.3.2. Asegurar los procesos de eliminación mediante actividades de seguimiento y control a todas las dependencias de la entidad | X |  | X | X |  | JJBG | 8 | 18500 | 148000
|  | 6.3.2. Asegurar los procesos de eliminación mediante actividades de seguimiento y control a todas las dependencias de la entidad | X |  | X | X |  | YRM | 8 | 36000 | 288000
|  | 6.3.3. Actualizar el sitio web con las actas e inventarios documentales que soporten el proceso de eliminación | X | X | X | X |  | DICE
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO | Sistema integrado de conservación | 7.1.1. Implementar parámetros aplicables en plan de conservación documental sin importar soporte y definir estrategias de medidas preventivas y correctivas | X | X | X | X
|  | 7.1.2. Actualizar el manual del sistema integrado de conservación en sus dos componentes (Plan de preservación Digital a largo plazo de documentos electrónicos y plan de conservación documental) | X | X | X | X |  | JJBG | 400 | 18500 | 7400000
|  | 7.1.3. Implementar plan de trabajo para la implementación y seguimiento al sistema integrado de conservación desde la creación de documentos para prevenir riesgos o perdida de información | X | X | X | X
|  | 7.1.4. Implementar dentro de los planes de capacitación aspectos de conservación (almacenamiento e instalaciones físicas, acciones ambientales, desinfección, desratización, prevención y atención de desastres que afectan directamente la documentación | X |  |  |  | CAPACITACIÓN | JJBG | 2 | 18500 | 37000
| Seguridad de la Información | 7.2.1. Incluir dentro de la política de seguridad de información los parámetros de conservación, integridad, inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad (visualización) y conservación de la información física y electrónica |  | X |  | X
|  | 7.2.2. Gestionar la seguridad de información. dentro del sistema de información de gestión documental y aplicativos relacionados con la conservación, disposición y preservación de la documentación producida por la entidad | X | X |  | X
| Requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo | 7.3.1 Establecer requisitos para la preservación de documentos electrónicos durante su planeación y trámite | X | X |  | X
|  | 7.3.2. Identificar los documentos eléctricos producidos, su soporte, medio de generación y sistema de disposición y acceso | X |  |  | X
|  | 7.3.3. Identificar los requisitos de autenticidad, integridad y fiabilidad de los documentos electrónicos producidos y gestionados en la entidad | X | X |  | X
| Requisitos para las técnicas de preservación a largo plazo | 7.4.1. Definir requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA que garanticen la normalización, gestión, salvaguarda, integridad y preservación de los documentos electrónicos. | X | X |  | X
7.4.2. Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA durante las fases de archivo y de conformidad con las tablas de Retención Documental.
|  | 7.4.3. Elaborar e implementar lineamientos de conversión, refreshing y migración de información electrónica que permitan prevenir la pérdida de información. | X | X |  | X
VALORACIÓN | Directrices generales | 8.1.1. Elaboración e implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) para definir tiempos de acuerdo con la valoración primaria y secundaria del fondo acumulado. | X | X | X | X |  | Contratista |  | 500000000 | 500000000
|  | 8.1.2. Actualización e implementación de Tablas de Retención Documental de acuerdo con los cambios de la estructura orgánico funcional de la entidad. | X |  | X
|  | 8.1.3. Identificar los valores documentales, teniendo en cuenta la frecuencia de consulta, la producción documental, los documentos que soportan el desarrollo administrativo, económico, cultural y social de la organización. (Documentos Físicos y Digitales). | X |  |  | X
|  | 8.1.4. Asegurarse de que dentro del sistema gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA sean identificados, atendidos y permitan ejecutar los tiempos y disposición de las TRD y TVD | X | X | X
|  | 8.1.5. Establecer criterios de valoración por medio de fichas de valoración aplicable a la información de carácter misional | X | X | X | X
SEGUIMIENTO DE PGD |  |  | X |  | X | X
MEJORA CONTINUA PGD |  |  | X |  | X | X
537857500
Note on D16: Yelitza Rubiano Martinez: Capacitación
Note on D17: Yelitza Rubiano Martinez: Capacitación
Note on D18: Yelitza Rubiano Martinez: Capacitación
Note on D24: Yelitza Rubiano Martinez: Para aplicación de TRD
Note on U24: Yelitza Rubiano Martinez: Aplicación TRD
Note on V24: Yelitza Rubiano Martinez: Aplicación TVD
Note on W24: Yelitza Rubiano Martinez: SGDEA
Note on D25: Yelitza Rubiano Martinez: Para aplicación de TRD
Note on U25: Yelitza Rubiano Martinez: Aplicación TRD
Note on V25: Yelitza Rubiano Martinez: Aplicación TVD
Note on W25: Yelitza Rubiano Martinez: SGDEA
Note on D26: Yelitza Rubiano Martinez: Para aplicación de TRD
Note on D27: Yelitza Rubiano Martinez: Para aplicación de TRD
Note on U27: Yelitza Rubiano Martinez: Aplicación TRD
Note on V27: Yelitza Rubiano Martinez: Aplicación TVD
Note on W27: Yelitza Rubiano Martinez: SGDEA
Note on D28: Yelitza Rubiano Martinez: Solo para uso de firmas, correo electrónico certificado se haría en el 2022
Note on K28: Yelitza Rubiano Martinez: Socializar, divulgar
Note on K31: Yelitza Rubiano Martinez: Actualización TRD, Banco Terminológico y CCD
Note on D49: Yelitza Rubiano Martinez: Modificación campañas de difusión

## Matriz comunicaciones (hidden)
DEPENDENCIA | Que comunica | Mecanismo | Periodicidad
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Seguimiento de los planes y programas | Reporte de seguimiento del plan de acción | Cuatrimestral
| Desempeño de los procesos de Gestión Documental | Publicación de indicadores del proceso | Mensual
| Materialización de riesgos y aplicación de controles | Moniteo de riesgos y reporte de evidencia de la ejecución de controles | Cuatrimestral
OFICINA DE SISTEMAS | Requerimientos de desarrollos informaticos | Aplicativo GLPI | Cuando se requiera
| Incidencias en el aplicativo de gestión documental | Aplicativo GLPI | Cuando se requiera
| Resultado de pruebas a los desarrollos realizados | Según procedimiento de la oficina de sistemas | Cuando se requiera
| Lineamientos y políticas para el manejo de documento electrónico | Documentos de procedimientos - ISOLUCION | Cuando se requiera
OFICINA DE CONTROL INTERNO | Hallazgos de auditorías internas y externas | Informes de auditorías | Cuando se requiera
| Planes de mejoramiento | Según procedimiento de la oficina de control interno | Cuando se requiera
| Evidencias del cumplimiento de los planes de mejoramiento | Según procedimiento de la oficina de control interno | Cuando se requiera
COMUNICACIONES | Documentos para publicación y difusión en las páginas de la entidad (Interna y externa) | Requerimiento por correo electrónico | Cuando se requiera
GIT AREA ADMINISTRATIVA | Informes de avance plan de trabajo del área | Avance del plan de trabajo del área en el formato establacido por la coordinación administrativa | Mensual
GIT AREA FINANCIERA | Solicitud de recursos para el desarrollo de los programas | Según procedimiento del área financiera | Cuando se requiera
| Seguimiento de la ejecución presupuesta | Reporte de avance del PAC | Mensual
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | Solicitud de aprobación de instrumentos archivísticos | Solicitud de inclusión de los temas de Gestión documental en la agenda del comité | Cuando se requiera
| Solicitud de aprobación de eliminación documental | Solicitud de inclusión de los temas de Gestión documental en la agenda del comité | Cuando se requiera
TODA LA ENTIDAD | Sensibilización y divulgación de lineamientos y procedimientos | Capacitación | Semestral
| Acompañamiento en la implentación de procedimientos y lineamientos | Asesoría por medio de correo electrónico o reuniónes | Cuando se requiera