## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 219
| Fecha | 2017-01-19
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Reintegro de Recursos Convenio 105-09-002-2011.En desarrollo del convenio celebrado entre Fiduprevisora y DANE, se evidencio que el Director del DANE autorizo el giro de recursos al contratista con la C.C 80088075 por $17.6 millones con el fin de que se pagara derechos de publicación Una vez revisados los soportes se observo que se pagaron $8.295.000... | Falta de control, seguimiento y monitoreo al giro posterior de los recursos utilizados con cargo al Convenio Interadministrativo No. 105-09-002-2011 | Establecer controles que permitan seguimiento y monitoreo de los recursos utilizados en los convenios que impliquen transferencias de recursos sin incorporación al presupuesto del DANE. | Crear un procedimiento en el Sistema Documental de Calidad ISOLUCIÓN, para el control de convenios y/o Contratos Interadministrativos que impliquen transferencias de recursos sin incorporación al presupuesto del DANE. | 1. Procedimiento creado e implementado en el Sistema Documental de Calidad ISOLUCIÓN. | 1 | 2017/02/08 | 2017/08/30 | 29
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Reintegro de Recursos Convenio 105-09-002-2011.En desarrollo del convenio celebrado entre Fiduprevisora y DANE, se evidencio que el Director del DANE autorizo el giro de recursos al contratista con la C.C 80088075 por $17.6 millones con el fin de que se pagara derechos de publicación Una vez revisados los soportes se observo que se pagaron $8.295.000... | Falta de control, seguimiento y monitoreo al giro posterior de los recursos utilizados con cargo al Convenio Interadministrativo No. 105-09-002-2011 | Establecer controles que permitan seguimiento y monitoreo de los recursos utilizados en los convenios que impliquen transferencias de recursos sin incorporación al presupuesto del DANE. | Divulgación del procedimiento establecido a través de los medios dispuestos por el DANE para tal fin. | Divulgación del procedimiento implementado | 1 | 2017/08/30 | 2017/09/29 | 29
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO