## PAN ANTICORRUPCIÓN - PAAC
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | N° Meta | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | C1-1 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 04/01/2021 | 2021-01-29
|  | C1-2 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 04/01/2021 | 2021-01-29
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Informes seguimiento Mapa de Riesgos y al PAAC 2020 | C1-3 | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 34% | 67% | 100% | 04/01/2021 | 2021-09-14
|  | C1-4 | Tres (3) informes de seguimiento del PAAC y riesgos de corrupción publicados en la página de transparencia | Oficina de Control Interno | 34% | 67% | 100% | 04/01/2021 | 31/12/2021
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente | Actividades | N° Meta | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Racionalización de trámites | Aplicar un autodiagnóstico para identificar nuevos trámites que tenga la entidad por fuera del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | C2-1 | Una (1) racionalización de tramites actualizada en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE | 0% | 100% | 0% | 2021-02-01 | 2021-06-01
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades | N° Meta | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas | C3-1 | Un (1) Informe de Sostenibilidad finalizado y publicado. | Dirección DANE - GIT ODS | 70% | 90% | 100% | 2021-01-18 | 2021-10-01
| Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE | C3-2 | Publicación de los eventos y misiónes de alto nivel, a través de los canales institucionales del DANE. | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 34% | 67% | 100% | 04/01/2021 | 31/12/2021
| Informe de Rendición de Cuentas 2020 -2021 Publicado | C3-3 | Una (1) estuctura del informe de rendición de cuentas aprobada | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 100% | 0% | 2021-04-30 | 2021-08-31
|  | C3-4 | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2020 -2021 publicado |  | 0% | 0% | 100% | 2021-09-01 | 2021-12-31
| Publicaciones de documentos del Censo Económico para consulta pública. | C3-5 | Documentos publicados para consulta pública | Censo Económico | 100% | 0% | 0% | 2021-01-15 | 2021-12-31
| Seis (6) herramientas de visualización de datos para la difusión de información estadística producida por el DANE - Implementado | C3-6 | Una (1) herramienta de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 0% | 0% | 2021-01-15 | 2021-04-16
|  | C3-7 | Dos (2) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas |  | 10% | 100% | 0% | 2021-04-06 | 2021-07-15
|  | C3-8 | Tres (3) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas |  | 0% | 20% | 100% | 2021-07-16 | 2021-12-15
| Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario - Implementado | C3-9 | Un (1) desarrollo implementado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 10% | 100% | 0% | 2021-04-16 | 2021-08-17
|  | C3-10 | Una (1) fase de pruebas implementada |  | 0% | 10% | 100% | 2020-08-17 | 2021-10-27
|  | C3-11 | Una (1) app implementada |  | 0% | 0% | 100% | 2021-10-28 | 2021-12-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Ruedas de prensa para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas - Finalizado | C3-12 | Veintisiete (27) informes de las ruedas de prensa - Finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 35% | 70% | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30
| Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 | C3-13 | Una (1) publicación en la página web del DANE de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 0% | 100% | 2021-09-01 | 2021-12-31
| Realizar las publicaciones en la página web del DANE de las presentaciones del Director a entidades territoriales. | C3-14 | Diez (10) presentaciones publicadas en la página web del DANE | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 35% | 70% | 100% | 2021-01-15 | 2021-12-15
| Consulta pública del Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | C3-15 | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en pagina web del DANE e Intranet | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 2021-01-04 | 2021-01-29
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos | C3-16 | Tres (3) reportes con los links de los proyectos normativos publicados para consulta | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 35% | 70% | 100% | 2021-02-02 | 2021-12-30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas publicado. | C3-17 | Una (1) publicación en la página web del DANE el resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 0% | 100% | 2021-09-01 | 2021-12-15
|  | C3-18 | Un (1) documento de estrategía de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 0% | 100% | 2021-09-01 | 2021-12-15
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades | N° Meta | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Plan de acuerdos de servicio | C4-1 | Una (1) información del levantamiento de los servicio que presta la entidad a su cliente documentada. | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 20% | 40% | 100% | 2021-04-05 | 2021-06-30
|  | C4-2 | Una (1) implementación de los acuerdos de servicio. |  | 0% | 40% | 100% | 2021-07-01 | 2021-12-30
| Propuesta para la modernización de la estructura organizacional del DANE de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normativa vigente, definida | C4-3 | Un (1) estudio técnico para el rediseño organizacional de la entidad finalizado. | Secretaria General - Área de Gestión Humana | 14% | 71% | 100% | 2021-04-05 | 2021-10-31
|  | C4-4 | Un (1) acto administrativo sobre la reestructuración de la entidad proyectado. |  | 0% | 0% | 100% | 2021-11-02 | 2021-12-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Centros de datos (en entidades de gobierno nacional y locales, universidades, gremios, ONG, etc.) nuevos para la difusión de información | C4-5 | Cuatro (4) estudios previos para la apertura de centros de datos elaborados | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 30% | 60% | 100% | 2021-02-15 | 2021-12-14
|  | C4-6 | Cuatro (4) memorandos de entendimiento suscritos por las partes, finalizados |  | 0% | 50% | 100% | 2021-05-18 | 2021-12-14
| Actualización al protocolo de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad | C4-7 | Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 20% | 60% | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-30
| Crear una estrategia digital donde se potencialicen las redes sociales del DANE disponiendo más información a los ciudadanos. | C4-8 | Un (1) documento con la estrategia digital | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 0% | 0% | 2021-01-15 | 2021-04-16
|  | C4-9 | Doce (12) reportes de las publicaciones realizadas en redes sociales |  | 35% | 70% | 100% | 2021-01-15 | 15/122021
| Proceso de mejora del cargue de certificaciones de contratistas en línea en el aplicativo implementado | C4-10 | Un (1) plan de trabajo entregado | Dirección Territorial Centro - Bogotá | 0% | 100% | 0% | 2021-02-01 | 2021-05-03
|  | C4-11 | Un (1) informe de implementación finalizado |  | 0% | 0% | 100% | 2021-07-01 | 2021-09-01
Subcomponente 3 Talento humano | Actividades de sensibilización para fortalecer el conocimiento en prevención de conductas que atenten contra los deberes y la buena marcha de la gestión pública, dirigidas a los servidores y contratistas de la Entidad, definidas. | C4-12 | Un (1) cronograma de las actividades definidas. | Secretaría General - Control Interno Disciplinario | 100% | 0% | 0% | 2021-01-12 | 2021-02-26
|  | C4-13 | Cuatro (4) sensibilizaciones desarrolladas. |  | 25% | 75% | 100% | 2021-03-01 | 2021-11-30
|  | C4-14 | Cuatro (4) evaluaciones de las sensibilizaciones realizadas. |  | 25% | 75% | 100% | 2021-03-01 | 2021-11-30
| Actualización del programa de inducción incluyendo un módulo de seguridad y salud en el trabajo para mejorar las herramientas de comunicación, que les facilite a los nuevos servidores incorporarse a la cultura organizacional y a los contratistas conocer el SG-SST de la entidad, implementada. | C4-15 | Un (1) inventario de los contenidos actuales, revisado. | Secretaria General - Área de Gestión Humana | 100% | 0% | 0% | 2021-02-01 | 2021-03-30
|  | C4-16 | Una (1) etapa de planeación de los temas que se deben incorporar en el prograna de inducción, elaborada y finalizada. |  | 0% | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-06-30
|  | C4-17 | Una (1) etapa de diseño de los contenidos del programa de inducción definida. |  | 0% | 66% | 100% | 2021-07-01 | 30/09/2021
|  | C4-18 | Un (1) montaje de los contenidos en un programa informático, que permita compartir la información de manera virtual con los usuarios, implementado. |  | 0% | 0% | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Actualización de la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera - Finalizada | C4-19 | Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 35% | 70% | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-30
| Actualización de la carta de trato digno - Finalizada | C4-20 | Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 0% | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-30
| Informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano - Publicado | C4-21 | Doce (12) mediciones de satisfacción al ciudadano realizadas y publicadas | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 35% | 70% | 100% | 2021-01-15 | 2021-12-30
| Politica tratamiento de datos personales | C4-22 | Una (1) politica de tratamiento de datos personales aprobada | Comité de Seguridad de la información | 0% | 50% | 100% | 2021-05-18 | 2021-10-31
|  | C4-23 | Una (1) resolución de la politica de tratamiento de datos personales adoptada |  | 0% | 50% | 100% | 2021-05-18 | 2021-10-31
|  | C4-24 | Una (1) politica de tratamiento de datos personales socializada | Secretaria General | 0% | 50% | 100% | 2021-05-03 | 2021-12-31
|  | C4-25 | Una (1) propuesta del plan de trabajo de implementación de la política, entregada |  | 0% | 0% | 100% | 2021-11-01 | 2021-12-31
| Proceso de fortalecimiento y control para la atención del trámite interno a las PQRSD, aplicado. | C4-26 | Una (1) cartilla didáctica y guía sobre el manejo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD, formalizadas | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 100% | 0% | 0% | 2021-01-04 | 2021-04-30
|  | C4-27 | Cuatro (4) capacitaciones para cualificar el personal encargado de recibir y tramitar las PQRSD, programadas y ejecutadas |  | 25% | 75% | 100% | 2021-02-16 | 2021-11-02
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE - Implementada | C4-28 | Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual - Finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 30% | 60% | 100% | 2021-01-18 | 2021-11-30
|  | C4-29 | Un (1) informe de acciones implementadas con la metodología de relacionamiento - Finalizado |  | 0% | 20% | 100% | 2021-07-30 | 2021-12-30
| Metodología para caracterizar los grupos de interés del DANE - Finalizada | C4-30 | Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual - Finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 30% | 60% | 100% | 2021-01-18 | 2021-11-30
|  | C4-31 | Un (1) informe de acciones implementadas con la metodología de caracterización - Finalizado |  | 0% | 20% | 100% | 2021-07-30 | 2021-12-30
| Informes de la atención a las PQRSD publicados. | C4-32 | Cuatro (4) informes trimestrales de la atención a las PQRSD publicados. | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 25% | 75% | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-30
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | N° Meta | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | C5-1 | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 100% | 0% | 2021-01-04 | 2021-06-15
| Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | C5-2 | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2021 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 2021-01-04 | 2021-01-29
|  | C5-3 | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2021 publicado |  | 100% | 0% | 0% | 2021-01-04 | 2021-01-29
| Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | C5-4 | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2020 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 2021-01-04 | 2021-01-29
|  | C5-5 | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2021 |  | 34% | 67% | 100% | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional | C5-6 | Un (1) informe del II semestre de la vigencia 2020 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación estratégica y Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 2021-01-04 | 2021-02-01
|  | C5-7 | Un (1) informe del I semestre de la vigencia 2021 |  | 0% | 100% | 0% | 2021-08-02 | 2021-08-31
| Informe de Gestión Anual 2020 publicado | C5-8 | Un (1) informe de Gestión Anual 2020 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 2021-01-04 | 2021-01-29
| Proceso de divulgación de la gestión financiera para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, aplicado | C5-9 | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), publicados. | Secretaría General - Área Financiera | 8% | 67% | 100% | 2021-01-28 | 2021-12-30
|  | C5-10 | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), publicados. |  | 33% | 75% | 100% | 2021-01-28 | 2021-12-30
| Proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712/2014, realizado. | C5-11 | Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados. | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 34% | 67% | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Asesorías de metodologías de estratificación socioeconómica vigentes requeridas y realizadas. | C5-12 | Comunicaciones requeridas de estratificación socioeconómica atendidas | Dirección de Geoestadística - DIG | 34% | 67% | 100% | 2021-02-02 | 2021-12-31
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Primera fase del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE finalizada. | C5-13 | Un (1) plan integral del sistema de gestión documental del DANE entregado. | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 56% | 100% | 0% | 2021-01-15 | 2021-05-31
|  | C5-14 | Una (1) base de datos del inventario en estado natural en formato único de inventario documental - FUID elaborada. |  | 0% | 46% | 100% | 2021-06-01 | 2021-12-15
|  | C5-15 | Un (1) instrumento de diagnóstico para requisitos del sistema de gestión de documento electrónico de archivo - SGDEA aplicado. |  | 33% | 77% | 100% | 2021-02-01 | 2021-11-02
|  | C5-16 | Un (1) documento de requisitos del sistema de gestión de documento electrónico de archivo SGDEA definido. |  | 0% | 0% | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-15
| Registro o inventario de activos de Información. | C5-17 | Una (1) actualización del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 30% | 80% | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Actualización en cinco centros de información y atención al ciudadano de las herramienta o medio de apoyo para facilitar el acceso de las personas en condición de discapacidad auditiva y visual finalizado | C5-18 | Una (1) definición de las herramientas o medios de apoyo - Finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 35% | 70% | 100% | 2021-02-16 | 2021-06-30
|  | C5-19 | Un (1) documento de implementación con la descripción finalizado |  | 0% | 30% | 100% | 2021-07-01 | 2021-12-30
| Actualización de una sección del portal web del DANE conforme a la norma técnica de accesibilidad web - NTC 5854 finalizada | C5-20 | Un (1) análisis de la propuesta finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 0% | 0% | 2021-03-01 | 2021-04-05
|  | C5-21 | Un (1) diseño de la propuesta finalizado |  | 20% | 100% | 0% | 2021-04-05 | 2021-06-15
|  | C5-22 | Una (1) fase de implementación y pruebas finalizado |  | 0% | 40% | 100% | 2021-06-16 | 2021-12-30
| Funcionalidad para el ANDA que permita el acceso a los microdatos anonimizados para la difusión de información implementado | C5-23 | Un (1) análisis de la propuesta para permitir el acceso a los datos del ANDA - Finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 0% | 0% | 2021-02-16 | 2021-04-16
|  | C5-24 | Un (1) diseño de la propuesta para permitir el acceso a los datos del ANDA - Finalizado |  | 20% | 100% | 0% | 2021-04-19 | 2021-06-17
|  | C5-25 | Una (1) fase de implementación y pruebas del acceso a los datos del ANDA - Finalizado |  | 0% | 40% | 100% | 2021-06-18 | 2021-12-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE finalizados | C5-26 | Doce (12) reportes de analítica finalizados | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 35% | 70% | 100% | 2021-01-18 | 2021-12-30
| Informes de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado | C5-27 | Dos (2) informes semestrales de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborados | Oficina de Control Interno | 0% | 50% | 100% | 2021-07-01 | 31/12/2021
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades | N° Meta | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Iniciativas adicionales | Campaña de socialización de las prohibiciones de la Ley Disciplinaria, que promuevan la autogestión por parte de los servidores públicos y colaboradores de la Entidad, permitiéndoles adoptar aptitudes para no incurrir en las mismas, establecida. | C6-1 | Un (1) documento con la metodología y programación del desarrollo de las socializaciones finalizado. | Secretaría General - Control Interno Disciplinario | 100% | 0% | 0% | 2021-01-12 | 2021-02-26
|  | C6-2 | Tres (3) socializaciones publicadas. |  | 34% | 67% | 100% | 2021-04-05 | 2021-11-30
| Proyecto para identificación, declaración, manejo y gestión del conflicto de interés, ejecutado. | C6-3 | Una (1) etapa para identificación del área que coordinará las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, definida. | Secretaria General - Área de Gestión Humana | 100% | 0% | 0% | 2021-02-01 | 2021-04-30
|  | C6-4 | Un (1) procedimiento para prevenir la materialización de conflictos de interés, establecido. |  | 33% | 100% | 0% | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  | C6-5 | Dos (2) canales de difusión adecuados para la declaración de conflictos de interés, definidos. |  | 0% | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  | C6-6 | Dos (2) jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, realizadas. |  | 0% | 0% | 100% | 2021-09-01 | 2021-12-30