## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2015-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 1. Dirección Estratégica FONDANE. No se ha establecido la VISION de FONDANE, No existe delimitacion de la planeacion Estrategica FONDANE/DANE | Teniendo en cuenta que siempre se han desarrollado directices estrategicas tanto para DANE como FONDANE, sin tener una delimitación definida entre la planeación estratégica. | Elaborar la planeación estratégica de FONDANE y su articulación con el plan de acción institucional. | Realizar el diseño y elaboración de la planeación estrategica de FONDANE. Desarrollar la Vision de FONDANE Incluir a FONDANE en el plan de acción Institucional. Socialización del Plan de acción institucional y la Visión de FONDANE. | Planeación estratégica FONDANE | 1 | 2016/01/04 | 2016/10/31 | 43 | 0 | Vigencia Auditada 2014
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 2 Notas a los Estados Contables Básicos. La entidad no aplica lo contemplado en el numeral 381 del mismo Plan, "Relativas a situaciones financieras........" por cuanto no reporta información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, economicas, sociales y ambientales que permita.... | De lo anterior,se evidencia la falta de control y seguimiento en el proceso contable por parte del área responsable a las cifras que se registran en cada una de las cuentas de los Estados Contables Básicos, lo que generó incumplimiento al Plan General de Contabilidad Pública, numeral 375 y numeral 381 ya citados. | Preparar las Notas a los estados contables de acuerdo a la relevancia y materialidad de las cuentas y subcuentas de manera detallada que complemente la información soportada en los Estados Contables | Analizar cada una de las cuentas contables relacionadas en los Estados Financieros de FONDANE, hasta su nivel máximo de desagregación, teniendo como finalidad, entregar información detallada, así como también información clara y veraz. El detalle de la información se reflejará en las Notas a los Estados Financieros. | Notas a los Estados Contables. | 1 | 2016/01/04 | 2016/03/31 | 12.43 | 0 | Vigencia Auditada 2014
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 3. Cuentas Por Pagar. La información de las cuentas por pagar constituídas para inversion a 31 de diciembre de 2014 por el área de Tesoreria, presenta diferencia con respecto a la regsitradas en contabilidad y presupuesto. | Está situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las diferentes áreas responsable de la administración de recursos financieros del FONDANE que permitan contar con cifras coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiablidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos. | Realizar conciliación de la cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las constituidas | Conciliación de las cuentas por pagar entre los GIT de Tesorería y Contabilidad | Acta de conciliación | 1 | 2016/01/04 | 2016/02/28 | 7.86 | 0 | Vigencia Auditada 2014
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO