## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2018-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2017 | FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de $752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE". Continua Anexo 1 del Informe. | Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software. | Para la renovación de licencias de oracle del periodo 2018-2019 se removeran del contrato de soporte y mantenimiento, las licencias que no se requieran mas. | Durante el proceso que se va a adelantar en enero de 2019 para la renovación del soporte con Oracle se van a eliminar las licencias que el DANE no va a necesitar mas. | Número de licencias evaluadas. | 1 | 2019/01/09 | 2019/05/31 | 20 | 0 | Vigencia Auditada 2017
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2017 | FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de $752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE". Continua Anexo 1 del Informe. | Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software. | Fortalecer el mapa de riesgos e Incluir controles que evidencien la revisión y aprobación de la oficina de sistemas en cada compra o renovación de software | Diagnosticar el mapa de riesgos asociado a los procedimientos de compra o renovación de software y determinar los puntos a fortalecer. | Número de controles incorporados | 1 | 2019/01/09 | 2019/05/31 | 20 | 0 | Vigencia Auditada 2017
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2017 | FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de $752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE". Continua Anexo 1 del Informe. | Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software. | Incluir actividades que oficialicen los controles de validación por parte de sistemas en los procedimientos de compra de bienes y servicios | Inventariar los procedimientos para la compra o renovación de software e incluir puntos de control que oficialicen de manera obligatoria el visto bueno de sistemas en cada transacción. | Número de procedimientos modificados | 1 | 2019/01/09 | 2019/05/31 | 20 | 0 | Vigencia Auditada 2017
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2014 | Hallazgo No 1. Dirección Estratégica FONDANE. No se ha establecido la VISION de FONDANE, No existe delimitacion de la planeacion Estrategica FONDANE/DANE | Teniendo en cuenta que siempre se han desarrollado directices estrategicas tanto para DANE como FONDANE, sin tener una delimitación definida entre la planeación estratégica. | Elaborar la planeación estratégica de FONDANE y su articulación con el plan de acción institucional. | Realizar el diseño y elaboración de la planeación estrategica de FONDANE. Desarrollar la Vision de FONDANE Incluir a FONDANE en el plan de acción Institucional. Socialización del Plan de acción institucional y la Visión de FONDANE. | Planeación estratégica FONDANE | 1 | 2016/01/04 | 2017/12/30 | 104 | 100 | Vigencia Auditada 2014. Acción cumplida por la entidad, pendiente evaluar por la CGR.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2014 | Hallazgo No 2 Notas a los Estados Contables Básicos. La entidad no aplica lo contemplado en el numeral 381 del mismo Plan, "Relativas a situaciones financieras........" por cuanto no reporta información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, economicas, sociales y ambientales que permita.... | De lo anterior,se evidencia la falta de control y seguimiento en el proceso contable por parte del área responsable a las cifras que se registran en cada una de las cuentas de los Estados Contables Básicos, lo que generó incumplimiento al Plan General de Contabilidad Pública, numeral 375 y numeral 381 ya citados. | Preparar las Notas a los estados contables de acuerdo a la relevancia y materialidad de las cuentas y subcuentas de manera detallada que complemente la información soportada en los Estados Contables | Analizar cada una de las cuentas contables relacionadas en los Estados Financieros de FONDANE, hasta su nivel máximo de desagregación, teniendo como finalidad, entregar información detallada, así como también información clara y veraz. El detalle de la información se reflejará en las Notas a los Estados Financieros. | Notas a los Estados Contables. | 1 | 2016/01/04 | 2016/03/31 | 12.43 | 100 | Vigencia Auditada 2014. Acción cumplida por la entidad, pendiente evaluar por la CGR.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2014 | Hallazgo No 3. Cuentas Por Pagar. La información de las cuentas por pagar constituídas para inversion a 31 de diciembre de 2014 por el área de Tesoreria, presenta diferencia con respecto a la regsitradas en contabilidad y presupuesto. | Está situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las diferentes áreas responsable de la administración de recursos financieros del FONDANE que permitan contar con cifras coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiablidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos. | Realizar conciliación de la cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las constituidas | Conciliación de las cuentas por pagar entre los GIT de Tesorería y Contabilidad | Acta de conciliación | 1 | 2016/01/04 | 2016/02/28 | 7.86 | 100 | Vigencia Auditada 2014. Acción cumplida por la entidad, pendiente evaluar por la CGR.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO