INFORME DE GESTIÓN 2007 - 2010

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS - DANE

HÉCTOR MALDONADO GÓMEZ

Director

CARLOS EDUARDO SEPÚLVEDA RICO

Subdirector

ALFREDO VARGAS ABAD

Secretario General

DIRECTORES TÉCNICOS

LUZ AMPARO CASTRO CALDERON

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización

EDUARDO EFRAÍN FREIRE DELGADO

Dirección de Metodología y Producción Estadística

BERNARDO GUERRERO LOZANO

Dirección de Censos y Demografía

NELCY ARAQUE GARCÍA

Dirección de Geoestadística

ANA VICTORIA VEGA ACEVEDO

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

CAROLINA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística

JEFES DE OFICINA

CARLOS ARTURO GARCÍA PRIETO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

NELFY ISABEL GOMEZ DE CORTÉS

Jefe Oficina Asesora Jurídica

OSCAR EDUARDO FUENTES

Jefe Oficina de Control interno

FIDEL ANTONIO TORRES MOYA

Jefe Oficina de Sistemas

Contenido

INTRODUCCIÓN	7

LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA	12

1.	La Producción Estadística Social	12

a.	Estadísticas Sociodemográficas (Dirección de Censos y Demografía)	12

Cierre y asimilación del censo general 2005	12

Proyecciones de Población	13

Estadísticas vitales	15

Estudios poscensales	17

Estadísticas sobre migración internacional	17

Estudios de población	19

Estadísticas sobre población con discapacidad	20

Grupos étnicos	21

Censo de Población	22

Conteo de Población	23

b.	Estadísticas Sociolaborales (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	26

Gran Encuesta Integrada de Hogares	26

c.	Estadísticas sociales relacionadas con los objetivos del milenio (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	27

Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio	28

Pobreza y Desigualdad	29

Encuestas de Calidad de Vida	30

Encuesta de Ingresos y Gastos – ENIG.	31

La Encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niños niñas y adolescentes escolarizados - ESCNNA EE	33

Medición de trabajo infantil	34

d.	Estadísticas culturales y políticas (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	35

Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional – EDI – Departamental –EDID	35

Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal Para el Desarrollo Empresarial – ECDE	36

Encuesta de Cultura Política – ECP	37

Encuesta de Cultura	38

Encuesta de Victimización.	39

Censo de Escenarios Deportivos y Recreativos	40

2.	La Producción Estadística Económica	40

a.	Mediciones de Industria (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	40

La Encuesta Anual Manufacturera- EAM	41

Muestra Trimestral Manufacturera Regional – MTMR	42

Muestra Mensual Manufacturera – MMM	43

b.	Mediciones de comercio -Interno y Externo –	44

La Encuesta Anual de Comercio –EAC	44

Muestra Trimestral de Comercio Bogotá – MTCB	45

Muestra Mensual de Comercio al por Menor- MMCM	46

Grandes Almacenes e Hipermercados – GAHM	47

Exportaciones e Importaciones	48

Zonas Francas	49

c.	Mediciones de servicios (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	50

La Encuesta Anual de Servicios – EAS	50

Muestra Trimestral de Servicios – MTS	52

Muestra Mensual de Hoteles - MMH	53

d.	Mediciones de innovación y microestablecimientos (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	53

Encuesta de Microestablecimientos	53

Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica – EDIT	55

Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC	57

e.	Mediciones de Construcción (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	58

Censo de Edificaciones – CEED	58

Indicador de Obras Civiles – IIOC	59

Licencias de Construcción – ELIC	60

Estadísticas de Cemento Gris  -ECG.	60

f.	Mediciones de Vivienda (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	61

Financiación de viviendas – FIVI	61

Cartera Hipotecaria de Vivienda – CHV	62

Déficit de Vivienda – DEVI	62

g.	Mediciones de Servicios Públicos (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	63

Educación Formal	63

Transporte Urbano de Pasajeros – ETUP –	64

h.	Estadísticas agropecuarias (Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización)	65

Encuesta Experimental Nacional de Desempeño Agropecuaria – ENDA	66

Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA –	67

Encuesta de Sacrificio de Ganado – ESAG	67

Acercamiento a Gremios	68

Estudios Focalizados	69

Estudios Especiales – Seguridad Alimentaria	70

Sistema de Estadísticas Agropecuarias - SEA	70

i.	Estadísticas de precios y costos (Dirección de Metodología y Producción Estadística)	71

Índice de Precios al Consumidor – IPC	71

Índice de Precios al Productor – IPP	72

Índice de Costos de Construcción Pesada – ICCP	72

Índice de Costos de Construcción de Vivienda – ICCV	73

Índice de Precios de Vivienda Nueva y Edificaciones – IPVN– IPEN	74

Índice de Costos de la Educación Superior Privada – ICESP	75

Índice de Valoración Predial – IVP	76

Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera – ICTC	76

3.	La Producción de Estadísticas de Medio Ambiente (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales)	77

4.	Síntesis y Cuentas Nacionales	79

a.	Cuentas Nacionales y Macroeconomía (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales)	79

b.	Cuentas Departamentales (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales)	84

c.	Cuentas Satélite (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales)	85

5.	Apoyo a la gestión de estadísticas a través de los Datos Espaciales	89

a.	Georreferenciación y sistema de metadatos (Dirección de Geoestadística)	89

b.	Estratificación socioeconómica (Dirección de Geoestadística)	91

c.	Marcos Estadísticos Agropecuarios (Dirección de Geoestadística)	93

d.	Sistema de información geográfica para el uso del suelo (Dirección de Geoestadística)	95

e.	Actualización del directorio estadístico (Dirección de Geoestadística)	95

f.	Apoyo cartográfico a las operaciones estadísticas (Dirección de Geoestadística)	98

LA PLANIFICACIÓN, ARMONIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN ESTADÍSTICA	99

1.	Normatividad Estadística (Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización)	99

2.	Planificación y Regulación (Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización)	100

a.	Plan Estratégico Nacional de Estadísticas - PENDES.	101

b.	Aseguramiento de la calidad de la información.	102

c.	Planificación Estadística de Entidades Gubernamentales	103

d.	Estrategia para el fortalecimiento estadístico territorial –EFET	103

e.	Línea base de indicadores – LBI	104

f.	Mapas de información sectorial – MIS	104

g.	Informes de coyuntura económica regional	105

h.	Plan de fortalecimiento de registros administrativos	105

i.	Sistema de información estadística de apoyo territorial – SIEAT	106

3.	Infraestructura estadística	107

a.	Liderazgo en la aplicación de los principios de las Naciones Unidas y Buenas Prácticas	107

b.	Base de Metadatos - Programa acelerado de datos – PAD	108

c.	Estandarización de metodologías	108

d.	Estandarización de conceptos	109

e.	Sistema de información integrado de instrumentos para la coordinación del SEN – SISEN	109

f.	Infraestructura colombiana de datos – ICD	110

g.	Nomenclaturas y clasificaciones – NYC	111

h.	Centro Andino de Altos Estudios CANDANE	113

CULTURA Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA (Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística)	114

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	117

1.	Secretaria General	117

2.	Producción y Logística	119

3.	Gestión Jurídica	121

4.	Relaciones Internacionales	122

5.	Sistemas	124

6.	Sistema de Planeación	128

7.	Sistema de Gestión de Calidad	128

## INTRODUCCIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística cumple la misión de producir y difundir las estadísticas oficiales bajo estándares internacionales de calidad, que sirven de base a otras instancias para tomar decisiones orientadas al desarrollo económico y social del país. De igual forma, coordina y regula la actividad estadística oficial del Sistema Estadístico Nacional (SEN) con el fin de soportar el diseño y evaluación de las políticas públicas, los planes y programas nacionales.

El informe que se presenta a continuación, sintetiza aspectos de trabajo relevantes sobre los derroteros, tanto organizativos como de la producción estadística nacional del DANE que guiaron la gestión de la entidad durante el periodo 2007 -2010. Particularmente, se especifica lo relativo al universo de temáticas del quehacer estadístico a cargo del DANE; para las cuales  se presenta el diagnóstico inicial del periodo; los avances obtenidos y las Perspectivas y Recomendaciones más importantes.

Tanto el impacto como la calidad de los avances alcanzados, así como la importancia de ls Perspectivas y Recomendaciones por cumplir, no es factible ponderarlos en su justa medida, sin antes visibilizar  uno de los aspectos relevantes que orientaron la gestión estadística durante el periodo; esto es, el conjunto de fundamentos técnicos que determinaron el quehacer de la entidad. Todos ellos, en concordancia con estándares y lineamientos estadísticos internacionales y políticas de gobierno, específicamente, un conjunto de estrategias y acciones puntuales referidas a campos específicos como: i) visión internacional; ii) vinculación de Comités de Expertos para revisar y analizar los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones; iii) la oportunidad en la entrega de los resultados de las investigaciones;  iv) el uso de registros administrativos para las estadísticas; v); adaptación de Clasificaciones y Nomenclaturas vi) producción de series de más largo plazo y vii) tecnología.

En este marco, el aspecto central que ha direccionado el quehacer de la entidad durante estos años, es la atención a las recomendaciones, normas y estándares internacionales. Entre ellos, son de especial importancia los emanados de las Naciones Unidas, particularmente, los que hacen relación a los 10 Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, que son Adoptados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en abril de 1994.

En Colombia, sin embargo, dichos principios, adquieren relevancia sólo a partir de 2007 y, cuando se los incorpora como elementos determinantes en cada uno de los proyectos, planes y  acciones estadísticas de la entidad.

Los principios 9 y 10 relativos a las normas internacionales y la cooperación internacional, respectivamente, han permitido que la entidad busque la  comparabilidad nacional e internacional con estándares similares de otros organismos estadísticos, pero también, ceñirse a los patrones internacionales en materia de gestión estadística para los principales INE’s del mundo.

La entidad ha logrado, en pocos años, posicionarse internacionalmente, de manera favorable. Particularmente, esto se visualiza en temas como que el DANE fue elegido en el año 2007, por un periodo de dos años, para ejercer la presidencia del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL). Este comité ejecutivo es el responsable de preparar un programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional, en materia de estadística y efectuar el seguimiento a los acuerdos aprobados por la Conferencia.

Durante la presidencia ejercida por el DANE, se avanzó en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan estratégico de la Conferencia 2005-2015, entre los que se encuentra, fortalecer la organización y las prácticas de gestión estratégica y operativa de las oficinas nacionales de estadística y los sistemas estadísticos nacionales, orientadas a asegurar la calidad de los productos y la satisfacción de los usuarios, y el de fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para generar información estadística de calidad en la región.

En el marco de la Conferencia Estadística de las Américas - CEA, se firmó un acuerdo de cooperación con la oficina de estadística europea EUROSTAT. En este contexto, en la IV reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizada en julio de 2007 en Santiago de Chile, se acogió la iniciativa de varios países de promover el debate para adaptar el “Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas” a la realidad de la región y, se solicitó a la Oficina de Estadística de la Comunidad Europea (EUROSTAT) y a la CEPAL, la preparación de un programa de acción para llevar a cabo esta iniciativa.

En la quinta reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se decidió que dentro del Grupo de Trabajo para Fortalecimiento Institucional se impulsara el diseño e implementación de un manual de buenas prácticas estadísticas para los países de la región. El grupo está coordinado para el período 2009 – 2011 por el DANE, quien desarrolló un plan de actividades, con resultados como la formulación de una primera propuesta de estructura del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe, que incorporó 14 principios enmarcados en tres secciones: (1) Entorno institucional y Coordinación, (2) Proceso estadístico y (3) Producción estadística; y una propuesta ajustada, a partir del segundo taller de elaboración del código realizada en Luxemburgo en el año 2010, que incorporó 17 principios enmarcados en las mismas secciones, complementada con las experiencias europeas y la realidad de los países de América Latina y el Caribe.

Para un apalancamiento efectivo del proceso estadístico del DANE, durante el periodo 2007 – 2010, se impulsó una política de intercambio y comunicación técnica fluida y permanente con el entorno nacional e internacional. Esto, en atención a los principios normas y ética profesionales y de rendición de cuentas y transparencia. En este ámbito, y con el objeto de generar confianza en las estadísticas oficiales, la entidad conformó comités para los temas relevantes de la entidad  con expertos de la academia, entidades especializadas, centros de investigación  y de otras organizaciones públicas y privadas, con el fin de revisar y analizar, entre otros, los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones y los desarrollos metodológicos.

Actualmente cada una de las investigaciones cuenta con un comité ad-hoc de asesores de alto nivel y prestigio nacional. Dicho proceso se inició en temas neurálgicos como el Censo 2005, la medición de estadísticas del mercado laboral y de pobreza; para ellos, se han convocado misiones de expertos internacionales y nacionales del más alto nivel técnico, cuyas recomendaciones han permitido un desarrollo  exitoso en la solución de las problemáticas detectadas.

También se ha realizado la divulgación de metodologías de las investigaciones del DANE, se han implementado medidas para un cumplimiento irrestricto de normas y éticas de trabajo claras para las personas vinculadas con el DANE: check lists, Uso de intranet, folletos, rompe trafico para su difusión, etc.

El cumplimiento de planes y calendarios, para una oportuna entrega de los resultados de las investigaciones, ha sido un tema central de ésta administración, ratificando e incorporando para el país el principio 1 de las Naciones Unidas, referido a la “pertinencia, imparcialidad y acceso equitativo”. Así, el proceso iniciado en 2008, permitió que en  2009 y lo que va de 2010, ninguna de las 361 publicaciones sobre estadísticas de coyuntura realizadas tenga rezagos superiores a una hora, con respecto a los calendarios de difusión publicados en la web del DANE a comienzos de cada año. De igual forma, a partir de 2008, se organizó un sistema de programación institucional que permite realizar un seguimiento semanal y mensual a todos los programas y planes técnicos de la entidad en formatos presencial y virtual. Con lo anterior, se desarrollo el principio de pertinencia, imparcialidad y acceso equitativo.

El principio 5 de Naciones Unidas, también ha sido especialmente importante para fortalecer y proyectar el trabajo estadístico del DANE, a través del potencial y efectivo uso de fuentes administrativas, particularmente, la producción de estadísticas con origen en registros administrativos, la elaboración de directorios estadísticos, marcos de muestreo, etc. Un ejemplo típico de este tema son los registros vitales, sobre nacimientos y defunciones, para la producción de estadísticas demográficas. De igual manera, los registros de aduanas que permiten la producción de las estadísticas de comercio exterior. También, es común el uso de registros administrativos para la actualización de directorios estadísticos. El Directorio de empresas actualmente emplea información del registro administrativo del ministerio de Protección Social , la información suministrada por Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, la Superintendencia  de Sociedades, Banco de la República, el Ministerio de de Comunicaciones  y el de Comercio, Industria y Turismo, para las encuestas de Industria, Comercio, Servicios, Servicios de Comercio Exterior y Micro Establecimientos, que realiza el DANE de manera periódica  y  operativos telefónicos.

En el contexto internacional, al igual que en Colombia, los registros fiscales y de seguridad social, son esenciales para los procesos de actualización del directorio de empresas. En nuestro caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Ministerio de Protección Social, entre otras entidades, constituyen una de las fuentes de registros administrativos más importantes para el DANE, de allí nuestra insistencia en el tema de coordinación inter institucional, acorde con el principio de coordinación nacional de Naciones Unidas.

En busca de la coherencia y eficiencia del sistema estadístico, y en atención al principio de normas internacionales, el programa de Clasificaciones y Nomenclaturas consolida herramientas que apoyan la producción armonizada de información estadística estratégica. Bajo esta perspectiva, la entidad a través de la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN, ha venido trabajando continuamente en los procesos de adopción, adaptación, actualización, mantenimiento, capacitación y asesoría en el tema de Nomenclaturas y Clasificaciones.

Este trabajo, ha permitido diagnosticar un conjunto de necesidades del sistema estadístico en materia de la familia de clasificaciones internacionales y multinacionales. Lo cual ha permitido establecer un programa para la adopción, adaptación, creación, revisión, actualización, custodia, manejo, estandarización, armonización, difusión y regulación de las mismas y se han elaborado matrices de correlación en función de las necesidades del sistema. Este programa, entre otros, ha posibilitado la aplicación de la SCN08 para la conformación de las cuentas anuales base 2005, la aplicación  de la metodología del FMI para las cuentas trimestrales; y,  la adaptación de clasificaciones, nomenclaturas y códigos como CIIU Rev. 4.0, CPC2 y CIUO88.

Uno de los derroteros de entidades nacionales como el DANE, es alcanzar y mantener un nivel tecnológico aceptable en términos nacionales e internacionales, dadas las características de su quehacer y de su producto: la información estadística. Pero no solamente debido a razones de producción estadística, sino también como uno de los mecanismos más idóneos para garantizar la protección de los activos de información del DANE. Particularmente, en atención al principio de confidencialidad de las Naciones Unidas.

En este aspecto, se ha venido estructurando e implementando una nueva plataforma tecnológica basada en estándares de mercado, entre otros, con resultados como:   Diseño de las fases cero y uno de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información (ISO 27001) para el DANE, y actualización tecnológica para la captura de datos por medio de dispositivos electrónicos (Dispositivos Móviles de Captura – DMC) y formularios electrónicos para operaciones estadísticas.

Para asegurar la confidencialidad, han sido de especial utilidad medidas como la permanente sensibilización al personal del DANE, el Juramento de reserva, los protocolos específicos para las solicitudes de información con desagregación mayor a la presentada en página Web (resolución 173 de 2008); la anonimización de los micro datos; los Comités de Aseguramiento de la Reserva Estadística y de Difusión; el estricto cumplimiento del artículo 5° de la Ley 79 de 1993; los mayores controles de seguridad de las bases de datos y accesos físicos restringidos como en el caso de IPC.

Para finalizar, es importante resaltar que de esta manera, todo nuestro quehacer ha contado con el respaldo internacional necesario, pero también, como parámetro de comunicación e intercambio con nuestros usuarios, gobierno, pares y, en general, con nuestro entorno nacional e internacional. Pero de igual manera, a nivel interno, se ha inculcado como elemento esencial para direccionar el trabajo de cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad.

El detalle de los aspectos mencionados aquí podrá revisarse a la luz de cada uno de los temas estadísticos que a continuación se presentan. En el primer capítulo se presenta la producción estadística de la entidad, compuesto por la estadística social, económica, de medio ambiente, cuentas nacionales y datos espaciales. En el segundo capítulo se presenta la planificación, armonización y estandarización estadística compuesto por la normatividad estadística, la planificación y regulación  y la infraestructura. En el tercer capítulo la cultura y difusión estadística,  y finalmente en el cuarto capítulo, el fortalecimiento y modernización de la gestión institucional de la entidad.

El presente documento se realizó con la colaboración de las Direcciones Técnicas y Áreas de la entidad, bajo la coordinación de la Subdirección del Departamento y la Oficina Asesora de Planeación.

## LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

#### La Producción Estadística Social

#### Estadísticas Sociodemográficas (Dirección de Censos y Demografía)

#### Cierre y asimilación del censo general 2005

Objetivo

- Identificar y analizar la incidencia del cambio tecnológico sobre los principales procesos censales.

- Evaluar el impacto sobre los resultados de los cambios incorporados en el Censo General 2005.

- Recoger y sistematizar las lecciones

- Presentar los elementos asociados con el costo beneficio de la adopción de una nueva tecnología para llevará a cabo el Censo General 2005.

Diagnóstico

- Desde el momento mismo en que se anunció la realización del Censo General 2005, se generó un intenso debate entre el DANE, una parte importante de la comunidad demográfica y usuarios  especializados de la  información debido a las innovaciones introducidas en los contenidos y procedimientos.

- Al asumir la administración, el actual Director del  DANE, frente a las críticas formuladas y para frenar la pérdida de credibilidad en la institución, puso en marcha, con espíritu constructivo un proceso a partir de la invitación de una misión de expertos  internacionales, con el fin de evaluar la situación.

- Las principales críticas se centraban en aspectos de profusión de contenidos, mecanismos de control de la movilidad, uso de los DMC, período extendido, desactualización cartográfica, y fallas  en la planeación, operativas y de control.

Logros

- El proceso permitió recuperar la credibilidad y puso de relieve la importancia de la discusión académica.

- Se pusieron de presente los aciertos del censo: la utilización de DMC aseguró la consistencia interna de la información censal.

- Igualmente, la asociación digital entre el Área Geográfica- AG y la encuesta facilitó significativamente el trabajo, la eficiencia y la calidad censal en cuanto a disminución de probabilidad de error en la codificación cartográfica.

- La muestra cocensal permitió con menor esfuerzo y a menor costo obtener información de mayor profundidad y detalle sobre la población.

- Igualmente se dieron a conocer los problemas de la desactualización cartográfica,  de la planeación, de la transmisión de los datos y  los organizativos, operativos y de  supervisión  y control

- La misión fue unánime en la siguiente conclusión: “el Censo realizado proporcionó información de alto valor que no puede ser ignorada, y que debe servir para apoyar políticas sociales, análisis social y demográfico, y conocimientos generales sobre el país para el público colombiano”. Se deberán hacer las respectivas advertencias, cuando sea necesario.

Perspectivas y Recomendaciones

- Se realizó un proceso de evaluación postcensal y de preparación del próximo censo. La misión recomendó la realización de un conteo en el período intercensal

- Como consecuencia de lo anterior se creó en la DCD un grupo mixto el cual ha producido un documento sobre el diseño básico para la  preparación del Conteo.

#### Proyecciones de Población

Objetivo General

Desarrollar de forma permanente análisis demográfico con la información proveniente de censos, encuestas por muestreo, estudios de población y registros administrativos, con el fin de detectar periódicamente cambios en la dinámica poblacional para el total del país y sus entes territoriales, que permitan elaborar o actualizar las proyecciones de población basadas en el último censo.

Objetivos Específicos

- Producir las estimaciones demográficas y las proyecciones de población requeridas en el país con las características y niveles de desagregación geográfica según la información disponible, que permitan apoyar de manera eficiente la preparación de los planes, así como la formulación, seguimiento y evaluación de política pública en los diferentes niveles territoriales del país.

- Elaborar y difundir los indicadores demográficos básicos entre los cuales se pueden señalar las tablas de mortalidad, las cifras sobre mortalidad infantil, esperanza de vida, tasas de crecimiento, estructura por sexo y edad, indicadores de envejecimiento, entre otros.

- Incorporar de manera permanente nuevos desarrollos metodológicos y tecnológicos con el fin de optimizar los procesos necesarios para realizar las proyecciones de población.

Diagnóstico

- En el 2007  la nueva administración  encontró que como subproducto  del ejercicio de conciliación del  censo general 2005, se habían  estimado los parámetros demográficos y se contaba con la población base, a nivel nacional  y departamental, razón por la cual fue posible realizar a finales de ese año, proyecciones de población, por el método de componentes, para el período 2005-2020.

- Así mismo se hicieron estimaciones  para el total nacional  y departamental  del período 1985-2005. Es importante señalar  que se diseñaron y aplicaron diversas plantillas automatizadas –elaboradas por el equipo de trabajo - que permitían exportar los cuadros de salida de información a formatos Excel, desde diversos programas demográficos como el Prodem y el Pandem, los cuales se encontraban bajo el sistema operativo DOS.

- Este avance metodológico permitió agilizar los procesamientos técnicos para desarrollar modelos estadísticos y demográficos y de esta manera obtener los resultados de las proyecciones de población y los diversos indicadores. Desde entonces se visualizó  la necesidad de avanzar en el  proceso de modernización de la elaboración de las proyecciones de población.

Logros

- Proyecciones de población nivel nacional y departamental por área, sexo y grupos de edad,  para el período 2005-2020 así como las proyecciones municipales  por área, sexo y grupos de edad, para el mismo período, para todos los municipios del país, mediante métodos matemáticos, para la población nacional por área y haciendo uso del método de R-Cohortes para las proyecciones municipales. Igualmente, mediante convenio interinstitucional, el DANE realizó proyecciones de población para Bogotá a nivel de Localidades y UPS.

- Estimaciones de población municipal por área, para el período 1985-2004 y proyecciones de población según grupos especiales de edad para los dominios de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, para el período 2000-2009. Igualmente, se publicó el documento metodológico de las estimaciones de población municipal y se actualizó la página WEB.

- Durante el año 2010 se han venido realizando ajustes a las proyecciones municipales teniendo en cuenta que la creación de nuevos municipios o sentencias judiciales que así lo requieren. Dichos ajustes afectan los totales departamentales y su distribución, lo cual implica realizar reestimaciones de la población.

- Se dio inicio a un proceso de asistencia técnica con el reconocido demógrafo Eduardo Arriaga, ex asesor del Bureau del Censo de los Estados Unidos, con el fin de incrementar la capacidad interna de análisis demográfico, revisar los insumos utilizados, introducir herramientas informáticas y procedimientos más ágiles y flexibles y estudiar la viabilidad de  realizar proyecciones de largo plazo. Dicha asistencia permitió fortalecer las capacidades para el manejo de programas como el RUP y el RUPAG, revisar la consistencia de  los insumos utilizados y de los resultados obtenidos en las componentes demográficas y acopiar posibles acciones a desarrollar para un plan de mejoramiento que  incorpore  la realización de proyecciones de largo plazo y el uso de las herramientas aprendidas. para el seguimiento y monitoreo de las proyecciones.

- Se elaboraron mediante convenio interinstitucional, las proyecciones de población del municipio de Medellín por comunas así como las proyecciones de población de los cinco corregimientos: Palmitos, Santa Helena, AltaVista, San Antonio del Prado y San Cristóbal para el periodo 2006-2015.

- Proyecciones de hogares y viviendas 1985-2020 a nivel nacional y departamental.

- Documentación metodológica de las proyecciones y estimaciones, en atención a las buenas prácticas internacionales, todos los procesos han sido sometidos a revisión y dictamen de comités de expertos  externos.

Perspectivas y Recomendaciones

- Poner en funcionamiento un programa moderno de proyecciones de población ágil y flexible que permita actualizaciones periódicas, y  utilice los nuevos desarrollos tecnológicos.

- Diseñar e implementar un programa de monitoreo y seguimiento a las proyecciones de población como mecanismo para el aseguramiento de su calidad.

- Es importante continuar con la asesoría de expertos para seguir con el impulso a esta actividad.

#### Estadísticas vitales

Objetivo General

Mantener y modernizar los procesos de producción de las estadísticas de nacimientos y defunciones, ocurridas en el territorio nacional, así como llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales, mediante coordinación interinstitucional.

Objetivos Específicos

- Determinar el número de defunciones y de nacidos vivos, por sexo, en el país y en sus diferentes subdivisiones geográficas.

- Proveer de insumos al país, para realizar análisis demográfico a partir de la mortalidad, la fecundidad, la estructura y el crecimiento de la población.

- Facilitar el cálculo de los principales indicadores de salud pública relacionados con los nacimientos y defunciones, como tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general y tasa de mortalidad materna, entre otros.

- Proporcionar los insumos básicos para llevar a cabo las proyecciones de población.

Diagnóstico

- En Colombia el Sistema de Estadísticas Vitales  tradicionalmente ha padecido de muchos de los problemas de cobertura, calidad y oportunidad que  enfrentan países con niveles similares de desarrollo.

- Desde el 2005, el DANE ha venido participando de manera coordinada con el Ministerio de la Protección Social, en la modernización tecnológica del Sistema, buscando mejorar la calidad y cobertura de la información y reducir sustancialmente el tiempo de producción de los datos oficiales de nacimientos y defunciones.

- Carencia de un marco jurídico coherente con los cambios del sistema.

- Dificultades para la integración y la articulación interinstitucional.

- Rezago en la introducción de nuevas tecnologías de información  y comunicación.

- Problemas de cobertura y calidad de los datos.

- Falta de oportunidad en la entrega de los datos.

- Dificultades para  el acceso  a los diferentes usuarios.

- Déficit de capacitación  y retroalimentación a los agentes involucrados.

- Ausencia de evaluación sistemática de la cabalidad de dichas estadísticas.

Logros

- Rediseño de los certificados de nacido vivo y de defunción, diseño de un cuestionario electrónico para la certificación de nacimientos y defunciones y participación en la implantación del aplicativo de captura vía Web, buscando reducir de manera significativa el tiempo de obtención de la información para su análisis.

- Con el fin de establecer un marco vinculante se expidieron dos circulares conjuntas entre MPS y DANE (Circular  64 de 2007 y Circular 81 de 2007) para informar sobre las innovaciones y definir responsabilidades.

- Se ha realizado la primera fase de los módulos de directorio IPS, integración con RUAF-ND, control predictivo de cobertura, de codificación automatizada y de distribución y recolección de papelería en el DANE.

- Estimación de la Tasa de Mortalidad Infantil a nivel municipal, para los años 2005, 2006, 2007 y 2008 y producción del respectivo documento metodológico.

- Se diseñó el proyecto de Evaluación de Cabalidad de las Estadísticas Vitales, se realizó la prueba piloto y se ha ejecutado el operativo, durante (2009-2010). Se espera tener los resultados de evaluación de cobertura a finales del 2010 y los de calidad en el primer trimestre del 2011.

- Se gestionó un proyecto de convenio la Registraduría Nacional del Estado Civil para acceder a la información de las bases de datos y complementar la información del proyecto de cabalidad. Actualmente han surtido todos los trámites y se encuentra para la firma del Secretario General de la Registraduría.

- Se implementó la codificación centralizada de la causa de muerte en el 2010, buscando mejorar el proceso de clasificación y selección de la causa básica de muerte según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10.

Perspectivas y Recomendaciones

- Fortalecer la cooperación interinstucional de tal modo que sea posible implementar un plan de aseguramiento de la calidad de las estadísticas vitales.

- Contribuir en el diseño de instrumentos estándar que faciliten la aplicación de controles a la cobertura y calidad de los datos básicos generados en el sector institucional directamente involucrado en la certificación de los hechos vitales.

- Superar el rezago en la entrega oportuna de las cifras.

- Mantener un equipo multidisciplinario e interinstitucional que apoye integralmente el monitoreo, seguimiento y control a las distintas instancias generadoras del datos para garantizar la cabalidad de los datos y uso adecuado de los instrumentos propios del sistema.

- Apoyar la implementación de estrategias para mejorar la cobertura de tal manera que se reduzca el subregistro.

#### Estudios poscensales

Objetivo General

Realizar la explotación de la información censal y el fortalecimiento de la investigación en diferentes campos tales como el demográfico, económico y social, permitiendo que sus resultados se traduzcan oportunamente en la formulación, aplicación y generación de planes y políticas públicas a nivel nacional, regional y local.

Objetivos Específicos

- Estudiar las diferentes temáticas demográficas de población y vivienda a partir de la información recopilada en el Censo General 2005 con el fin de generar un valor agregado a dicha información.

- Contemplar nuevas temáticas a partir del nuevo alcance dado al Censo General 2005, considerando las variables sociodemográficas, económicos, sociales, culturales y espaciales de la población colombiana.

- Explotar la información recolectada a partir del Censo General 2005.

Diagnóstico

- Como parte del proceso de cierre del CENSO General 2005 estaban pendientes los estudios que ofrezcan a las diversas categorías de usuarios información sobre las características socio-demográficas de la población colombiana.

- En el 2007 se elaboró el plan de estudios poscensales los cuales se empezaron a realizar a mediados de dicho año.

- La mayor parte de estas investigaciones estaban pendientes de realización tarea que tuvo que emprender la nueva administración.

Logros

- Entre  2007 y 2010 se elaboraron y publicaron  57 investigaciones, los  estudios post censales contemplaron las siguientes 6 líneas de investigación:

  - Estudios poscensales sobre Fecundidad (2 investigaciones)

  - Estudios poscensales sobre Migración (7 investigaciones)

  - Estudios poscensales sobre Mortalidad (4 investigaciones)

  - Proyecciones de Población (6 investigaciones)

  - Estudios sobre Grupos Étnicos (6 investigaciones)

  - Estudios socio demográficos (32 investigaciones)

Perspectivas y Recomendaciones

- Promover la divulgación de los estudios postcensales que cumplan con los requisitos de calidad exigidos por la institución.

#### Estadísticas sobre migración internacional

Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento de la producción y análisis de información estadística sobre migración a nivel  internacional en Colombia

Objetivos Específicos

- Contribuir al fortalecimiento en la producción y análisis de la información estadística sobre migración internacional.

- Diseñar estrategias para el mejoramiento de las fuentes de información que provean información sobre migración internacional.

- Elaborar el Anuario Estadístico de Entradas y Salidas al País, con base en la información del registro sobre movimientos internacionales del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-.

- Participar en comités técnicos internos o interinstitucionales, a nivel nacional o internacional relacionados con la temática de migraciones.

- Integrar las acciones del DANE con la de los organismos internacionales que investigan la migración internacional (IMILA, OIM, Census Bureau, entre otros).

Diagnóstico

- Hasta la fecha, los censos nacionales de población así como los censos de otros países no han sido  de mucha utilidad para medir los stocks de colombianos residentes en el exterior porque presentan importantes subregistros.

- Por otra parte los registros  administrativos, por su calidad han tenido una utilidad limitada.

- Los censos de población han incorporado preguntas orientadas a medir la emigración de colombianos en el exterior, no obstante los resultados obtenidos no reflejan la realidad.

- Lo anterior debido a los problemas de omisión, de la definición de las variables, de declaración y  de su periodicidad. Los métodos indirectos  dependen de las variables que se incluyan en el censo de población y encuestas.,

- En Colombia se cuenta con el registro de entradas y salidas de colombianos y extranjeros  del DAS, el cual en su diseño no ha sido una herramienta adecuada para estimar migración internacional conforme a las recomendaciones de las Naciones Unidas.

- Por otra parte algunas propuestas de encuestas que se venían diseñando, en asocio con la cancillería, desde el 2007 como la ENEIR y la ECRE, fueron tomadas con reserva por carecer de significación estadística para propósitos de medir volúmenes y flujos.

Logros

- Suscripción de convenio con el DAS que ha permitido el acceso a la base  completa de entradas y salidas. Una vez se haya hecho el análisis de calidad de la serie completa se podrán tener mejores indicadores y se podrá avanzar en  un plan de mejoramiento.

- Elaboración de los Anuarios Estadísticos 2006-2007 y 2008, de entradas y salidas internacionales de Colombia, con base en la información recolectada por el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS- en el registro de movimientos internacionales.

- Participación en la elaboración del Documento CONPES No 3603 ``Política Integral Migratoria``, aprobado el pasado 24 de agosto de 2009, y cuyos compromisos reafirman la participación del DANE en el componente de mejoramiento de información sobre migración internacional.

- Participación en grupos interinstitucionales involucrados con la temática migratoria como: Las reuniones de Expertos Gubernamentales en Estadísticas Migratorias convocadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Comisión Intersectorial de Migración y Desarrollo Fronterizo precedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional Intersectorial de Migración y el Comité Interinstitucional de Migración.

- Actualización del documento postcensales número 6, de estimaciones de migración nacional y departamental, período 1973-2005.

- Producción de un documento preliminar sobre  políticas para la estadística sobre migraciones. Y de un documento de caracterización  de los colombianos en los principales países de destino.

Perspectivas y Recomendaciones

- Integrar las acciones del DANE con la de los organismos internacionales que investigan la migración internacional (IMILA, OIM, Census Bureau, entre otros).

- Implementar estrategias de intercambio de bases de datos de censos, registros o encuestas sobre inmigración que realizan institutos de estadística de países destino de colombianos tales como España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

- Existe la tendencia a rechazar los resultados de los censos de los distintos países sin un análisis profundo. La mejor caracterización de los colombianos en el exterior son los censos y deben utilizarse plenamente.

- Los consulados deben llevar un registro de colombianos y preparar una publicación con sus características.

#### Estudios de población

Objetivo General

Elaborar estudios de población para obtener información básica sobre la dinámica de la población y brindar insumos para las proyecciones de la población ubicada en el área de estudio.

Objetivos Específicos

- Obtener información actualizada sobre las principales características socio-económicas y demográficas de los residentes habituales en las zonas de estudio

- Generar información básica para el diagnóstico de la situación demográfica de las áreas seleccionadas

- Obtener información que sirva como insumo para el diseño de los procesos del Censo de la Ronda del 2010.

Diagnóstico

- A partir del 2008 la administración actual se vio obligada a responder a requerimientos relacionados con movimientos migratorios ocasionados por fenómenos naturales, como es el caso de las zonas de amenaza volcánica, que inciden notablemente sobre la dinámica demográfica de las áreas afectadas. Se hizo necesario realizar registros de población y medición de las variables básicas de estructura y distribución de la población en riesgo.

Logros

- Realización de los registros de población del Volcán Galeras, Volcán Cerro Machín, Complejo Volcánico del Huila.

Perspectivas y Recomendaciones

- Aprovechamiento de la información proveniente de los registros de población para uso estadístico

#### Estadísticas sobre población con discapacidad

Objetivos Generales

- Apoyar el desarrollo de la Política Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, de los programas y proyectos de prevención, atención, rehabilitación y equiparación de oportunidades.

- Proveer elementos para el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos desarrollados dentro del marco del PNAD.

- Lograr la coordinación nacional en la producción y uso de la información sobre discapacidad en el país.

Objetivos Específicos

- Contar con información actualizada, permanente y confiable sobre el volumen, características sociodemográficas y calidad de vida de la población con discapacidad.

- Conocer su distribución en todos los niveles de desagregación territorial en el país, el tipo y frecuencia de las deficiencias, limitaciones y restricciones.

- Servir de apoyo a los Consejos Territoriales de Política Social o, en su defecto, a los Comités Territoriales para la Atención de la Discapacidad, en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos en este campo.

- Apoyar la evaluación del impacto de las políticas y programas sociales dirigidos a esta población, asumidos por los entes territoriales.

- Promover en los territorios el desarrollo y sostenibilidad del Registro, así como la investigación sobre aquellos aspectos en los cuales la información es aún deficiente.

- Contribuir a una mayor participación ciudadana a través de la provisión de información y una mayor accesibilidad y apropiación de la misma.

Diagnóstico

- El registro de discapacidad por su naturaleza debe de ser competencia de una entidad operadora y formuladora de políticas de la salud, lo cual le permite desarrollar programas focalizados sobre esta temática.

Logros

- Bases de datos depuradas con la información de los registros enviados al DANE por las entidades territoriales

- Entidades territoriales capacitadas en el Registro

- Culminación del proyecto de transferencia  al Ministerio de la Protección Social.

Perspectivas y Recomendaciones

- El DANE puede usar estos registros para fines estadísticos y el Ministerio de Protección Social y los municipios producirlos para atender a la población registrada. De lo contrario se tendría un producto cuya calidad no puede garantizarse.

#### Grupos étnicos

Objetivo General

Fortalecer la generación, explotación y difusión  de la información sobre los grupos étnicos a través de actividades estadísticas y el desarrollo  de operaciones de campo.

Objetivos Específicos

- Desarrollar operaciones estadísticas de grupos étnicos a fin de obtener información para la caracterización de la población y el mejoramiento de la inclusión de la temática étnica en las operaciones estadísticas que adelanta el DANE, en especial el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda

- Construcción colectiva con los grupos étnicos en los distintos procesos censales requeridos para la obtención, producción y difusión de información.

- Definir y especificar las estrategias para la actualización cartográfica de los resguardos Indígenas del país y de los Territorios Colectivos de Comunidades negras.

- Elaborar las proyecciones de población indígena en resguardos con fecha de 30 de junio y 30 de diciembre de cada año

- Fomentar el enfoque étnico en las investigaciones estadísticas del DANE

- Generar y difundir la información estadística para los grupos étnicos a partir de la información censal.

Diagnóstico

- El proyecto de estadística para grupos étnicos es un proyecto reciente surgido a partir de la realización del Censo General 2005. En octubre del año 2007, se encontraba consolidada la información censal con respecto a los grupos étnicos, se había publicado el documento “Colombia una Nación multicultural su diversidad étnica” y se había cumplido con compromisos de socialización y difusión de la información censal, adquiridos durante el proceso de concertación con las comunidades étnicas durante la planeación del Censo 2005, tales como los diplomados dirigidos a las comunidades indígenas, afrocolombianas y Rom y ocho (8) talleres regionales dirigidos a la población afrocolombiana y un taller Nacional dirigido a la población Rom o gitana.

- En ese momento estaban pendientes para realizar dos talleres indígenas y la realización de estudios post censales con enfoque étnico, los cuales hacían parte de la planeación del Censo 2005.

- Así mismo, para dar cumplimiento a la ley 715 de 2001 y el decreto reglamentario 159 de 2002, que ordena al DANE realizar la elaboración de proyecciones anuales de población indígena en resguardos legalmente constituidos  a junio 30 de cada año, con base en el último censo realizado.

- El principal inconveniente para la realización de las proyecciones es la falta de información demográfica, sobre los nacimientos y defunciones ocurridos en los resguardos, sumado al hecho de que el Censo General 2005 no llegó a todos los resguardos indígenas legalmente constituidos, 99 de ellos (12,8%) no tienen información en la base censal y el 25,6 % de todos los resguardos tienen coberturas censales inferiores al 50% de la población certificada para el año 2004.

Logros

- Validación y análisis de las bases de datos sobre la temática étnica del Censo General 2005.

- Diccionario para codificar las variables de pueblos indígenas y resguardos que permita su homologación.

- Proyecciones de población indígena en resguardos a 30 de junio de cada año y actualizadas a 30 de diciembre.

- Actualización de la base de datos con la información de los resguardos.

- Evaluación de la metodología para la elaboración de las proyecciones.

- Inclusión de las variables de pertenencia étnica y territorialidad en los registros de estadísticas vitales, GEIH y discapacidad.

- Evaluación de la información estadística referida a los grupos étnicos resultante de la inclusión de las variables en las estadísticas Vitales, GEIH.

- Participación en el diseño, ejecución, procesamiento y análisis del Estudio Sociodemográfica de los resguardos Indígenas del Municipio de Puerto Gaitán.

- Talleres y diplomados, dirigidos a los grupos étnicos, en el uso de la información del Censo General 2005, necesaria para la definición de políticas públicas nacionales y de los planes de vida de sus comunidades.

- Investigación socioeconómica en los pueblos afrodescendientes e indígenas (Convenios CIDSE, FEDEAFRO y BID) cuyos resultados fueron publicados en el libro “Análisis regional de los principales indicadores socio demográficos de la comunidad afrocolombiana e indígena a partir de la información del Censo General del 2005”.

- Estudios poscensales sobre la población étnica a partir de la información suministrada por el Censo General 2005.

Perspectivas y Recomendaciones

- Elaborar un inventario único de los grupos étnicos del país estableciendo igualmente su localización. Además, identificar los actores institucionales y las organizaciones del orden nacional, regional y local que los representan.

- Materializar el proceso de actualización cartográfica mediante una estrategia implementada a través de acciones interinstitucionales.

- Diseñar el proceso de planeación de la operación del censo en los territorios étnicos en el marco de la normatividad establecida en los procesos de consulta previa y de concertación con las comunidades. Estos procesos deberán adelantarse a través de seminarios y talleres debidamente planeados.

#### Censo de Población

Objetivos General

- Conformar e institucionalizar una estructura básica permanente para que lidere las actividades censales en el DANE.

- Planificar y especificar los procesos que componen la operación estadística censal.

- Diseñar y desarrollar cada uno de los procesos, mecanismos e instrumentos preparatorios.

Diagnóstico

- Las recomendaciones de Naciones Unidas dictaminan que una vez terminado un censo de población y vivienda se proceda a la preparación del censo siguiente, dada la magnitud y complejidad de una operación estadística de dicha naturaleza.

- Colombia viene arrastrando de manera residual y persistente una serie de problemas y de dificultades propias que restringen de alguna manera su capacidad de respuesta a los requerimientos informativos de naturaleza censal y dado que hace ya cinco años se realizó el último censo. La alta dinámica demográfica hace necesario contar con información básica actualizada de la población.

Perspectivas y Recomendaciones

- Diseñar y desarrollar cada uno de los procesos, mecanismos e instrumentos preparatorios-

- Desarrollar pruebas específicas sobre la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).

- Construir un sistema integrado para el aseguramiento de la calidad.

- Ejecutar pruebas pilotos y censos experimentales para validar y consolidar los procesos censales.

- Desarrollar un sistema logístico.

- Estructurar e implementar la organización censal requerida.

- Plantear estrategias de financiamiento.

- Determinar un sistema de costeo integrado y asignación de recursos.

- Determinar los requerimientos de cartografía censal.

#### Conteo de Población

Objetivos Generales

- Obtener información básica para actualizar los resultados de población y vivienda, necesarios para la planeación económica y social del país y, en especial, para la planificación y gestión territorial.

- Actualizar el marco estadístico para la realización de las investigaciones muestrales intercensales.

- Disponer de la información actualizada para diseñar y ejecutar los procesos necesarios para la organización y planeación del censo siguiente en el marco de la Ronda del 2010.

- Facilitar el cumplimiento de la ley 715 de 2001, que regula el Sistema General de Participaciones, la cual obliga al DANE a certificar la población territorial, pues se contará con un marco actualizado y de mayor confiabilidad para proveer la información solicitada.

- Propiciar los elementos para la configuración de un Sistema Nacional de Direcciones, a partir de la Base Maestra de Control de Cobertura que se obtiene como resultado del Recuento de Viviendas.

Diagnóstico

- Las recomendaciones internacionales incluyen la realización de un conteo de población con el fin de actualizar únicamente las estructuras demográficas. Las evaluaciones de los censos en Colombia concluyen su mala calidad por lo que se requiere complementarlos con este conteo en el periodo intercensal, evitando las complicaciones en el diseño y ejecución de los cuestionarios censales.

- En primer lugar, algunos países, especialmente los del mundo en desarrollo, enfrentan situaciones que les determinan dinámicas demográficas demasiado cambiantes (migraciones, desplazamientos), lo que hace que diez años sea un periodo demasiado amplio y los censos, como reflejos de la realidad demográfica se queden rápidamente desactualizados.

- Por problemas económicos, presupuestales o por limitaciones de la agenda político-gubernamental, no alcanzan a cumplir siquiera la periodicidad decenal, con lo que los rezagos estadísticos y sus impactos negativos son mayores. Como resultado de dichas dificultades, es significativo el número de países que no ha podido dar cumplimiento al compromiso internacional de ejecutar los censos en los años terminados en cero y, dado el desfase, tienen serias limitaciones para lograrlo en un futuro próximo. En Colombia nunca se ha cumplido este compromiso.

- Las características del mundo globalizado, cada vez más interdependiente y sometido a cambios permanentes y de alta intensidad, vienen exigiendo respuestas informativas de mayor velocidad, de manera que, en materia demográfica y estadísticas afines, los resultados censales están perdiendo vigencia muy rápidamente.

- Dando cumplimiento a las recomendaciones internacionales, el DANE propició un cuidadoso análisis sobre los procesos y los resultados del Censo 2005, orientado por un grupo de expertos internacionales de reconocida trayectoria en materia censal. En el marco de dicho proceso de reflexión y dentro de los acuerdos alcanzados en el “Seminario Taller y de Cierre y Asimilación del Censo General 2005-06”, realizado en octubre de 2008 para establecer “¿Qué aprendimos del último censo y cómo se deberá preparar el próximo?”, una de las recomendaciones centrales fue la de realizar un Conteo de Población y Vivienda a nivel nacional hacia el año 2011.  De igual forma, las Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano de demografía han venido promoviendo la realización de conteos intercensales en los países de Latinoamérica

- Como consecuencia de estos factores, los periodos decadales están representando unos espacios intercensales demasiado amplios, dentro de los cuales los países sufren los efectos de cifras demográficas que rápidamente se quedan desactualizadas. Esto afecta sensiblemente los procesos, los métodos y los resultados estadísticos: marcos muestrales obsoletos, proyecciones inciertas, reparto territorial de la población desconocido, con lo cual el país se queda prácticamente sin brújula en el largo trayecto intercensal. De ahí que la información censal se está quedando corta e inadecuada para la revisión y formulación de las políticas públicas, para la actualización de las estrategias de desarrollo y para el diseño de los programas y proyectos de inversión. Las experiencias recientes demuestran que no se puede esperar 10 años por cifras nuevas. En ese sentido, la práctica de los censos decenales, como secuencias de empadronamientos y de “tomas de las fotos demográficas” de los países, espaciadas en esa temporalidad, parece estar agotada.

- En razón de lo anterior, muchos países han venido modificando sus sistemas y prácticas censales. En la región latinoamericana, Brasil, México y Uruguay han introducido la modalidad del Conteo de Población como respuesta a las nuevas exigencias de la información demográfica. La CEPAL y CELADE han solicitado a los países de la región la introducción de esta nueva práctica.

Logros

- En este marco, el DANE con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, configuró durante el 2009 un equipo mixto constituido por un grupo de consultores y funcionarios para ir avanzando en la preparación de los elementos básicos del  Conteo Nacional de Población y Vivienda. Se formaron  cinco grupos de trabajo: Diseño Conceptual, TIC, Cartografía y Diseño de aseguramiento de calidad y Sistemas de pruebas del conteo que han preparado los siguientes documentos:

  - Documento General para el Diseño Básico y Planificación del Conteo Nacional de Población y Vivienda”, el cual  contiene las consideraciones conceptuales y recomendaciones para orientar los procesos de diseño específico y la ejecución del Conteo, previsto para el año 2011.

  - Documento de promoción del conteo y estrategias para la gestión de recursos.

  - Diseño básico del cuestionario.

  - Diseño conceptual del conteo de población y vivienda con las pautas de diseño para los procesos esenciales preparatorios del Conteo, como son las TIC, la actualización cartográfica, el recuento, la operación, la focalización de los grupos étnicos, el sistema de calidad y cobertura y los procesos de documentación.

  - Documento de avance del las especificaciones metodológicas, técnicas y requerimientos para el desarrollo del recuento del conteo de población y vivienda.

  - Preparación del presupuesto del conteo.

  - Documento de avance con los lineamientos y estrategias recomendadas para la actualización y preparación de la cartografía requerida para el conteo de población y vivienda.

  - Documento definitivo con la propuesta para dar continuidad a las actividades preparatorias del Conteo de Población dentro del Proceso de Planificación del Censo de la Ronda 2010.

  - Documento integral con los diseños definitivos y actividades preparatorias del conteo de población dentro del proceso de planificación del censo de la ronda del 2010.

- De igual forma, se dio inicio a las pruebas de la tecnología para la recolección y transmisión de la información, para lo cual se contó con la participación de empresas que, eventualmente, podrían suministrar esta tecnología. Los principales resultados de ellas indican.

Perspectivas y Recomendaciones

- Obtener los recursos para la realización del conteo de población.

#### Estadísticas Sociolaborales (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

#### Gran Encuesta Integrada de Hogares

Objetivos Generales

Desde el año 2001 el objetivo de la encuesta se centra en la medición de indicadores de mercado laboral (tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo), con el fin de obtener información actual y pertinente para la generación de políticas de desarrollo económico y social.

El Objetivo General de la encuesta es proporcionar información básica sobre el tamaño y la estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la población del país, así como  las características  socio-demográficas de la población.

La información proporcionada permite además las desagregaciones de la fuerza laboral por ramas de actividad económica, posiciones ocupacionales, según la composición de los hogares por parentesco, para rangos de edades de la población en edad de trabajar y permite la medición de la informalidad, entre otras medidas.

Objetivos Específicos

- El cálculo de indicadores del mercado laboral y su variación en el tiempo.

- La obtención de información sobre variables  socio-demográficas de la población como sexo, edad, estado civil, educación, etc.

- La medición  de características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a programas públicos o privados, sistema de protección social.

- La clasificación de la población en cada uno de los dominios de estudio, según conceptos y definiciones de la fuerza de trabajo establecidos por la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (CIET) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

- La medición de las características del empleo: temporalidad, subempleo, rama de actividad, ocupación u oficio, posición ocupacional, ingreso, afiliación a seguridad social, etc.

- La medición de las características del desempleo: tiempo de búsqueda de empleo, rama de actividad y posición ocupacional previa, etc.

- La medición de las características de la inactividad y las razones por las cuales la población se ha retirado o no participa del mercado laboral.

Diagnóstico

- En julio de 2006, se hicieron cambios en la encuesta de hogares, sobre tipo de informante, cobertura geográfica, medio de recolección, extensión del cuestionario y orden de las preguntas.

- Como consecuencia de estos, la comparabilidad de las series de mercado laboral, ingresos y medición de pobreza, se encontraba en discusión con el medio académico, los medios de comunicación y el Gobierno.

- Restricción de acceso a los microdatos de la encuesta, que tradicionalmente siempre se habían entregado con el cuidado de la reserva estadística correspondiente.

- Publicación de cifras de mercado laboral para el Total Nacional, las Cabeceras, el Resto y las 13 ciudades y áreas metropolitanas.

Logros

- Recuperación de la confianza en el DANE a partir del establecimiento de protocolos de comunicación con los tres estamentos mencionados.

- Comités de expertos en la medición del mercado laboral y de pobreza, reconocieron que los cambios constituyen en una mejora de la encuesta, aunque se piensa que en la primera fase de la encuesta se genera un rompimiento de las series.

- El DANE, en cooperación con DNP y de expertos externos llevó a cabo el empalme de las series agregadas de TGP, TO y TD para los diferentes dominios geográficos de la encuesta.

- De la misma manera se produjeron series empalmadas de pobreza e índice de Gini dentro del contexto de la Misión de Expertos en medición de pobreza.

- Se introdujeron publicaciones sobre temas especiales de mercado laboral tales como juventud, informalidad, sexo, jefatura de hogar, seguridad social e inactividad.

- Se revisó la medición de empleo informal para adaptarla a los criterios vigentes de la OIT. A partir de diciembre de 2009 el criterio de tamaño de empresa de 5 personas o menos fue introducido en la medición oficial.

- Los resultados del Censo de población y vivienda 2005 permitieron incluir dos modificaciones necesarias a la GEIH: la actualización de las proyecciones de población en agosto de 2008 y la actualización del marco de la muestra en enero de 2009.

- Publicación con periodicidad fija el último día hábil de cada mes y cronograma predefinido para boletines especiales.

- Ampliación de la cobertura geográfica con publicación de cifras de mercado laboral para las 11 ciudades intermedias, además de los dominios antes mencionados.

Perspectivas y Recomendaciones

- Revisión de los conceptos de calidad de empleo, actualmente de alta prioridad para Colombia y para la comparabilidad internacional de las series.

- Introducir la CIIU Revisión 4,  en  la clasificación de los ocupados por actividad económica.

- Especializar la encuesta en  la medición del mercado laboral y de ingresos.

- Los temas diferentes deben ser medidos en una encuesta multipropósito.

- Culminación del proyecto de sistemas de GEIH que incluye, entre otros temas la actualización del dispositivo móvil de captura a la tecnología GEA y la plataforma integrada desde la selección de la muestra hasta el análisis de la información y difusión.

- Implementación de un sistema de consulta dinámica (OLAP) para uso interno y externo de la información generada por la GEIH.

#### Estadísticas sociales relacionadas con los objetivos del milenio (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

El programa está concebido y elaborado con la finalidad de fortalecer los procesos de producción de información que se requiere para evaluación y seguimiento de las metas del milenio con énfasis en la reducción de la pobreza con esto, se plantea dar soporte a las tareas que, en este campo, se ejecutan de forma directa por el DANE, y/o para apoyar a las instituciones sectoriales que recopilan sus propios datos. Se busca con ello entregar al país una mayor oferta de datos en términos temáticos, asegurar la cobertura, garantizar una óptima recolección, mejorar la calidad de los datos, la oportunidad y su disponibilidad, su organización y utilización para los fines que se persiguen.

#### Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivo General

Producir información que sirva de insumo para realizar el seguimiento a los indicadores de ODM a nivel nacional y subnacional y continuar el proceso de regulación de los indicadores que no produce el DANE. Complementado con actividades de documentación de todo el proceso desarrollado en esta investigación, priorizando la entrega de información insumo para el monitoreo y la elaboración tanto de informes país de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del milenio a nivel nacional como departamental, entregando la línea base de los indicadores y la serie de datos basada en el Censo 2005, y comparando información de los indicadores si es posible, a nivel departamental regional y nacional.

Diagnóstico

- EL CONPES 91 y los informes país sobre el tema no estaban debidamente organizados en materia de metadatos y de la coherencia de la información reportada para un mismo indicador por varias instituciones.

Logros

- Trabajo interinstitucional con el Departamento Nacional de Planeación y todos los ministerios, entidades nacionales y organismos internacionales responsables del seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio lo cual ha permitido institucionalizar y afianzar el papel del DANE como productor y regulador de los indicadores ODM

- Institucionalización y fortalecimiento de la capacidad científica y técnica del DANE en la producción de los indicadores de pobreza y demás indicadores de Objetivos de Desarrollo del Milenio.

- Se hizo entrega de las bases de datos al DNP con proyecciones derivadas del Censo 2005.

- Participación activa en las mesas sectoriales de concertación para la elaboración del Segundo informe País, y de la propuesta del nuevo documento CONPES que reemplace el elaborado en 1991

- Se elaboro el anexo estadístico del segundo informe país.

Perspectivas y Recomendaciones

- Culminar proceso de concertación para expedición del nuevo documento CONPES.

- Consolidar la función del DANE como productor de los indicadores que surten el protocolo definido como buena práctica y de la estadística oficial que sustente la construcción de indicadores que surtan ese proceso.

- Consolidar el papel de DANE como regulador y de asistencia técnica a las otras instituciones que producen indicadores para los informes país.

- Participar en la elaboración del tercer informe país sobre el tema.

- Actualizar la medición, incluir últimos años.

#### Pobreza y Desigualdad

Objetivo General

Las principales actividades para desarrollar la investigación “Medidas de pobreza y producción de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio” están en participar en las actividades programadas en el marco de la Misión de Pobreza MESEP, la cual tiene el reto de dar continuidad al mejoramiento de la calidad de las mediciones de pobreza, actualizar la metodología de construcción de las líneas de pobreza e indigencia, con base en la información de la Encuesta Nacional de ingresos y gastos 2006-2007 (construcción de nuevas líneas) y actualizar las series de pobreza e indigencia con base en las nuevas líneas (series 2010 hacia atrás).

Diagnóstico

- Desde el año 2004 se crea la Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad MERPD, adscrita al DNP.  Dicha misión, con base en los estudios y desarrollos metodológicos existentes, revisó y actualizó la metodología de medición de pobreza, así como las series de pobreza para Colombia en el periodo 2001-2005.

- Desde el año 2006, (y hasta agosto de 2009) Colombia no contó con estimaciones actualizadas de pobreza y desigualdad. Esto debido al cambio en la fuente de información con la cual se realizaba los cálculos. A partir de julio de 2006 la Encuesta Continua de Hogares –ECH fue reemplazada por la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH.

Logros

- La resolución 039 del 15 de enero de 2009 crea la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, pobreza y desigualdad. MESEP  Actualmente esta Misión realiza los cálculos de pobreza y desigualdad para Colombia.  La MESEP está conformada por un grupo decisor (Director DANE y director DNP, grupo de expertos (Banco Mundial, CEPAL, Expertos nacionales independientes) y grupo técnico (equipo DANE, equipo DNP).

- La MESEP efectuó el empalme de las series (2002-2005) para responder al cambio metodológico ocurrido al pasar de la ECH a la GEIH.

- Institucionalización y fortalecimiento de la capacidad científica y técnica del DANE en la producción de los indicadores de pobreza y desigualdad.

- El grupo interdisciplinario de pobreza del DANE, ha apoyado técnicamente los requerimientos de la “Misión de Expertos para la revisión y análisis de las encuestas de hogares y empalme de las series de mercado laboral, pobreza y distribución del ingreso en Colombia”. Esta labor se hizo simulando diferentes escenarios a partir de 2002 y hasta 2008, mediante cálculos efectuados  con información de la ECH, ECH Paralelo 2008, la GEIH, el paralelo Febrero-Marzo de 2007 y el Nuevo Marco. Y luego como parte del equipo de la Misión de Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y desigualdad-  MESEP, ha trabajado conjuntamente con el equipo del DNP, realizando los cálculos y revisando metodologías y presentación de resultados del cálculo de medición de la pobreza (líneas y la incidencia de pobreza extrema y moderada) usando la nueva metodología.

- Entrega y publicación de los indicadores de pobreza y desigualdad 2002-2008 en agosto de 2009 y las correspondientes cifras al 2009 divulgadas en abril 30 de 2010: Dichos resultados se pueden consultar en:

  - Resultados del empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad Encuesta Continua de hogares ECH y Gran Encuesta Integrada de Hogares

http://www.dane.gov.co/files/noticias/Presentacion_pobreza_dane_DNP.pdf

  - Publicación de los resultados de la medición de pobreza y desigualdad

http://www.dane.gov.co/files/noticias/MESEP_2009.pdf

http://www.dane.gov.co/files/noticias/Presentacion_pobreza_dane_DNP.pdf

- Las series empalmadas por la MESEP, de pobreza, indigencia y Gini, no incluyen los datos de 2006 ni de 2007. El dato 2006 se excluyó por ser el año de transición de la ECH a la GEIH porque no se cuenta con la información completa (anual) de ninguna de las dos encuestas. El 2007 se omitió porque la MESEP consideró que, por tratarse de un periodo de estabilización de la encuesta, no era prudente calcular cifras oficiales con el ingreso en este año. (”Empalme de las Series de Mercado Laboral, Pobreza y Desigualdad (2002-2008)” de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) pág. 32-33

- Sobre esta materia se trabajó igualmente en la línea de obtener otras mediciones de pobreza a partir de otras investigaciones como las ECV 97, 2003 y 2008, y de las ENIG 94-95 y 2006-2007

- Se cuenta con la asesoría tanto de expertos nacionales como internacionales que permitió avanzar en los cálculos de medición de la pobreza y la desigualdad dada la importancia de este indicador

- La GEIH 2009 mejoro su calidad comparada con la de 2008 en la medida que provee una mejor medición del ingreso de los hogares, requiriendo menores ajustes para corregir la omisión y la subdeclaración de la información.

Perspectivas y Recomendaciones

- Culminar el proceso para obtener la serie de pobreza y desigualdad 2001-2009 utilizando nueva metodología. (usando resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos 2006-2007)

- Consolidar la documentación del proceso realizado por la MESEP. Publicación documentos técnicos.

- Realizar los primeros meses del año 2011 la medición de la pobreza y desigualdad correspondiente al año 2010. Publicar los resultados

#### Encuestas de Calidad de Vida

Objetivos Generales

- Realizar la preparación, ejecución y análisis de resultados de la Encuesta de Calidad de Vida y La Encuesta de Ingresos y Gastos.

- Realizar la preparación, ejecución y análisis de resultados de la Investigación de Educación Formal.

- Obtener información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos, las cuales posibiliten hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño e implementación de políticas públicas y para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Diagnóstico

- Desarrollo y publicación de los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 con el Distrito Capital, como piloto de la Encuesta de Calidad de Vida 2008.

Logros

- Planeación, ejecución, procesamiento y análisis de los resultados derivados de la Encuesta de Calidad de Vida 2008

- Se incluyeron temáticas nuevas como la relacionada con la medición de la inseguridad alimentaria en los hogares la cual se hizo con la escala Latinoamericana y Caribeña  (ELCSA).

- La introducción y utilización de dispositivos móviles de captura DMC para la recolección de la información, lo que permitió un mejoramiento de la calidad de los datos gracias a las validaciones realizadas durante el proceso de  captura de la información.

- Durante la ECV 2008 se crearon espacios de discusión entre el DANE, académicos y expertos en los temas sociales durante la etapa de diseño, mejoras y difusión de la encuesta. (Comité de expertos).

- Realizar la Encuesta de Calidad de Vida cada dos años, En este momento se está trabajando en la ECV-2010, la finalizará durante el mes de noviembre.

Perspectivas y Recomendaciones

- Continuar con el fortalecimiento de los comités de expertos externos e Interinstitucionales en la etapa de preparación de la encuesta y en la fase de análisis de resultados, con el fin de ir integrando en el formulario las temáticas y mejoras que respondan a las necesidades del país.

- Como recomendación de los expertos se requiere para la ECV una mayor desagregación de la muestra donde se contemple una mayor regionalización de los datos.

- Restructuración al formulario, para lo cual se van a fortalecer los comités externos e Internos, en los cuales se pretende realizar una revisión detallada de cada capítulo para determinar la pertinencia o no de algunos temas incluidos en las anteriores investigaciones.

- Restructuración de la muestra de la Encuesta de Calidad de Vida, la cual contemple un ejercicio de panel rotativo y la presentación de un ejercicio de una mayor desagregación geográfica que permita una mayor regionalización de los datos.

#### Encuesta de Ingresos y Gastos – ENIG.

Objetivo General

Obtener información sobre la composición y distribución del gasto (personas y hogares) y los niveles de consumo físico de bienes alimenticios de los hogares. Igualmente obtener información sobre la composición y distribución de ingresos (tanto de las personas como de los hogares) información indispensable para seguir avanzando en la medición de la pobreza y la desigualdad en Colombia.

Objetivos Específicos

- Obtener información que permita realizar la actualización de los bienes y servicios que configuran la canasta familiar y por lo tanto, para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor IPC.

- Suministrar información acerca de los hábitos en materia de frecuencia y lugares de compra de los hogares colombianos.

- Suministrar información para conformar las cuentas de los hogares para el sistema de Cuentas Nacionales.

- Obtener información para calcular los indicadores de pobreza y desigualdad

Diagnóstico

- Durante año los años 2006-2007 se realizo el operativo el cual tuvo una duración de 12 meses, terminando la primera semana de octubre de 2007.

- La cobertura de la encuesta fue nacional, cabecera, resto y para cada una de 25 ciudades, lo que se considera una mejora frente a ejercicios anteriores, donde la cobertura sólo fue de ciudades.

- La información se recolecto por primera vez combinando el modo digital con el impreso.

- Se procedió a realizar ejercicios de consistencia interna y depuración de la información recolectada a partir de las frecuencias reportadas por sistemas y los primeros resultados generaron discusión, al compararlos con los resultados de la encuesta anterior y con encuesta con propósito diferente, pero que tiene medición de gasto.

Logros

- Este trabajo permitió obtener como productos finales la base de datos, los archivos conformados y los cuadros de salida, conformados y por primera vez el micro dato de la encuesta.

- El equipo de cuentas nacionales y del IPC, recibieron la base de datos para realizar los ejercicios que le permitieran conformar las cuentas de los hogares para el sistema de Cuentas Nacionales y actualizar las ponderaciones y canasta para el IPC 2008.

- Se hizo entrega de las bases de datos al DNP, Banco de la Republica, Ministerio de Hacienda, CEPAL y Banco Mundial para realizar cálculos de consistencia e indicadores de interés institucional y gubernamental como los de pobreza y desigualdad.

- Publicación del boletín de prensa con los principales resultados de ingresos y gastos 2006/2007, anexando los 42 cuadros de salida y la metodología.

- Propuesta de plan de mejoras de la próxima encuesta de ingresos y gastos, anexando las experiencias de 17 países en el levantamiento de las encuestas de presupuestos familiares.

- Se elaboro una propuesta de plan de mejoras para la próxima encuesta y la formulación de la prueba piloto en la ciudad de Bogotá con el propósito de analizar las razones de rechazo, la adquisición de alimentos con periodicidad diferente a la diaria, semanal y quincenal.

Perspectivas y Recomendaciones

- Realizar el rediseño metodológico, estadístico y operativo de la encuesta, tal que permita captar el consumo efectivo de los hogares colombianos y reducir la no respuesta o rechazo, presente de forma estructural en todas las encuestas de este tipo en el mundo.

- Captar y medir los cambios en los hábitos de compra de los alimentos por parte de los hogares colombianos.

- Medición de la compra de alimentos en hogares unipersonales.

- Realizar la medición del gasto en comidas fuera del hogar.

- Capturar el componente calórico de las comidas fuera del hogar.

- Desagregación de los mercados completos

#### La Encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niños niñas y adolescentes escolarizados - ESCNNA EE

Objetivo General

Generar información estadística para la caracterización de la población escolarizada en educación básica secundaria y media frente a sus actividades, relaciones familiares, sexualidad, y riesgos que afecten la libre realización de sus derechos sexuales y reproductivos.

Diagnóstico

- De acuerdo con la ley 679 de 2001 y la ley 1336 de 2009, el DANE tiene la responsabilidad de explorar metodologías estadísticamente viables para producir y difundir información sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ante la dificultad de medir este fenómeno, el DANE busca elaborar indicadores referentes a los factores de riesgo a la salud sexual y reproductiva de los menores de edad

- La ESCNNA EE se aplicó en Bogotá Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cali y Cartagena. Actualmente se está culminando la recolección en las ciudades de Cúcuta, Armenia y Villavicencio y Quibdó.

- Las principales actividades que se desarrollaran para adelantar esta investigación son el diseño estadístico, la ejecución el análisis de datos y la elaboración de documentos.

- La información se recolecta aplicándoles la encuesta a los alumnos que cursan de sexto a once grado, por auto diligenciamiento, usando formularios en papel.

- Se realizan ejercicios de consistencia interna y depuración de la información recolectada.

Logros

- Se ha avanzado en la aproximación metodológica de la medición de los factores de riesgo que enfrenta la población de niños, niñas y adolescentes colombianos.

- Se cuenta con un formulario amigable y de fácil diligenciamiento. Igualmente la estrategia del operativo de recolección se constituye en una buena práctica.

- Preparación de un documento de contexto desde el enfoque de derechos que incluye resultados de las principales variables de la encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niñas, niños y adolescentes escolarizados 2006.

- Con el cumplimiento de los anteriores ítems se ha fortalecido institucionalmente el DANE, a través de la aplicación del  Código de buenas prácticas estadísticas, logrando el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para generar información estadística.

- Documento del diseño muestral de la encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niñas, niños y adolescentes escolarizados 2006 y 2008 y 2010.

- Bases de datos consolidadas de las ciudades de Girardot, Cali, Medellín, Barranquilla, Soledad, Santa Marta, y Pereira.

- Documento de análisis sobre los resultados 2006 y 2008 de las ciudades donde se aplicó la encuesta, el cual se entregó a la dirección de Metodología y Producción Estadística.

Perspectivas y Recomendaciones

- Realizar el rediseño metodológico, estadístico y operativo de la encuesta, tal que permita realizar una evaluación del instrumento de recolección de información 2010 como una  aproximación metodológica a los factores de riesgo para la salud sexual y reproductiva de los niños, niñas y adolescentes.

- Publicar los resultados de la aplicación de la encuesta en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Cali y Girardot; y las aplicadas en 2010 en Quibdó, Armenia Cúcuta y Villavicencio

- Realizar la encuesta cada dos años y complementar con el registro sobre el tema que lleva el ICBFF

- Necesidad de concertar el uso de la información del sistema de información del ICBF para recolectar la información relacionada con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

- Desarrollo del formato único de recolección de información de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre explotación sexual comercial (ESC) de acuerdo con lo estipulado en el artículo 36 de la ley 679 de 2001 y la modificación del artículo 13 de la ley 1336 de 2009.

- Trabajar coordinadamente con el ICBF para utilizar la información del Sistema de Información Misional para aproximarse a la magnitud de la explotación sexual comercial.

- Aplicación de la ESCNNA EE 2012.

#### Medición de trabajo infantil

Objetivo General

Generar información estadística que permita hacer seguimiento a los principales indicadores de trabajo infantil.

Diagnóstico

- Se cuenta con una serie ininterrumpida de medición del fenómeno: 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009:

  - Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2001;

  - Módulo de Trabajo Infantil ECH 2003 y 2005;

  - Módulo de trabajo Infantil GEIH 2007 y 2009.

- Se cuenta con una publicación comparativa cada vez que se realiza una nueva recolección de información la última publicada en la página web del DANE y en libro se denomina “Análisis en profundidad y términos comparativos de los años 2001, 2003, 2005, y 2007.”

- Experiencia de la encuesta de 2001 y de los módulos de las encuestas de hogares.

- Apoyo técnico de la OIT para la elaboración del formulario de 2011.

Logros

- La investigación cuenta con productos finales: base de datos, los cuadros de salida, documentos y publicación de resultados en la página Web.

- Publicación del boletín de prensa y presentación con los principales resultados del módulo de trabajo infantil 2007

Perspectivas y Recomendaciones

- Realizar el rediseño metodológico, estadístico y operativo de la encuesta, tal que permita comparabilidad con la encuesta nacional realizada en 2001 y con los módulos de seguimientos aplicados en 2003, 2005, 2007 y 2009.

- No se incluye en la medición el trabajo no remunerado y demás sugerencias de la OIT expuestas en la resolución sobre trabajo infantil.

- Realizar la encuesta nacional en 2011. Según acuerdo firmado por el DANE en el año 2001 y ratificado en los Eventos Nacionales e Internacionales sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil. II resolución de estadísticos del trabajo de 2008.

- Elaborar el boletín de resultados de la ETI 2011 teniendo en cuenta las definiciones planteadas en la OIT en la II resolución de estadísticos del trabajo de 2008.

- Realizar el módulo de seguimiento Trabajo Infantil para continuar con el seguimiento a los indicadores de Trabajo Infantil que se ha venido realizando cada dos años.

#### Estadísticas culturales y políticas (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

En el año 2006, con el Plan Nacional de Información Básica –PLANIB-, se creó el proyecto misional Estadísticas Políticas y Culturales, el cual, logró consolidar los esfuerzos del DANE por generar información estadística en temáticas relacionadas a participación ciudadana, electoral y política; gobernabilidad y derechos; y cultura, deporte y recreación.

#### Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional – EDI – Departamental –EDID

Objetivos Generales

- Conocer la percepción de los funcionarios sobre el ambiente y el desempeño institucional de las entidades a las que prestan sus servicios.

- La EDI indaga la percepción de los servidores públicos de 161 entidades de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de los organismos de control, ubicados en Bogotá; Corporaciones Autónomas Regionales e instituciones de investigación científica y ambiental ubicadas en el ámbito regional.

- La EDID está dirigida a los servidores públicos del nivel central de las treinta y dos (32) Gobernaciones y del Distrito Capital; y adicionalmente explora los temas de planeación del desarrollo y participación ciudadana.

Diagnóstico

- La Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional nacional se realiza por primera vez durante 2003 y 2004 a través de un convenio interinstitucional con DNP, Vicepresidencia de la Republica y Transparencia por Colombia.

- A partir del año 2007, se incorpora dentro de las investigaciones del proyecto EPYC y paralelamente se inicia la encuesta departamental, incluyendo al nivel central de las gobernaciones y el Distrito Capital. A partir de este momento las encuestas se realizan anualmente, realizando ajustes en los documentos metodológicos y en los instrumentos de recolección orientados a obtener una mayor precisión y comparabilidad entre la encuesta nacional y la departamental.

- Es importante destacar que inicialmente, la recolección de la información se realizaba mediante formularios en papel y a partir del año 2007 se comenzó a realizar mediante el uso de herramientas electrónicas.

Logros

- Reorientación del marco de referencia del proyecto con el fin de acercarlo a las mejores prácticas internacionales en materia de medición de la gobernabilidad.

- Elaboración de las metodologías de la EDI y EDID, según los parámetros establecidos por la entidad para estandarizar los documentos metodológicos de las operaciones estadísticas.

- Ajuste de variables y capítulos del instrumento de recolección para la comparabilidad nacional –departamental.

- Implementación de nuevos métodos de recolección (Dispositivo Móvil de Captura y Web)

- Publicación de resultados de las vigencias 2007, 2008, 2009 y 2010.

- Socialización ante comités externos de los documentos conceptuales, instrumentos y resultados con el fin de generar ejercicios de comparación.

Perspectivas y Recomendaciones

- Mantener la continuidad en la medición de variables e indicadores como un insumo para el seguimiento de la evolución de las entidades públicas en Colombia, generando espacios para el análisis y el debate a partir de la consolidación y mantenimiento de las series.

- Evaluar la posibilidad de ampliar la medición a las entidades del orden municipal.

- Posicionar el uso de la información para el seguimiento de las entidades públicas y la evolución de la administración pública.

- Ajustar, precisar, actualizar e incluir temas y variables de acuerdo a las modificaciones que se produzcan en las políticas orientadas a la administración pública y teniendo en cuenta las necesidades de información de  los usuarios de las encuestas.

#### Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal Para el Desarrollo Empresarial – ECDE

Objetivo General

Generar información acerca de la percepción de los directivos de empresas pequeñas, medianas y grandes, sobre la calidad de la gestión estatal para el fomento del desarrollo empresarial y la libre competencia económica.

Diagnóstico

- Tradicionalmente el DANE había realizado encuestas dirigidas a la industria y el comercio para obtener información sobre el comportamiento de la producción, ventas y empleo en el país. Sin embargo,  en el marco del componente de gobernabilidad y derechos y como complemento a la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional, en el año 2007 se planteó el diseño de una investigación que permitiera medir la percepción de los empresarios sobre el papel del Estado en la economía nacional y en el desarrollo de las empresas en el país.

- La encuesta se realizó anualmente en 2007,2008 y 2009.

Logros

- Rediseño del componente temático con el fin de afinar algunas de las variables para un mejor estudio de los respectivos fenómenos.

- Entrega de resultados vigencias 2007 y 2008.

- Implementación de nuevos métodos de recolección (Dispositivo Móvil de Captura y Web).

- Medición de temas como: calidad regulatoria y funcionamiento de la Administración Pública; seguridad jurídica y conductas irregulares.

- Construcción y validación del documento metodológico que contiene la descripción de los diferentes procesos de trabajo de la encuesta.

- Presentación ante comités externos de los documentos conceptuales, instrumentos y resultados.

Perspectivas y Recomendaciones

- Evaluar la continuidad de la encuesta o la necesidad de realizar el rediseño de la investigación.

#### Encuesta de Cultura Política – ECP

Objetivo General

Generar información periódica, oportuna y de calidad, que permita caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, basados en las percepciones de los ciudadanos sobre su entorno político.

Diagnóstico

- El DANE llevo a cabo un primer estudio respecto a la temática de Cultura Política, a profundidad, mediante convenio con la Universidad de los Andes, el cual, se baso en la encuesta de análisis motivacional respecto participación electoral de los habitantes de Bogotá. Otra de las experiencias se desarrollo en el año 2004 con la incorporación de un modulo de prueba en la Encuesta Continua de Hogares donde se indagó sobre temas de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana. Este trabajo se realizó en conjunto con la Comunidad Andina de Naciones en el marco del proyecto METÁGORA.

- Teniendo en cuenta que para el 2007 no existía una medición rigurosa y continua, se planteó la Encuesta de Cultura Política como parte de los procesos relacionados al componente de Democracia y Participación Ciudadana del proyecto EPYC.

Logros:

- Diseño y construcción de instrumentos temáticos y operativos que permitieron llevar a cabo procesos operativos durante los años 2007 y 2008.

- Estructuración del componente de trabajo bajo 3 ejes: Democracia; Participación Ciudadana; y Elecciones y partidos políticos.

- Elaboración de la metodología de la encuesta, de acuerdo a los parámetros establecidos por la entidad para la estandarización de los documentos metodológicos.

- Profundización en el módulo de participación, desde la perspectiva de pertenencia a grupos o asociaciones específicas, en correspondencia con la agenda pública relacionada en el documento Visión Colombia 2019 “Cultura ciudadana”.

- Ampliación del tamaño de la muestra buscando mejores niveles de precisión y confiabilidad, utilizando la Nomenclatura de la Unidad Territorial Estadística (NUTE) para la conformación de cada una de las regiones. Se paso de 14 municipios en 2007 a 68 municipios en 2008, entregando resultados por total cabecera municipal.

Perspectivas y Recomendaciones

- Atender los compromisos establecidos en el marco de los documentos CONPES y evaluar su viabilidad con las entidades responsables de los temas.

- Revisar los temas de estudio de  la investigación, ajustar variables y evaluar la posibilidad de fortalecer algunos temas e incluir nuevos aspectos, por ejemplo capital social, perspectiva de género, identidad nacional, satisfacción frente a las instituciones, entre otros.

#### Encuesta de Cultura

Objetivo General

Caracterizar percepciones y formas de comportamiento que expresen prácticas culturales de las personas de 5 años y más residentes en el país. En los años 2007 y 2008, con esta operación se busco caracterizar las prácticas culturales asociadas al consumo cultural y al uso del tiempo libre de la población residente en Colombia de 5 años y más. Para el 2009, se hizo un cambio metodológico que permite hoy contar con información propia del sector cultural, y obtener a la vez resultados sobre otros fenómenos sociales que son atravesados por lo cultural (medio ambiente).

Diagnóstico

- El DANE, frente al tema de cultura ha realizado varios ejercicios. En primer lugar, en la década de los sesenta y setenta se obtuvieron resultados nacionales y en algunos casos, como en cine, se lograron datos de carácter local. Para el año 2000, se incluye de manera continua una agenda investigativa asociada a fenómenos de lo cultural (consumo de televisión, hábitos de lectura, bienes y servicios culturales).

- Específicamente, frente al tema de la televisión, se incluyo un modulo en el año 2003 en el marco de la Encuesta de Calidad de Vida. Posteriormente, en el año 2005, se incluye en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) en coordinación con la Comisión Nacional de Televisión.

- Respecto al tema de lectura, en 2000 y 2005 se incluyeron módulos relacionados a publicaciones (libros, periódicos y revistas), perfiles de lector, razones de lectura y formas de adquisición de este tipo de bienes. Frente al tema de oferta y demanda de servicios culturales, la Encuesta de Calidad de Vida y la Encuesta de Ingresos y Gastos realizaron mediciones. De igual forma, la Cuenta Satélite de Cultura lleva a cabo análisis respecto a los aspectos económicos del sector cultural.

Logros:

- Solo hasta el año 2007 mediante la Encuesta de Consumo Cultural se realizó una medición rigurosa respecto a lo cultural, estas mediciones se realización nuevamente como ejercicios experimentales en 2008 y 2009.

- Aplicar un diseño muestral estratificado  para el operativo 2010, que debe considerarse la línea de base definitiva para la medición.

- Ajuste de preguntas del formulario (gasto, frecuencias, reubicación de categorías), la estandarización de razones de no utilización de servicios, espacios y bienes culturales, a partir de la experiencia de 2007.

Perspectivas y Recomendaciones

- Validar los ejercicios experimentales realizados en 2008 – 2009 con respecto a los resultados de la encuesta 2010, que cuenta con un diseño estratificado.

- Ajuste y validación de los documentos metodológicos de la encuesta.

- Evaluar la posibilidad de incluir nuevas temáticas en el marco de los estudios culturales, así como la periodicidad de recolección de la información.

#### Encuesta de Victimización.

Objetivo General

Obtener información sobre aspectos relacionados con la ocurrencia de hechos delictivos, los cuales permitan estimar la criminalidad real y oculta. Además, conocer la percepción que tienen los ciudadanos sobre el tema de seguridad. Lo anterior, para que las autoridades competentes puedan tomar decisiones en el corto y mediano plazo, sobre el control y la prevención del delito.

Diagnóstico

- Frente al tema, el DANE ha llevado a cabo varia mediciones. En los años de 1985, 1991 y 1995, mediante módulos aplicados en el Encuesta Nacional de Hogares, se indago respecto al tema de violencia y criminalidad. Posteriormente, en el 2003, mediante un convenio Banco Mundial – DNP – DANE y las respectivas Alcaldías de las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, se llevo a cabo una encuesta.

- De igual forma, se realizaron mediciones en el año 2006 respecto a este fenómeno en establecimientos educativos y económicos en convenio con la Secretaria de Gobierno En el año 2009, y dado el aplazamiento presupuestal, se llevo a cabo una prueba piloto en el municipio de Soacha.

Logros

- Revisión de los referentes nacionales e internacionales con el fin de adecuar las variables temáticas, llevando a cabo una reorganización del formulario y el replanteamiento de algunos fraseos.

- Mejoras en los controles al proceso operativo, pruebas y adecuación del formulario al software de captura y diseño de diferentes estructuras de almacenamiento de datos.

Perspectivas y Recomendaciones

- Definir su utilidad y aplicabilidad para vigencias futuras, teniendo en cuenta la experiencia adelantada con la prueba piloto realizada en el 2009.

#### Censo de Escenarios Deportivos y Recreativos

Objetivo General

Obtener información actualizada, oportuna y de calidad sobre los escenarios deportivos y recreativos del país, su ubicación geográfica y sus características básicas (estado, dotaciones, propietario, administrador, dimensiones, capacidad, etc), información indispensable para la caracterización y conocimiento de la dinámica deportiva y recreativa en Colombia.

Diagnóstico

- El DANE con anterioridad no llevo a cabo mediciones respecto al tema. Solo hasta el 2004, mediante el convenio interadministrativo 184, se realizo la primera fase en 15 departamentos. Posteriormente, en 2007, mediante el convenio 058 se llevo a cabo la segunda fase en 17 departamentos y Cartagena.

Logros:

- Levantamiento de la información, depuración y producción de los diferentes documentos de resultados en 2 etapas: en la primera etapa se abordaron los departamentos de: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Sucre y Valle del Cauca. En la segunda etapa, Boyacá, Casanare, Cesar, Chocó, Huila, Meta, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés, Vaupés, Guarnía y Vichada y Cundinamarca.

- Entrega de resultados a Coldeportes.

Perspectivas y Recomendaciones

- El convenio se liquidó en el año 2008 y en algún momento se podría realizar una actualización por solicitud de Coldeportes u otra entidad interesada.

#### La Producción Estadística Económica

#### Mediciones de Industria (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

La medición de la actividad económica, mediante la aplicación de encuestas al sector empresarial, tiene larga trayectoria en el DANE. Inicia con la encuesta al sector industrial desde finales de los cincuenta y posteriormente hasta mediados de los noventa con las encuestas sobre comercio y servicios.

Para medir los sectores mencionados, el esquema utilizado por el DANE comprende dos tipos de ejercicios: primero, unas encuestas anuales cuyo objetivo son los niveles o valores de las variables objeto de estudio y consecuentemente la estructura por subsectores que cada uno comprende; y en segundo lugar, encuestas con periodicidad infranual (mes o trimestre), donde el interés se centra en la coyuntura o dinámica del sector en periodos inferiores al año y de sus subsectores más importantes, reportando evoluciones o crecimientos, no niveles, además como una medición anticipada de lo que puede ser el resultado anual. Estas diferencias en el objetivo de medición se plasman en los instrumentos utilizados; así, mientras en las encuestas de estructura el cuestionario es muy extenso y detallado, en la medición de coyuntura se indaga con un cuestionario muy corto.

#### La Encuesta Anual Manufacturera- EAM

Objetivo

Obtener información del sector industrial, que permita el conocimiento de su estructura, y características. Obtener la información básica para la elaboración y actualización del Registro Industrial de Colombia.

Objetivos Específicos:

- Obtener la información básica para la elaboración y actualización del Registro Industrial de Colombia.

- Determinar la composición de la industria según su actividad fabril dentro del sector.

- Obtener la distribución regional, concentración o dispersión geográfica de la actividad industrial.

- Determinar la composición de la producción y el consumo de materias primas en el sector.

- Generar las estadísticas básicas para el cálculo de los agregados económicos de las cuentas nacionales

Diagnóstico

- Publicación de resultados correspondientes al año 2005, con un desfase de 20 meses frente al período de referencia.

- Se habían iniciado los primeros desarrollos para recolección de información a través de página web con base en plantillas Excel.

- Baja cobertura, especialmente en establecimientos de pequeña industria (10 a 50 empleados)

- El análisis de consistencia interna y externa se concentraba en el año respectivo con el inmediatamente anterior, pero sin considerar el análisis de series de tiempo.

Logros

- Publicación de resultados definitivos de la EAM 2005 a la EAM 2008 y recolección de la EAM 2009 que se espera publicar resultados preliminares antes de terminar el presente año. Con esto se consolida el rezago de un año en la entrega de estos.

- Mejora sustancial en el directorio con la utilización de registros administrativos de superintendencias, cámaras de comercio, PILA, entre otros, lo que significó un incremento de aproximadamente 3300 establecimientos para el operativo de la EAM 2008 (aprox. 900) y EAM 2009 (aprox. 2400).

| ESTADO | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Establecimientos adicionados | 1,423 | 187 |
| Establecimientos adicionados que rindieron información | 1,017 | 144 |
| Establecimientos adicionados que cumplieron parámetros | 967 | EN VERIFICACIÓN |
| Establecimientos adicionados en 2008 que ingresaron a operativo 2009 | 967 | - |
| Establecimientos segunda adición EAM-2009 en operativo | - | 2,396 |

- Desarrollo e implementación del formulario electrónico como herramienta de captura, crítica y análisis de información.

- Consolidación del sistema de consultas interactivas para la EAM, el cual se puede consultar en la página WEB del DANE.

- Adaptación para Colombia de la CIIU 4 que se encuentra en la etapa de oficialización para una próxima utilización por parte de entidades del sector público y privado.

- Implementación de una metodología de panel para hacer comparables las encuestas principalmente debido al mejoramiento de directorios.

Perspectivas y Recomendaciones

- Hacer la adaptación de la Clasificación CPC 2.0

- Implementación de las clasificaciones CPC 2.0 y la CIIU 4.0.

- Continuar el fortalecimiento de directorios con la utilización de otros registros administrativos como los de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, registros fiscales de la DIAN, entre otros.

- Consolidación del panel por establecimientos.

#### Muestra Trimestral Manufacturera Regional – MTMR

Objetivo General

Detectar a corto plazo los cambios que se generan en el sector manufacturero de la ciudad de Bogotá, Cali área metropolitana, Medellín área metropolitana, Costa Atlántica, Eje Cafetero y Oriente (Santanderes), medidos a través de las variaciones trimestrales en empleo, producción, ventas, en las diferentes actividades fabriles según CIIU Rev.3 A.C.

Diagnóstico

- No se contaba con información coyuntural para las regiones.

- Se asumió la producción de la Muestra Trimestral Manufacturera de Bogotá, una vez que terminó el convenio con la SHDB.

- Publicación de resultados para Bogotá, se hacía con un desfase importante frente al periodo de referencia.

Logros

- A partir del  II trimestre del 2007, el DANE asume la producción de la MTMB.

- Publicación de resultados de la MTMB – Muestra Trimestral Manufacturera de Bogotá, del I trimestre de 2004 al III trimestre de 2010.

- Publicación de la MTMR – Muestra Trimestral Manufacturera Regional, del IV trimestre de 2006 al III trimestre de 2010.

- Iniciación de los estudios conducentes al rediseño de la MTMR.

Perspectivas y Recomendaciones

- Realización del rediseño de la MTMR, teniendo en cuenta la ampliación de cobertura de la EAM y las adaptaciones e implementaciones de la CPC 2.0 y la CIIU 4.0.

#### Muestra Mensual Manufacturera – MMM

Objetivo General

Detectar los cambios que a corto plazo se generan en el sector manufacturero, medidos a través del comportamiento de los índices de empleo, producción y ventas, en las diferentes clases de la actividad fabril según la CIIU Rev. 3.0 A.C.

Objetivos Específicos

- Determinar el comportamiento y evolución mensual del sector manufacturero y de las diferentes actividades que lo conforman.

- Construir el índice de producción real para la estimación provisional del Producto Interno Bruto – PIB.

- Constituir el soporte básico para la elaboración de indicadores de competitividad (productividad laboral, remuneración por horas y costo laboral unitario).

Diagnóstico

- Publicación de resultados correspondientes al mes de agosto de 2007, con un desfase de  51 días frente al período de referencia.

- Se habían iniciado los primeros desarrollos para recolección de información a través de página web.

- Actualización y mantenimiento de la muestra, en periodos muy amplios.

Logros

- Publicación de resultados con un desfase entre 45 y 48  días frente al período de referencia.

- Publicación de resultados correspondientes a los meses de septiembre de 2007 a septiembre de 2010 y recolección de la MMM de octubre de 2010 a publicar el 18 de noviembre de 2010.

- Desarrollo e implementación del formulario electrónico como herramienta de captura, crítica y análisis de información.

- Iniciación de los estudios conducentes al rediseño de la MMM

Perspectivas y Recomendaciones

- Realización del rediseño de la MMM, teniendo en cuenta la ampliación de cobertura de la EAM y las adaptaciones e implementaciones de la CPC 2.0 y la CIIU 4.0.

- Revisión y mantenimiento del deflactor compuesto por subsectores de actividad industrial.

- Revisión y mantenimiento de las canastas que sirven para la estimación de los deflactores de café y petróleo.

#### Mediciones de comercio -Interno y Externo –

Las operaciones estadísticas que se realizan sobre comercio interior en el DANE, corresponden al uso de información que reportan las empresas a través de formulario electrónico para la Encuesta Anual de Comercio - EAC y formulario físico (impreso) para las encuestas subanuales. En tal sentido la producción de información se realiza considerando el comercio mayorista, minorista y vehículos automotores.

#### La Encuesta Anual de Comercio –EAC

Objetivo General

Conocer la estructura y el comportamiento económico del sector comercio a nivel nacional, y por grupo de actividad comercial, de manera que permita el análisis de la evolución del sector y de la conformación de agregados económicos. Determinar la estructura de cada una de las actividades económicas de comercio y hacer  análisis sectorial.

Objetivos Específicos

- Obtener la información para la conformación de directorios de empresas de cada una de las actividades económicas investigadas.

- Cuantificar los principales agregados macroeconómicos como: producción bruta, consumo intermedio, valor agregado, personal ocupado, sueldos y salarios y prestaciones sociales.

- Generar estadísticas básicas para el cálculo de los agregados económicos del sector y para las cuentas nacionales.

Diagnóstico

- Publicación de resultados de la EAC-2005, con un desfase de 18 meses, frente al periodo de referencia.

- Baja cobertura, especialmente en establecimientos de comercio (10 a 50 empleados)

- El análisis de consistencia interna y externa se concentraba en el año respectivo con el inmediatamente anterior, pero sin considerar el análisis de series de tiempo.

- Recolección de información en cuestionario físico.

Logros

- Publicación de resultados definitivos de la EAC 2005 a la EAC 2008 y recolección de la EAC 2009 que se espera publicar resultados preliminares antes de terminar el presente año.

- Mejora sustancial en el directorio con la utilización de registros administrativos de Superintendencias, cámaras de comercio, PILA, entre otros, lo que significó un incremento de aproximadamente 1121 empresas para el operativo de la EAC 2008 y 2009; EAC 2008 (aprox. 281) y EAC 2009 (aprox. 840).

| ESTADO | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Fuentes adicionadas (inicio operativo) | 620 | 843 |
| Fuentes adicionadas que rindieron información | 299 | 756 |
| Fuentes adicionadas que cumplieron parámetros | 171 | EN VERIFICACIÓN |
| Fuentes adicionadas en 2008 que ingresaron a operativo 2009 | 374 | - |
| Fuentes segunda adición EAC-2009 en operativo | - | 596 |

- Implementación Sistema de Consulta de información en la página Colombiestad.

- Avances en adaptación para Colombia de la CIIU 4 que se encuentra en la etapa de oficialización para una próxima utilización por parte de entidades del sector público y privado.

- Implementación de tecnologías de punta en la recolección, depuración, procesamiento y divulgación de la información de la EAC 2008, implementado en 2009 (aplicativo Web para recolección y procesamiento, publicación de información en la página Web de la entidad).

- Implementación de una metodología de panel para hacer comparables las cifras anuales como consecuencia del mejoramiento del directorio.

Perspectivas y Recomendaciones

- Implementación de la CIIU Revisión 4.0. A. C.

- Continuar el fortalecimiento de directorios con la utilización de otros registros administrativos como los de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, registros fiscales de la DIAN, entre otros.

- Consolidación del panel por empresas a fin de dar continuidad a la generación de datos de evolución

- Mejora continua en el desarrollo del aplicativo Web de la investigación, procurando la integración de sus módulos con otras investigaciones.

- Evaluar el impacto de modificar los parámetros de inclusión de las empresas, a fin de reducir el impacto de la inclusión probabilística

- Mejoramiento continúo de la calidad, oportunidad y comparabilidad, en la generación de información.

- Continuar implementando mecanismos que garanticen la seguridad informática de la información de la encuesta.

- Publicación preliminar EAC 2009

#### Muestra Trimestral de Comercio Bogotá – MTCB

Objetivo General

Medir el comportamiento de la actividad comercial minorista en la ciudad de Bogotá, a partir de las variables ventas, personal ocupado, sueldos y salarios reales de las empresas investigadas y de manera relacionada el consumo de las familias en el corto plazo.

Objetivos Específicos

- Establecer la evolución de las ventas totales del comercio minorista en la ciudad de Bogotá.

- Medir el comportamiento de las ventas por grupos de mercancías y actividad comercial CIIU Rev.3. de las empresas dedicadas al comercio minorista en la ciudad de Bogotá.

- Cuantificar la evolución del personal ocupado por el comercio minorista en la capital del país.

- Generar las estadísticas básicas para el cálculo del sector en las cuentas nacionales.

- Proporcionar las características del marco muestral, para investigaciones referidas a comercio al por menor.

Diagnóstico

- Publicación de resultados con un desfase importante frente al período de referencia y considerando el vencimiento del convenio que sustentaba el proyecto con el Distrito.

- Actualización y mantenimiento de la muestra, en periodos muy amplios.

- Recolección en papel.

Logros

- Publicación de resultados con un desfase entre 50 y 60  días frente al período de referencia.

- Avances en adaptación para Colombia de la CIIU 4 que se encuentra en la etapa de oficialización para una próxima utilización por parte de entidades del sector público y privado.

Perspectivas y Recomendaciones

- Implementación de la CIIU 4.0.

- Continuar el fortalecimiento de directorios con la utilización de otros registros administrativos como los de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, registros fiscales de la DIAN, entre otros.

- Diseño e implementación del aplicativo de captura en ambiente Web como un sistema integrado para las investigaciones de comercio

#### Muestra Mensual de Comercio al por Menor- MMCM

Objetivo General

Medir el comportamiento de la actividad comercial a partir de las variables ventas, personal ocupado, y sueldos y salarios per cápita causados en las empresas comerciales minoristas investigadas y de manera relacionada el consumo de las familias, en el corto plazo.

Objetivos Específicos

- Establecer la evolución de las ventas totales del comercio minorista en el ámbito nacional.

- Medir el comportamiento de las ventas por grupos de mercancías y actividad comercial CIIU Rev.3. de las empresas dedicadas al comercio minorista en todo el país.

- Cuantificar la evolución del personal ocupado por el comercio minorista en el territorio nacional.

- Generar las estadísticas básicas para el cálculo del sector en las cuentas nacionales.

- Proporcionar las características del marco muestral, para investigaciones referidas a comercio al por menor.

Diagnóstico

- Publicación de resultados correspondientes al mes de agosto de 2007, con un desfase de 51 días frente al período de referencia.

- Actualización y mantenimiento de la muestra, en periodos muy amplios.

- Recolección de información en formularios en papel.

Logros

- Publicación de resultados con un desfase entre 45 y 48 días frente al período de referencia.

- Avances en adaptación para Colombia de la CIIU 4 que se encuentra en la etapa de oficialización para una próxima utilización por parte de entidades del sector público y privado.

Perspectivas y Recomendaciones

- Implementación de la CIIU 4.0.

- Continuar el fortalecimiento de directorios con la utilización de otros registros administrativos como los de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, registros fiscales de la DIAN, entre otros.

- Realización del rediseño de la MMCM, teniendo en cuenta la ampliación de cobertura de la EAC y las adaptaciones e implementaciones de la CPC 2.0 y la CIIU 4.0.

- Diseño e implementación del aplicativo de captura en ambiente Web como un sistema integrado para las investigaciones de comercio

- Mejora continua de los módulos del aplicativo e integración con otras investigaciones.

- Modificar los parámetros de inclusión de las empresas, a fin de incluir segmentos no cubiertos

#### Grandes Almacenes e Hipermercados – GAHM

Objetivo General

Conocer el comportamiento de las ventas, el empleo y los inventarios de los Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas a nivel nacional y obtener información trimestral en volúmenes (unidades) y valores (miles de pesos) del comercio de vehículos nuevos (nacionales e importados) realizada directamente y/o por concesionarios autorizados en el ámbito nacional.

Objetivos Específicos

- Medir la evolución de las ventas por actividad y grupos comerciales de los Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas a nivel nacional.

- Determinar la evolución de los inventarios del sector comercio a través de los Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas del país.

- Medir la evolución del empleo total en los Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.

- Generar las estadísticas básicas para el cálculo del sector en las Cuentas Nacionales.

- Medir la evolución de las ventas totales de vehículos, tanto importados como los de producción nacional.

Diagnóstico

- Publicación de resultados correspondientes al segundo trimestre  de 2007, con un desfase de 81 días frente al período de referencia.

- Actualización y mantenimiento de la muestra, en periodos muy amplios.

- Recolección en papel.

Logros

- Publicación de resultados con un desfase entre 50 y 60 días frente al período de referencia.

- Avances en adaptación para Colombia de la CIIU 4 que se encuentra en la etapa de oficialización para una próxima utilización por parte de entidades del sector público y privado.

Perspectivas y Recomendaciones

- Implementación de la CIIU 4.0.

- Continuar el fortalecimiento de directorios con la utilización de otros registros administrativos como los de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, registros fiscales de la DIAN, entre otros.

- Diseño e implementación del aplicativo de captura en ambiente Web como un sistema integrado para las investigaciones de comercio

- Mejora continua de los módulos del aplicativo e integración con otras investigaciones.

#### Exportaciones e Importaciones

Objetivo General

Usando el registro administrativo sobre comercio exterior que produce la administración de impuestos, DIAN, se obtiene información periódica sobre las ventas de bienes que realiza legalmente el país al exterior

Objetivos Específicos

- Producir de manera conjunta con la DIAN las estadísticas de exportaciones de bienes, validando y certificando el uso estadístico del registro administrativo.

- Divulgar periódicamente las estadísticas provisionales y definitivas de exportaciones.

Diagnóstico

- Publicación de resultados mensuales con un rezago de aproximadamente 60 días para exportaciones, y 45 días para importaciones.

- Publicación de la información según la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional CUCI Rev.3.

- Elaboración de boletín especial de comercio exterior denominado “Dinámica del comercio exterior Colombia – Venezuela – Ecuador 2004 -2007”

- Rezago en la entrega de la DIAN de la información definitiva  de exportaciones e  importaciones de 2005.

- Cálculo del índice de valores unitarios de exportaciones e importaciones, cuyo año base es 1994, de acuerdo a la metodología desarrollada en el año 2000.

Logros

- Publicación de datos según la Clasificación Central de Productos CPC 1.0 A.C.

- Elaboración de boletines especiales de comercio exterior:

  - Dinámica del comercio exterior Colombia – Venezuela I Bimestre 2004 -2008.

  - Dinámica del comercio exterior Colombia – Venezuela – Ecuador I trimestre  2004 -2008.

  - Informe especial del comercio exterior Colombia – Venezuela – Estados Unidos cuya periodicidad es mensual.

- Mejoramiento de los boletines de exportaciones e importaciones, en donde se incluyeron gráficos y tablas con variaciones que permiten la identificación de la coyuntura mensual de las causas del crecimiento o caída de las ventas y compras externas que realiza el país.

- Mejoramiento de la oportunidad en la publicación de la cifras de exportaciones (aproximadamente 35 días).

- Definición de parámetros metodológicos y logísticos para el cálculo del índice de valores unitarios de exportaciones e importaciones, correspondientes al período 2005 – 2010.

Perspectivas y Recomendaciones

- Calcular y analizar indicadores de Comercio Exterior, desde 2005 hasta la actualidad.

- Ampliación del territorio estadístico de la información de las exportaciones e importaciones Colombianas, con la inclusión del componente externo de ZF.

- Oficialización de estadísticas de exportaciones colombianas, según embarque., desde enero de 2005 hasta la actualidad.

- Producción y análisis de estadísticas espejo con el fin de fortalecer el análisis de consistencia de la información y la calidad de la estadística.

- Estandarizar el proceso de producción, y estabilizar la metodología de cálculo del índice de valores unitarios de las exportaciones e importaciones colombianas.

- Publicar la información definitiva correspondiente a las exportaciones e importaciones colombianas registradas desde el año 2005.

#### Zonas Francas

Objetivo General

Obtener información del movimiento de mercancías en las Zonas Francas ubicadas en el territorio aduanero nacional, y del componente externo a ser incluido en las estadísticas detalladas de Comercio Exterior de Bienes.

Diagnóstico

- Avance de la metodología de Zonas Francas, en donde se establecieron las pautas de inclusión o exclusión de una operación de movimiento de mercancías entre zona franca y el resto del mundo.

- Remisión de información del movimiento de mercancías en Zonas Francas de acuerdo a las especificaciones contenidas en los manuales  DANE.

- Baja oportunidad en la entrega de información de parte de los usuarios operadores de Zonas Francas.

- Baja calidad de la información del movimiento de mercancías en Zonas Francas.

Logros

- Normalización del envío de información desde las Zonas Francas al DANE, a partir de sistema FTP.

- Cumplimiento de los  cronogramas de entrega de información establecidos por el DANE.

- Estandarización del proceso de validación, producción y consolidación de las bases de información correspondientes a los movimientos de mercancías en Zonas Francas.

- Definición metodológica del tratamiento dado a las operaciones a incluir en las estadísticas detalladas de comercio exterior.

- Mejora sustancial de la calidad de la información correspondiente al movimiento de mercancías en Zonas Francas del período 2005 – 2009.

- Desarrollo de la propuesta de boletín y anexos por medio de los cuales se oficializará la información del movimiento de mercancías en Zonas Francas.

Perspectivas y Recomendaciones

- Incluir el componente externo de Zonas Francas en las estadísticas detalladas de comercio exterior de bienes, a partir de la información provisional de 2005.

- Estandarizar el proceso de oficialización de las estadísticas del movimiento de mercancías en Zonas Francas.

- Ampliar la cobertura de la investigación, con la inclusión de las Zonas Francas uniempresariales y las permanentes que están en proceso de iniciación de operaciones.

#### Mediciones de servicios (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

#### La Encuesta Anual de Servicios – EAS

Objetivo General

Producir información anual, trimestral y mensual que permita caracterizar la actividad de servicios en Colombia, con el fin de mostrar la estructura y comportamiento de este sector.

Objetivos Específicos

- Producir información que permita determinar la evolución en el corto, mediano y largo plazo de los servicios.

- Producir información trimestral y anual sobre los subsectores de hoteles y restaurantes, actividades complementarias y auxiliares al transporte, agencias de viajes, correo y telecomunicaciones, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, educación superior, actividades relacionadas con la salud humana, actividades de cinematografía, radio y televisión y otras actividades de entretenimiento y otras actividades de servicios.

- Producir mensualmente información coyuntural sobre el comportamiento de la actividad de hoteles y agencias de viajes con base en índices y variaciones de las variables de ingresos, personal ocupada, remuneraciones e indicadores específicos de la actividad hotelera como porcentaje de ocupación, tarifas promedio según tipo de habitación y motivo de viaje de los huéspedes.

- Generar  productos estadísticos sobre los objetivos de calidad del DANE y, orientado, a la calidad, oportunidad y pertinencia de la información divulgada.

Diagnóstico

- Publicación de resultados correspondientes al año 2005 (cuatro boletines por subsectores medidos), con un desfase de 18 meses frente al período de referencia.

- Se realizaba la recolección de información a través de formularios físicos y se consolidaba en base de datos tipo Excel.

- Baja cobertura, especialmente en empresas pequeñas (10 a 50 empleados)

- No se tenían desarrolladas metodologías que permitieran comparar los resultados de la investigación de un año respecto con el inmediatamente anterior.

Logros

- Se complementó y actualizó la documentación asociada a la investigación logrando la certificación de calidad ISO 9001 y NTCGP 1000.

- Publicación de resultados definitivos de la EAS 2005 a la EAS 2008 y recolección de la EAS 2009 que se espera publicar resultados preliminares antes de terminar el presente año.

- Mejora sustancial en el directorio con la utilización de registros administrativos de Superintendencias, cámaras de comercio, PILA, entre otros, lo que significó un incremento de aproximadamente 1.850 empresas para el operativo de la EAS 2008 (aprox. 350) y EAS 2009 (aprox. 1.500).

| ADICIÓN | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FUENTES ADICIONADAS | 346 |  |
| FUENTES ADICIONADAS EFECTIVAS | 130 |  |
| FUENTES ADICIONADAS 1a adición |  | 560 |
| FUENTES ADICIONADAS 2a adición |  | 414 |
| FUENTES ADICIONADAS 3a adición |  | 508 |

- Se desarrolló e implementó el formulario electrónico como herramienta de captura, crítica y análisis de información.

- Se inició el proceso de adaptación para Colombia de la CIIU 4 para las actividades de servicios.

- Implementación de una metodología de panel para hacer comparables las encuestas principalmente debido al mejoramiento de directorios.

Perspectivas y Recomendaciones

- Medir el comportamiento económico del sector servicios a nivel de regiones.

- Continuar el fortalecimiento de directorios con la utilización de otros registros administrativos como los de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, registros fiscales de la DIAN que permitan ampliar el alcance temático y la cobertura de la investigación.

- Consolidación el panel por empresas.

- Continuar la actualización e implementación de variantes metodológicas que permitan fortalecer la investigación.

#### Muestra Trimestral de Servicios – MTS

Objetivo General

Conocer el comportamiento económico del sector servicios en el corto plazo, a través de índices y variaciones de la producción y el personal ocupado, para el total nacional.

Diagnóstico

- Aún cuando se tenía programado la publicación de los periodos desde I trimestre de 2007 a IV trimestre de 2007, solo se inició la publicación a finales de 2008. Existía un desfase de más de 6 meses frente al período de referencia.

- Se realizaba la recolección de información a través de formularios físicos y se consolidaba en base de datos tipo Excel.

Logros

- Se complementó y actualizó la documentación asociada a la investigación logrando la certificación de calidad ISO 9001 y NTCGP 1000.

- Se mejoró la oportunidad de la publicación, actualmente se dispone de resultados de la MTS I trimestre 2008 a II trimestre 2010.

- Mejora sustancial en el directorio con la utilización de registros administrativos de Superintendencias, cámaras de comercio, PILA, entre otros, lo que significó un incremento de aproximadamente 650 empresas para el operativo de la MTS en el año 2009.

- Realización del rediseño de la MTS, teniendo en cuenta la ampliación de cobertura de la EAS y las adaptaciones e implementaciones de la CPC 2.0 y la CIIU 4.0.

- Se desarrolló e implementó el formulario electrónico como herramienta de captura, crítica y análisis de información.

- Se inició el proceso de adaptación para Colombia de la CIIU 4 para las actividades de servicios.

- Se diseño y desarrolló la muestra trimestral de comercio exterior de servicios, pionera a nivel latinoamericano.

Perspectivas y Recomendaciones

- Continuar el fortalecimiento de directorios con la utilización de otros registros administrativos como los de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, registros fiscales de la DIAN que permitan ampliar el alcance temático y la cobertura de la investigación, particularmente para el tema de los hoteles y de los restaurantes.

- Desarrollo e implementación de la metodología panel por empresas.

- Continuar la actualización e implementación de variantes metodológicas que permitan fortalecer la investigación.

- Dar inicio a la publicación regular de la muestra trimestral de comercio exterior de servicios.

#### Muestra Mensual de Hoteles - MMH

Objetivo General

Producir información coyuntural sobre el comportamiento de la actividad de hoteles y con base en índices y variaciones de las variables ingresos, personal ocupado, remuneraciones e indicadores específicos de la actividad hotelera

Diagnóstico

- Se inicia la publicación con desfases de aproximadamente 2 meses respecto al período de referencia.

- Se realizaba la recolección de información a través de formularios físicos y se consolidaba en base de datos tipo Excel.

Logros

- Se complementó y actualizó la documentación asociada a la investigación logrando la certificación de calidad ISO 9001 y NTCGP 1000.

- Se mejoró la oportunidad de la publicación, actualmente se dispone de resultados de la MMH a agosto de 2010, con un rezago máximo de 45 días frente al período de referencia.

- Se desarrolló e implementó el formulario electrónico como herramienta de captura, crítica y análisis de información.

- Se dio el primer paso hacia la regionalización de la investigación, actualmente, en conjunto con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, se dispone de la medición del sector hotelero de la ciudad de Bogotá.

Perspectivas y Recomendaciones

- Continuar el fortalecimiento de directorios con la utilización de otros registros administrativos como los del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, que permitan mejorar la cobertura de la investigación.

- Medir el comportamiento del sector hotelero a nivel regional.

- Continuar la actualización e implementación de variantes metodológicas que permitan fortalecer la investigación.

- Incorporar indicadores de competitividad del sector hotelero en la investigación.

- Realización del rediseño de la MMH, teniendo en cuenta la ampliación de cobertura de la EAS y las adaptaciones e implementaciones de la CPC 2.0 y la CIIU 4.0.

#### Mediciones de innovación y microestablecimientos (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

#### Encuesta de Microestablecimientos

Objetivo General

Determinar la evolución en el corto plazo (trimestre) y la estructura en el mediano plazo (anual) de la actividad de los microestablecimientos en los sectores de industria, comercio y servicios a nivel nacional.

Objetivos Específicos

- Proveer periódicamente estadísticas e indicadores que permitan monitorear la evolución del empleo, el valor de la producción, las ventas y los ingresos de los microestablecimientos.

- Presentar anualmente estadística de estructura de la actividad de los microestablecimientos.

- Complementar la información de los sectores de comercio, servicios e industria que no es captada por la Encuesta Anual Manufacturera, la Muestra Mensual Manufacturera, la Encuesta Anual de Comercio, la Muestra Mensual de Comercio al por Menor, la Encuesta trimestral de Grandes Almacenes e Hipermercados y la Encuesta Anual de Servicios.

Diagnóstico

- Ampliación de cobertura geográfica pasando de 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas a cobertura nacional.

- Consolidación del sistema de captura: Generador de Encuestas Automático GEA), con la recolección mediante la utilización de dispositivos móviles de captura, DMC y bases de datos en línea en Oracle.

- Presentación de resultados trimestrales con totales de las principales variables sin incluir variaciones anuales.

Logros

- Presentación de resultados de coyuntura trimestral con variaciones anuales desde el primer trimestre de 2008.

- Asesoría metodológica internacional por parte de Statistic Canadá e implementación de un plan de mejoramiento.

- En 2009 se hacen observaciones sobre la dinámica observada en materia de establecimientos, empleo e ingresos, que hacen que se inicie una revisión profunda del diseño estadístico y metodológico de la investigación.

- Revisión integral de la metodología y diseño muestral para la realización de un rediseño de la investigación.

- Adaptación para Colombia de la CIIU 4 que se encuentra en la etapa de oficialización para una próxima utilización por parte de entidades del sector público y privado.

- Implementación de una metodología de panel de áreas en el año 2010 para hacer comparables los resultados como ejercicio metodológico de la revisión integral de la información de la Encuesta.

- Se analiza la información del recuento o enlistamiento de unidades económicas como nuevo producto de la investigación.

Perspectivas y Recomendaciones

- Implementación la CIIU 4.0.

- Revisión y actualización del diseño estadístico, panel de áreas, semi-panel de municipios que permita generar certezas sobre la dinámica que se está observando.

- Rediseño de la investigación teniendo en cuenta la revisión integral realizada en 2010

- Presentación de resultados con las variaciones anuales para los trimestres de 2010 de acuerdo con el ejercicio de panel de áreas realizado en el año 2010.

- Preparación de información del recuento o enlistamiento de unidades económicas como nuevo producto de la investigación.

#### Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica – EDIT

Objetivo General

Caracterizar la dinámica tecnológica y analizar las actividades de innovación y desarrollo tecnológico de las empresas del sector manufacturero y de los servicios en Colombia, así como evaluar los instrumentos de política de fomento de la innovación.

Objetivos Específicos

- Identificar las actividades de desarrollo e innovación tecnológica que se realizan las empresas en el país.

- Determinar el monto de la inversión de las empresas en actividades de desarrollo e innovación tecnológica en los años de referencia.

- Caracterizar y cuantificar el personal ocupado promedio de las empresas y el dedicado a actividades de desarrollo e innovación tecnológica.

- Indagar sobre las fuentes y valor de financiación que utilizan las empresas para la realización de actividades de desarrollo e innovación tecnológica.

- Evaluar los principales instrumentos públicos de apoyo al desarrollo e innovación tecnológica en las empresas.

- Caracterizar las relaciones de cooperación que tienen las empresas con los demás agentes del Sistema Nacional de de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- Determinar los métodos utilizados y los resultados conseguidos por las empresas en materia de protección de la propiedad de intelectual.

SECTOR INDUSTRIA – EDITI.

Diagnóstico

- En 2004, el DANE firma el convenio de cooperación técnica  con DNP y Colciencias para el diseño y ejecución de la Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la industria manufacturera – EDIT II.

- Publicación de resultados definitivos de la Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector industrial manufacturero – EDITI II correspondientes al periodo 2003 - 2004, con un desfase de 8 meses frente al período de referencia.

- Recolección de información respectiva a la Tercera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la industria manufacturera – EDITI III, para el periodo de referencia 2005-2006; sobre un total de 6.957 empresas.

- Era necesario rediseñar la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica para el sector  industrial manufacturero, conforme a las mejores prácticas internacionales y la asesoría de expertos en materia de medición de la innovación.

Logros

- Publicación de resultados definitivos de la Tercera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector industrial manufacturero – EDITI III, correspondientes a los años 2005 y 2006.

- Rediseño del formulario electrónico para EDIT Industria, como herramienta de captura, crítica y análisis de información; conforme a los estándares internacionales de calidad en medición de la innovación y las necesidades de los principales usuarios institucionales nacionales.

- Recolección de información respectiva a la Cuarta Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la industria manufacturera – EDITI IV, para el periodo de referencia 2007-2008; implementado el formulario electrónico rediseñado.

- Desarrollo e implementación de un nuevo sistema de captura para la EDITI IV en el sector industrial manufacturero, con base en el rediseño de formulario.

Perspectivas y Recomendaciones

- Publicación de resultados definitivos de la Cuarta Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector industrial manufacturero – EDITI IV, correspondientes a los años 2007 y 2008. (Resultados del formulario rediseñado).

- Recolección de información respectiva a la Quinta Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la industria manufacturera – EDITI V, para el periodo de referencia 2009-2010.

- Publicación del libro sobre resultados de la Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la industria manufacturera – EDITI II.

- Implementación de una metodología de panel para hacer comparables los resultados de todos los ejercicios hechos para la EDIT Industria.

SECTOR SERVICIOS – EDITS.

Diagnóstico

En 2005 se realizó una prueba piloto en el sector servicios, con 942 empresas, la cual arrojó resultados satisfactorios; y creo las bases para la realización en el año 2006 de la Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios; la cual publicó resultados de 4.393 empresas de 15 subsectores.

Los resultados de la prueba piloto para el sector servicios se publicaron en Febrero del año 2006.

Logros

- Publicación de resultados definitivos de la Primera Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS I, correspondientes a los años 2004 y 2005.

- Rediseño del formulario electrónico para EDIT Servicios, como herramienta de captura, crítica y análisis de información; conforme a los estándares internacionales de calidad en medición de la innovación y las necesidades de los principales usuarios institucionales nacionales.

- Recolección de información respectiva a la Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la sector Servicios – EDITS II, para el periodo de referencia 2008 y 2009; implementado el formulario electrónico rediseñado.

- Desarrollo e implementación de un nuevo sistema de captura para la EDITS II en el sector Servicios, con base en el rediseño de formulario.

Perspectivas y Recomendaciones

- Publicación de resultados definitivos de la Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector Servicios – EDITS II, correspondientes a los años 2008 y 2009. (Resultados del formulario rediseñado).

- Se debe actualizar permanentemente el directorio del sector servicios; para optimizar la cobertura de todos los subsectores estudiados.

- Implementar en el marco de estudios de la EDIT Servicios, el conjunto de actividades que se definen como sector TIC.

#### Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC

Objetivo General

Obtener la información de los principales indicadores sobre sociedad y economía de la información, de acuerdo con los lineamientos internacionales de medición del uso y penetración de TIC.

Objetivos Específicos

- Levantar y divulgar la información de internacionales sobre uso de y acceso a TIC en:

  - Empresas del sector manufacturero en Colombia.

  - Empresas comerciales en Colombia.

  - Empresas de servicios en Colombia.

- Levantar y divulgar la información de internacionales sobre uso de y acceso a TIC sobre uso de y acceso a TIC en:

  - Microestablecimientos en Colombia.

  - Hogares en Colombia.

  - Individuos en Colombia.

Diagnóstico

- El DANE había realizado algunos ejercicios piloto de medición sobre el acceso y uso de las TIC en distintos sectores económicos  y sociales (Productivo, educación, estado y comunidad); a través de un convenio entre el DANE y Agenda de Conectividad.

- En 2003, el DANE documenta el modelo de medición estadística de las TIC para Colombia como una aproximación integrada a los principales indicadores sobre TIC.

- En 2006, las recomendaciones internacionales sobre la medición de TIC en empresas, adaptadas por el DANE a modo de módulos incluidos en las principales operaciones estadísticas de temática económica (EAM. EAS, EAC y Micro-establecimientos).

- Inclusión y aplicación  de un módulo sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC;  en hogares y por individuos en la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH-2007

Logros

- Publicación de los indicadores básicos de TIC en el sector productivo (Comercio, Industria, Servicios y Micro-establecimientos en Colombia), en el periodo de referencia 2006.

- Publicación de los indicadores básicos sobre uso y penetración de TIC en Hogares y personas de 5 y más años, para los periodos  2007 y 2008.

- Presentar una propuesta conceptual sobre el mejoramiento al actual módulo TIC incluido en las encuestas económicas anuales; dadas las dificultades que se presentan en el procesamiento de la información.

- Presentar una propuesta conceptual y metodológica sobre la medición del comercio electrónico en Colombia; según los lineamientos del CONPES 3620 del año 2009.

- Elaboración del boletín de prensa y cuadros de salida respectivos al módulo TIC sobre uso y penetración de TIC en Hogares y personas de 5 y más años en el periodo de referencia 2009; incluido en la GEIH.; y es representativa para las 24 ciudades principales del país. Se espera publicar los resultados antes de terminar el presente año.

Perspectivas y Recomendaciones

- Se debe verificar los datos respectivos al módulo TIC en el sector comercio (2006 – 2008); a nivel de inclusión forzosa y probabilística; por sugerencia de Dirección.

- Publicación de resultados definitivos sobre indicadores básicos de TIC en el sector productivo; desde 2006 hasta 2008.

- Implementación de una metodología panel, para el módulo de TIC aplicado en el sector productivo, para los años 2006, 2007 y 2008, según los lineamientos temáticos de cada una de las encuestas económicas.

- Revisión y actualización de los módulos TIC en las encuestas económicas, con base en la actualización de los manuales y recomendaciones internacionales (UNCTAD, OSILAC, CEPAL  y CAN).

- Implementación de una encuesta autónoma, especializada sobre uso y apropiación de TIC en el sector productivo, sector comunidad, estado y educación.

#### Mediciones de Construcción (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

#### Censo de Edificaciones – CEED

Objetivo General

Determinar el estado actual de la actividad edificadora para establecer su composición, evolución y producción, contribuyendo a la medición y cálculo de los principales agregados macroeconómicos.

Objetivos Específicos

- Establecer mediante el seguimiento de panel longitudinal, el comportamiento y estado de las obras a través del tiempo.

- Determinar el área y número de unidades construidas trimestralmente  por destino en cada período intercensal.

- Determinar el porcentaje grado de avance por capítulo constructivo del destino.

- Determinar el sistema constructivo del destino.

- Determinar la cantidad y el tipo de mano de obra utilizada en cada período intercensal.

- Determinar la cantidad de metros cuadrados y unidades para vivienda según Vivienda de Interés Social - VIS y No VIS.

- Establecer la valoración del metro cuadrado a precio de venta y costo directo, según destino.

- Realizar el seguimiento de las unidades vendidas para aquellos proyectos ejecutados con el fin de ser ofrecidos en el mercado inmobiliario.

Diagnóstico

- Implementación parcial del Dispositivo Móvil de Captura (DMC), en el proceso de recolección en las ciudades de cobertura.

- Cobertura de la operación estadística en 23 municipios.

- Incumplimientos en el cronograma de publicación.

Logros

- Ampliación de cobertura a los municipios Cúcuta (y su área Metropolitana), Villavicencio, Ibagué, Manizales, Pasto, Popayán, Neiva y Cartagena, para un total de 35 municipios.

- Cumplimiento en los cronogramas de publicación y establecimiento de la hora para la publicación de la información.

- Revisión de la consistencia en la información sobre precios recolectados en la investigación para producir un indicador derivado y también sobre la permanencia de obras hasta vender la última unidad.

Perspectivas y Recomendaciones

- Ampliación de Cobertura geográfica.

- Inclusión del modulo de renovación y rehabilitación de edificaciones en el formulario de captura.

- Desarrollo metodológico de una operación estadística que permita recolectar información de las características y tipologías de edificaciones, con el fin de  construir un índice explícito de precios de la vivienda nueva.

#### Indicador de Obras Civiles – IIOC

Objetivo General

Determinar la evolución trimestral de la inversión en obras civiles, a través del comportamiento de los pagos de  las entidades a los contratistas.

Objetivos Específicos

- Conocer el comportamiento trimestral  de la producción del subsector obras civiles, para cada uno de los grupos de obra según la Clasificación Central de Productos (CPC): 4001, carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcciones de subterráneos; 4002, vías férreas y pistas de aterrizaje; 4003, vías de agua, puertos, represas y otras obras portuarias; 4004, tuberías para el transporte a larga distancia, líneas de comunicaciones y energía (cables); 4005, tuberías y cables locales, obras auxiliares; 4006, construcciones para la minería; 4008, otras obras de ingeniería.

- Mantener una base de datos actualizada de las entidades que ejecutan los mayores montos de inversión con destino a obras civiles.

Diagnóstico

- Baja cobertura, especialmente en municipios, departamentos y entidades ó empresas que ejecutan nuevas obras civiles en el país.

- Ponderaciones y base del índice desactualizados, según la base de las Cuentas Nacionales.

- La metodología de pagos se aleja mucho de la causación, en el acumulado anual el indicador no refleja el mismo comportamiento que las cuentas anuales del subsector.

Logros

- Inclusión de 66 fuentes y entidades territoriales

- Diagnóstico de la problemática con un grupo de expertos y avance en la implementación de mejoras.

Perspectivas y Recomendaciones

- Actualización de la base y los ponderadores del índice.

- Desarrollo de una metodología que permita realizar la medición del subsector de obras civiles por medio del seguimiento físico y financiero de los proyectos de infraestructura en el país.

#### Licencias de Construcción – ELIC

Objetivo General

Conocer el potencial de la actividad edificadora del país, a través de las licencias de construcción.

Objetivos Específicos

- Cuantificar el total de metros cuadrados aprobados para construcción, por destino, según tipo de licencias, tipo de solicitud, clase de construcción y estrato socioeconómico.

- Calcular el área y número de licencias aprobadas por departamento y municipio, según vivienda y otros destinos y, estrato socioeconómico.

- Establecer el metraje aprobado para la construcción de vivienda, por departamentos, separando Vivienda de Interés Social y vivienda diferente a VIS, por tipo de vivienda y clase de construcción, así como el número de viviendas a construir.

Diagnóstico

- Cobertura geográfica de 77 municipios.

- No se tiene una hora para la publicación de la información.

Logros

- Definir los municipios para la ampliación de cobertura.

- Establecimiento de la hora para la publicación de la información.

Perspectivas y Recomendaciones

- Ampliación de Cobertura geográfica.

- Inclusión de las licencias de urbanismo y todas las modalidades restantes de licencias de edificación.

- Implementación del formulario electrónico.

#### Estadísticas de Cemento Gris  -ECG.

Diagnóstico

- En abril de 2009, el ICPC finaliza operaciones, desde la fecha no se realiza la publicación de las estadísticas de producción y despachos de cemento gris en el país.

- Encuesta a tres establecimientos cementeros.

Logros

- Recolección y publicación de la información de despachos y producción de cemento gris desde abril de 2009 a la fecha.

- Censo a empresas productoras de cemento gris en el país.

Perspectivas y Recomendaciones

- Desarrollo del sistema de captura consolidación y validación de la información.

#### Mediciones de Vivienda (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

#### Financiación de viviendas – FIVI

Objetivo General

Obtener estadísticas relacionadas con el número y valor de las viviendas financiadas nuevas y usadas a través de los créditos entregados por las entidades que otorgan y financian créditos hipotecarios a largo plazo en el país.

Objetivos Específicos

- Recopilar información sobre las operaciones de crédito: desembolsos a crédito de constructores, créditos individuales desembolsados o créditos directos y subrogaciones.

- Determinar el valor de los créditos individuales entregados para la compra de vivienda (nueva y usada), desagregando por tipo de vivienda.

- Establecer el valor de los créditos individuales entregados para la compra de vivienda nueva de interés social, con y sin subsidio familiar de vivienda, y vivienda de interés social usada.

- Cuantificar el número de viviendas (nuevas y usadas) financiados desagregando por tipo de vivienda.

- Determinar el número de viviendas de interés social financiadas, con y sin subsidio familiar de vivienda, y vivienda de interés social usada.

Diagnóstico

- Baja cobertura, especialmente en establecimientos de la banca comercial fondos de empleados cajas y cooperativas

- No se tiene una hora para la publicación de la información.

Logros

- Determinación de la propuesta de la ampliación de cobertura a nuevas fuentes y definición de la inclusión del componente de subsidio familiar de vivienda.

- Establecimiento de la hora para la publicación de la información.

Perspectivas y Recomendaciones

- Ampliación de Cobertura a establecimientos de la banca comercial fondos de empleados cajas y cooperativas.

- Recolección de información del subsidio familiar de vivienda.

#### Cartera Hipotecaria de Vivienda – CHV

Objetivo General

Conocer el comportamiento y la evolución de la cartera hipotecaria de vivienda de las entidades financiadoras, en las variables: saldo de capital total, capital de una o más cuotas vencidas y número de créditos

Objetivos Específicos

- Determinar el saldo de capital total de la cartera hipotecaria de vivienda por entidad financiadora; departamento; carteras vigente y vencida; rangos de vivienda (VIS y No VIS); moneda y tenedor de la cartera hipotecaria de vivienda.

- Determinar el número de créditos hipotecarios de vivienda existentes, clasificados por entidad financiadora; departamento; carteras vigente y vencida; rango de vivienda (VIS y No VIS); moneda y tenedor de la cartera hipotecaria de vivienda.

- Medir el valor del capital de 1 o más cuotas vencidas de la cartera hipotecaria de vivienda por entidad financiadora; departamento; número de cuotas en mora; rangos de vivienda (VIS y No VIS); moneda y tenedor de la cartera hipotecaria de vivienda.

Diagnóstico

- Baja cobertura, especialmente en establecimientos de la banca comercial.

- No se tiene una hora para la publicación de la información.

Logros

- Publicación de la información de la ampliación de cobertura a las fuentes de la banca comercial con información histórica desde el 2007.

- Establecimiento de la hora para la publicación de la información.

Perspectivas y Recomendaciones

- Ampliación de Cobertura a fuentes de la Superintendencia de Economía Solidaria.

#### Déficit de Vivienda – DEVI

Objetivo General

Medir el déficit de vivienda en Colombia estableciendo su composición, caracterización y evolución, a partir de los resultados de los Censos 1993 y 2005.

Objetivos Específicos

- Calcular el déficit habitacional en sus componentes cuantitativo, cualitativo y sus respectivos atributos.

- Determinar la incidencia de los hogares deficitarios, respecto al total de hogares.

- Proporcionar un indicador oficial para la toma de decisiones de corto, mediano y largo plazo por parte del Estado y demás agentes interesados en la vivienda.

- Desagregar geográficamente el déficit habitacional para el total nacional, departamentos, municipios y para las grandes ciudades por localidad o comuna, según zona de residencia cabecera y resto.

- Medir la evolución del déficit habitacional respecto al Censo de 1993.

- Brindar información estadística que permita realizar mayores investigaciones acerca del problema habitacional.

Diagnóstico

- No se publicaba información de déficit de vivienda

Logros

- Se realizó el diseño de la investigación, el cual fue aprobado por el Consejo Superior de Vivienda y se efectúo la publicación de forma oficial y por primera vez en el país. Los resultados se obtuvieron con base en el procesamiento de la información proporcionada por los censos de 1993 y 2005. La publicación se para el total nacional, departamento, municipio,  y según zona de residencia total, cabecera y resto y para las principales ciudades a nivel de comuna o localidad.

Perspectivas y Recomendaciones

- Realizar la publicación del déficit de vivienda de forma continua con base en las encuestas de hogares y de calidad de vida.

- Ampliación de cobertura para ocho áreas metropolitanas

#### Mediciones de Servicios Públicos (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

#### Educación Formal

Objetivo General

Proporcionar información estadística estratégica para la formulación de políticas, la planeación y la administración de la educación formal en cada una de las instancias administrativas del país: municipio, departamento y Nación.

Objetivos Específicos

- Recolectar y producir información sobre el número de alumnos matriculados, promoción, docentes y recurso humano de las jornadas ofrecidas por las instituciones educativas que funcionan en el territorio nacional, en los niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.

- Producir el directorio nacional de instituciones o centros educativos con el fin de conocer su número en el país, su localización y sus principales características.

Diagnóstico

- La investigación no publicaba cifras definitivas (imputadas) desde el año 2002.

- En la investigación sólo se producían cuadros de salida. Nunca se había contado con un boletín estadístico.

- Sólo se publicaba la información tradicional de alumnos, docentes y establecimientos y no toda la información que se recolecta en los formularios C600.

- Desde hace muchos años no se enviaba a los establecimientos educativos el certificado de código DANE.

- Los resultados de la investigación no se presentaban en comités de expertos e interinstitucionales.

Logros

- Certificación de la operación estadística y de la base de datos de la investigación a través del proyecto de “Aseguramiento de la Calidad de la Información Estadística Básica – ACIEB”.

- Finalización del proceso de depuración del Directorio Nacional de Establecimientos Educativos para el periodo 2002 - 2007. A partir de este trabajo, anualmente se sigue revisando, actualizando y depurando el directorio.

- Procesamiento, publicación y difusión de la información definitiva (imputada) del periodo 2004 – 2009.

- Elaboración y publicación del primer boletín estadístico de la investigación en el año 2007. Desde el año 2007, anualmente se publica un boletín estadístico con los principales resultados de la investigación.

- Diseño y puesta en marcha del “Plan de Transición Ministerio de Educación Nacional – DANE, para la Producción de las Estadísticas Educativas”

- Revisión y análisis de la información 2008 del Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Plan de Transición.

- Realización de comités de expertos e interinstitucionales para presentar los resultados obtenidos en la investigación.

- Revisión, publicación y difusión de la información no tradicional (matrícula de grupos étnicos, víctimas del conflicto y alumnos con discapacidad o capacidades excepcionales) del periodo 2008-2009.

Perspectivas y Recomendaciones

- Reducir el tiempo de procesamiento de la información.

- Confirmación a través de un operativo de Call Center, de los establecimientos que no rindieron información en el año 2010.

- Coordinar un plan de trabajo puntual con el Ministerio de Educación Nacional, para continuar con el “Plan de Transición para la Producción de las Estadísticas Educativas”.

#### Transporte Urbano de Pasajeros – ETUP –

Objetivo General

Proporcionar información sobre los recursos disponibles en  cuanto al número de vehículos y su utilización, que permita el análisis y la planeación del sector, así como: el número de pasajeros y los ingresos generados por el uso del servicio; la cantidad de personas que trabajan en las empresas de transporte urbano de pasajeros, los salarios y las prestaciones, para mirar la evolución y crecimiento del sector.

Objetivos Específicos

- Determinar mensualmente el movimiento de pasajeros en las áreas metropolitanas y ciudades definidas en la investigación que cuentan con el servicio de transporte urbano autorizado, desagregado por tipo de vehículo (buses, busetas, microbuses-colectivos, Sistemas Integrados de Transporte Masivo y Metro de Medellín), y nivel de servicio (corrientes, ejecutivos, intermedios, superejecutivos, troncales y alimentadores).

- Proporcionar mensualmente, información relacionada con la movilización de pasajeros, desagregada por tipo de vehículo y nivel de servicio, en lo relacionado con el número de vehículos afiliados a las empresas legalmente constituidas (parque automotor), promedio diario de vehículos en servicio, número de viajes redondos, kilómetros recorridos y tarifa diurna vigente en el mes. Esta última variable permitirá calcular el ingreso total en pesos corrientes por concepto de pasajes.

- Proporcionar mensualmente, información relacionada con el número de personas que trabajan en las empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros, así como información sobre salarios devengados y prestaciones de los trabajadores.

- Suministrar información sobre el transporte urbano automotriz de pasajeros que permita calcular el nivel de producción para las cuentas nacionales y regionales que labora en el DANE.

Diagnóstico

- Baja cobertura, especialmente en los sistemas de transporte masivo.

- Baja cobertura temática en las variables de empleo.

- Cobertura en 15 ciudades.

Logros

- Inclusión de los sistemas de transporte masivo de las ciudades y el metro de Medellín.

- Aplicación del módulo de empleo en la encuesta.

- Ampliación de cobertura en ocho áreas metropolitanas.

- Establecimiento de la hora para la publicación de la información.

Perspectivas y Recomendaciones

- Desarrollo de la encuesta paralela, usando como fuente el conductor y no la empresa, para realizar la calibración de las variables de la operación estadística.

#### Estadísticas agropecuarias (Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización)

El DANE lleva a cabo el primer censo nacional agropecuario en 1960 cubriendo 16 departamentos. En 1970 realiza el segundo censo para 21 departamentos. En 1972 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, crea el sistema de evaluaciones agropecuarias por consenso – EVAS – las cuales carecen de fundamento estadístico. En 1988 se realiza por parte del Ministerio de Agricultura la primera Encuesta Nacional Agropecuaria-PENAGRO, basada en el muestreo agrícola de áreas. Posteriormente en 1994, mediante acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, el Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, crean un nuevo Sistema de Estadísticas Agropecuarias sobre producción, áreas y rendimientos, basadas en una encuesta de áreas por muestreo, asignando al DANE la responsabilidad de su ejecución, dando inicio al proyecto Sistema de Información del Sector Agropecuario y Pesquero de Colombia – SISAC.

Es así como el DANE, mediante convenio ínter administrativo con el MADR lleva a cabo la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA en el período 1995 -2005.  A partir del año 2006 y hasta la fecha el Ministerio de Agricultura desarrolla la ENA, a través de la Corporación Colombia Internacional – CCI, sin embargo, las estadísticas generadas presentaban marcos muéstrales desactualizados, problemas de calidad y precisión.

Entre los años 2001 y hasta el 2004, el DANE en asocio con el MADR y el respectivo gremio realizó:

- Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM) que hasta el 2006 presentó resultados de consumo de arroz, información que surgía de la Encuesta de Hogares realizada por DIMPE.

- Encuesta de Cebolla Larga (ECLA) la cual no se volvió a realizar a partir del 2005.

- Encuesta de sacrificio de Ganado (ESAG) que realizaba la recolección en 63 municipios con muestra no probabilística y formulario en papel.

- Censo de plantaciones forestales en el departamento de magdalena.

- Censo de banano de exportación en el departamento de Magdalena (Dane – ASBAMA).

- Recolección de los Registro de plantaciones forestales adelantadas por las Corporaciones Autónomas Regionales – CARS.

Las operaciones estadísticas realizadas en asocio con los gremios obedecieron, hasta este momento, a ejercicios aislados con beneficio particularmente para estos.

- No se cuenta con un Sistema Estadístico Agropecuario que involucre a los diferentes actores tanto públicos como privados.

- No se cuenta con una estrategia de fortalecimiento de los marcos estadísticos agropecuarios.

#### Encuesta Experimental Nacional de Desempeño Agropecuaria – ENDA

Objetivo General

Introducir una serie de modificaciones tecnológicas y temáticas encaminadas a obtener información relevante para el sector agropecuario, con el objetivo de proporcionar indicadores estratégicos de tipo estructural sobre el sector agropecuario, como uso del suelo, área sembrada, bosques plantados; y de tipo coyuntural, como sistemas de producción y nivel tecnológico general de los diferentes cultivos y actividad pecuaria.

Logros

- Se obtuvo un diseño muestral ESTMAS, el cual se implementó para el diseño de la muestra a utilizarse en la ejecución de la ENDA 2008, mediante el estudio y desarrollo de varias simulaciones de muestras estadísticas con enfoques especializados con la pretensión de dar soporte estadístico a la medición de los cultivos.

- Elaboración de mapas de la información agrícola del Censo General 2005 y análisis de los marcos estadísticos agropecuarios, marcos de áreas y marcos de lista (vivienda rural), con criterios de integración que permitieron optimizar la información recolectada por las investigaciones del sector agropecuario, adelantadas por el DANE.

- Con la utilización de dispositivos móviles de captura en la producción de la información agropecuaria, se aprovecharon las nuevas tecnologías para  recolección de datos y se contribuyó al mejoramiento de la calidad y la oportunidad en la producción de la información estadística del sector.

- Se prepararon los instrumentos cartográficos y aerofotográficos de fechas recientes para mejorar la localización de áreas de muestreo, y se realizó una caracterización de cultivos con la información obtenida en el marco de lista de vivienda rural para complementar el marco de muestreo de áreas.

- Se realizaron varias pruebas de escritorio y una prueba de campo para cotejar el funcionamiento del instrumento de recolección, verificando adicionalmente la correspondencia frente al diccionario de datos y las normas de validación y consistencia.

#### Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA –

Objetivo General

Estimar los indicadores de uso de la tierra, el área, la producción y el rendimiento de los principales cultivos transitorios y permanentes, el área en pastos, la producción de leche y el inventario pecuario.

Logros

- La firma de un acta, en mayo de 2009 con DNP, MADR y el DANE, en la que se acuerda que en 2010, mediante convenio con el MADR, el DANE realice  la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA, y que a partir del 2011 el DANE la realice con el presupuesto asignado anteriormente al ministerio, para producir estadísticas, consistentes, comparables, coherentes, haciendo uso de estándares e instrumentos que contribuyen al cumplimiento estricto de las buenas prácticas y de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de Naciones Unidas, articulando los diferentes actores del sector.

- Durante el 2010, trabajar conjuntamente con la CCI y el Ministerio, como periodo de transición mientras en el 2011 la encuesta será responsabilidad completamente del DANE.

- Durante el periodo de transición se ha logrado que la ENA pase de ser capturada en papel a que se realice con Dispositivo Móviles de Captura.

- Conjuntamente con CCI y MADR, se han realizado las siguientes actividades: Encuesta de hortalizas de ciclo corto, paran el I trimestre, ENA primer semestre para cultivos transitorios y Hortalizas II Trimestre, Encuesta de Hortalizas de ciclo corto III, trimestre.

- Se está realizando el trabajo de campo correspondiente a la ENA segundo SEMESTRE-  que incluye: uso del suelo, cultivos transitorios, permanentes, forestales, pastos y forrajes, actividad pecuaria y hortalizas IV, trimestre.

Perspectivas y Recomendaciones

- Culminar el proceso de transición

- Hacer los ajustes metodológicos requeridos que permitan mejorar la calidad de los datos.

- Garantizar los recursos para los años posteriores al 2011

- Actualizar constantemente los marcos estadísticos.

- Reestructurar el operativo de campo que responda a la oportunidad y calidad de la información.

- Incrementar la cobertura y alcance temático.

- Ampliar la temática que permita la generación de indicadores agroambientales (Cambio climático) y sociales como perspectiva de género.

#### Encuesta de Sacrificio de Ganado – ESAG

Objetivo General

Proporcionar información estadística sobre el sacrificio de ganado mayor y menor y su evolución según distintos niveles de desagregación, con la oportunidad y confiabilidad requeridas, que permitan el análisis y la planificación del subsector ganadero del país.

Logros

- Se conformó el directorio base de plantas de sacrificio, para lo cual se consultó y revisó los registros de gremios e instituciones representativos de esta actividad (Federación de Ganaderos de Colombia –FEDEGAN–, Asociación Colombiana de Porcicultores –ACP, Instituto Colombiano Agropecuario –ICA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA–, entre otras).

- Se incluyo la variable de procedencia, la cual recopila el departamento de origen del ganado que llega a los frigoríficos y mataderos.

- Rediseño de la investigación mediante la adopción de una muestra probabilística correspondiente a 280 fuentes en seis regiones del país.

- Se identificaron nuevos elementos de medición y de análisis que permiten obtener información estadística sobre el sacrificio de ganado mayor (vacuno y bufalino) y menor (porcino, ovino y caprino), en distintos niveles de desagregación (nacional, departamental) con la oportunidad y confiabilidad requeridas, lo que facilita el estudio del fenómeno ganadero en el país.

- Implementación del formulario vía Web, que permite la captura de la información en tiempo real, directamente por la fuente.

- Se realizó una ampliación de la cobertura geográfica y mejoramiento de la temática, buscando cumplir las exigencias y planes futuros gubernamentales y gremiales, lo cual está sustentado en los contactos sostenidos con diferentes plantas de sacrificio, instituciones y agremiaciones. Además, se estudió la incorporación de nuevas fuentes existentes en 1.120 municipios. El rediseño estableció una muestra probabilística que incluye 280 fuentes en 31 departamentos del país.

- Reconstrucción de la serie histórica del sacrificio mayor contando con la información de FEDEGAN y aplicando la estructura de cabezas y peso en pie por sexo que posee la ESAG para el año 2009.

Perspectivas y Recomendaciones:

- Rediseñar la muestra para incrementar sus niveles geográficos de estimación, preferiblemente departamentales.

#### Acercamiento a Gremios

Objetivos Generales

- Realizar convenios que tiendan a optimizar los recursos del sector público y privado, destinado a la generación de información mediante procesos estadísticos objetivos,  fundamentos esenciales para el diseño y la formulación de políticas.

- Asesorar y apoyar en el diseño estadístico de las investigaciones, para la generación de información a gremios del sector agropecuario.

Logros

Suscripción de convenios con:

- Con FEDEPALMA la agenda se enfoca en: realización del Censo Palmero, evaluación de sus Registros Administrativos. En el tema de registros administrativos, con Fedepalma, se realizó un diagnóstico y evaluación del Registro Nacional Palmicultor (RNP) bajo la metodología de fortalecimiento de este tipo de series estadísticas que ha venido desarrollando el DANE.

- Respecto a FEDEARROZ, se prorrogo el convenio por 3 años. Se continúa con la Muestra de Arroz Mecanizado, correspondiente al II Semestre donde el DANE es responsable de programación en DMC, Procesamiento, validación, estimación de resultados y boletín. De igual manera se levanta información de consumo de arroz en los hogares con la Gran Encuesta Integrada de Hogares

- Confederación Cauchera de Colombia, CCC: En el 2010 se realizó el censo de caucho en los departamentos de Tolima y Putumayo. Actualmente el gremio está haciendo el trabajo de campo en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Santander, con la capacitación, supervisión y procesamiento de información, responsabilidad del DANE.

- ASOHOFRUCOL: A comienzo del año se firmó un convenio con ellos para asesorarlos en la realización de un censo pero solamente hicieron presencia los primero meses del año. Posteriormente no manifestaron ningún interés en su participación por lo tanto debe proceder a su liquidación unilateralmente.

Perspectivas y Recomendaciones

- Formalizar un convenio con la Sociedad de Agricultores de Colombia como canal que facilite el acercamiento a los demás gremios del sector.

#### Estudios Focalizados

Objetivo General

Mejorar las estimaciones de los indicadores de área, producción y rendimiento, en aquellos productos donde el Marco Agrícola de Área no permite desagregar las estimaciones a nivel departamental con coeficientes de variación  inferiores al 10%, fortaleciéndose un enfoque de encuestas por subsectores y productos.

Logros

- Realización del Censo de Unidades Productoras de Flores – Sabana de Bogotá;

- Encuesta sobre el volumen de leche captada por la microempresa para la elaboración de alimentos, Encuesta Nacional de Desempeño Agropecuario – ENDA, en altitudes mayores a 3.000 m.s.n.m  en zonas de páramos.

- Encuesta Nacional de Desempeño Agropecuario – ENDA, en altitudes mayores a 3.000 m.s.n.m.

- Desarrollo del censo de unidades productoras de flores en los departamentos de Antioquia y Boyacá. (En curso)

Perspectivas y Recomendaciones

- Completar el censo de flores en el departamento de Cundinamarca y resto del país, para la creación de una línea base.

- Identificar los cultivos que requieren operación estadística especial para su medición.

#### Estudios Especiales – Seguridad Alimentaria

Objetivo General

Generar información necesaria para determinar el estado de seguridad alimentaria en sus diferentes ejes.

Logros

- Elaboración del marco conceptual con base en referentes internacionales y lo establecido por el CONPES 113.

- Identificación de las principales fuentes de información en la determinación de la disponibilidad de alimentos de la canasta básica de la FAO para Colombia.

Reto

- Definir la metodología para la medición de os indicadores de seguridad alimentaria en el marco del SEA

#### Sistema de Estadísticas Agropecuarias - SEA

Objetivo General

Planear, construir e implementar el Sistema de Estadísticas Agropecuarias – SEA en ambiente WEB, integrando la información de las investigaciones del sector agropecuario con metodología DANE.

Logros

- FASE I (2010):

- Trabajo continuo con el comité de asesores externos.

- Integración del DANE con MADR y otros Gremios.

- Procesos de recolección de información:

- WEB : Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)

- DMC: ENA (MADR y CCI), Arroz (FEDEARROZ), Caucho (CCC), entre otros.

- Análisis y Diseño del sistema integrado con la información estadística del sector agropecuario.

- Implementación de la versión beta del sistema integrado con la información estadística del sector agropecuario, incluyendo las operaciones estadísticas de ESAG y Arroz.

Perspectivas y Recomendaciones

- Fortalecer la conceptualización y el diseño metodológico

- Implementación de la estrategia de acercamiento e integración de los actores del SEA.

#### Estadísticas de precios y costos (Dirección de Metodología y Producción Estadística)

#### Índice de Precios al Consumidor – IPC

Objetivo General

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un instrumento estadístico que permite calcular la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios representativo del consumo final de los hogares colombianos.

Objetivos Específicos

- Suministrar la información estadística que permita realizar procesos de indexación, actualización de flujos monetarios en términos nominales del período corriente.

- Suministrar la información que permita realzar procesos como la deflactación de valores nominales, encontrando la evolución real de un rubro económico, convirtiendo los valores nominales o corrientes de una serie a valores monetarios de igual poder adquisitivo o valor real.

- Suministrar la información que permita el análisis de coyuntura y la toma de decisiones de política económica en el país.

Diagnóstico

- Producción del IPC con una canasta y ponderaciones con más de 9 años de vigencia

- Producción de la investigación, en  una plataforma que pierde  vigencia y de bajos niveles de seguridad de la información, como es visual fox

- Cobertura geográfica  urbana del IPC de 13 ciudades capitales

Logros

- Diseño del nuevo índice de precios, con base en la información de la Encuesta de Ingresos y Gastos 2006 2007, Cuentas Nacionales y otros estudios.

- Publicación del nuevo índice de precios para Colombia a partir del mes de enero del 2009, incluyendo nuevos productos, ponderaciones.

- Ampliación de cobertura al pasar de 13 a 24 ciudades, en la producción del índice.

- El  Banco Mundial, otorgó al DANE el segundo 2º Lugar en el Premio Regional a la Innovación Estadística, entre 150 postulaciones de 20 países, por la calidad de la Encuesta del IPC.

Perspectivas y Recomendaciones

- Implementación de la nueva plataforma Oracle en la investigación

- Dar respuesta a la necesidad de un IPC total urbano nacional, ampliando aun más la cobertura geográfica de la investigación que garantice este objetivo

- Implementar en a nivel flexible, en los rubros que sea posible, el uso del promedio geométrico ponderado por tipo de fuente.

#### Índice de Precios al Productor – IPP

Objetivo General

Medir la evolución mes a mes, de los precios de los productos ofrecidos al interior del país en su primera etapa de comercialización, esto incluye tanto bienes producidos y vendidos por empresas nacionales como por importadoras.

Objetivos Específicos

- Obtener información sobre las siguientes variables:

- Oferta interna, bienes producidos y consumidos e importados.

- Producir los siguientes índices: exportados, bienes finales de la oferta interna, bienes finales producidos - consumidos y demanda final.

Diagnóstico

- El IPP fue transferido mediante convenio del Banco de la República al DANE, siguiendo recomendaciones internacionales para que el IPP fue producido por la agencia estadística del país.

- El DANE actualizó ponderaciones y canasta para seguimiento de precios, usando los equilibrios de la base 2000 de cuentas, pero aplicando la metodología del fondo monetario internacional, sobre la materia.

Logros

- Trabajo interinstitucional intenso entre el Banco de la República y el DANE para consolidar el funcionamiento del índice en el DANE y con los usuarios especializados.

- Mayor cobertura en cuanto a canasta de seguimiento frente a lo realizado por el Banco de la República.

- Se realiza captura vía web al 100%.

Perspectivas y Recomendaciones

- Rediseñar el IPP con el fin de actualizar el sistema de ponderaciones y la canasta de seguimiento, con la nueva estructura del Sistema de Cuentas Nacionales base 2005.

- Actualizar los directorios de las fuentes de información.

- Incorporación dentro de sistema de gestión de calidad.

- Implementación de la CIIU 4 y la CPC 2 en la estructura del índice.

#### Índice de Costos de Construcción Pesada – ICCP

Objetivo General

Medir la evolución, a través del tiempo, de los precios de una canasta de insumos representativos de la construcción de carreteras y puentes.

Objetivos Específicos

- Brindar información a nivel nacional sobre ocho grupos de obras:

  - Obras de explanación, sub-bases y bases, transporte de materiales, aceros y elementos metálicos, acero estructural y cables de acero, concretos y Recomendaciones, morteros y obras varias, concretos y Recomendaciones para superestructuras de puentes y pavimentación con asfalto.

- Tomar información en 2.531 fuentes entre productores, fabricantes, distribuidores de materiales para la construcción de carreteras y puentes y empresas constructoras para este mismo fin alcanzando un total de 12.277 cotizaciones.

Diagnóstico

- En 2005 se había actualizado la canasta y la estructura de ponderaciones, pero los usuarios indican que en épocas de auge del sector las funciones de producción se desactualizan más rápido, y por ello hay necesidad de estar monitoreando presupuestos de obra.

- Para insumos como el asfalto y el concreto se presentaban inquietudes entre los usuarios por especificaciones y variación diferente según canal de distribución.

- La definición de especificaciones para recolección de información no estaba estandarizada

- Baja cobertura de fuentes para algunos insumos, como el asfalto y el concreto

Logros

- Trabajo interinstitucional intenso entre el DANE, la CCI e INVIAS, para mejor el directorio de fuentes y las especificaciones para recolección del índice.

- Mayor cobertura en cuanto a fuentes y precios para asfalto y concreto, mejorando las especificaciones.

- Certificación de la investigación ante ICONTEC.

- Unificación del manual de especificaciones.

Perspectivas y Recomendaciones

- Actualización de la canasta de seguimiento.

- Ampliación de la cobertura geográfica de 16 a 24 ciudades.

- Captura vía Web.

#### Índice de Costos de Construcción de Vivienda – ICCV

Objetivo General

Medir la evolución del costo medio de la demanda de insumos para la construcción de vivienda a través de las variaciones en los precios de dichos insumos a nivel nacional, en quince ciudades investigadas por clase de costo y tipo de vivienda.

Diagnóstico

- Índice calculado con unas ponderaciones y canasta con más de nueve años de vigencia.

- La definición de especificaciones para recolección de información no estaba estandarizada.

- El proceso para recolección de información no estaba optimizado o estandarizado con las otras operaciones sobre índices de precios.

Logros

- Unificación en la recolección con el equipo operativo de índices.

- Unificación del manual de especificaciones.

- Certificación de la investigación ante ICONTEC.

- Recolección de presupuestos para actualización de canasta y ponderaciones y base del índice

Perspectivas y Recomendaciones

- Actualización de las ponderaciones y de la canasta de seguimiento.

- Ampliación de la cobertura geográfica de 15 a 24 ciudades.

- Captura vía Web

#### Índice de Precios de Vivienda Nueva y Edificaciones – IPVN– IPEN

Objetivo General

Establecer el comportamiento de largo plazo de los precios de las edificaciones y viviendas nuevas en proceso de construcción y terminadas hasta la última unidad vendida a través de un índice de precios superlativo de Fisher.

Objetivos Específicos

- Establecer la evolución de los precios de las edificaciones nuevas en proceso de construcción para el total nacional, discriminadas por destinos.

- Cuantificar la evolución de los precios de las edificaciones habitacionales y no habitacionales para el total nacional.

- Generar resultados agregados para el total nacional según edificaciones comercializables y no comercializables.

- Producir índices a nivel de áreas urbanas y metropolitanas discriminados por edificaciones comercializables y no comercializables.

- Analizar y procesar la información del Censo de Edificaciones, para construir los precios promedios calculados mediante promedios geométricos para la unidad base de la investigación.

- Establecer la evolución de los precios de las viviendas nuevas en proceso de construcción para el total nacional y discriminado por destinos (apartamentos y casas).

- Cuantificar la evolución de los precios de las viviendas a nivel de áreas urbanas y metropolitanas, discriminados por destinos (apartamentos y casas).

- Producir índices de acuerdo con las categorías de estratos socioeconómicos para cada municipio de la cobertura.

Diagnóstico

- Irregularidad en el cumplimiento de las fechas para publicación

- Poco numero de observaciones para dominios geográficos, ciudades pequeñas, o dominios temáticos, estratos o destinos.

- Se detectan problemas de calidad en la información básica.

Logros

- Evaluación de la base de datos de la investigación bajo el objetivo del IPVN

- Elaboración y presentación de diferentes escenarios  propuestos de cálculo  cobertura geográfica y temática de la investigación

- Evaluación y supervisión de campo al operativo que suministra la información básica, el censo de edificaciones.

Perspectivas y Recomendaciones

- Retomar la publicación trimestral de los índices de IPVN-IPEN bajo nuevas mejoras metodológicas y temáticas de la misma, entre otras hacer uso de un índice encadenado, y considerando sólo el uso comercializable.

- Disponer de información complementaria para construir índice de precios alternos, por ejemplo las transacciones inmobiliarias.

- Disponer de las características de las edificaciones y viviendas para generar un índice explícito de precios.

#### Índice de Costos de la Educación Superior Privada – ICESP

Objetivo General

Hacer seguimiento de precios a una canasta de bienes y servicios, para conocer el comportamiento de los costos educativos, de las instituciones de Educación Superior Privada.

Objetivos Específicos

- Obtener información de un listado de proveedores suministrado por las instituciones se conforma la canasta por grupos de bienes y servicios, número de artículos y fuentes de información, clasificados en dos grupos: gastos de personal y compra de bienes y servicios.

- Aplicar la transferencia de conocimientos entregada por la asesoría Statistics Canadá para la producción del IPC, con la cual se estructuró el indicador del ICESP.

- Obtener los Índices y Variaciones por Semestre y Año Completo. Total, por Grupos y Subgrupos, por Universidades, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas.

Diagnóstico

- No se tiene cobertura para las instituciones de carácter público que también prestan el servicio de educación superior.

- La canasta de ponderaciones y la canasta para seguimiento de precios tiene más

- Tienen más de diez años de vigencia

- La función para producción del servicio se ha modernizado y hace falta incluir en las ponderaciones y en la canasta para seguimiento de precios, las TICS y la investigación como esfuerzo para gestión y línea para producción de servicios.

- La definición de especificaciones para recolección de información no estaba estandarizada

Logros

- Primero trabajos tendientes a la actualización de canasta y ponderaciones, recolección de información básica, estados de pérdidas y ganancias de las instituciones.

- Certificación de la investigación ante ICONTEC.

- Trabajo con las instituciones interesadas, ministerio de educación, ASCUN, ICFES, COLCIENCIAS, para posicionar la investigación y establecer elementos de mejoramiento.

Perspectivas y Recomendaciones

- Actualización de la canasta y ampliación de la cobertura geográfica.

- Desarrollo de un software de captura de información vía web similar al del IPP.

#### Índice de Valoración Predial – IVP

Objetivo General

Calcular la variación porcentual promedio de los precios de los predios urbanos del país, excepto Bogotá, entre dos periodos de tiempo,  que sirve como referente anual del Consejo Nacional de Política Económica - CONPES, para que el Gobierno Nacional realice el incremento en los avalúos catastrales de los predios habitacionales, con excepción de la ciudad de Bogotá.

Objetivos Específicos

- Estimar anualmente la producción del índice – IVP para que se utilice como insumo para determinar el reajuste de los avalúos catastrales de los predios urbanos a nivel nacional, teniendo como referencia el periodo actual para los reajustes del periodo del siguiente año.

- Realizar la recolección por observación directa del perito evaluador en cada predio seleccionado. La unidad de muestreo, de observación y de análisis es el predio con destino económico habitacional.

- Obtener información sobre las variables: el avalúo catastral o comercial, área del terreno M2, área de la construcción M2, valor M2 del terreno, valor M2 de la construcción y puntaje de la construcción.

Diagnóstico

- No tiene incluido el uso comercio e industrial en el muestreo y el CONPES correspondiente lo recomendó.

- No tiene a Bogotá como dominio de estudio.

- La recolección de información es con medio físico.

Logros

- Diseño e implementación del formulario electrónico.

- Recolección en Dispositivo Móvil de Captura.

- En el año 2008 se incluyó a Bogotá como dominio de estudio

- En 2010 primera pruebas de campo para predios con uso comercial e industrial

Perspectivas y Recomendaciones

- Inclusión de manera permanente de predios que tengan uso industrial y comercial, siguiendo la recomendación del CONPES.

- Inclusión dentro del operativo de recolección de información a la ciudad de Bogotá, D.C de manera permanente y aplicando la misma metodología que se usa en el resto de ciudades.

#### Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera – ICTC

Objetivo General

Acumular y presentar, a partir de un periodo base, la variación promedio de los costos de una canasta representativa de bienes y servicios requeridos para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte de carga por carretera en el país.

Objetivos Específicos

- Suministrar números índices para ejercicios técnicos de deflactación e indexación de valores monetarios, relacionados con el transporte de carga por carretera.

- Realizar el seguimiento  de precios de los bienes y servicios que conforman la canasta de precios.

- Producir índices según configuración vehicular por modelo y número de ejes del vehículo.

- Producir resultados para grupos, subgrupos y clases de costos, que satisfacen el interés particular de los usuarios.

Diagnóstico

- Solicitud para producir un índice de costos del transporte de carga, mediante un documento CONPES de política sectorial.

- Necesidad de evaluar el estado del arte, las prácticas internacionales y los requerimientos de información  para el diseño y producción del Índice de Costos de Transporte de Carga.

Logros

- Se elaboró, recolectó y analizó la información contenida en la Encuesta Básica de Caracterización del Parque Automotor de Transporte de Carga por Carretera (Investigación del DANE, cuyo objetivo básico es contar con los datos necesarios para el cálculo de las ponderaciones usadas en el ICTC)

- Se realizó el diseño, producción y publicación del índice de costos del costo de transporte de carga. ICTC

Perspectivas y Recomendaciones

- Mejorar la clasificación de las fuentes de la investigación y evaluar la implementación  de los nuevos modelos de vehículos.

- Diseñar e implementar una nueva encuesta de caracterización del sector  para actualizar las ponderaciones y la canasta de seguimiento de precios

- Incorporar como herramienta de monitoreo de la estructura de costos del sector, la información de las empresas que apoyan logísticamente al sector de forma satelital.

- En  el proceso de producción, se espera producir y difundir los resultados de la investigación bajo la plataforma Oracle de índices unificados.

#### La Producción de Estadísticas de Medio Ambiente (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales)

En la medición del desarrollo sostenible, la información ambiental adquiere una dimensionalidad amplia, no sólo por las características propias de la medición de diversos fenómenos y por las múltiples disciplinas que en ella convergen, ya que se incluyen temas de las ciencias naturales, ecológicas, sociales, económicas y de aspectos institucionales, sino también por los distintos enfoques existentes para abordarla, dada la realidad, intereses y recursos al interior de los países y regiones.

Objetivo General

El Programa de Medio Ambiente, está orientado a fortalecer la producción, estandarización, integración y difusión estadística de medio ambiente en los ámbitos nacional e internacional, apoyando así, la consolidación y articulación al Sistema de Información Ambiental Colombiano - SIAC, y permitiendo avances significativos en la Contabilidad Ambiental

Objetivos Específicos

- Fortalecer la producción, estandarización, integración y difusión de información estadística básica de medio ambiente en los ámbitos nacional e internacional, apoyando la consolidación y articulación al sistema de información ambiental colombiano SIAC.

- Diseñar la estructura del sistema de información del medio ambiente del Dane e implementarlo

Diagnóstico

- Existen limitaciones relacionadas con la disponibilidad, la calidad, la coherencia, la normalización y la accesibilidad de la información ambiental, lo cual constituye un obstáculo para la adopción de decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible.

- Se venían trabajando separadamente diferentes temas ambientales a nivel de las instituciones involucradas en el sector con resultados aislados sin un marco y horizonte  definido dentro del Plan Estadístico Nacional

- Es necesario crear mecanismos que permitan identificar los aspectos ambientales relevantes a los sectores económicos, para determinar las interrelaciones entre la economía y el medio ambiente.

Resultados

- Diseño el sistema de información del medio Ambiente del DANE, determinando el  marco conceptual y lógico, construyendo la arquitectura del Sistema y su relación con los demás: visión, principios, modelo de manejo y contenidos de la información espacial y el Plan de Implementación.

- Estructuración del Compendio de Estadísticas Asociadas al Desarrollo Sostenible, definiendo el marco conceptual y se realizo un inventario de variables producidas por el DANE y otras entidades públicas.  Se desarrollo su aplicativo de consulta informático para la WEB.

- Rediseño de la encuesta ambiental industrial, incorporando aspectos temáticos (consumo de agua, disposición de desechos) y ampliando la cobertura.  Se obtuvieron resultados de esta encuesta para los años 2007, 2008 y operativo y resultados preliminares para 2009.

- Publicación de “La Información en las Entidades del Sistema Nacional Ambiental parte 1 y 2” las cuales identifican la información que es producida y manejada por las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales Urbanas y los Institutos de Investigación Ambiental, la Unidad Especial de Parques Nacionales Naturales y las principales ONG’s ambientales.

- Se avanzó en la generación de información ambiental a través de registros administrativos específicamente los relacionados con el inventario de puntos de aguas subterráneas y el registro se usuarios de aguas.

- La participación del DANE en las Iniciativas internacionales de indicadores y estadísticas básicas, establece una serie de prioridades en marcos de gestión multilateral.  Se cumplió con el reporte de estadísticas e indicadores a CEPAL para la alimentación del Anuario Estadístico y la base BADEIMA y para la CAN.

- Primer y segundo informe de seguimiento a los ODM.

- Participación en la conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales IAOS, con el fin de dar a conocer los avances y las perspectivas en la producción y difusión de estadísticas oficiales en medio ambiente, la institución aportó al evento cuatro contribuciones técnicas relativas a los productos de información, Compendio de Estadísticas Asociadas al Desarrollo Sostenible (CEADS), la Cuenta Satélite de Medio Ambiente, las estadísticas oficiales y el cambio climático, y el caso de la Encuesta Ambiental Industrial en la producción de información estadística ambiental.

- Participación en la reunión del Grupo de trabajo del estadísticas ambientales de la CEA-CEPAL, donde se comprometió a apoyar la propuesta de proyecto de Bienes Públicos Regionales que será presentada al BID a través del grupo de trabajo de las estadísticas ambientales y el DANE aportará el equivalente a US$ 30.000 en especie, representados en las horas de trabajo del personal dedicado a la realización de los componentes del proyecto.

- Participación en la reunión XVI del grupo de Londres, dirigido por la División de Estadísticas de Naciones Unidas, espacio donde se construye la nueva versión del manual de Sistema de Contabilidad Económica Ambiental; dado nuestros avances en el componente de Cambio Climático, el DANE fue invitado a construir junto con Holanda el capítulo correspondiente del Volumen III de dicho manual.

Perspectivas y Recomendaciones

- Diseñar e implementar el Sistema de Información Ambiental del DANE

- Implementar la producción de estadística básica  ambiental  como un proyecto transversal a todos los sectores investigados y que actualmente tienen producción estadística.

- Avanzar en el desarrollo de la cuenta satélite de otros temas

- Avanzar en la investigaciones de cambio climático para su incorporación en la cuenta satélite ambiental

#### Síntesis y Cuentas Nacionales

#### Cuentas Nacionales y Macroeconomía (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales)

El DANE elabora desde 1970 las Cuentas Nacionales de Colombia, adoptando para tal propósito las recomendaciones metodológicas emitidas por las Naciones Unidas. El sistema de cuentas nacionales es un conjunto coherente e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros, basados en un conjunto de conceptos y definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptadas internacionalmente.  Su objetivo principal es proporcionar una base de datos macroeconómicos adecuada para el análisis y la evaluación de los resultados de la economía.

Las cuentas se realizan a nivel anual y trimestral, lo cual permite un seguimiento periódico de la actividad económica del país. Complementariamente, y utilizando el mismo marco de referencia conceptual y metodológico,  se desarrollan las cuentas Departamentales y las Satélites constituidas estas últimas por las ambientales, del turismo, de la cultura y de la salud y seguridad social.

Objetivos Generales

- Obtener resultados de los agregados macroeconómicos base 2000 para las cuentas anuales, trimestrales, departamentales y satélites y construir el año base 2005 elaborando en valores absolutos una nueva matriz insumo - producto y una nueva matriz de contabilidad social.

- Actualizar las mediciones y la cobertura en las cuentas anuales y regionales, considerando el comportamiento por departamento, los diferentes sectores específicos; además, considerar la medición de las actividades informales entre otros ámbitos.

- Aplicar recomendaciones de expertos internacionales en la construcción de los agregados nacionales y el desarrollo de las cuentas regionales, fortaleciendo las estadísticas básicas que alimentan la información macroeconómica, para la producción de las cuentas nacionales considerando balanza de pagos y cuentas financieras del Banco de la República.

Objetivos Específicos

- Cuentas anuales: presentar los resultados de la situación económica del país para el total nacional, los agregados macroeconómicos y las cuentas completas con  periodicidad anual.

- Cuentas trimestrales: presentar los resultados de la situación económica del país coherente con las cuentas anuales para el total nacional y los agregados macroeconómicos, permitiendo realizar análisis de coyuntura económica con periodicidad infra-anual.

- Investigaciones especiales: realizar y determinar oportunamente con  periodicidad anual la situación económica del país para el total nacional a partir de las cuentas completas económicas y de estudios especiales.

- Cuentas departamentales: determinar oportunamente y con periodicidad anual la situación económica regional del  país coherente con las cuentas anuales.

- Cuentas satélite: implementar los desarrollos metodológicos  y obtener los resultados para cada una de las cuentas satélite piloto.

Diagnostico

- Atendiendo recomendaciones internacionales relacionadas con la frecuencia de cambio de año base y sobre la base de los informes de la asistencia técnica de la oficina de estadística de Canadá se decidió durante esta vigencia actualizar rápidamente el año base de las cuentas nacionales del 2000 al 2005 entre otras por las siguientes razones:

- El año base 2000 escogido para obtener los resultados de nivel y estructura general del sistema de costos y producciones económicamente no era el más estable debido a que estábamos saliendo de una crisis económica

- Se presentaba un atraso grande en la presentación de los resultados de la base 2000 de las cuentas anuales y por ende de las trimestrales (diferentes razones: presupuestales, continua asesoría internacional, ERETES, etc)

- Los resultados de algunas de las variables obtenidos para la base 2000 se habían sobredimensionado (consumo final y variación de existencias)

- Se trabajaban los años independientemente y no en serie lo cual no permitía hacer un análisis general a lo largo del tiempo del comportamiento de las variables.

Resultados

Cuentas Anuales

- Se publicaron los resultados de las Cuentas Nacionales anuales definitivos, serie 2000-2005 y 2006 provisional por producto y rama de actividad, con sus respectivas matrices de oferta y utilización, a precios corrientes y constantes año base 2000; igualmente se presentaron los resultados de las Cuentas Económicas Integradas y desagregados por sector institucional de: Sociedades no Financieras, Sociedades Financieras, Gobierno General, Hogares, ISFLSH y Resto del Mundo, años 2000-2006p base 2000.

- A finales de 2008, después de una serie de investigaciones estadísticas tendientes a redimensionar la economía colombiana para el año 2000, se generaron los resultados definitivos de la base 2000 para los años 2000- 2007p Se elaboraron y divulgaron las cuentas completas para cada uno de los sectores institucionales (Sociedades no Financieras, Sociedades Financieras, Gobierno General, Hogares, ISFLSH y Resto del Mundo), así como los cuadros de oferta-utilización de productos, a precios corrientes y constantes.

Base 2005

- Cambiar la base estadística de las Cuentas Nacionales implica introducir modificaciones en dos aspectos fundamentales: los metodológicos y los cuantitativos. En relación con los primeros, son los más importantes la distribución del los SIFMI entre los sectores institucionales y ramas de actividad económica, el tratamiento de la producción del Banco de la República, nuevo tratamiento de los cultivos ilícitos, entre otros.

- Se realizaron  los trabajos tendientes a culminar y entregar los resultados de la base 2005 así:

  - Consolidación de la información básica para la actualización de los nuevos niveles de la economía con base en el año 2005

  - Actualizaron estructuras de costos a partir de los resultados obtenidos en la investigación de los niveles del año 2005.

  - Se iniciaron los trabajos relacionados con el cruce sector-rama tanto de la industria como de los servicios del año 2005

  - Construcción de la matriz de empleo para la serie 2000-2007 de las cuentas nacionales base 2005

  - Construcción de la serie de consumo final de los hogares para el periodo 2000-2007 a partir de las encuestas de ingresos y gastos y comercio, según la metodología recomendada por la oficina de estadística de Canadá

  - Conciliación y consolidación de la metodología de cálculo del sector agropecuario mediante reuniones técnicas con miembros del Ministerio de Agricultura.

  - Actualización de la información proveniente de las Sociedades Financieras y no Financieras Públicas, Privadas y entidades del sector Gobierno, vigiladas por la Contaduría General de la Nación y las Superintendencias de Sociedades, Valores, Bancaria y de Economía Solidaria, e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro.-IPSFL, a partir de la revisión de los directorios con la homologación de los Planes Únicos Contables con las variables macroeconómicas de las cuenta nacionales.

- En el año 2010 se consolidaron y publicaron los resultados de la serie 2000 – 2007 base 2005.  También se publico un resumen metodológico de los principales cambios de la base 2005.

- En conjunto con universidades se desarrollaron las siguientes actividades, encaminadas a fortalecer los resultados de la base 2005:

  - La Universidad del Rosario adelantó estudios encaminados a la determinación de una metodología de indicadores basados en el principio de causación, además  revisa la metodología de cálculo de los deflactores utilizados en la MMM.

  - La Universidad de los Andes analizó la capacidad de predicción de la Muestra Mensual Manufacturera (MMM).

  - La Universidad Javeriana adelantó una investigación para determinar los canales de comercialización mayorista, minorista por producto y determinar tasas teóricas de márgenes comerciales.

  - La Universidad Nacional analizó los gastos de consumo final de los hogares y concluyó un estimativo de dicho agregado para la nueva base 2005.

- Se recibieron  recomendaciones de los asesores internacionales de Stadistics Canadá, las cuales contribuyeron a un mejor desarrollo de las actividades realizadas por Cuentas Nacionales.

- En junio de 2010 y octubre de 2010 se presentaron los resultados definitivos de la base 2005 de las cuentas anuales para la serie 2000-2007.

- Para un mayor detalle por favor consultar la publicación en la página web en el siguiente link http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=84.

- Los resultados de las cuentas anuales y trimestrales con base 2005 a precios constantes marcan un hito en la publicación de las cuentas por la utilización de los índices encadenados para llegar al año base fijo, para lo cual se está realizando un proceso de socialización con las diferentes instituciones y sectores de la economía con el fin de que los usuarios entiendan las implicaciones e interpretación de la discrepancia estadística generada por la no actividad de los índices.

Investigaciones Especiales

- Se construyeron las “cuentas intermedias macroeconómicas” financieras que articulan el Flujo de Fondos, la Balanza de Pagos y las Cuentas del Estado, con las Cuentas Reales del Sistema de Cuentas Nacionales y crítica estadística de fuentes, mediante la construcción histórica de series estadísticas de los últimos 30 años y comparaciones con series de los países andinos; así mismo se elaboró el Manual Metodológico de cada una de las cuentas: cuentas intermedias de  balanza de pagos / Resto del mundo, Flujo de Fondos del Estado, ingresos de los hogares y moneda y finanzas / Economía Real.

- En el año 2008, se terminó la construcción de la serie de treinta años de información básica para las cuentas macroeconómicas.

- En el año 2009 se realizó el cierre de las cuentas año 2005 Base 2005, se obtuvo los resultados año 2005 para la conformación de los niveles de referencia, junto con las cuentas de sectores institucionales y las Cuentas económicas integradas.

- A finales de 2009 se actualizaron y publicaron en físico las metodológicas anual, trimestral y departamental de las cuentas base 2000.

- En el año 2010 se elaboro un documento de investigación con el alcance de las cuentas integrales de hogares, los avances en las matrices de empleo compatibles con las Cuentas Nacionales y, la retropolación de los agregados macroeconómicos seleccionados Fase I: Desde 1990 a 1999; con el fin de desarrollar e implementar estudios para integrar al sistema de cuentas Nacionales nuevas temáticas Macroeconómicas.

Cuentas Trimestrales

- Las actividades de las Cuentas Trimestrales se adelantaron de conformidad con el cumplimiento del cronograma de publicación de resultados acordado y publicado previamente, el cual se cumplió a cabalidad para los  comunicados de prensa, publicación en la WEB y ruedas de prensa de resultados del PIB trimestral para los años 2007, 2008, 2009 y 2010 segundo trimestre

- Se adelantaron los trabajos de estructuración de las cuentas trimestrales a la Base del año 2000 y se organizaron los datos en el nuevo sistema de información con el objetivo de presentar los resultados del primer trimestre de 2008 con referencia al nuevo nivel, trabajos que fueron coordinados con las Cuentas Nacionales Anuales.

- Se recibió la Misión de Asistencia Técnica del Instituto de Estadística de Canadá, en los meses de julio y noviembre de 2007, cuyo propósito fue asesorar los desarrollos metodológicos y los avances de resultados de las Cuentas Trimestrales Base 2000.

- Previo a la publicación de los resultados de las cuentas trimestrales base 2000 (junio 2008) se recibió la Misión de Asistencia Técnica del Instituto de Estadística de Canadá cuyo propósito fue asesorar el proceso coherencia macroeconómica y cierre de los desarrollos metodológicos de las Cuentas Trimestrales para el nuevo periodo base de referencia año base 2000.

- Esta publicación permitió incluir cambios metodológicos con los cuales  se actualizaron las bases conceptuales, la metodología y las ponderaciones de las Cuentas Nacionales Trimestrales, acogiendo el marco conceptual y metodológico de las cuentas anuales.

- Se adelantó el proceso de actualización del módulo informático para el cálculo de las cuentas trimestrales en base 2000 y base 2005.

- En el 2009 se adelantaron los estudios preliminares de carácter metodológico a nivel de las diferentes actividades económicas, así como de los requerimientos del sistema de información  de coyuntura tendientes a actualizar la base de resultados de las Cuentas Trimestrales a los niveles de la Nueva Base de Cuentas Nacionales del año 2005.

- A partir de junio de 2010, con los resultados del primer trimestre de 2010 se presenta la serie completa de resultados de las Cuentas trimestrales, año base 2005.

Perspectivas y Recomendaciones

- Realizar un proceso de sensibilización para dar a conocer los resultados y uso de la base 2005 de las cuentas nacionales, con la metodología de los índices de precios encadenados.

- Sensibilizar y liderar el proceso de adaptación de la estadística básica a las necesidades de las cuentas nacionales base 2005

- Desarrollar metodologías para hacer la medición de los sectores institucionales a nivel trimestral

- Solicitar y crear la necesidad de nueva estadística básica para complementar o mejorar los resultados  y mediciones realizadas en las cuentas nacionales

- Revisar el SCN 2008 para la elaboración de las cuentas de stock y su viabilidad de aplicación en Colombia

- Desarrollar nuevas investigaciones para cuentas satélite:  hogares y empleo

- Realizar la retropolación de los principales agregados macroeconómicos para obtener una serie desde 1970 a la fecha.

#### Cuentas Departamentales (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales)

Las Cuentas Departamentales son una herramienta para el seguimiento, el análisis y el dimensionamiento de las economías departamentales, este conocimiento permite realizar ejercicios de planeación estratégica y la toma de decisiones acordes con la realidad económica regional.

Diagnostico

- En la elaboración de las cuentas departamentales el DANE existen algunas dificultades y  limitaciones asociadas al hecho de que los indicadores estadísticos empleados para la regionalización del PIB difícilmente distinguen las particularidades tecno- económicas de la producción departamental, este hecho obliga a utilizar dos hipótesis que de cierta forma limitan la interpretación de los resultados obtenidos: la primera, que las relaciones entre los consumos intermedios y las producciones sectoriales son iguales en todos los departamentos y la segunda que los precios relativos como sus evoluciones son idénticos en todas las regiones y en cada una de las actividades económicas.

- Solamente se producen resultados de PIB y no de las cuentas completas.

Resultados

- Entre los años 2007 y 2008 se entregaron cifras definitivas correspondientes a los años 2000 a 2005 y año 2006 provisional de la base 2000.

- Se comenzó el estudio de las estructuras económicas por ramas de actividad departamental para el cambio de base al año 2005.

- En el año 2008 se introdujeron mejoramientos  metodológicos en la medición de las diferentes actividades económicas de acuerdo a la disponibilidad de nueva información estadística  y con el objetivo de actualizar las estructuras de distribución por producto y Departamento.

- En el año 2009, se publicaron los resultados de los agregados macroeconómicos departamentales del año 2007 provisional base 2000, para el valor agregado por rama de actividad, PIB Departamental, participaciones y evoluciones.

- Actualmente y a partir de la información publicada de las cuentas anuales se están construyendo las series de las cuentas departamentales con base 2005 que se publicarán en diciembre próximo para el período  2000 – 2007 base 2005.

Perspectivas y Recomendaciones

- Liderar el proceso para obtener un aparato estadístico fortalecido a nivel regional que nos permita un estudio más profundo de las economías departamentales, los productos que a largo plazo podríamos obtener seria:

- Cuentas completas de producción y generación del ingreso, cuentas de distribución del ingreso y cuentas de acumulación por departamento

- Matrices de oferta y utilización por Departamento

- Matrices de Contabilidad social Departamentales para un mejor conocimiento de la realidad social en las regiones.

- En marzo de 2011 se publicará la serie 2001 – 2008,

- En junio de 2011 se publicará la serie 2009

- En junio de 2012 se publicará la serie 2010, consolidando la publicación con 18 meses de rezago.

#### Cuentas Satélite (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales)

Para las cuatro cuentas satélites (turismo, cultura, salud y seguridad social y medio ambiente) se vienen realizando ejercicios piloto de acuerdo a la disponibilidad de información de estadística básica. En la medida en que se vaya fortaleciendo las estadísticas básicas sectoriales se complementaran los resultados de las cuentas satélite y es en este ejercicio que se viene trabajando a nivel interinstitucional con los involucrados en cada tema.

- Cuenta Satélite de Turismo:

Objetivo General

Ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas según las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), tendientes a constituir una herramienta básica de análisis que permita la formulación de políticas para la promoción y comercialización del sector.

Diagnostico

- Actualmente tenemos una estadística Básica desactualizada y de poca cobertura que no permite presentar nuevos resultados en la CST.  Las encuestas y estadísticas específicas en este tema son del año 2000 y 2003 y sobre esta base estadística se han realizado ejercicios piloto.

Resultados

- En el año 2007 se publico en la página Web el primer ejercicio piloto de la Cuenta Satélite de Turismo para el año 2000 con base 2000.

- Por la importancia económica que ha adquirido el sector Turístico en el desarrollo del país, se ha hecho necesario su estudio y dimensionamiento tendiente a  planear e impulsar su avance, mediante un documento CONPES de política, y atendiendo todas las recomendaciones que para el estudio del tema ha impulsado La Organización Mundial de Turismo OMT.

- A principios de 2008 se trabajo con un experto en el tema y entidades como el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Banco de la República, para diseñar el futuro de lo que debe ser el Sistema de Estadísticas de Turismo - SET y, la elaboración de una cuenta satélite de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo - OMT.

- En el año 2009 se avanzo en desarrollos metodológicos y un nuevo tratamiento a las estadísticas básicas disponibles con miras a construir un ejercicio piloto de Cuenta Satélite de Turismo año 2005 base 2005. Además, se participo en el marco de la CAN Comunidad Andina de Naciones para la elaboración de una cuenta satélite de turismo de los países miembros.

- Durante el año 2010, se avanza en la metodología y en los cálculos de la Cuenta Satélite de Turismo, para el año 2005 base 2005 y se está consolidando la plataforma interinstitucional para mejorar la estadística básica.

Perspectivas y Recomendaciones

- Seguir trabajando con convenio interinstitucional para que durante los próximos dos años se fortalezca la producción de estadística básica a partir de la cual se podrán obtener nuevos resultados en la CST.

- Obtener nuevos resultados de la Encuesta de viajeros internacionales y de turismo interno para mejorar los resultados de la CST.

- Cuenta Satélite de Cultura

Objetivo General

Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis y evaluación económica de las actividades culturales del país y la toma de decisiones públicas y privadas.

Diagnóstico:

- En el año 2007 se contaba con resultados de un ejercicio piloto para el año 2000 base 2000 y aún no se tenía completamente definido el manual metodológico de aplicación para Colombia.

- Con los resultados de la Base 2005 de las cuentas nacionales anuales se debe robustecer la aplicación del  Manual Metodológico del Convenio Andrés Bello para este el sector cultural.

Resultados:

- A finales de 2007 se publicaron en la página WEB del DANE los resultados para el año 2000 base 2000 de la Cuenta Satélite de Cultura. De igual manera se trabajó en los Balances oferta-utilización serie 2000-2005 de los productos culturales excepto gobierno y museos. Se realizaron presentaciones y conferencias: Presentaciones al sector de la cultura: Artesanías de Colombia, Ministerio de Cultura Colombia, Mesa de trabajo de indicadores culturales del Comité Sectorial de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas- UCCI. Presentaciones internacionales: Ministerio de Cultura Brasil, Organización de Estados Iberoamericanos- OEI y Centro Cultural de España en Buenos Aires. Presentaciones académicas: X Coloquio Colombiano de Sociología en la Universidad del Valle. Con estas presentaciones al sector y a los usuarios de la información, surgió la iniciativa de la construcción de la plataforma sectorial de información de la cultura, la cual avanza en la actualidad en asocio con el Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura.

- Durante los años 2008 y 2009 se elaboraron las series de la cuenta de producción  años 2000-2007 base 2000, se investigó el sector editorial y sector cinematográfico para una mejor medición de estas actividades económicas. Se socializaron los resultados de la Cuenta Satélite a todo el sector cultural como parte de la difusión del DANE en torno a las estadísticas de cultura.

Perspectivas y Recomendaciones:

- Mantener el convenio interinstitucional con el Ministerio de cultura para obtener  nueva estadística básica en pro de fortalecer la CSC

- Aplicar la metodología recomendada a nivel internacional para el cálculo de la cuenta satélite de cultura a partir del gasto.

- Durante el año 2010, se avanzará metodológicamente y en los cálculos de la Cuenta Satélite de Cultura, en función del año 2005 base 2005; así como, construir la metodología y resultados de los sectores editorial y cinematografía para la Cuenta Satélite de Cultura.

- Cuenta Satélite de Salud y seguros sociales:

Objetivo General

Presentar las operaciones de salud y seguridad social en un esquema cercano a las cuentas nacionales, utilizando los conceptos y clasificaciones propias de los agentes ligados al Sistema.

Diagnostico

- En el año 2007 se venían desarrollando trabajos e investigaciones separadas sobre cuenta satélite de salud por parte de las instituciones involucradas en el tema obteniendo resultados y metodologías diferentes a nivel de país.

- El DANE en la DSCN desarrollo un ejercicio piloto al que denomino cuenta intermedio de salud y seguridad social porque no presentaba todos los cuadros requeridos en la metodología internacional.

Resultados

- Se presentaron a finales de 2007 los resultados de  la serie años 2000 – 2005 de la cuenta intermedia de la salud la cual presenta el financiamiento de todo el sistema integral de salud. Se siguieron recomendaciones internacionales hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Organización de cooperación y desarrollo  económico OECD.

- El Banco Mundial  junto con la Fundación de Bill y Melinda Gates está trabajando conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, la USAID y el BID para brindar apoyo a la institucionalización de las Cuentas Nacionales de Salud,  y Colombia junto a cuatro países mas esta como país piloto para la aplicación de dicho proceso. Con trabajos interinstitucionales se debe desarrollar una metodológica de unas cuentas nacionales de salud coherente con el marco institucional y normativo del sistema Colombiano, teniendo en cuenta el Sistema de Cuentas de Salud y la Clasificación Internacional para Cuentas de Salud (Internacional Classification for Health Accounts, ICHA) del manual de la OCDE,  que es actualmente el referente de comparación internacional

- Durante el 2008 y el 2009 se adapto la clasificación de proveedores y funcionalidad del manual de cuentas de la salud de la OCDE organización de cooperación y desarrollo económico, para Colombia. Se elaboro la estructura de costos por niveles de atención de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Se calculo la producción de los servicios de salud por niveles de atención.

- Durante el año 2010, se actualizó las cuentas intermedias para la Cuenta Satélite de Salud y Seguros Sociales años 2005 a 2008 base 2000.

- En el año 2010 se consolidó el liderazgo interinstitucional para el manejo, definición de metodologías y publicación de resultados por parte del DANE en un trabajo conjunto con el Banco Mundial y las instituciones nacionales sectoriales y se está avanzando en el ejercicio piloto en función del año 2005 base 2005 para la Cuenta Satélite de Salud y Seguros Sociales.

Perspectivas y Recomendaciones

- Ampliar y consolidar las fuentes de información, integrando a los diferentes actores del sistema de salud y seguridad social del país  al proceso estadístico que nos permita desarrollar hacia el futuro un sólido  sistema de información y Cuenta Satélite en salud y seguridad social.

- En el marco del trabajo conjunto con el Banco Mundial utilizar los recursos que nos proporcionen en la construcción de la estadística básica necesaria para fortalecer los resultados de la CSSS.

- Cuenta Satélite de Medio Ambiente:

Objetivo General

El propósito de la contabilidad ambiental es llevar cuenta de la utilización de los recursos del medio ambiente en forma sistemática, en particular del agotamiento de los recursos y la degradación ambiental en un periodo dado.

Diagnostico

- En 2007 se inició con la implementación del Programa de Medio Ambiente, identificando tres áreas de estudio, producción de información ambiental, indicadores ambientales, de gestión y de desarrollo sostenible; y las cuentas ambientales.

- Se han consolidado las cuentas de gasto en protección ambiental y las cuentas físicas. Se implementa el indicador de gasto en protección ambiental de Gobierno respecto del PIB.

- Se inician trabajos de adopción y adaptación de nuevas cuentas como la de agua, de residuos, de emisiones, del bosque y energía y la viabilidad de incorporar aspectos de cambio climático en las cuentas nacionales.

Logros

- Se elaboró la adaptación para Colombia del Manual de Contabilidad Ambiental del Agua, propuesto por Naciones Unidas.

- Se avanzó en la estructuración de una metodología para las cuentas de flujos del recurso petróleo y del bosque.

- Se avanzó en el marco conceptual de las cuentas de agua, emisiones, residuos y energía.

- Se actualizaron las cuentas de gasto en protección ambiental, cuentas de producción, por finalidad ambiental y por variable económica, a precios corrientes y cuadros de salida de formación bruta de capital fijo, a precios corrientes, para los sectores gobierno, agricultura, reciclaje e industria.

- Se actualizaron las series de las cuentas físicas de stocks para los recursos petróleo, gas natural, carbón, níquel, hierro y cobre a 2008 provisional.

- Se publicaron los cuadros de salida de la estimación de emisiones y vertimientos del sector industrial y estimaciones de agentes contaminantes atmosféricos originados por fuentes móviles.

- Se elaboró el documento “Metodología de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente”, el cual contiene los aspectos conceptúales y metodológicos de las cuentas ambientales.

- Se iniciaron investigaciones para la identificación de aspectos relacionados con el fenómeno de cambio climático que pueden ser incluidos en la medición de la contabilidad nacional.

- Se avanzó en el recalculo de las series de cuentas de gasto en protección ambiental a la base 2005.

Perspectivas y Recomendaciones

- Realizar un proceso de sensibilización para dar a conocer los resultados y uso de las cuentas ambientales.

- Construir junto con aliados estratégicos los indicadores derivados de las cuentas ambientales.

- Avanzar en la estructura e implementación de las cuentas ambientales, en especial, la cuenta de emisiones como herramienta para el monitoreo del cambio climático.

- Participar en la definición del Manual Metodológico sobre cambio Climático del Sistema de Contabilidad Ambiental de Nacionales Unidas.

#### Apoyo a la gestión de estadísticas a través de los Datos Espaciales

#### Georreferenciación y sistema de metadatos (Dirección de Geoestadística)

Objetivo General

Diseñar y establecer los protocolos y estructuras para georreferenciar los datos del sistema de información básica al lugar donde cada uno de ellos se genera; así como la implementación de las normas y estándares definidas en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE que incluya la implementación del sistema de metadatos para la consulta e intercambio de información

Objetivos Específicos

- Diseñar y establecer los protocolos y estructuras para la georreferenciación de los datos del Sistema de Información Básica y la generación de sus metadatos

- Implementar estrategias que permitan el intercambio y acceso a la información y la compatibilidad e interoperabilidad de sistemas e información a través de la adopción de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE coordinada por el IGAC.

- Garantizar la existencia del sistema de información geoestadística que permita integrar la información estadística social, demográfica y económica generada a través de los Censos, Encuestas por muestreo y Registros Administrativos al espacio geográfico donde ésta tiene lugar y que se representa en el sistema por el Marco Geoestadístico Nacional.

- Espacializar la información censal y de otras investigaciones sobre una base cartográfica actualizada con el fin de facilitar el análisis estadístico y contribuir a la focalización de políticas públicas encaminadas al desarrollo nacional, regional y municipal

Diagnóstico

- Las grandes ciudades contaban con incorporación de novedades de áreas geoestadísticas hasta el año 2005

- Los sistemas de consulta geoestadísticos en Web se presentaban de manera estática

- Los procesos de consecución de información complementaria para la actualización del marco se realizaban previo al operativo censal

- Desarticulación en los flujos de información obtenida de los recuentos realizados por las investigaciones como insumo para la actualización del marco.

- Limitación en el acceso y disponibilidad de la información geográfica por parte de los usuarios, dado la escasa disponibilidad de licencias de software de Sistemas de Información Geográfica - SIG para escritorio

Logros

- Verificación y complementación en campo de las grandes ciudades con base en los reportes de novedades entregados por las investigaciones y trabajo de campo

- Se generaron sistemas de consulta geoestadísticos dinámicos Web como medio de presentación de los resultados de las investigaciones tales como el de información censal, proyecciones de población, resguardos indígenas y el módulo de consulta de la información de la base de datos geográfica y el diseño del sistema de consulta  web de indicadores estadísticos .

- Se implementó la estrategia de focalización actualizada del marco, la cual integra el empleo de imágenes de satélite para conteo de edificaciones, los recuentos, trabajos de campo, empleo de registros administrativos catastrales para la actualización de las variables de vivienda. En este tema igualmente se generó el documento de política de recuento para el aprovechamiento de esta información.

- Se fortalecieron los análisis geoestadísticos intercensales mediante el empleo del sistema de información geográfico corporativo, la información censal georreferenciada y el desarrollo de una propuesta para la conformación del directorio de direcciones urbanas en oficina.

- Actualización del modelo de datos del Sistema de Información Geoestadístico para hacer más eficiente el acceso a la información del MGN.

Perspectivas y Recomendaciones

- Integrar la información de los diferentes marcos de investigación estadística del DANE, incluyendo el marco agropecuario, como herramienta que reúne las variables estructurales para los universos de estudio y garantiza la eficiencia del diseño, desarrollo y presentación georreferenciada de resultados dentro del Sistema Estadístico Nacional – SEN.

- Aumentar la eficiencia en la disponibilidad de información base para las diferentes investigaciones y evitar las pérdidas o daños de la información, a través de la implementación de un repositorio de imágenes satelitales y de material aerofotográfico que apoye los procesos de producción estadística.

- Verificar y complementar la cartografía estadística simultáneamente con los recuentos, para la actualización del marco geoestadístico nacional.

- Aprobar el documento de políticas de recuento y su aplicación obligatoria por parte de todas las investigaciones DANE.

- Mejorar  la arquitectura tecnológica de hardware y software del Sistema de Información Geográfica corporativo, a través de nuevos módulos multi-temáticos y multi-geográficos que garantice una alta disponibilidad, concurrencia y oportunidad a los usuarios internos y externos de los módulos del Sistema de Información Geoestadístico del DANE

#### Estratificación socioeconómica (Dirección de Geoestadística)

Objetivo General

Diseño, desarrollo, suministro, seguimiento y evaluación de las metodologías de estratificación socioeconómica que son utilizadas por las entidades nacionales y territoriales del país para la focalización de los subsidios en servicios públicos domiciliarios y orientar la planeación de la inversión pública. Se fundamenta en estudios econométricos y en modelos estadísticos que permiten establecer las variables que inciden de manera directa en el cálculo de los estratos para la clasificación de los inmuebles residenciales.

En cuanto a la actualización de las estratificaciones vigentes el objetivo es atender las consultas y emitir conceptos técnicos sobre los resultados de la aplicación de las metodologías vigentes, coordinar los talleres de capacitación y se revisar los estudios sobre Unidad Agrícola familiar (UAF).

Objetivos Específicos

- Diseñar las metodologías de Estratificación Socioeconómica y los sistemas de seguimiento y evaluación para su aplicación por parte de los municipios o distritos del país en el marco de los principios de solidaridad y redistribución del ingreso.

- Emitir Conceptos técnicos sobre la aplicación de las metodologías vigentes y ordenar las revisiones a las estratificaciones, cuando se considere pertinente.

- Apoyar a los municipios en la puesta en práctica de la metodología de estratificación socioeconómica

- Revisar los estudios de la Unidad Agrícola Familiar - UAF presentados por los municipios como insumo de la Estratificación socioeconómica rural

Diagnóstico

- Se mantenía como propuesta la misma metodología heredada del DNP y elaborada  durante los años 1990's, con ajustes propuestos por los comités de estratificación.

- Se había realizado un análisis del posible uso de la información de entorno recolectada en algunos municipios durante la ejecución del CENSO y análisis del empleo de la información socioeconómica e información catastral de Bogotá para ser tomada como parte del diseño.

- Se estaba a la espera de la finalización del estudio liderado por el DNP sobre la evaluación de la estratificación como insumo para  el diseño metodológico.

Logros

- Se cuenta con una propuesta metodológica que incorpora las recomendaciones del documento CONPES 3386 de 2005 y los ajustes derivados de la revisión por parte del comité de realimentación.

- La propuesta presenta fortalezas frente a la actual metodología de estratificación como son: el uso de la información administrativa disponible en los catastros como una fuente primaria para la clasificación de los inmuebles, relaciona explícitamente los ingresos, gastos, capacidad de pago y calidad de vida de los usuarios con las características de la vivienda, se ajusta a las diferentes complejidades de municipios, genera mecanismos para mejorar los flujos de información interinstitucional y aprovechar los registros administrativos disponibles

- Las herramientas diseñadas para que los municipios apliquen la nueva propuesta metodológica mejorarán los flujos de información, desde el diseño (hecho por el DANE), pasando por la adopción (el Alcalde), hasta la utilización (Empresas de Servicios) y su vigilancia y control (Superintendencia)

- Se logró un amplio consenso y socialización de la propuesta con el DNP, los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, de Tecnologías de la Información y de Hacienda, así como de las Comisiones de Regulación y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

- Con base en la información que han proporcionado los catastros se  suministraron las estimaciones de la aplicación de la propuesta metodológica en más de 1066 municipios, lo que permite hacer una estimación de impactos a las Entidades relacionadas con los servicios públicos.

- Se cuenta con diversos ejercicios de evaluación de la propuesta, con base en la información administrativa disponible.

- La propuesta ya ha sido presentada al Alto Gobierno.

- Se adelantó  la  propuesta normativa para el Plan de Desarrollo que delinea los ajustes, el borrador de decreto de conformación de la Comisión Intersectorial y borradores para trasladar y ajustar funciones del DANE al IGAC y a la Comisión Intersectorial.

Perspectivas y Recomendaciones

- Lograr que a través del liderazgo del DNP se presenten los ajustes necesarios y recomendables por parte de las diferentes Entidades, para oficializar la nueva metodología diseñada por el DANE, tales como:

- Actualización de las evaluaciones de impactos de política, en particular los ejercicios de subsidios y contribuciones;

- Definición de la disponibilidad de información por parte del IGAC y los demás catastros para la implementación gradual de la nueva metodología de estratificación socioeconómica;

- Expedición y reglamentación de las leyes que definen en nuevo arreglo institucional;

- Definición de las perspectivas y recomendaciones que faciliten la aplicación parte de las Comisiones de Regulación en el cambio de estrato.

- Proveer los documentos metodológicos, los manuales y herramientas computacionales a los Alcaldes para la aplicación de la nueva metodología de estratificación.

- Para realizar el seguimiento y mejora continua de la metodología se debería Incorporar en las investigaciones del DANE variables que puedan contribuir al seguimiento de la eficacia del instrumento.

- Mientras existan temas relacionados con la estratificación socioeconómica en DANE:

  - Conformar un sistema de seguimiento, que permita implementar de manera permanente ajustes a la metodología de estratificación;

  - Asegurar la continuidad en la información que se requerirá para implementar el sistema de estratificación con la nueva metodología de estratificación;

  - Apoyar técnicamente a los Alcaldes en la implementación de la propuesta metodológica.

#### Marcos Estadísticos Agropecuarios (Dirección de Geoestadística)

Objetivo General

Planear, diseñar y realizar la construcción, actualización y mejoramiento de los marcos estadísticos agropecuarios para el desarrollo de las investigaciones estadísticas del sector agropecuario, forestal y pesquero que el DANE realice, garantizando la integración de los datos espaciales a la información estadística recolectada y la generación de información estratégica para el sector.

Objetivos específicos

- Construcción y actualización de los marcos estadísticos como línea base para la evaluación de los datos estadísticos del sector.

- Consolidar durante la etapa de diseño de las investigaciones estadísticas agropecuarias el registro de las áreas productoras y registros de productores existentes para la construcción del marco inicial de productores.

- Conformar a partir de la información recolectada durante los procesos de producción estadística el marco estadístico de unidades productoras definitivo, validando la información recolectada y vinculando el componente geográfico al dato estadístico.

- Construir los instrumentos de medición cartográficos y aerofotográficos requeridos para los procesos de recolección de información, garantizando que los instrumentos permitan la integración de los datos tabulados con la localización de las unidades productoras.

Diagnóstico

- El proceso de construcción de áreas de muestreo para la Encuesta Nacional Agropecuaria se fundamentaba en un proceso manual que determinaba altos requerimientos de tiempo.

- No existía un registro histórico digital de las áreas de muestreo seleccionadas para los años anteriores.

- Baja interacción con los gremios e instituciones del sector para la disponibilidad de información estadística y geográfica que permitiera las actualizaciones de áreas de producción agropecuaria, forestal y pesquera y la construcción de marcos específicos por producto.

- No existía un plan de trabajo para el almacenamiento y disponibilidad de la información geográfica adquirida y generada para las investigaciones agropecuarias se gestionaba conforme a las solicitudes internas de las direcciones técnicas.

- Existencia parcial de los procesos de georreferenciación de unidades productoras en campo mediante el uso de dispositivos móviles de captura que integran la captura de información temática y geográfica.

- Falta de un sistema de indicadores territoriales fundamentados en el Marco Estadístico Agropecuario

- Falta de marco agropecuario actualizado y en formato digital para su gestión a través del Sistema de Información Geoestadístico del DANE

Logros

- Sistematización 100% del proceso de construcción de áreas de muestreo para la Encuesta Nacional Agropecuaria, el cual garantiza la calidad y trazabilidad en la localización e identificación de áreas de muestreo seleccionadas para cada año.

- Actualización y mantenimiento del marco estadístico agropecuario

- Identificación y construcción de los instrumentos geográficos con la delimitación de los segmentos de muestreo de la Encuesta Nacional de Desempeño Agropecuario ENDA  como apoyo a la planeación, seguimiento, medición y control

- Apoyo en los análisis y desarrollo de la investigación del sector agropecuario y construcción de los marcos de unidades productoras de flores, arroz y Caucho en los departamentos seleccionados.

- Generación de la metodología para la construcción digital del marco agropecuario a nivel de segmentos, mediante el empleo de ortofotos digitales, imágenes de satélite y cartografía digital y aplicación de esta en la muestra de la ENDA 2010.

Perspectivas y Recomendaciones

- Participar en la ampliación de la cobertura geográfica de productos agrícolas que permitan la actualización del marco estadístico de muestreo de áreas para las áreas de interés.

- En el marco de los procesos de integración con los gremios y entidades del sector agropecuario, profundizar en la importancia de la construcción de marcos estadísticos con soporte geográfico.

- Avance en un plan estratégico corporativo conjuntamente con la oficina de sistemas – DANE para garantizar la consulta y disponibilidad de los marcos estadísticos incluyendo el agropecuario

- Investigar y analizar la incorporación de nuevos elementos temáticos y de variables geográficas que permitan mejorar la caracterización del marco estadístico agropecuario.

- Integrar el marco agropecuario de áreas y los marcos de lista en el marco geoestadístico nacional ÚNICO.

#### Sistema de información geográfica para el uso del suelo (Dirección de Geoestadística)

Objetivo General

El objetivo principal de este eje temático es generar, espacializar y divulgar indicadores del uso del suelo en Colombia en el marco del sistema de información geoestadística del DANE, mediante la integración de  la información estratégica físico-territorial de las entidades especializadas productoras de información, con la información estadística social y económica producida por el DANE, como medio de consulta para el soporte en la toma de decisiones respecto al uso, aprovechamiento y ocupación del suelo.

Objetivos Específicos

- Realizar la conceptualización del Sistema de Información Geográfica para el uso del suelo.

- Diseñar el Sistema de Información Geográfica para el Uso del Suelo, con la definición de la unidad geográfica de uso del suelo e implementar un prototipo funcional de pruebas y su correspondiente identificación única o nomenclatura que integre la información existente a nivel nacional para la determinación de los usos del suelo.

- Definir e implementar los mecanismos que permitan obtener la información por parte de las EPIB para su integración en el sistema.

- Implementar el Sistema de Información Geográfica para el Uso del Suelo

Diagnóstico

- El proyecto se inició en el año 2007, para el último trimestre se contaba con la fase de conceptualización donde se identificaron las temáticas y variables estratégicas del sistema de indicadores de uso del suelo.

Logros

- Diseño del sistema donde se elaboraron los modelos lógicos y físicos de la base de datos y las funcionalidades de la solución de software para consulta de indicadores estadísticos georreferenciados en la Web. Se conformo el esquema de organización y almacenamiento de la información del sistema y la herramienta de gestión de información del proyecto.

Perspectivas y Recomendaciones

- Articulación del sistema de indicadores del uso de suelo con el sistema de información estadístico de apoyo territorial para la producción y divulgación integrada de indicadores.

- Consecución de recursos para el desarrollo e implementación de la segunda fase de la herramienta de consulta dinámica de indicadores georreferenciados en la Web, que incluye los componentes de consulta concurrente de indicadores de diferentes temas para la misma área geográfica (Multitemática) y la consulta concurrente del mismo indicador para diferentes áreas geográficas (Multigeográfica).

#### Actualización del directorio estadístico (Dirección de Geoestadística)

Objetivo General

Construir, administrar y mantener actualizado el Directorio Estadístico de Empresas, base para la construcción del marco estadístico de las diferentes investigaciones económicas con el fin de servir de instrumento para los diseños de planes estadísticos eficientes y posibilitar la coordinación de encuestas.

Objetivos específicos

- Inventariar las empresas y/o establecimientos que desarrollan actividad económica en el territorio nacional. Sin repeticiones, ni faltantes, ni unidades estadísticas que no cumplen las especificaciones (fuera del universo).

- Tener los registros de las empresas de manera que satisfaga las necesidades de información de los usuarios internos y así contribuir a mejorar la eficacia, efectividad y eficiencia del Sistema Estadístico Nacional.

- Consolidar el directorio estadístico de empresas como la fuente autorizada oficial de datos sobre la población de empresas y su demografía.

Diagnóstico

- La actualización de la base de datos se realizaba con los registros administrativos que le eran suministrados al DANE: SUPERSOCIEDADES, CONFECÁMARAS, Banrepública y algunos Gremios, entre otros; se realizaban operativos telefónicos para verificar y/o completar información, pero sin priorizar por tamaños de empresas. La información de las encuestas anuales económicas permitía la actualización de los respectivos registros del directorio, pero esto es una mínima parte del mismo.

- Aunque existe la Ley de obligatoriedad de suministrar información al DANE y la Ley de Reserva Estadística, algunos registros administrativos claves para el trabajo de actualización de directorio, como son los registros fiscales (DIAN), no le son entregados a la Entidad porque tienen Ley de Reserva Fiscal.

- El directorio de cada sector económico era independiente, es decir, no hay articulación en los directorios de las investigaciones económicas (encuestas anuales) que realiza la Entidad.

- El porcentaje de unidades del directorio que tienen variables de estratificación  era apenas del 15%.

- La realización de las actividades del directorio está enmarcada dentro del proyecto de Levantamiento, recopilación y actualización de la información de Producción, Comercio y Servicios y su financiamiento. Ante limitaciones presupuestales, el subproyecto que siempre sale afectado es de directorio.

Logros

- El Directorio Estadístico de Empresas - DEST viene siendo actualizado a través de la gestión de información con fuentes estratégicas como CONFECÁMARAS, SUPERSOCIEDADES, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Cultura, Banco de la República y gremios de la producción. Anualmente se trabaja un promedio de 80.000 registros.

- A partir del año 2009 se realizó la consecución del registro administrativo de PILA suministrado por el Ministerio de la Protección Social. Con base en este se comenzó un trabajo exhaustivo coordinado con los grupos de las encuestas económicas, para detectar las empresas faltantes en el Directorio del DANE y realizar las investigaciones correspondientes  para su incorporación en el mismo.  A la fecha de este Informe se han trabajado 16.725 registros de PILA, contactado 10.442, actualizado 8.640 y de éstos 6.171 son de interés para el Directorio. De otro lado, se entregaron para inclusión en operativo de las encuestas anuales: industria 2892, comercio 2507 y servicios 1890.

- Focalizar el trabajo de investigación, actualización y mantenimiento del Directorio hacia las empresas pequeñas, medianas y grandes, y excluir las microempresas dada su alta dinámica demográfica. En este sentido, el Directorio Económico se enruta hacia un marco de lista y se independiza del marco de áreas que está constituido por las microempresas.

- En septiembre de 2010 se recibió la base de PILA de los primeros 7 meses que generó una base de 1.974.935 registros de empresas.  Actualmente, se encuentra en proceso de depuración para identificar nuevas empresas y cambios en los totales de personal, respecto a lo que se actualizó con la base del año anterior.

- Se continúa con el proceso para la firma de un convenio con la DIAN en la medida que los registros fiscales permitirían mejorar el directorio al complementar lo obtenido del registro de PILA.

- Se realizó el ajuste al modelo de la Base de datos, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por los expertos de la comunidad Andina, se implementó la Base de datos, se realizaron muestras para el control de calidad de las campañas de actualización realizadas.

- Referentes a los resultados del Sistema de Información de Directorios, en el marco de la consultoría externa apoyada por ANDESTAD – CAN, se logró obtener la evaluación de la normatividad para la implementación de la decisión 698, se realizaron los análisis de estado del Directorio de Empresas del DANE, los requerimientos de los usuarios y de la información del Directorio de Empresas.

- Actualización de la versión a la Metodología del Directorio Estadístico de Empresas y demás documentación de soporte documental del proceso.

- Firma de convenios durante los años 2009 y 2010 con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para trabajar 130.000 registros del directorio, con los cuales se espera actualizar un total de 65.000 empresas.

Perspectivas y Recomendaciones

- Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Información del Directorio de Empresas.

- Implementar la CIIU revisión 4.0 A.C., en la base de datos del directorio.

- Desarrollar una metodología de actualización y mantenimiento del Sistema de Información del Directorio de Empresas, que corresponda a un proceso ordenado y controlado que garantice la integralidad de la base.

- Lograr la entrega de la información fiscal por parte de la DIAN para complementar la cobertura del Directorio.

- Desarrollar un plan para la implementación de un Centro de llamadas semi-automatizado para la actualización de los registros que conforman el Directorio Estadístico de Empresas.

- Consecución de recursos para cumplir oportuna y eficientemente los requerimientos de las investigaciones DANE y mejorar los indicadores de resultados por período.

#### Apoyo cartográfico a las operaciones estadísticas (Dirección de Geoestadística)

Objetivo General

Disponer de los productos cartográficos a la medida de cada investigación para la  planeación y ejecución de los operativos de recolección de información.

Objetivos específicos

- Establecer los parámetros que permitan la generación  de productos cartográficos de forma efectiva y oportuna para el proceso de recolección de datos para cada una de las investigaciones continuas y emergentes que el DANE realice.

- Definir los productos cartográficos análogos y digitales que apoyen efectivamente a cada investigación, al igual que los niveles temáticos necesarios para facilitar el objetivo de la misma.

- Definir los lineamientos técnicos para realizar el proceso de  registro de novedades cartográficas encontradas durante el proceso de preparación de los productos de apoyo cartográfico y durante la recolección de datos en campo, al igual que asegurar su debido tratamiento y reporte para el mantenimiento de la base cartográfica que soporta los marcos estadísticos de las investigaciones.

Diagnóstico

- Generación de los productos censales estadísticos a la medida de apoyo a las investigaciones identificando las manzanas seleccionadas para las encuestas a hogares, y para las demás se generaba copias heliográficas de los planos de sectores geoestadísticos seleccionados.

- Instrumentos cartográficos de apoyo a los operativos enfocados a los procesos de recolección y seguimiento de los operativos por parte de las investigaciones.

- Portafolio de productos básico y multipropósito de apoyo a los operativos de campo.

Logros

- Ampliación del portafolio de instrumentos cartográficos de apoyo en la planeación y ejecución de los operativos de campo de las investigaciones como: planos con la ubicación de unidades de observación a la medida de cada investigación, planos generales empleando medios de contraste para identificar vías, zonas verdes, parques, que facilitan la planeación del operativo, plano general en PDF de apoyo a coordinadores para el seguimiento del operativo;

- Se amplió el uso de la cartografía digital en los dispositivos móviles de captura en las investigaciones: censo de edificaciones, calidad de vida, encuesta de movilidad, cultura, ingresos y gastos, entre otras;

- Se implementó un sistema de seguimiento para el control, reporte y validación de novedades de áreas geoestadísticas a nivel territorial de manera continua,  que permiten complementar base cartográfica censal y el marco de áreas de la Entidad.

Perspectivas y Recomendaciones

- Generación de herramientas Web para consulta y reporte de instrumentos cartográficos de apoyo en la planeación de los operativos, que permita realizar análisis de trazabilidad, definición y seguimiento de las medidas de tamaño de las muestras asociado al componente geográfico.

LA PLANIFICACIÓN, ARMONIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN ESTADÍSTICA

En el 2007, la producción estadística del país no contaba con un marco de acción coherente que permitiera una mayor coordinación e integración entre entidades productoras de estadísticas, siendo necesario fortalecer la implementación de estándares, normas e instrumentos apropiados de planeación y armonización estadística. En consecuencia, los productos, resultado de la actividad estadística nacional, presentaban deficiencias en cuanto a instrumentos de planificación, armonización y comparabilidad, necesarios para asegurar la calidad y relevancia de la producción estadística y el equilibrio entre oferta y demanda de la misma, que a su vez permita optimizar el uso de recursos destinados a la producción estadística en el contexto del Sistema Estadístico Nacional.

Dados los poco resultados que se presentaban frente al tema de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional y al cumplimiento de los Principios Fundamentales de las estadísticas Oficiales promulgados por Naciones Unidas, se trabajó en 2008 para la inscripción de un nuevo proyecto de inversión ante el Departamento Nacional de Planeación – DNP, que permitiera corregir estas falencias y empoderar la labor de coordinación del SEN por parte del DANE. Es así como en 2009 se empieza a ejecutar el proyecto “LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL” enmarcado dentro de la “Política Nacional de Información Integrada y Normalizada”, definida en Colombia Visión 2019, política que busca propiciar espacios necesarios de inclusión de diversas instancias, productoras y usuarias de información estadística para que, de manera estructural y planificada, se defina un Plan Estadístico Nacional, bajo el cual las instancias generadoras de la información realicen su gestión de desarrollo estadístico. En general, la política busca consolidar, armonizar y articular actores, iniciativas y productos.

#### Normatividad Estadística (Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización)

Diagnóstico

- Falta de normatividad sólida que fundamente e impulse el SEN y la actividad estadística en general.

Logros

- Para el segundo semestre de 2009, se tiene una propuesta de Ley Estadística para el fortalecimiento de la actividad estadística nacional, teniendo en cuenta la realidad y necesidades nacionales tanto en producción estadística como en la coordinación del Sistema Estadístico Nacional, acogiendo los principales componentes de los referentes internacionales en la materia. Se destacan en ella: definición del SEN, conformación del Consejo Estadístico Nacional conformado por expertos académicos en estadística de reconocimiento internacional, periodicidad de las operaciones estadísticas regulares (Censo de población, ENIG, ECV, entre otros), aprovechamiento de los registros administrativos, confidencialidad a partir de la reserva estadística y período fijo del Director.

Perspectivas y Recomendaciones

- Impulsar la aprobación del proyecto de Ley con los elementos fundamentales del SEN, acorde con los principios y buenas prácticas para la producción estadística.

#### Planificación y Regulación (Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización)

Diagnóstico

- En 2000 se desarrolló una metodología para la Planificación Estadística la cual se aplicó en la Gobernación de Cundinamarca, esta se actualizó en el año 2007 bajo la denominación de Nueva Metodología para la Formulación de Planes Estadísticos, involucrando referentes internacionales teniendo en cuenta la experiencia europea.

- Adicionalmente, no se contaba con un documento de política con los lineamientos y directrices para la actividad estadística nacional en términos de producción estadística y coordinación del SEN.

Logros

- Documentos sobre lineamientos de política, que define los elementos fundamentales del SEN:

- Principios del SEN: racionalidad y eficiencia

- Conformación de un Comité Estadístico Nacional

- Condiciones para ingreso al SEN: personal con dedicación estadística y actividades estadísticas continuas

- Definición del Sistema de estadísticas oficiales

- Instrumentos: estándares, marcos, leyes y normas

- Mecanismos: Plan Estadístico Nacional y Proceso de aseguramiento de calidad (certificación)

- Principios ordenadores: cuentas nacionales y censo de población

Perspectivas y Recomendaciones

- Aprobar e impulsar la implementación de los documentos de política sobre lineamientos en materia de SEN y de producción estadística, ya sea a través del CONPES, o del Plan Nacional de Desarrollo

- A partir del esquema general del Sistema Estadístico Nacional y del Plan Estadístico Nacional, definir la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE) que establezca los pormenores de la implementación y puesta en marcha del SEN.

- Del inventario operaciones susceptibles a considerar dentro del SEN, a partir de los resultados del ejercicio de PENDES, depurar el listado y diferenciar entre aquellas productoras de “información” y aquellas con potencial para la producción de “estadística”.

- Se debe tener en cuenta la capacidad operativa del DANE para el control de la calidad.

- Determinar las operaciones estadísticas que harían parte del SEN, teniendo en cuenta los requerimientos de estadística básica de las Cuentas Nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos del Milenio. Estas operaciones deben además ser producidas por entidades gubernamentales del orden nacional, con capacidad en la producción de operaciones estadísticas (personal mínimo, presupuesto asignado, entre otros)

#### Plan Estratégico Nacional de Estadísticas - PENDES.

Objetivo General

Alcanzar el perfeccionamiento y la consolidación del SEN, de tal forma que se optimice el uso eficiente de las fuentes de información estadística estratégica existentes, con unos recursos establecidos para cada cuatrienio, con el fin de brindar a los tomadores de decisiones, y a la comunidad en general, la información estadística de carácter estratégico, que se convierta en herramienta fundamental para conocer y analizar la realidad del país, en los términos y condiciones requeridos para establecer políticas y proyectos orientados al desarrollo.

Diagnóstico

- En el año 2005 inicia el proyecto con la ayuda internacional de PARIS21, Banco Mundial y la Secretaria General de la Comunidad Andina. Las operaciones que formen parte del PENDES, deben ser estadísticas de carácter oficial que  sirvan para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, el plan nacional de desarrollo y fundamentales para el Sistema de Cuentas Nacionales y deben cumplir con los principios de pertinencia, imparcialidad, metodología sólida, secreto estadístico. etc.

- En 2007 el trabajo desarrollado por el PENDES frente a la identificación de la oferta y demanda de información estadística en entidades públicos de orden nacional, fue suspendido de acuerdo a los lineamientos de la dirección del DANE en su momento, con el fin de priorizar y sensibilizar el PLANIB.

Logros

- Definición del PENDES como instrumento por medio del cual se identifiquen las operaciones existentes susceptibles a ser consideradas dentro del SEN, así como la demanda de información estadística por parte de diferentes entidades públicas.

- En 2009, ajustes metodológicos a la documentación técnica del PENDES, incorporando nuevos referentes internacionales; revisión y prueba de los instrumentos de recolección; sensibilización en 222 entidades del orden nacional y territorial. Como resultado de esta última se actualizó el inventario de oferta y demanda de operaciones, consolidadas en 24 caracterizaciones sectoriales.

- Diseño y desarrollo preliminar del sistema de consulta PENDES, en el que se pueden consultar los metadatos de todas las operaciones registradas en el ejercicio.

Perspectivas y Recomendaciones

- Comprometer al cumplimiento de estándares y buenas prácticas definidas por el DANE y de los principios fundamentales para las estadísticas oficiales promulgados por Naciones Unidas a las entidades y sus respectivas operaciones estadísticas que formen parte del Plan Estadístico Nacional

- Consolidar un grupo de trabajo solido por parte del DANE, que garantice el adecuado seguimiento y evaluación de la implementación del Plan Estadístico Nacional.

- Crear un comité asesor de expertos en el tema de PENDES

#### Aseguramiento de la calidad de la información.

Objetivo General

Asegurar la calidad (evaluación y seguimiento) de las operaciones estadísticas estratégicas en el marco de los principios fundamentales de la estadística y la aplicación de estándares para el desarrollo estadístico, con el fin de satisfacer los requisitos y necesidades de los usuarios, generando credibilidad, confiabilidad y transparencia en la producción estadística y en el Sistema Estadístico Nacional – SEN.

Diagnóstico

- CANDANE a partir del año 2006 realizó la evaluación de las entidades pertenecientes al subsector Transporte, incluyendo todas las entidades adscritas y vinculadas, además se incorporaron las operaciones estadísticas del DANE: Índice de Precios al Consumidor - IPC e Índice de Precios al Productor – IPP y la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros – ETUP, sin embargo antes de 20007 no se contaba con una metodología estructurada, robusta y sustentada en referentes internacionales, así mismo, no se tenía procedimientos claros para la selección de operaciones estadísticas a certificar, los expertos a certificar no necesariamente conocían del proceso estadístico y se caía en el error de involucrar criterios de carácter subjetivo dentro del proceso de evaluación.

- Adicionalmente, no se contaba con procedimiento para el seguimiento y evaluación permanente de las operaciones certificadas.

Logros

- Se replanteo la metodología a partir de criterios internacionales para la evaluación de la calidad de EUROSTAT, STATISTICS CANADÁ, OECD, incorporando procesos específicos para la evaluación del proceso estadístico.

- Se elaboró e implemento un plan de choque para llevar a cabo el seguimiento de las operaciones estadísticas ya certificadas

- Elaboración de criterios para la selección de operaciones estadísticas teniendo en cuenta las necesidades de Cuentas Nacional y Plan Nacional de Desarrollo

- Generación de planes de fortalecimiento y de seguimiento integral y continuo, para garantizar la calidad a través del tiempo.

- Fortalecimiento del procedimiento de evaluación, involucrando indicadores de calidad a partir de referentes internacionales  como OECD, EUROSTAT, STATISTICS CANADÁ, entre otros,

- Certificación de 39 operaciones estadísticas

- Actualización del proceso de documentación, incluyendo el instrumento “formulario único obtención de información sobre el proceso de la operación estadística”.

- Actualización del proceso de análisis de las bases de datos con el equipo de trabajo de ICD.

- Estructuración del proceso de seguimiento integral de operaciones certificadas.

Perspectivas y Recomendaciones

- Sensibilizar a las entidades sobre los procedimientos para la evaluación y certificación de una operación estadística.

- Estimular en las entidades públicas el mejoramiento continúo en la producción de  operaciones estadísticas.

- Evaluar y certificar 10 operaciones estadísticas a diciembre de 2010

- Consolidar el proceso de certificación de acuerdo a los lineamientos del documento de política.

#### Planificación Estadística de Entidades Gubernamentales

Objetivo General

Organizar los procesos de producción y de gestión de la información estadística, de modo que ésta se constituya en un soporte eficiente para la formulación de políticas públicas, la planeación, la toma de decisiones, el seguimiento y evaluación de los planes misionales de las entidades oficiales.

Diagnóstico

Elaboración en el 2005 de 6 planes estadísticos para 5 Corporaciones Autónomas y la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante la aplicación de la metodología DANE

Logros

- Articulación y consolidación a través de la generación de metodologías más robustas y sustentadas en referentes internacionales.

- Elaboración del Plan estadístico de COLDEPORTES (2009), Policía Nacional (2009) y Consejo Superior de la Judicatura (2009) aplicando las diferentes recomendaciones y buenas prácticas internacionales.

- Revisión y actualización del documento metodológico de Planificación Estadística Estratégica a nivel institucional, sectorial y territorial.

Perspectivas y Recomendaciones

- Dentro del marco normativo que impulse el Sistema Estadístico Nacional, priorizar los procesos de planificación estadística de aquellas entidades consideradas pertinentes dentro de la producción de estadísticas dentro del marco de las Cuentas Nacionales.

#### Estrategia para el fortalecimiento estadístico territorial –EFET

Objetivo General

Iniciativa diseñada a partir de 2009 para que los municipios, departamentos y entidades del orden nacional, conozcan los instrumentos y mecanismos desarrollados por el DANE para fortalecer el proceso estadístico.

Diagnóstico

- En 2007, la entidad no llevaba a cabo procesos para el fortalecimiento de las estadísticas en el territorio.

Logros

- Elaboración  y entrega de 1.300 kits que consta de 5 cuadernillos sobre: Instrumentos para el fortalecimiento del SEN; Diseño, construcción e interpretación de indicadores; Planificación estadística estratégica; Línea base de indicadores y Plan de fortalecimiento de registros administrativos.

- Realización de 9 seminarios territoriales.

- Capacitaciones para la Alcaldía de Duitama y CORPOBOYACÁ en el tema de Planificación estadística.

- Diseño de los cursos de planificación estadística y línea base de indicadores en la modalidad virtual – e-learning.

Perspectivas y Recomendaciones

- Continuar con el proceso de fortalecimiento de las estadísticas territoriales y ampliarlo a las estadísticas nacionales.

- Continuar con la elaboración de talleres presenciales y virtuales para el fortalecimiento de la actividad estadística.

#### Línea base de indicadores – LBI

Objetivo General

Facilitar el seguimiento y evaluación de la gestión pública basada en resultados, brindando información agregada, oportuna y confiable, que permita a los hacedores de política mejorar el proceso de toma de decisiones. De esta forma, la línea base de indicadores contribuye a la consolidación de una cultura de uso y aprovechamiento de la información, mediante el análisis comparativo de indicadores claves.

Diagnóstico

- Elaboración en 2005 de la línea base de indicadores para las gobernaciones de Arauca y Casanare.

Logros

- Actualización y ajustes al documento metodológico y las herramientas para el diseño y generación de la línea base de indicadores.

- Diseño y elaboración de las líneas base para Fiscalía General de Nación (2009), Policía Nacional (2009), COLDEPORTES (2009) y Consejo Superior de la Judicatura (2009).

Perspectivas y Recomendaciones

- Apoyar y asesorar a las entidades públicas en los procesos de elaboración de Línea Base de Indicadores.

- Dentro del marco normativo que impulse el Sistema Estadístico Nacional, priorizar los procesos para la elaboración de Líneas Base de Indicadores que permita llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de Políticas públicas.

#### Mapas de información sectorial – MIS

Objetivo General

Actualizar y ajustar los instrumentos de representación visual de la información estadística, documental, geográfica, etc., en los temas que hacen referencia a tres aspectos fundamentales: estructura del tema, normatividad vigente e inventario de operaciones estadísticas. En aras de apoyar la gestión institucional y contribuir al fortalecimiento de la capacidad técnica y al desarrollo de la actividad estadística.

Diagnóstico

- Al 2007 no se contaba con documentos para la identificación del flujo de la información estadística entre las entidades públicas dentro de los sectores.

Logros

- Elaboración del documento metodológico de mapas de información sectorial en 2009 y consolidación para 2010.

- Elaboración de 18 mapas de información sectorial con la identificación de la información estadística producida y los flujos de la misma en las entidades que forman parte de los diferentes sectores.

Perspectivas y Recomendaciones

- Socializar los diferentes resultados a las instancias y entidades pertinentes,

- Actualizar de manera permanente la información estadística, para apoyar el uso y aprovechamiento de la misma.

#### Informes de coyuntura económica regional

Objetivo General

Recopilar, estandarizar, normalizar y divulgar la información estadística territorial de coyuntura, en un documento oportuno, confiable y de fácil consulta, de aparición anual, que apoye la investigación regional y la planeación de proyectos y planes gubernamentales.

Diagnóstico

- Los Informes de Coyuntura Económica Regional – ICER es una investigación conjunta con el Banco de la República que se viene trabajando desde el año 2000, para 2007 se continúo con las 28 publicaciones de manera semestral.

Logros

- Hasta el año 2008 se realizaron los ICER semestralmente para cada departamento y a partir del año 2009, anualmente. Durante este año, como producto complementario, se realizaron nueve documentos con series históricas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 1999 a 2008, para Bogotá, Cali, Medellín, Pasto y Montería; de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y las exportaciones durante 2000-2007 para la región Central, Bogotá - Cundinamarca, Norte, Centro Occidental y Centro Oriental.

- Se actualiza la guía para la elaboración del ICER con normas basadas en los manuales de estilos del Banco de la República y DANE buscando la estandarización y homogenización en la producción de los mismos por parte de las dos entidades

- Se implementa la corrección de estilo en los informes con el objeto de lograr mayor calidad y consistencia en los documentos.

Perspectivas y Recomendaciones

- Publicación de los 28 ICER anualmente

- Centralizar la producción de los documentos en DANE Central para lograr mayor oportunidad y calidad en la publicación.

#### Plan de fortalecimiento de registros administrativos

Objetivo General

Formular e implementar el plan de mejoramiento de registros administrativos como herramienta que permite a las instituciones públicas del país, mejorar la calidad de sus registros administrativos en todos sus procesos de producción, para un mejor uso y aprovechamiento de la información generada por éstos.

Diagnóstico

- El DANE a  2007, no contaba con un proceso para el fortalecimiento de registros administrativos,

Logros

- En 2009, se desarrolló una metodología preliminar para formular Planes de Fortalecimiento de Registros Administrativos.

- Durante el año 2009, se llevó a cabo una prueba piloto inicial con el Registro Nacional de Turismo que maneja el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se elaboraron documentos de diagnóstico sobre el Registro Nacional de Turismo para los casos de actualización y de inscripción

- En 2010, se consolido la metodología propuesta para la formulación de planes de fortalecimiento de registros administrativos, así como de los instrumentos de recolección de la información asociada a los registros administrativos a fortalecer (Formulario de Identificación IRA; Formulario de Profundización PRA) y se diseño el esquema de evaluación, según criterios de calidad estadística, de Registros Administrativos.

- En 2010, se elaboró un plan de fortalecimiento con el Registro Nacional Palmicultor (RNP) de FEDEPALMA.

Perspectivas y Recomendaciones

- Culminar la elaboración de cuatro planes de fortalecimiento de registros administrativos para las entidades Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Policía Nacional, UPME y Ministerio de Transporte.

- Consolidar el proceso de fortalecimiento de registros administrativos para que su aplicación sea continua en el tiempo.

- Robustecer las estadísticas oficiales mediante la implementación de los planes de fortalecimiento (PILA, registro fiscal DIAN, registros Superintendencias, entre otros)

#### Sistema de información estadística de apoyo territorial – SIEAT

Objetivo General

El SIEAT es un sistema que recopila, organiza, difunde y promueve el uso de indicadores soportados en información estadística estratégica sobre la situación demográfica, económica, social, político – institucional y ambiental de las entidades territoriales.

Diagnóstico

- En 2007, la entidad no tenía un sistema para la elaboración de indicadores a nivel territorial con la información certificada y del DANE.

Logros

- En el año 2009, se realizó el diseño conceptual y metodológico, se establecieron las especificaciones de requerimientos del software, y se definió una estructura temática para los dos módulos del sistema: DANE y territorial.

- Capacitación a 5 municipios sobre el SIEAT.

- Pruebas de validación de requerimientos funcionales y no funcionales del software del SIEAT

- Documentación de 30 indicadores para los módulos DANE y territorial.

Perspectivas y Recomendaciones

- Sensibilizar y socializar el sistema desarrollado para el cargue y consulta de indicadores.

- Incrementar el número de indicadores elaborados a partir del uso de la información certificada.

- Promover el uso del sistema desarrollado para la consulta.

#### Infraestructura estadística

El DANE a partir de 2009 cuenta con un conjunto de actividades articuladas dirigidas a generar estándares, para que, tanto productores como usuarios de información, hablen un lenguaje común y cuenten con lineamientos más claros para la producción y el uso de la información estadística.

#### Liderazgo en la aplicación de los principios de las Naciones Unidas y Buenas Prácticas

Objetivo General

Recopilar las mejores actividades que se realizan en cada uno de los procesos de la producción en las operaciones estadísticas y en los sistemas estadísticos nacionales en la coordinación y formula recomendaciones y estándares a seguir en cada uno de ellos, así mismo. Construir y validar el código de buenas prácticas, así como continuar alimentando el Banco de Buenas prácticas nacional e internacional, teniendo en cuenta el cumplimiento de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales emitidos por Naciones Unidas.

Diagnóstico

- Si bien los principios existen desde 1994, no se contaba con una política desde la misma dirección para la aplicación y cumplimiento de las buenas prácticas y los principios fundamentales de las estadísticas oficiales

Logros

- A partir de 2008, se convierte en prioridad la aplicación estricta de las buenas prácticas y los principios fundamentales de las estadísticas oficiales emitidos por Naciones Unidas, con el fin de fortalecer la credibilidad, transparencia e independencia, y mejorar la calidad en las estadísticas estratégicas del país

- Documento metodológico para la elaboración del código de buenas prácticas.

- Documento metodológico para la selección, análisis y cargue de las buenas prácticas.

- Elaboración del Código Nacional de Buenas Prácticas para la Actividad Estadística en versión preliminar: a la fecha se ha logrado realizar tres de las cuatro fases de la metodología de elaboración del Código Nacional de Buenas Prácticas para la actividad estadística, entre las cuales se encuentran la revisión de referentes internacionales, identificando principios estructurales. Una segunda fase de identificación de problemas en el desarrollo de la actividad estadística partiendo de un formulario aplicado a las direcciones técnicas y dependencias del DANE, y a partir de ello se formularon buenas prácticas y principios coyunturales, y por último se ha formulado una propuesta de estructura del código que cuenta con 11 principios con sus respectivas buenas prácticas.

- Diseño y desarrollo del Banco de Buenas Prácticas: a la fecha se ha logrado realizar dos de las cuatro fases de la metodología de elaboración del Banco de Prácticas, entre las cuales se encuentran determinar los criterios de selección de las prácticas y realizar el análisis y acopio de 274 prácticas; de las cuales 194 se encuentran cargadas al sistema de consulta del banco y 80 listas para ser cargadas.

- Elaboración de guías con los elementos del proceso estadístico – Check List para operaciones estadísticas del DANE y de entidades productoras externas

- Elaboración y liderazgo en la elaboración de la propuesta para el Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe:

  - Realización del taller presencial en Luxemburgo donde participaron representantes de nueve países miembros de la CEPAL, tres de la comunidad europea, de la oficina de Eurostat y de la CEPAL. En este se socializó la primera propuesta de código regional de buenas prácticas, discutiendo la inclusión de los principios plasmados en el documento.

  - Realización del taller virtual con la participación de 19 países de América Latina y el Caribe, en el cual se trabajo a través de la herramienta virtual de CANDANE la socialización y validación de conceptos y criterios de cumplimiento de los tres componentes de la propuesta de estructura del código.

Perspectivas y Recomendaciones

- Oficialización del código de buenas prácticas de la actividad estadística para Colombia.

- Implementar el código de buenas prácticas en todas las entidades del SEN.

- Impulsar la aplicación de las buenas prácticas y los principios fundamentales de las estadísticas oficiales a todas las entidades pertenecientes al SEN.

#### Base de Metadatos - Programa acelerado de datos – PAD

Objetivo General

Desarrollar y mantener actualizado el sistema de la meta información para la consulta de las operaciones estadísticas estratégicas que contenga la metodología, la estructura de la base de datos y el material de referencia de encuestas, censos y registros administrativos en forma organizada y estandarizada cumpliendo con principios y normas internacionales.

Diagnóstico

- En 2007, la entidad carecía de un sistema estandarizado para la documentación de operaciones estadísticas de manera articulada e integrada.

Logros

- Adopción y adaptación de las plantillas para la documentación, adicionalmente, se ajustó la herramienta informática para la difusión de resultados.

- Documentación de 45 operaciones estadísticas del DANE a través de la herramienta.

- Documentación preliminar de 4 operaciones estadísticas del DANE y 9 entidades externas.

Perspectivas y Recomendaciones

- Documentar las operaciones estadísticas anteriores a 2008.

- Apoyar y asesorar la documentación a través de las Herramientas de Gestión de Microdatos, a todas las entidades públicas productoras de estadísticas.

- Continuar con el proceso de documentación para las investigaciones del DANE.

- Poner a disposición del público en general, el Archivo Nacional de Datos.

#### Estandarización de metodologías

Objetivo General

Documentar las investigaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional para dar a conocer a los usuarios las características técnicas en las etapas de diseño, producción, análisis y difusión de resultados.

Diagnóstico

- Para 2007, no se tenían documentos con las metodologías de las operaciones estadísticas estructurados teniendo cuenta el proceso estadístico.

Logros

- Elaboración, revisión y publicación de cincuenta y cuatro (54) metodologías del DANE.

- Elaboración de las guías para la documentación de operaciones estadísticas mediante censo, muestreo, estadística derivada y a partir del uso de registros administrativos.

- Revisión y ajustes a 11 documentos metodológicos de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico nacional.

Perspectivas y Recomendaciones

- Actualizar permanentemente los documentos metodológicos y su publicación anual.

- Impulsar la implementación de las guías para la elaboración de documentos metodológicos en las entidades del SEN.

#### Estandarización de conceptos

Objetivo General

Establecer definiciones unificadas de los términos utilizados por las operaciones e investigaciones estadísticas producidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, proporcionando así los elementos necesarios para la construcción de sus marcos conceptuales.

Diagnóstico

- En el año 2000 se llevo a cabo una consolidación de conceptos, pero no se contaba con la estandarización de los mismos.

Logros

- Consolidación del inventario de conceptos DANE.

- Estandarización de 217 utilizados por las operaciones estadísticas del DANE.

- Desarrollo y consolidación del sistema de consulta para los conceptos estandarizados.

Perspectivas y Recomendaciones

- Continuar con el proceso de estandarización y cargue en el sistema de consulta diseñado

- Impulsar la implementación de los conceptos estandarizados y su metodología el SEN.

#### Sistema de información integrado de instrumentos para la coordinación del SEN – SISEN

Objetivo General

Diseñar un sistema de información que coadyuve al fortalecimiento, coordinación e integración de los instrumentos o investigaciones que hacen parte del Sistema Estadístico Nacional – SEN, teniendo como unidad la operación estadística.

Diagnóstico

- Desde mediados de los años 80´s se habla de la importancia y necesidad de coordinar el Sistema estadístico Nacional, en 2009, se logra diseñar diferentes instrumentos para tal fin y en 2010 se empieza la articulación de los mismos a través de un Sistema de información orientado a la Web, que integra a nivel tecnológico y temático los instrumentos y mecanismos para el fortalecimiento y coordinación del Sistema Estadístico Nacional SEN.

Logros

- Diseño temático y tecnológico del sistema integrado de instrumentos para el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional – SEN.

- Diseño de una plataforma tecnológica parametrizable, que permite mayor eficiencia y flexibilidad del sistema.

- Desarrollo de la integración y articulación de 4 instrumentos de coordinación del SEN.

Perspectivas y Recomendaciones

- Finalizar las pruebas de funcionamiento para los 4 instrumentos teniendo en cuenta la integración por operación estadística.

- Integrar todos los instrumentos desarrollados para la articulación del SEN.

- Brindar acceso al sistema a todas la entidades que pertenecen al SEN y al público en general

#### Infraestructura colombiana de datos – ICD

Objetivo General

La Infraestructura Colombiana de Datos – ICD – es un instrumento del Sistema Estadístico Nacional – SEN – que ha sido desarrollado por el DANE para la integración y almacenamiento de la información estadística estratégica que ha sido certificada para su posterior integración, que permita tener su análisis comparativo en el tiempo y el espacio

Diagnóstico

- El país antes de 2007, no contaba con sistema para la integración y almacenamiento de la información estadística estratégica certificada para su posterior integración, que permita tener su análisis comparativo en el tiempo y el espacio.

Componentes:

Repositorio de información censal – RIC

- En los últimos 3 años se conformó el repositorio de información básica - RIC, entendido como la arquitectura de datos resultante de procesar bases de datos conformadas a partir de registros administrativos, censos, encuestas y observaciones; siendo el insumo esencial para la consulta de la información básica a través de Colombiestad. Se incluyó la información del Censo General 2005 y la información básica de las operaciones estadísticas certificadas en el marco del proyecto Aseguramiento de la Calidad Información Oficial Básica ACIOB.

Logros

- Sistemas de clasificación unificados para los microdatos censales de 2005

- Series de microdatos censales de 1993 reconstruidas y armonizadas

- Manuales de armonización de variables de vivienda, hogar, persona y características geográficas,

- Modelos dimensionales implementados para consulta dinámica, actualmente cargados con la información del censo general de 2005

- Sistema de consulta dinámica en funcionamiento en plataforma WEB con la información del censo general de 2005.

Información básica institucional e interinstitucional – IBII

- Componente de la Infraestructura Colombiana de Datos -ICD- para la integración y almacenamiento de la información estadística estratégica generada por el DANE o por otros productores de información estadística, que ha sido certificada y estandarizada para su análisis comparativo en el tiempo y que es apta para la transmisión, difusión, e intercambio electrónico de datos entre generadores y usuarios de información estadística estratégica.

Logros

- Treinta y nueve (39) operaciones estadísticas certificadas disponibles en el portal de Colombiestad en la sección de consultas dinámicas, cumpliendo con la meta SIGOB:

- Incorporación en 2010 de la información de 12 operaciones estadísticas certificadas de entidades del Sistema Estadístico Nacional – SEN

Perspectivas y Recomendaciones

- Incorporar todas las estadísticas certificadas en el sistema de consulta de manera estandarizada.

- Fomentar el uso y aprovechamiento de la información a partir del potencial de la Infraestructura Colombiana de Datos.

#### Nomenclaturas y clasificaciones – NYC

Objetivo General

Construir, mantener, difundir, monitorear, evaluar y gestionar el Sistema de Nomenclaturas y Clasificaciones Económicas y Sociales, garantizando la coherencia, comparabilidad e integración del Sistema Estadístico Nacional, atendiendo las recomendaciones y directrices internacionales y aplicando los estándares estadísticos internacionales como modelo de calidad de datos.

Diagnóstico

- Antes de 2007, se contaba con las siguientes clasificaciones:

- Clasificación Industrial Internacional uniforme de todas las actividades económicas CIIU Rev. 3 Adaptada para Colombia y CIIU Rev.3.1 Adaptada para Colombia

- Clasificación Central de productos CPC Ver 1.0 Adaptada para Colombia Secciones 0 -4 Bienes transportables y CPC Ver 1.1 Adaptada para Colombia Secciones 0-9 Bienes y Servicios

- Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-88 Adaptada para Colombia, liberada al público en el año 2006

- Elaboración de matrices de correlación para todas las clasificaciones, de actividades económicas,  productos y ocupaciones a nivel nacional e internacional y matrices de correlación de comercio exterior para la generación de estadísticas.

- Metodologías CIIU Rev. 3 A.C, CIIU Rev. 3.1 A.C, CPC 1.0 A.C

Logros

- Adopción de la CIIU Rev. 4 Internacional versión preliminar para 11 sectores de la economía.

- Actualización del CODEX DIAN con la CIIU Rev. 3.1 A.C.

- Elaboración de la clasificación CIIU Rev. 4 A.C. Preliminar Oficial.

- Elaboración las tablas correlativas de la CIIU Rev. 4 A.C. Oficial con las versiones predecesoras internacionales y nacionales preliminares.

- Desarrollo de Comités Interinstitucionales e internos para obtener la CIIU Rev. 4 A.C. como versión oficial DANE y las tablas correlativas con las versiones antecesoras internacionales y nacionales, con el fin de analizar las propuestas de adaptación por los usuarios de la clasificación. Se han trabajado las Secciones A, B, C y G.

- Adopción para Colombia la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones –CIUO-88 A. C. y elaboración de las tablas correlativas de: CIUO-88 A. C. versus CIUO-88 internacional, CNO-70 versus CIUO- 88 A. C., CIUO-88 A. C. versus CNO-SENA 2005, CNO-SENA 2005 versus CIUO-88 A.C.

- Actualización de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 2008 versión Internacional para 3 grandes grupos ocupacionales.

- Elaboración de las tablas correlativas de: a) la CPC Ver. 1.0 A.C. vs. CIIU Rev. 3 A.C. vs. S.A. 2002 vs. CIIU Rev. 2 DANE. b) la CPC Ver. 1.1 A.C. vs. CIIU Rev. 3.1 A.C. vs. S.A. 2007. Secciones 0 a 9 Bienes Transportables y Servicios. c) la COICOP vs. IPC vs. CPC. d) la CIIU ver. 3.1 A.C. vs. CIIU Rev.4 internacional Preliminar. e) la CIIU ver. 3.1 A.C. vs. CIIU Rev.4 A.C. adaptada para Colombia preliminar. f) la CIIU ver. 4 Internacional preliminar vs. CIIU Rev.4 A.C. Adaptada para Colombia preliminar. g) la CIIU ver. 4 A.C. Adaptada para Colombia Preliminar vs. CIIU Rev.4 Internacional Preliminar. h) la CIUO - 08 AC vs. CIUO -08 OIT, para los grandes Grupos 1,2 y 5.

- Elaboración las tablas correlativas por series históricas de Arancel vs. CUODE vs. CIIU Rev. 2 DANE vs. CIIU Rev. 3 A.C. vs. CIIU Rev. 3.1 A.C. vs. CPC Ver. 1.0 A.C. vs. CUCI Rev. 3 vs. CGCE.

- Elaboración de la matriz Arancel vs. CN94 vs. CN2000 vs. CN2000 MODIF vs. CN 2005 vs. CUODE vs. CIIU Rev. 2 DANE vs. CIIU Rev. 3 A.C. vs. CIIU Rev. 3.1 A.C. vs. CPC Ver. 1.0 A.C. vs. CUCI Rev. 3 vs. CGCE.

- Actualización de la TOTPART vs. CPC Ver. 1.1 A.C.

- Elaboración de tablas correlativas de Comercio Exterior.

- Apoyo a la Comunidad Andina de Naciones CAN en el proyecto ANDESTAD PRODCOM-CAN – CPC 2 Vers. Internacional.

- Adaptación de la CPC versión 2 Internacional borrador para 15 divisiones que identifican los productos provenientes de una actividad industrial.

- Actualización de la Nomenclatura Única Territorial - NUTE para Colombia como país miembro de la Comunidad Andina de Naciones.

- Apoyó a la Comunidad Andina en el marco del proyecto ANDESTAT – CAN en los procesos de adopción y adaptación CIIU Rev. 4 versión Internacional y la CPC versión 2.

- Implementación durante el primer semestre de 2010 del servicio Web para las Nomenclaturas y Clasificaciones.

- Integración al proyecto Lenguaje de Intercambio GEL-XML, de los sistemas de consulta para Nomenclaturas y Clasificaciones adaptadas para Colombia por el DANE: Codificación de la División Político Administrativa – DIVIPOLA-, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas -CIIU-, Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones -CIUO-, Clasificación Central de Productos –CPC-.

Perspectivas y Recomendaciones

- Consolidar el sistema de normas para las nomenclaturas y clasificaciones.

- Impulsar la implementación de las clasificaciones adaptadas y adoptadas por el DANE en las entidades del SEN.

#### Centro Andino de Altos Estudios CANDANE

Objetivo General

- En el ámbito nacional, su misión es proporcionar a las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional – SEN-, servicios de formación y divulgación académica en estadística especializada y aplicada a los procesos de diseño, producción, análisis, y difusión de la información estadística y en instrumentos y mecanismos para el aseguramiento de la calidad, la comparabilidad y el fortalecimiento del SEN; con el fin de contribuir al tratamiento adecuado de la información estadística y a la generación de cultura estadística, en el marco de calidad, que debe ser atendido por los institutos nacionales de estadística siguiendo lo dispuesto en los principios fundamentales de Naciones Unidas para las estadísticas oficiales y lo consignado en el manual de organización estadística de la misma organización.

- En el ámbito internacional, coordinar en conjunto con los demás institutos nacionales de estadística -INE- de la CAN, el desarrollo del Programa Andino Trienal -PAT-, y las actividades de formación estadística definidas por la Red de Transmisión del Conocimiento -RTC- de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEA- CEPAL -.

Diagnóstico

- El Centro Andino de Altos Estudios CANDANE, es el centro nacional de formación estadística del DANE, que se creó como parte del "Programa de Formación y Gestión de los Recursos Humanos para la Estadística de la Comunidad Andina", adoptado mediante Decisión 488 de diciembre de 2005. En el marco de este Programa, en noviembre de 2006, la Comunidad Andina expidió la Decisión 648, la cual ordena la creación de centros de formación estadística en cada uno de los países miembros, y la creación del Centro Andino de Formación y Capacitación Estadística de la Comunidad Andina.

- En materia de difusión, desde el 2005, CANDANE cuenta con una publicación semestral: IB Revista de la Información Básica.

Logros

- Implementación de la plataforma e-learning @prenDANEt, en modalidad outsourcing.

- Diseño de material virtual de inducción para el uso de la plataforma Moodle.

- Curso de Inducción y reinducción para empleados del DANE bajo la coordinación de Recursos Humanos.

- Diplomado en Análisis Multivariado, en 2008.

- Curso Información estadística para la gestión territorial, prueba piloto en 2008

- Planificación estadística estratégica, prueba piloto en 2009.

- Video tutoriales sobre las Herramientas de Gestión de Microdatos –HGM-

- Curso sobre Línea base de indicadores

- Apoyo con aulas virtuales a todos los cursos presenciales desarrollados.

- Actividad de formación a los funcionarios y contratistas del DANE, curso de “Tutoría y diseño de actividades en ambientes virtuales de aprendizaje“.

- Se compartió la experiencia de los cursos e-learning con los países miembros de la CAN.

- Coordinación del Centro Andino de Formación y Capacitación Estadística de la Comunidad Andina. Ejecución del Plan Andino Trienal -PAT- de la CAN.

- Ocho actividades de formación que involucró la participación de un total de 210 personas.

- Edición y publicación de 3 revistas IB.

Perspectivas y Recomendaciones

- Estructurar y programar los cursos en el marco del proyecto Red de Transmisión del Conocimiento RTC.

- Fortalecer las actividades de formación para la difusión y el fortalecimiento de la actividad estadística.

- Incrementar el uso de la plataforma @prenDANEt para la realización de cursos virtuales.

- Continuar con la publicación y el proceso de indexación de la Revista IB.

## CULTURA Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA (Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística)

Objetivo General

Garantizar la difusión oportuna de la información estadística producida por el DANE, dando cumplimiento a los principios rectores de la entidad, llevando a cabo actividades para reforzar la credibilidad de los colombianos en la entidad y para incrementar el uso de la información producida.

Objetivos Específicos

- Asesorar la formulación de políticas y planes de acción en materia de difusión, mercadeo y cultura estadística.

- Diseñar y ejecutar los programas de difusión del Departamento que promuevan la utilización de la información estadística a nivel nacional, sectorial y territorial.

- Elaborar el Plan Estratégico de Mercadeo, Medios, Edición, Difusión y Comunicaciones del Departamento.

- Establecer las estrategias para la difusión, fomento y desarrollo de la cultura estadística en el país.

- Coordinar la divulgación de los resultados de las investigaciones que haga el  Departamento en cumplimiento de sus funciones.

- Establecer la política de ventas e intercambio de información del Departamento.

- Establecer, manejar y difundir los planes, programas, productos, servicios y la imagen corporativa del Departamento.

- Realizar la edición e impresión de las publicaciones del Departamento y las solicitadas por usuarios externos.

- Implementar y coordinar las actividades referentes a la atención y servicio al ciudadano.

Diagnóstico

- Octubre de 2007: 163.000 visitas mensuales en promedio a la página web del DANE, y 5086 a la página de Colombiestad (según contador de las páginas).

- Inexistencia de una medición de visitas a las páginas web con la herramienta Google Analytics.

- Presencia de Bancos de datos en las ciudades de Bogotá, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Santa Marta.

- Ruptura de relaciones con algunos usuarios de la Academia, de Prensa y del Gobierno debido a la no entrega de microdatos, y al cambio de algunas metodologías.

- Implementación del Programa Pin 1, Pin dos, Pin Dane a nivel nacional

- Metodologías sin actualizaciones

- Sensibilización a las fuentes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares

- Existencia de calendario de publicaciones sin una fecha y hora exacta de publicación

Logros

- Implementación del nuevo portal de difusión institucional www.dane.gov.co , más amigable para los usuarios, registrando 200.000 visitas mensuales y 8000 visitas al mes a la página de Colombiestad (Según Google Analytics), DANE móvil (acceso desde celulares y/o otros dispositivos móviles a información estadística), seguimiento de peticiones quejas y reclamos a través del sistema Orfeo, traducción al idioma inglés del segundo nivel de la página Web del DANE a, envío de mensajes de texto con información de investigaciones a través de dispositivos móviles, Sistema de información Infraestructura Colombiana de Datos con 22 operaciones estadísticas con calidad estadística asegurada, para ser consultadas por medio de cruces de variables dinámicos y personalizables, implementación de 25 sistemas de consulta.  Los portales web tienen Certificación de Accesibilidad- Tercera Fase (AAA), cumpliendo con todos los puntos de verificación de prioridad 1, 2 y 3 para permitir el acceso a todas las personas independientemente de sus características diferenciadoras (en cuanto a aspectos técnicos de acceso al portal y a discapacidad de las personas), exigencia del programa de Ministerio de Comunicaciones, Gobierno en Línea.

- Implementación de 14 centros de información para brindar atención a los usuarios que requieran asesoría y/o información producida por el DANE.

- Call center  externo que opera desde las 6: 00 am hasta las 10:00 pm de lunes a sábado, cumpliendo con uno de los objetivos de unificar la atención al ciudadano de la Comisión intersectorial de Servicio al Ciudadano.

- Implementación de la firma digital para las Certificaciones DANE de: Índice de Precios al Consumidor – IPC, Población Municipal, Departamental o Nacional, Número de Identificación para establecimientos de Educación (Nid.), Tasa de Mortalidad Infantil – TMI y Tasa de Desempleo.

- Se publicaron resoluciones, que reglamentan, entre otros, la difusión de la información estadística, suprimen el valor de las certificaciones de IPC, ICCV e ICCP, reglamentan la venta de las publicaciones y mejoran los procedimientos de publicación y difusión.

- Programa nacional Pin uno, pin dos, pin DANE para el fomento de la cultura estadística dirigido a estudiantes de colegios (niños entre 8 y 12 años), en el cual a través de diferentes medios didácticos como juegos, videos y charlas agradables se explican las funciones realizadas por el DANE, además de conceptos básicos de estadística y cartografía.  Ha contado en el periodo comprendido del 2008 al 2010 con 274 visitas de colegios con un total de 12.032 niños y niñas.

- DANE en la academia, Programa dirigido a los estudiantes de las diferentes universidades con el fin de realizar una síntesis del trabajo realizado en el DANE junto con las aplicaciones específicas a la facultad de donde provienen los estudiantes.  Ha contado en el periodo comprendido del 2008 al 2010 con 62 visitas de diferentes facultades de universidades con un total de 1176 participantes.

- Talleres de difusión, capacitaciones a gremios y sector público y privado (73 capacitaciones  con un total de 1063 participantes).

- DANE en Divercity: Parque ubicado en el Centro Comercial Santafé, es la ciudad temática infantil de 5.200 m2 con 46 atracciones.  El DANE, única entidad del Estado hasta el momento que  tiene un espacio en Divercity a través del cual los niños entienden la utilidad de las estadísticas. Se ha contado con la visita de 2900 niños en la atracción DANE.  En el 2010 se inauguró Medellín y Barranquilla.

- Licencias y Cartografía: Se entregó a los 1.102 municipios colombianos licencias de uso de información de productos (bases de datos de las encuestas e investigaciones realizadas por el DANE), cartografía y los resultados producto del Censo 2005 de cada municipio.

- Procesos a la medida y ventas directas: Se han elaborado 2900 respuestas a solicitudes de información a la medida desde el 2008 al 2010 y se vendió a nivel nacional un total de $617.849.908 para el mismo periodo.

- 330 afiliados al programa Sociedad de la Estadística, un Plan de fidelización lanzado en el 2010  para fomentar la cultura estadística, promoviendo el uso de la información básica y su divulgación a nivel nacional, sectorial y territorial

- Se produjeron  los videos: 1) Cómo merca el DANE, 2) IPC, 3) DANE institucional, 4) Evaluación del Censo, entre otros. Del 2008 al 2010 se han elaborado 6.247.453  impresiones como afiches, boletines, documentos, calendarios, carpetas, credenciales, hojas, plegables, libretas, tacos, CD, empastes de documentos, formatos, planillas, formularios, manuales, metodologías, publicaciones, revistas y autoadhesivos.

- Participación en 23 Seminarios y ferias, posicionando la imagen del DANE.

- Prensa: Desde el 2008 hasta el 2010, la oficina de prensa del DANE ha realizado un total de 52 ruedas de prensa en diferentes temas y un total de 9 capacitaciones o talleres regionales a periodistas.  Se desarrolló y promovió los Boletines internos RIIE (noticias de las territoriales y actividades de la Entidad, entre otros y se envía a través del mail corporativo a todos los funcionarios del DANE), DANENET (intranet del DANE), Foros institucionales, carteleras, y Rompe Tráficos (ubicados en zonas de mayor flujo de personas dentro de la entidad, donde se exhiben  las metodologías y resultados de las principales investigaciones del DANE).

Perspectivas y Recomendaciones

- Continuar transmitiendo el espacio seriado de 30 segundos, en donde se explica en forma dramatizada cifras y metodologías estadísticas del DANE, a través de  canales privados, públicos, nacionales y regionales, en franja Prime.

- Realizar un estudio sobre la implementación de más centros de información y revaluar según visitas algunos de los que están ya creados.

- Cumplir al 100% las fases de Transformación y Democracia del programa Gobierno en Línea del Ministerio de Comunicaciones.

- Consolidar la Infraestructura Colombiana de Datos

- Fidelizar al menos 1000 usuarios en nuestro programa; Sociedad de la Estadística

## FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

#### Secretaria General

Diagnóstico

- Centralización administrativa. Todas las operaciones administrativas del Dane operaban desde la sede Central. Procesos como compras, archivo, contratación, y pagos se hacían desde el Dane Central;

- El Dane entregó a FONDANE la ordenación del gasto y toda la contratación y trámite de cuentas se hacía desde FONDANE.

- Mientras que el Dane trabajaba con el PRAP una reorganización institucional (que a la postre no le fue aprobada), el Dane adoptó de hecho una estructura funcional diferente a la establecida en las normas de estructura del DANE. Las Unidades Regionales Operativas – UROS, operaban en sustitución de las direcciones territoriales. Las Unidades Tecnológicas (UT) funcionaban como enlaces técnicos y temáticos en sustitución de las Direcciones Técnicas. Se establecieron estrategias orientadas a ejecutar el presupuesto de inversión del Dane desde FONDANE y se formaron estructuras operacionales en FONDANE que incluían áreas contable, jurídica, de presupuesto y de contratos, separadas de las estructuras propias del Dane. Esto ocasionó dificultades y diferencias conceptuales, culturales, funcionales y operacionales en los procesos del DANE; produjo demoras en los procesos para contratar y pagar contratistas;  generó  decisiones jurídicas encontradas como la de no surtir la etapa de liquidación de los contratos que habían suscrito desde FONDANE (aproximadamente 10,000); afectó el clima organizacional por suponer que había una tendencia a desmontar las territoriales y desempoderar las direcciones técnicas; y sobredimensionó la capacidad de respuesta de FONDANE al momento del  cierre de la vigencia que produjo demoras en los pagos, y cerrar con vigencias expiradas sin registro.

- Desde el 2007, en el anteproyecto de presupuesto, se solicitó que el presupuesto de inversión asignado al DANE para la vigencia 2008 fuera asignado en FONDANE. Esto produjo dificultades durante la vigencia 2008, como la imposibilidad de pagar las vigencias expiradas del Dane 2007;

- FONDANE no estaba incluido en los controles del SIIF Nación a pesar de ser el ejecutor del presupuesto del DANE. Esta situación se reflejó en la auditoría integral de la CGR para la vigencia 2007

Medidas Adoptadas

- Retomar la estructura funcional y operativa del DANE según las normas vigentes, terminando la operación de URO’s y UT y de las estructuras operativas que tenía FONDANE, lo que conllevó a volver a un esquema de Descentralización Administrativa;

- Terminar la delegación dada a FONDANE y reasumir desde el Dane el control y la ejecución de sus operaciones y procesos administrativos (ejecución presupuestal, contratación, revisión y trámite de cuentas, presupuesto, contabilidad, etc.) desde la Secretaría General y con personal del Dane.

- Gestionar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la reasignación del presupuesto de inversión del Dane en cabeza de DANE a partir de la vigencia 2009;

- Poner en funcionalidad y operación el 2do piso del DANE Central y remodelar la Territorial Bogotá;

- Agilizar los tiempos de respuesta y las seguridades en la elaboración de contratación y el pago a contratistas;

- Continuar el desarrollo técnico del SIIAF y poner en funcionamiento y consolidar aplicativos como el Sistema de Contratación del DANE;

- Diseñar y ejecutar un plan de contingencia para liquidar 10,000 contratos de vigencias anteriores;

- Reactivar la funcionalidad y operatividad de las Territoriales en los procesos técnicos y administrativos, incluyendo la contratación, y el trámite y pago de cuentas;

- Continuar el estudio de propuestas de ajuste institucional para establecer una mejor dimensión y estructura del Dane;

- Gestionar que monitoreo y control del presupuesto de FONDANE para la vigencia en la que manejó recursos de inversión del Dane fuera con SIIF Nación;

- Impulsar una revisión, ajuste, conciliación y armonización financiera y contable; el levantamiento, la depuración y las bajas de inventarios; todo dentro de planes de mejora acorados con la Contraloría General de la República;

- Intervención para mantenimiento, adecuación y dotación de instalaciones físicas;

- Capacitación, reinducción general, mejora del clima y la calidad de vida laboral, e intervención y refuerzo en la cultura organizacional para alcanzar de nuevo una institucionalidad unificada (DANE/FONDANE – Central/Territorial – Técnicos/Administrativos – Sedes/Subsedes –  Apoyos/Misionales – Planta/Contratistas);

- Pagar los compromisos adquiridos desde 2007 (vigencias expiradas) a través de procesos de conciliación, evitando pagar intereses e indexación;

Perspectivas y Recomendaciones

- Gestionar una reestructuración y profesionalización del DANE orientada a tener más funcionarios mejor capacitados en las áreas y procesos estratégicos;

- Generar centros de costos para planear mejor los recursos;

- Estructurar estrategias de renovación y actualización de contratistas y contratación a largo plazo;

- Fortalecer el conocimiento y el know-how institucional;

- Aplicar los principios generales y las buenas prácticas estadísticas a todos los procesos del DANE;

- Fortalecer la seguridad de accesos, bienes e información del DANE.

#### Producción y Logística

Objetivo General

Diseñar, coordinar y controlar los operativos y la producción estadística de las investigaciones del DANE de una manera eficiente, garantizando la calidad, cobertura y oportunidad de la información recolectada y producida.

Objetivos Específicos

- Asegurar la planeación anual y esporádica de los operativos de campo de las investigaciones.

- Definir el esquema operativo de la investigación  que se desarrollen en el DANE

- Participar de los diseños y rediseños de las investigaciones.

- Establecer comunicación con las Territoriales para impartir instrucciones operativas.

- Realizar las pruebas de los aplicativos para la recolección de la información.

- Determinar la cantidad de instrumentos de recolección que son necesarios para el desarrollo de los operativos.

- Asegurar la evaluación diaria y permanente de los operativos en las sedes y las subsedes.

- Asegurar las coberturas de los operativos y la calidad de los datos recolectados.

- Asegurar, en los lugares donde se realizan los operativos, que los periodos de referencia establecidos para hacer las encuestas se cumplan estrictamente.

- Realizar, con el grupo de producción, los cierres de los operativos y la validación de la información.

- Elaborar los informes de gestión del área y documentan los diferentes proyectos y/o actividades.

Diagnóstico

- En el año 2007 la creación de la Unidad Tecnológica y de las Unidades Regionales Operativas (UROS)  impacto administrativa y operativamente a las Direcciones Territoriales al centralizar las actividades administrativas  lo cual ocasiono demoras y traumatismos en la contratación y por consiguiente en los cronogramas y en la calidad de los operativos.

- A partir del 2008 se descentraliza a las Direcciones Territoriales nuevamente la ejecución de recursos y por consiguiente y el proceso de contratación, pero no existe una cabeza coordinadora de la totalidad de los operativos.

- El manejo de los operativos estaba a cargo de cada Dirección Técnica.

- El manejo de los operativos en el DIMPE está centralizado por dos (2) profesionales donde se centralizaba las logísticas de autodiligenciamiento y registros y entrevistas directas.

- Falta de documentación de lineamientos operativos estructurados para todas las investigaciones.

- Para atender las inquietudes y solicitudes de manera permanente no existe una cabeza visible para el manejo de las comunicaciones y directrices operativas a las territoriales.

- Las capacitaciones se impartían mediante videoconferencias (no presenciales).

- Carencia de información consolidada para las investigaciones según número de fuentes, personal operativo y rendimientos.

- No se realiza supervisión técnica y operativa en los diferentes operativos en campo.

Logros

- Se replanteó el grupo de trabajo para atender las logísticas del DANE dependiendo de las temáticas.

- Se han venido replanteando los esquemas operativos para lograr eficiencia en campo y oportunidad y calidad en la información.

- Se ha analizado la carga de trabajo de las Direcciones Territoriales y se han asignado los recursos humanos necesarios en los diferentes operativos.

- Se mejoraron los rendimientos de recolección de información de las encuestas económicas anuales. (industria, comercio y servicios)

- Para mayor eficiencia y coordinación se centralizaron las actividades administrativas necesarias para atener las Direcciones Territoriales y Grupo de Logística. Realización de los estudios previos. Trámites administrativos.

- Las capacitaciones para todas las investigaciones son presénciales y se garantiza la participación de todos los equipos (temática, logística y sistemas)

- Se implementaron las supervisiones técnicas y operativas a las Direcciones Territoriales.

- Los coordinadores realizan documentación de los procedimientos de los operativos mediante la elaboración de lineamientos operativos – administrativos.

- Con el apoyo de licitaciones y contratos se estandarizaron en un solo estudio previo cada uno de los roles del personal operativo permitiendo agilidad y oportunidad en la contratación.

- Las regionales cumplen el cronograma de los operativos en todas sus fases, para  las investigaciones.

- Se realizo programación proyectada para las investigaciones con las fechas de inicio y terminación de los operativos 2011.

Perspectivas y Recomendaciones

- Conformar un grupo de reentrevistas.

- Analizar para las muestras mensuales y trimestrales las cargas de trabajo, según número de fuentes en cada ciudad con el fin de que exista un solo grupo que realice las dos encuestas.

- Coordinar con la Oficina de sistemas la existencia de una plataforma tecnológica que permita realizar los controles de cobertura en campo.

- Consolidar el Grupo de Logística y Producción para el manejo de todos los operativos que se realicen en el DANE.

- Autonomía de recursos.

#### Gestión Jurídica

Objetivo

La Oficina Jurídica del DANE tiene como objetivo principal asesorar y apoyar a la Dirección General y a las demás Áreas del DANE – FONDANE que lo requieran en todos los aspectos legales y contractuales, así mismo tiene a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la entidad.

Diagnostico

- En el año 2007 se presenta un número elevado de derechos de petición, quejas y reclamaciones con respecto a situaciones derivadas de los servicios prestados a la entidad por cuenta de personas naturales y jurídicas, en desarrollo de procesos de contratación adelantados por FONDANE.

- Inexistencia de procedimientos claros y unificados para la atención y respuesta de los derechos de petición, quejas y reclamaciones.

- Normatividad dispersa , falta de compilación y difusión de leyes, decreto y Recomendaciones y resoluciones entre otros, al interior del Departamento

- Información deficiente sobre convenios celebrados ejecutados y liquidados  por el Departamento y su Fondo Rotatorio

- Incremento de  acciones populares a partir del año 2009, como consecuencia del no cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley  1275 de 2009 “Por medio de la cual se establecen lineamientos de Política Pública Nacional para las personas que presentan enanismo y se dictan otras disposiciones”.

Logros

- Se realizaron conciliaciones para el pago de las sumas adeudadas sin reconocimiento de intereses ni indemnizaciones por cuenta del Departamento, logrando minimizar al máximo las demandas interpuestas ante las instancias judiciales.

- Expedición de la Resolución 279 de 2008 por la cual se reglamenta en el DANE –FONDANE el trámite interno del derecho de petición y de las quejas y reclamaciones, así mismo se desarrolló una herramienta que permite hacer seguimiento y control a las solicitudes recibidas en la entidad y su correspondiente respuesta dentro de los términos legales.

- Desarrollo de implementación de herramienta que permite realizar seguimiento a los convenios suscritos por el Dane –FONDANE.

- Actualización permanente de normas, elaboración de boletines jurídicos publicados trimestralmente  y realización periódica de charlas y talleres sobre temas de interés jurídico.

- Proyecto de decreto reglamentario único a la ley 1275 de 2009, con el fin de establecer claramente la responsabilidad del DANE frente al registro nacional de personas con enanismo, minimizando las acciones populares interpuestas contra la entidad; este proyecto será radicado en la semana del 8 de noviembre de 2010 ante el Ministerio de Protección Social.

Perspectivas y Recomendaciones

- Obtener acuerdos con las personas naturales y jurídicas que se vieron presuntamente lesionadas con el no pago de honorarios causados por servicios prestados a la entidad

- Diseñar e implementar  procedimientos para la atención y respuesta oportuna de los derechos de petición, quejas y reclamos, así como desarrollo de  un aplicativo de control y seguimiento a los términos de respuesta a los mismos.

- Desarrollar una herramienta que permita agilizar los trámites para la celebración  seguimiento y liquidación de  los convenios suscritos por el DANE y su Fondo Rotatorio

- Implementación de programas de socialización  difusión normativa y jurisprudencial para la entidad

- Establecer mecanismos que permitan definir las responsabilidades de las entidades que resulten involucradas en el tema de personas con enanismo, de conformidad con la Ley 1275 de 2009.

#### Relaciones Internacionales

Objetivo General

El Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales del DANE, tiene como objetivo principal facilitar las relaciones con los Institutos Nacionales de Estadística, Organismos Internacionales y entidades gubernamentales extranjeras productoras de estadísticas, para proveer el conocimiento de buenas prácticas y lecciones aprendidas de otros, así como para divulgar experiencias de la institución.

Diagnóstico

- Ruptura de relaciones con Institutos de Estadística de amplio conocimiento, como Statcan.

- Baja participación en la Comisión Estadística de Naciones Unidas.

- Falta de convenios de cooperación en temas generales de Organización del DANE y del Sistema Estadístico Nacional.

- Falta de realización de réplicas de los viajes al exterior.

Logros

- Permanencia de Colombia por 4 años más en la Comisión Estadística de Naciones Unidas.

- Dinamización de las actividades de los Grupos de Trabajo y mejoramiento de la coordinación regional de las relaciones con los organismos internacionales, desde la Presidencia de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA – CEPAL).

- Obtención de la coordinación del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional de la CEA – CEPAL (2009 – 2011), responsable de la implementación de un Código de Buenas Prácticas para América Latina y el Caribe.

- Obtención de la aprobación por parte del Comité Andino de Estadística de una propuesta de presupuesto adaptada a las necesidades de los 4 países y que incluía un rubro de 27 000 USD anuales, para garantizar la realización de las actividades del Centro Andino de Formación y Capacitación, el cual es coordinado por el DANE (2009 – 2014).

- Otorgar 10 asistencias técnicas a Bancos Centrales e INE de la región en temas como: Software para cuentas nacionales, medición de la cuenta del sector hogares, Diseño y consolidación de las cuentas de producción del sector de la construcción y de la rama de alquileres de vivienda, Implementación en sistemas de clasificaciones económicas, adaptación CIIU Rev 4 y CPC 2, Uso de dispositivos móviles de captura en diferentes encuestas.

- Se recibió cooperación técnica INE y consultores independientes reconocidos internacionalmente en los siguientes temas: Diseño producción y difusión del nuevo IPC base 08; marcos de lista del sector servicios, para la implementación de muestras en la medición de producción y comercio exterior de servicios; implementación de la base 2000 a precios corrientes de las cuentas trimestrales y formular recomendaciones para la ejecución de la base 2005 en la construcción de las series anuales y en el cálculo de la variación de existencias; definición de la metodología a aplicar para el cálculo del consumo final de los hogares del año base 2005 y la serie 2000 – 2007 de las Cuentas Anuales; proceso de cálculo de la variación de existencias y del deflactor del SIFMI; construcción de la Base 2005, en particular sobre los equilibrios del PIB anual oferta y demanda para el período 2000 – 2007; series del consumo final de hogares y análisis de la calidad de las series de la construcción de edificaciones a precios corrientes y constantes y establecimiento de la consistencia de las series de producción de productos agrícolas y de ganado vacuno; serie trimestral de Gobierno, consistencia de las series de equilibrios de productos seleccionados a precios corrientes y constantes serie 2000 – 2007 base 2005, consistencia de las series FBKF, variación de inventarios, exportaciones e importaciones de bienes y servicios y la consistencia de las series de consumo final anual y diagnóstico de las fuentes de información y las metodologías utilizadas por el DANE, para la realización de estimaciones y proyecciones de población, con miras a la formulación de un plan de mejoramiento.

- Firma de convenio con Centro de Desarrollo (DEV) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) para Fomentar la cooperación mutua para diseñar, planear y ejecutar actividades y los proyectos de carácter estadístico, que beneficien y racionalicen el cumplimiento de las actividades de las dos entidades.

- Firma de convenio con Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) para: Fomentar la colaboración y coordinación en enfoques compartidos de desarrollo estadístico tales como la elaboración de estadísticas oficiales, el apoyo a las mejores prácticas y el aprovechamiento de las sinergias apropiadas, aprovechar mutuamente las ventajas comparativas de los desarrollos y experiencia estadística de cada parte y apoyar las prioridades mutuamente compartidas en el marco de la estrategia de cooperación hacia América Latina y otras regiones en desarrollo en el mundo.

- Establecimiento de un proceso de mejora para el control de la Comisiones al exterior y de la réplica de estas actividades.

Perspectivas y Recomendaciones

- Presentar, como coordinador del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional, en la VI Reunión de la CEA en junio de 2011 un Código de Buenas Prácticas en Estadística para América Latina y el Caribe.

- Ejecutar el Convenio con EUROSTAT el cual permitirá implementar las mejores prácticas estadísticas implementadas por los países Europeos, para garantizar la calidad de los procesos estadísticos.

- Ampliar la cooperación que otorga el DANE a los países del Caribe de habla inglesa para fortalecer el posicionamiento de Colombia en América Latina y del Caribe como uno de los más avanzados en materia estadística en la región.

- Asumir la Presidencia del Comité Andino de Estadística Durante el periodo Junio 2011 a Junio 2012.

- Garantizar, como coordinador, del Centro Andino de Formación y Capacitación Colombia deberá garantizar la ejecución del Programa Andino Trienal de Formación y Capacitación, el cual tiene programadas 22 actividades de formación y capacitación en el periodo 2010 – 2013 en las siguientes áreas sociales, ambientales y producción y comercio.

- Establecer contactos con nuevas fuentes de cooperación.

#### Sistemas

Diagnóstico

En el año 2007 se actualizó el plan de sistemas realizando un diagnóstico donde se  evidenciaron algunas problemáticas como:

- Inadecuada organización del área de sistemas al interior de la entidad, no claridad de las responsabilidades de la oficina de sistemas y áreas técnicas

- Debilidades en la gestión de la información en el sentido de no contar con un inventario de los activos de información y procedimientos para su actualización y administración

- Riesgos en la seguridad de la información al no contar con un sistemas de gestión de seguridad de la información acorde con un estándar internacional y a las necesidades de la entidad

- Debilidades en la plataforma tecnológica de servidores y comunicaciones de la entidad.

Logros en el modelo de gestión de sistemas

- Definición e implementación del modelo de gestión de Tecnologías de Información (TI).  Se formalizó a través del comité de sistemas como máxima autoridad de sistemas al interior del DANE, lo preside el Director general y hacen parte los directores técnicos y jefes de oficina.  Dentro de sus principales funciones está la de tomar las decisiones estratégicas relacionadas con la parte de sistemas y tecnologías de información, aprobar la visión general e inversiones de TI y  monitorear la ejecución del plan de sistemas.

- Conformación de la PMO, del inglés Program Management Office,  con la finalidad de centralizar y coordinar la gerencia de los proyectos a cargo de la oficina de sistemas.

- Definición de la arquitectura estándar de tecnologías de información

- Actualización de estándares y metodologías para el desarrollo de sistemas de información, garantizando un software de calidad y documentado.

- Actualización de las políticas, lineamientos y estándares  de desarrollo de sistemas de información.

Logros en la seguridad de la información

En el 2010 se adelantan las actividades para la implementación de la ISO 27001, teniendo los siguientes logros:

- Definición de la política de seguridad de la información: se creó una política institucional y los lineamientos operativos del área de sistemas

- Definición del alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI: su alcance inicial contempla los activos del centro de cómputo del DANE Central

- Inventario de activos de información: además del hardware del centro de cómputo; se tuvieron en cuenta los sistemas de información; se adelantó una clasificación (confidencialidad restringida y uso general) de los activos de acuerdo con su uso.

- Análisis de riesgos y plan de tratamiento de riesgos: se consolidó la metodología del mapa de riesgos del DANE teniendo como base la propuesta por la ISO 27001:2005

- Proceso de atención de incidentes: se propone la creación de un grupo especializado de atención de incidentes que atenten contra la seguridad de la información

- Definición de cargos y roles del SGSI: el liderazgo del SGSI

- Definición de planes de sensibilización y capacitación

- Charlas de sensibilización con una participación de 577 colaboradores del DANE  central

- Inducción al SGSI con la participación de 24 colaboradores del DANE central

- Sensibilización sobre  un SGSI a los directores técnicos

- Se adelantó un censo de actitudes, conocimientos y prácticas en seguridad de la información aplicado al DANE Central

- Definición de los procedimientos del SGSI: se ajustó al sistema documental del sistema de gestión de la calidad

Perspectivas y Recomendaciones del SGSI

- Implementación del  SGSI

- Formalizar el comité de Seguridad de la Información a través de resolución interna

- Implementar la organización propuesta para el SGSI al interior del DANE

- Implementar el grupo de atención de incidentes de seguridad de la información

- Implementar los controles definidos en el mapa de riesgos

- Implementar la arquitectura de seguridad de la información definida en la primera fase

- Poner en marcha el sistema de gestión de la seguridad de la información definido

Logros en el proceso de construcción y mantenimiento de sistemas de información

La oficina de sistemas actualizó la metodología de desarrollo,  generando los documentos metodológicos para el ciclo de vida en la construcción de un sistema de información, con los siguientes subproceso:

- Planear y organizar el proyecto

- Analizar el sistema de información

- Diseñar el sistema de información

- Implantar y aceptar el sistema de información

- Mantener el sistema de información

- Soporte al sistema de información

Además se definieron las políticas, lineamientos y estándares técnicos para el  desarrollo de sistemas de información

Con estos estándares definiendo la Oficina viene desarrollando el software requerido por el DANE en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, es así como actualmente se tienen implementados:

- Sistema generador de encuestas automáticas -  GEA, que permite de manera ágil y en forma estructurada generar todos los formularios electrónicos en dispositivos móviles, garantizando la transmisión y consolidación de los datos en una bese de datos con alto grado de seguridad.

- Construcción de sistemas de captura a través de formularios electrónicos vía web de las  encuestas económicas.   Estos sistemas tienen implementado los módulos de captura, análisis de información, administración de roles (usuario, critico, analista) y generación de resultados;   automatizando los procesos garantizando la calidad y oportunidad de la información estadística

- Construcción del los sistemas de información para la gestión de la información de los índices.  Se tiene construido el sistema con el Índice de Precios al consumidor y contempla los módulos de captura, análisis de información, procesamiento y generación de resultados y difusión de información vía web

- Consolidación de las bodegas de datos con la información generada por las operaciones estadísticas, iniciando con la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la cual permite consolidar la serie empalmada desde el año 2001.

- Construcción de sistemas de captura y procesamiento de información de las encuestas culturales y políticas

- Construcción del portal institucional del DANE dane.gov.co y acompañamiento en la implementación de la estrategia de gobierno en línea

- Implementación del sistema administrativo financiero SIIAF con los módulos administrativos,  financieros y contratación

- Implementación del sistema documental ORFEO en todas las sedes territoriales del DANE

- Soporte y mantenimiento a los aplicativos y sistemas de información que soportan los procesos misionales de la Entidad

Perspectivas y Recomendaciones en el proceso de construcción y mantenimiento de sistemas de información

- Consolidar una arquitectura de datos e integración que garantice que todos los desarrollos de sistemas de información cumplan con los lineamientos técnicos definidos que garanticen la calidad del software.

- Estandarizar el proceso de construcción de software en todos los procesos requeridos por el DANE.

- Implementar la organización adecuada para brindar el soporte a los sistemas y aplicativos del DANE

Logros en gestión del ciclo de vida de la información ILM “Information Lifecycle Management”

- Actualización del inventario de las investigaciones estadísticas adelantadas al interior de la entidad, provisto por DIRPEN

- Caracterización de los activos de información gestionados por las investigaciones estadísticas

- Actualización del Inventario de la información misional relacionada con los activos de información identificados en las investigaciones estadísticas

- Consolidación de la información de investigaciones estadísticas en los servidores del centro de cómputo del DANE central

- Definición de los lineamientos de almacenamiento y clasificación de datos e información misional

Perspectivas y Recomendaciones para la gestión de ciclo de vida de la información:

- Definición de lineamientos para la gestión de la información misional (salvaguarda, respaldo, recuperación, continuidad, mitigación de obsolescencia)

- Definición del esquema de gobierno de la gestión de la información

- Definición, adquisición e implementación de herramientas tecnológicas que implementen y automaticen las políticas para gestionar la información del DANE

Logros en la plataforma tecnológica y de comunicaciones

- Ampliación de la red de comunicaciones del DANE pasando de 6 ciudades conectadas en el 2008  a 23 ciudades en el 2009, en el territorio nacional.

- Implementación del sistema de videoconferencia en 5 ciudades en el 2008 y ampliación  a 17 ciudades en el 2009.

- Implementación de una solución de backup remoto en línea, RBO (Remote Backup Outsourcing),  en un data center especializado, para el respaldo  las aplicaciones misionales y transaccionales  de la entidad.

- Adecuación del centro de cómputo.   Adquisición de un sistema de aire acondicionado de precisión de 10 TR, adquisición de un sistema de UPS

- Ampliación de la capacidad de cómputo y  almacenamiento.   Adquisición de servidores  y  de un nuevo sistema de almacenamiento  tipo SAN para el almacenamiento y administración de la información.

- Implementación y renovación de la solución librería de Backup, con el fin de minimizar  los tiempos de respaldo de la información misional y de apoyo alojada en los servidores del data center del DANE.

- Control y seguimiento a las instalaciones de software garantizando  las normas de derecho de autor.

Perspectivas y Recomendaciones de la arquitectura tecnológica

- Migrar los sistemas de información a los servidores recientemente adquiridos

- Implementar el concepto de cliente delgado, garantizando que la información esté almacenada únicamente en los servidores del DANE y no en PCs en diferentes áreas

- Mejoramiento de las condiciones eléctricas, redes de comunicaciones y plataforma de servidores en las sedes y subsedes.

Definir la estrategia de reposición de los Dispositivos Móviles de Captura adquiridos para el censo 2005 y que son utilizados en la captura de la información.

#### Sistema de Planeación

Logro

- Para 2011 se está ejecutando el proyecto de mejoramiento que permitirá con un sistema de planeación institucional dinámico que soporte el proceso de planeación y direccionamiento de la entidad, para mejorar la integridad y el alcance desde la planeación estratégica del quehacer de la entidad hasta el seguimiento y monitoreo de los objetivos institucionales.

- Se presentaron los anteproyectos de presupuesto de funcionamiento e inversión con la oportunidad requerida.

- Se dio control de viabilidad a las actualizaciones de los proyectos de inversión del DANE, FONDANE e IGAC.

- Se tramitaron las modificaciones presupuestales requeridas tendientes a alcanzar una adecuada ejecución.

- Se adelanta la actualización de los proyectos de inversión del DANE con el fin de registrar los nuevos indicadores de producto y gestión que permitan hacer un mejor seguimiento a través del SPI – Seguimiento a Proyectos de Inversión.

Perspectivas y Recomendaciones

- Fortalecer el proceso de planeación y seguimiento de la entidad.

- Terminar la actualización de los proyectos de inversión del DANE en lo relativo al registro de nuevos indicadores.

#### Sistema de Gestión de Calidad

Objetivo General

Mejorar el grado de cumplimiento de los requerimientos que establecen en las normas NTC ISO 9001, NTC GP 1000 y MECI 1000:2005 para un sistema integrado de gestión aplicado en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, a través de los siguientes proyectos:

- Control de documentos.

- Cultura del Sistema de Gestión de la Calidad SGC.

- Auditorías Internas de la Calidad.

- Planes de mejoramiento.

- Procesos misionales.

- Gestión de riesgos.

- Sistema de seguimiento y medición.

- Responsabilidad de la Dirección.

Diagnóstico

- El Sistema de Gestión de Calidad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, ha permitido documentar el quehacer de la organización, generando memoria institucional.

- Los procesos de diseño, producción y análisis no tienen definido claramente su sistema de medición de gestión.

- Existe poca cultura de mantener actualizada la documentación o no documentar, esta labor se ejecuta después de realizadas las actividades y como una actividad extra.

- Se observa una desagregación de información que afecta la estandarización del sistema y a su vez, conlleva a la duplicidad de tareas y al empleo inadecuado de recursos.

- Manipulación constante y variada de la información que soporta la planeación del SPGI, debido a criterios débiles en el control de la planeación y sus reprogramaciones.

Logros

- Se realizo la caracterización de los procesos, en donde se plasma la interrelación entre ellos y se pueden evidenciar sus puntos de control.

- Se actualizo el manual de la calidad, para que se adecue a los requisitos de las normas.

- Se mejoro la metodología de revisión por Dirección garantizando una participación activa de las directivas en el análisis de datos y la identificación de acciones de mejora.

- Se aumento la participación de los responsables por proceso en la aprobación de la documentación del SGC.

- Se realizaron talleres con las Direcciones Técnicas para identificar los indicadores de gestión más apropiados para los procesos DSO, PES y ANA

Perspectivas y Recomendaciones

- Fortalecer el enfoque por procesos.

- Asegurar la medición objetiva de la eficacia, eficiencia y efectividad de la planificación en la Entidad, con el nuevo aplicativo para el SPGI

- Optimizar el grado de cumplimiento de los requerimientos que establecen en las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000.

- Fortificar el Sistema de Gestión de Calidad como una herramienta de administración y gestión para la Institución.

- Simplificación del sistema documental institucional.

## Anexo A.

## Proyecto de Ley Estadística

Por la cual se expide la Ley Estadística

El Congreso de Colombia

DECRETA:

La producción estadística se constituye en un elemento esencial en el sistema de información de una sociedad democrática que proporciona al gobierno, y a la sociedad en general, datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental, para apoyar la generación de conocimiento y el crecimiento económico y el desarrollo.

ARTICULO 1º. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

Sistema Estadístico Nacional – SEN: estructura organizativa conformada por el DANE y otras instituciones públicas productoras de estadísticas.

Estadística Oficial: es aquella de interés general, producida por el DANE o por instituciones públicas que hacen parte del SEN, generada a través de la aplicación de metodologías, normas, estándares y procesos de carácter estadístico (censos, encuestas, registros administrativos y estadística derivada) y científico; incluida en el Plan Estadístico Nacional, requerida para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, así como, para la toma de decisiones concernientes al desarrollo social, económico, ambiental y demográfico del país.

Comité asesor de expertos: órgano consultivo y asesor para los temas de la política estadística nacional, la coordinación y producción estadística en el Sistema Estadístico Nacional.

ARTÍCULO 2°. Son miembros del Sistema Estadístico Nacional aquellas entidades públicas productoras de estadística que se comprometen a respetar los Principios Fundamentales de las estadísticas.

No pueden ser miembros del Sistema aquellas unidades productoras que no están conforme a las siguientes condiciones:

1. Disponer de un número mínimo de personas de tiempo completo dedicadas a labores de naturaleza estadística.

2. Mantener una actividad continua  en la creación y mantenimiento de un registro o en su explotación para fines estadísticos.

ARTICULO 3°. El Comité asesor de expertos contribuirá al fortalecimiento de la estadística nacional, mediante al asesoramiento para la Política Estadística Nacional, el Plan Estadístico Nacional y todos aquellos temas que considere prioritarios el DANE. Estará integrado por cuatro expertos académicos reconocidos a nivel nacional e internacional en temas estadísticos.

ARTICULO 4°. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE es la entidad rectora de las estadísticas en Colombia. Tiene como objetivos producir y difundir estadísticas estratégicas, entre otros.

ARTICULO 5°. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, como Coordinador del Sistema Estadístico Nacional – SEN, define los lineamientos requeridos para su aplicación.

ARTICULO 6º. La Planificación Estadística en el Sistema Estadístico Nacional.  El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, asegura la ejecución, seguimiento y regulación del proceso de planificación estratégica de la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional –SEN.

ARTICULO 7º. Censos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, realiza la planeación, diseño, recolección, procesamiento y difusión de los censos que requiera el país.

El DANE debe realizar el censo de población y vivienda por lo menos cada 10 años y siguiendo las recomendaciones internacionales de hacerlo en los años terminados en cero.

Así mismo, llevará a cabo un conteo de población dentro del periodo inter – censal para la actualización y mantenimiento del marco estadístico único nacional.  El censo agropecuario en Colombia, deberá realizarse por lo menos una vez cada 20 años.

ARTICULO 8º. Estadísticas soportadas en registros administrativos. Para administrar los recursos financieros del Estado de forma eficiente y racional, el DANE, tendrá acceso a los registros administrativos con información individual, generados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional, requeridos para la producción de nuevas estadísticas o para realizar procesos de actualización de directorios y marcos estadísticos necesarios para mantener la calidad de la estadística.

El DANE garantizará el mínimo de protección de la confidencialidad del registro, equivalente al máximo de protección del organismo productor del mismo, bajo las sanciones previstas en el artículo 13 de la presente Ley.

Parágrafo. La reserva legal consignada en normas generales o especiales es inoponible a la actividad estadística, en consecuencia el suministro de información estadística sobre información privilegiada de otras entidades oficiales o privadas, es obligatoria y el DANE tendrá el deber de garantizar su confidencialidad. Se exceptúa aquella información que versa sobre la soberanía y seguridad del Estado.

ARTICULO 9º. Marco de la Calidad del Sistema Estadístico Nacional. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE velará porque las estadísticas estratégicas de las Entidades que conforman el Sistema Estadístico Nacional, cumplan los estándares definidos por el DANE para garantizar la calidad del producto.

Para tal fin, el DANE establecerá el procedimiento de evaluación de los estándares definidos para el aseguramiento de la calidad de las estadísticas  del SEN.

ARTÍCULO 10º. El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE será nombrado por el Presidente de la República, para un período fijo de cuatro años el cual podrá ser prorrogado por un período más. El director del DANE debe ser nombrado en la mitad del periodo presidencial.

ARTÍCULO 11º Funciones. Además de las funciones establecidas en otras normas, el Director del DANE tendrá las siguientes funciones:

- Tomar decisiones relativas a los métodos del proceso estadístico, las normas de la actividad estadística, así como los medios y plazos para la publicación de las estadísticas.

- Asesorar en asuntos relativos a los programas estadísticos a las entidades del Estado, para lo cual establecerá los mecanismos que resulten más eficaces para lograr este propósito.

- Representar a Colombia en las reuniones que convoque la Organización de las Naciones Unidas – ONU sobre los temas de organización, independencia e integridad de la actividad estadística; en los otros eventos internacionales, asistirá o designará a las personas que lo representen.

ARTÍCULO 12º. Las personas naturales y jurídicas, de cualquier orden o naturaleza, domiciliadas y residentes en el territorio nacional, están obligadas a suministrar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, los datos veraces solicitados en el desarrollo de censos, encuestas y registros administrativos.

ARTICULO 13°. Los datos suministrados al Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, en el desarrollo de los censos y encuestas, no podrán darse a conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible deducir de ellos información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse para fines comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro diferente del propiamente estadístico. El DANE garantizará el cumplimiento del principio de confidencialidad.

Parágrafo 1. El Director del DANE, podrá autorizar el acceso a los microdatos anonimizados en los casos en los cuales se justifique para investigaciones estadísticas de interés público.

Parágrafo 2. El uso indebido de los microdatos por parte de los usuarios origina sanciones penales, pecuniarias y disciplinarias que invalidarán los resultados de las investigaciones que con éstos se hayan elaborado de acuerdo con el artículo 15 de la presente Ley.

ARTÍCULO 14º. Sanciones. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, podrá imponer multas por una cuantía entre uno (1) y cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, como sanción a las personas naturales o jurídicas de que trata el artículo 13º de la presente Ley que incumplan lo dispuesto en ésta u obstaculicen la realización del censo o de las encuestas, o se nieguen a suministrar los registrar administrativos, previa investigación administrativa.

En el caso de los servidores públicos, el no prestar la debida colaboración, constituirá causal de mala conducta que se sancionará con la suspensión o destitución del cargo.

El incumplimiento del principio de confidencialidad por parte del personal del DANE y de los servicios estadísticos pertenecientes al SEN, constituirá causal de mala conducta que se sancionará con la suspensión o destitución del cargo, así como sanciones pecuniarias por cuantía entre uno (1) y cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ARTÍCULO 15º. La presente ley se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

ARTÍCULO 16º. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente la Ley 79 de 1993.

## Anexo B.

## Código nacional de buenas prácticas para el desarrollo estadístico

(Versión para discusión)

Agosto de 2010

| Principio |  | Buena práctica |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPIOS ESTRUCTURALES | 1. Independencia |  | 1. El jefe de estadística debe estar en condiciones profesional para establecer comunicaciones con asesores en materia normativa de otros departamentos gubernamentales y negociar diversas propuestas sobre estadística con autoridad y discernimiento. |
|  |  |  | 2. El nivel jerárquico del jefe de estadística debería ser equivalente a la de los ministros y ser la máxima autoridad del sistema estadístico nacional |
|  |  |  | 3. El jefe de estadística para ser nombrado debe contar con un conocimiento exhaustivo de las estadísticas. |
|  |  |  | 4. La duración del mandato del jefe de estadístico debe ser un periodo limitado |
|  |  |  | 5. El jefe de estadística debería tener la facultad jurídica y la obligación de emplear su competencia profesional para plantear su mejor interpretación del conjunto de necesidades de los usuarios, el modo de satisfacer esas necesidades, el método empleado para las estimaciones, la carga impuesta a la comunidad y el costo global resultante. |
|  | 1. Imparcialidad, normas y ética profesional. Las estadísticas deben ser generadas conforme a normas científicas, técnicas y a la ética profesional, acerca de los métodos y procedimientos en el proceso estadístico; de manera objetiva e independiente, evitando interferencias externas. |  | 1. El responsable de la producción de estadísticas debe garantizar su imparcialidad y objetividad. |
|  |  |  | 2. Llevar a cabo todas las etapas del proceso estadístico de manera objetiva, con base en criterios técnicos. |
|  |  |  | 3. Garantizar que todos los usuarios tengan acceso al mismo tiempo a las comunicaciones estadísticas. En caso de que se produzcan filtraciones, revisar los acuerdos de comunicación previa para garantizar la imparcialidad. |
|  |  |  | 4. Anunciar previamente la fecha y la hora de comunicación de las estadísticas. |
|  |  |  | 5. Realizar de manera objetiva e imparcial, las comunicaciones y declaraciones estadísticas. |
|  |  |  | 6. Publicar los detalles de cualquier excepción a las buenas prácticas del Código. |
|  |  |  | 7. Corregir y comunicar los errores identificados en las estadísticas publicadas. |
|  |  |  | 8. Adoptar una política de precios de acuerdo con la ley, para cualquier servicio que requiera un pago. |
| PRINCIPIOS ESTRUCTURALES | 2. Confidencialidad. Las entidades productoras de estadísticas, deben garantizar la protección y la confidencialidad de la información, así como evitar la identificación de la fuente en la publicación de los resultados. |  | 1. Asegurar que las estadísticas no revelen la identidad o cualquier información relacionada con las fuentes (personas, hogares o empresas). |
|  |  |  | 2. Mantener segura la información. Solo se debe permitir el uso de esta por personal capacitado que haya firmado una declaración que especifique su compromiso de confidencialidad. |
|  |  |  | 3. Informar a las fuentes acerca del compromiso de confidencialidad que tiene la entidad productora de estadísticas |
|  |  |  | 4. Comprobar que los mecanismos para la protección de la confidencialidad, son suficientes para proteger la privacidad de la información individual, sin limitar la utilidad de las estadísticas. Publicar los detalles de tales mecanismos. |
|  |  |  | 5. Realizar acuerdos de protección a la confidencialidad, para el uso de microdatos, cuando los registros estadísticos confidenciales son intercambiados con terceros para propósitos estadísticos. |
|  |  |  | 6. Solicitar la autorización previa al Jefe de estadística, para cualquier excepción, como lo establezca la ley o cuando se cree que es de interés público, acerca del principio de la protección de la confidencialidad. Publicar detalles de dichas autorizaciones. |
|  |  |  | 7. La declaración de datos por parte de las fuentes se efectúa por ley o gracias a disposiciones que alientan la declaración voluntaria. |
|  | 3. Transparencia y rendición de cuentas. Las entidades productoras de estadísticas, deben difundir la documentación de los procesos, la metodología y la normatividad utilizados en la generación de estadísticas. |  | 1. Emitir informes estadísticos independientemente de cualquier declaración o comentario acerca de las cifras, y asegurar que no existan declaraciones o comentarios, antes de la publicación de las estadísticas. |
|  |  |  | 2. Asegurar que los informes estadísticos producidos estén protegidos de cualquier presión política que pueda influir la producción o publicación de las estadísticas. |
|  |  |  | 3. Asegurar que el responsable de la producción de estadísticas, es quien decide sobre la utilización de metodologías, estándares y procedimientos; así como sobre el contenido y fechas de publicaciones de las estadísticas. |
|  |  |  | 4. Divulgar las quejas y reclamos sobre integridad profesional, calidad y estándares. |
|  |  |  | 5. Las comunicaciones estadísticas se distinguen claramente y se emiten al margen de las declaraciones políticas. |
|  |  |  | 6. Publicar los casos en que las autoridades del gobierno tienen acceso a las estadísticas antes de su divulgación. |
|  |  |  | 7. Identificar claramente los productos elaborados por las entidades productoras de estadísticas. |
|  |  |  | 8. Anunciar, en forma anticipada, toda modificación sustancial de la metodología, los datos fuente o las técnicas estadísticas. |
|  |  |  | 9. Publicar los métodos y los procedimientos utilizados por la entidad productora de estadística. |
| PRINCIPIOS COYUNTURALES | 4. Compromiso con la calidad. Todos los involucrados en la generación de estadísticas, debe estar comprometidos con el mejoramiento continuo de la calidad de la actividad estadística. |  | 1. Asegurar que las estadísticas sean producidas con los estándares de calidad y atendiendo las necesidades de los usuarios. |
|  |  |  | 2. Adoptar procedimientos para el aseguramiento de la calidad y para orientar la planificación de la producción estadística actual y futura, teniendo en cuenta los requerimientos de los usuarios. |
|  |  |  | 3. Evaluar periódicamente la calidad del producto estadístico conforme a los criterios de calidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE. |
|  |  |  | 4. Propender por una cooperación efectiva a nivel nacional e internacional, con el fin de lograr una mayor coherencia y eficiencia del sistema estadístico nacional. |
|  |  |  | 5. Liderazgo de directivas orientado a la calidad. |
|  |  |  | 6. Establecer una cooperación con expertos y con la academia, para mejorar y fortalecer las metodologías, utilizadas en los procesos estadísticos, a través de comités internos, externos, intersectoriales y de expertos. |
|  |  |  | 7. Propender por la difusión y cumplimiento de los valores involucrados en el Código Nacional de Buenas Prácticas para el Desarrollo Estadístico. |
|  |  |  | 8. Elaborar, documentar y publicar directrices de calidad, así como asegurar la capacitación de los empleados en gestión de calidad. |
|  | 5. Compromiso con el usuario. La entidad productora debe garantizar la pertinencia, accesibilidad y oportunidad de las estadísticas, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. Así mismo, debe prevenir la utilización indebida de las estadísticas que produce. |  | 1. Investigar y documentar las necesidades de los usuarios de estadísticas oficiales, la utilización de las estadísticas y los tipos de decisión que informan. Así mismo, asesorarlos sobre sus nuevas necesidades y prioridades. |
|  |  |  | 2. Adoptar las medidas de planificación estadística, así como la transparencia en el establecimiento de prioridades que reflejan la obligación de satisfacer las necesidades de información del usuario. |
|  |  |  | 3. Presentar los informes estadísticos, de acuerdo a un calendario de publicaciones que tenga en cuenta las necesidades de los usuarios. Comunicar los motivos de retraso en la publicación de estadísticas. |
|  |  |  | 4. Realizar encuestas, periódicamente, para conocer el grado de satisfacción de los usuarios. Incluyendo la percepción de los usuarios acerca de los servicios estadísticos, la calidad de los datos, el formato, la periodicidad y el calendario de publicación. |
|  |  |  | 5. Publicar las estadísticas de una manera que permita a los usuarios identificar y acceder a la información pertinente a sus necesidades. Hacer posible el acceso a las estadísticas tan directo como sea posible, proporcionando puntos de fácil acceso. |
|  |  |  | 6. Poner a disposición de los usuarios la metodología, la documentación sobre los conceptos, el alcance, las clasificaciones, la base de registro, las fuentes datos y las técnicas estadísticas, y señalar las diferencias con respecto a las normas, directrices o buenas prácticas de aceptación internacional. |
|  |  |  | 7. Formular observaciones sobre interpretaciones erróneas y la utilización indebida de las estadísticas. |
|  |  |  | 8. Informar a los usuarios, sobre la metodología y la calidad de la producción estadística respecto a los criterios de calidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE. |
| PRINCIPIOS COYUNTURALES | 6. Calidad en el proceso estadístico. Las entidades productoras deben generar las estadísticas aplicando los criterios de calidad de la OECD durante el proceso estadístico. |  | 1. Controlar, revisar y corregir de forma rutinaria, el trabajo realizado en las etapas de proceso estadístico. |
|  |  |  | 2. Garantizar la coherencia de las estadísticas, permitiendo la posibilidad de empalmar distintas series de datos en cuatro sub-dimensiones importantes: dentro de bases de datos, entre bases de datos, en el tiempo, y entre entidades. |
|  |  |  | 3. Ajustar las prácticas de publicación a las normas internacionales de difusión de datos. |
|  |  |  | 4. Documentar los metadatos con sistemas normalizados de metadatos |
|  |  |  | 5. Revisar o actualizar el diseño de las operaciones estadísticas y la selección y ponderación de las muestras |
|  |  |  | 6. Analizar las diferencias estadísticas y otros indicadores de posibles problemas de los productos estadísticos. Medir y documentar los errores de muestreo. |
|  |  |  | 7. Evaluar y validar los datos originales, los resultados intermedios y la producción estadística |
|  |  |  | 10. Probar sistemáticamente los cuestionarios antes de la recogida de datos, para encuestas estadísticas |
|  |  |  | 11. Evaluar la posibilidad de utilizar registros administrativos para fines estadísticos antes de realizar nuevas recolecciones. |
|  |  |  | 12. Revisar o actualizar periódicamente los sistemas informáticos de validación, consistencia e imputación. |
|  |  |  | 13. En la parte de difusión, dar crédito a la fuente cuando se utilizan datos recolectados por otros organismos. |
|  | 7. Fuentes de las Estadísticas. Las entidades productoras de estadísticas deben seleccionar la fuente teniendo en cuenta la calidad, la oportunidad, el costo y la carga a los encuestados. |  | 1. Promover la participación en las encuestas estadísticas a través del consentimiento informado, en lugar de usar los poderes legales, siempre que sea posible. |
|  |  |  | 2. Promover activamente los propósitos estadísticos en el diseño de sistemas administrativos con el fin de mejorar el potencial estadístico de los registros administrativos. |
|  |  |  | 3. Analizar los costos de las nuevas necesidades de datos (datos de los proveedores) frente a los beneficios potenciales. |
|  |  |  | 4. Evaluar las fuentes de datos existentes y las técnicas de estimación, antes de emprender nuevas encuestas. |
|  | 8. Utilización de estándares estadísticos. Las entidades productoras de estadísticas deben utilizar estándares internacionalmente aceptados. |  | 1. Promover la comparabilidad al interior del SEN e internacionalmente mediante el uso de conceptos, clasificaciones, marcos muestrales y estándares internacionales. |
|  |  |  | 2. Utilizar normas, directrices y lineamientos estandarizados nacional e internacionalmente, dentro del conjunto de metodologías empleadas por la entidad productora de estadísticas estratégicas. |
|  |  |  | 3. Utilizar estándares en la documentación del proceso estadístico. |
| PRINCIPIOS COYUNTURALES | 9. Uso eficiente de los recursos. Los recursos con los que cuentan las entidades productoras de estadísticas deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz. |  | 1. Contar con los recursos humanos, financieros, informáticos e infraestructura, adecuados, tanto en cantidad como en calidad, para la producción de las estadísticas. |
|  |  |  | 2. Determinar el alcance, el detalle y el costo de la producción de estadísticas (incluyendo las nuevas operaciones), de manera proporcional a las necesidades. |
|  |  |  | 3. Supervisar los gastos frente a los programas de trabajo y demostrar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos asignados a la labor estadística. |
|  |  |  | 4. Evaluar permanentemente la utilidad de todas las operaciones estadísticas, para determinar si alguna de ellas puede realizarse con otro tipo de periodicidad o reducirse y así liberar recursos. |
|  | 10 Coordinación Nacional. Las entidades productoras de estadísticas deben coordinarse para lograr la coherencia y eficiencia del Sistema Estadístico Nacional -SEN. |  | 1. Asignar claramente las tareas de recopilación, procesamiento y divulgación de estadísticas, al interior del Sistema Estadístico Nacional -SEN. |
|  |  |  | 2. Poner a disposición los datos a todas las entidades pertenecientes al SEN, con el fin de evitar la multiplicidad de esfuerzos. (Diagnóstico de la oferta de información) |
|  |  |  | 3. Promover una cultura de mejora continua y el intercambio de buenas prácticas estadísticas, fomentando sistemáticamente la gestión y el mejoramiento de la calidad de las estadísticas. |

## Anexo C.

## Comités de Expertos e Institucionales

Dirección de Metodología y Producción Estadística

| Comité | Temática | Integrantes | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesor | Encuesta de Calidad de Vida | Carlos Eduardo Vélez | Banco de la República |
|  |  | Olga Lucía Acosta | CEPAL |
|  |  | Catherine Rodriguez | Universidad de los Andes |
|  |  | Ana María Ibáñez |  |
|  |  | Darwin Cortés | Universidad del Rosario |
|  |  | Hugo Ñopo | BID |
|  |  | Alfredo Sarmiento | Economía y Desarrollo |
|  |  | Roberto Angulo | DNP |
|  |  | Carmen Elisa Flórez | Universidad de los Andes |
|  |  | Jorge Iván González | CID Universidad Nacional |
|  | Ingresos y Gastos | Manuel Ramírez | Universidad del Rosario |
|  |  | Darwin Cortés |  |
|  |  | Jorge Tovar | Universidad de los Andes |
|  |  | Carmen Elisa Flores |  |
|  |  | Hugo Ñopo | BID |
|  |  | Roberto Angulo | DNP |
|  |  | Luis Carlos Gomez | Econometría |
|  | Pobreza | Manuel Ramírez | Universidad del Rosario |
|  |  | Jorge Iván González | CID Universidad Nacional |
|  |  | Carlos Eduardo Vélez | Banco Mundial |
|  |  | Joao Azevedo |  |
|  |  | Juan Carlos Féres | CEPAL |
|  |  | Carlos Eduardo Sepúlveda | DANE |
|  |  | Juan Mauricio Ramírez | DNP |
|  | Empleo | Álvaro Reyes | Econometría |
|  |  | Raquel Bernal | Universidad de los Andes |
|  |  | Ximena Peña |  |
|  |  | Stefano Farné | Universidad Externado |
|  |  | Hugo López | Banco de la República |
|  |  | Luis Eduardo Arango |  |
|  |  | Carlos Esteban Posada |  |
|  | Educación | Alfredo Sarmiento | Economía y Desarrollo |
|  |  | Martha Isabel Gutiérrez | Econometría |
|  |  | Pilar Acosta | Secretaría de Educación de Bogotá |
|  |  | Darwin Cortés | Universidad del Rosario |
|  |  | Luis Piñeros | Universidad del Rosario |
|  |  | Hugo Ñopo | BID |
|  |  | Blanca Lilia Caro | ICFES |
|  |  | Jorge Iván Gonzalez | Universidad Nacional - CID |
|  | EDIT | Fernando Estupiñán | DNP |
|  |  | Iván Montenegro | Colciencias |
|  |  | Andrés Echeverri |  |
|  |  | Mónica Salazar | Observatorio de Ciencia y Tecnología |
|  |  | Mónica Parra | FEDESARROLLO |
|  |  | Clemente Forero | Universidad de los Andes |
|  |  | Fernando Barrios |  |
|  |  | Luis Hernando Gutierrez | Universidad del Rosario |
|  |  | Hernán Jaramillo Salazar |  |
|  | IPC | Carlos Huertas | Banco de la República |
|  |  | Adolfo Cobo |  |
|  |  | Hector Zárate |  |
|  |  | Gustavo Junca | CID Universidad Nacional |
|  |  | Alvaro Martín Moreno |  |
|  |  | Gabriel Piraquive | DNP |
|  |  | Ricardo Bonilla | Universidad Nacional |
|  |  | Andrés Vargas | Universidad Sergio Arboleda |
|  | IIOC | Gabriel Piraquive | DNP |
|  |  | Alvaro Pachón |  |
|  |  | Manuel Ramírez | Universidad del Rosario |
|  |  | Cristian Jaramillo | Universidad de los Andes |
|  |  | Alvaro Montenegro | Universidad Javeriana |
|  |  | Flavio Jácome |  |
|  | IPEN-IPVN | Adolfo Cobo |  |
|  |  | Alvaro Pachón |  |
|  |  | Manuel Ramírez | Universidad del Rosario |
|  |  | Cristian Jaramillo | Universidad de los Andes |
|  |  | Alvaro Montenegro | Universidad Javeriana |
|  |  | Flavio Jácome |  |
|  | CEED-Licencias-FIVI-CHV | Jorge Torres |  |
|  |  | Ivón Cárdenas |  |
|  |  | Cristian Jaramillo | Universidad de los Andes |
|  |  | Alvaro Montenegro | Universidad Javeriana |
|  |  | Flavio Jácome |  |
|  | Microestablecimientos | Gabriel Piraquive | DNP |
|  |  | Manuel Ramírez | Universidad del Rosario |
|  |  | Marcela Eslava | Universidad de los Andes |
|  |  | Marcela Meléndez |  |
|  |  | Alvaro Pachón |  |
|  | Cultura | Jesús Martín Barbero |  |
|  |  | Omar Rincón |  |
|  |  | Germán Rey |  |
|  |  | Marion Pinot de Libreros |  |
|  |  | Tatiana Duplat Ayala |  |
| Expertos internacionales | IPC | Louis Marc Ducharme | Statistics Canadá |
|  | Ingresos y Gastos | Jacob Ryten | Statistics Canadá |
|  |  | Louis Marc Ducharme | Statistics Canadá |
|  | Microestablecimientos | Hew Gough | Statistics Canadá |
| Interinstitucional | Comercio Exterior | Tránsito Porras | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
|  |  | Enrique Montes Uribe | Banco de la República |
|  |  | Gladys Velandia Méndez | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN |
|  | Educación | Martha Sofía Serrano | Ministerio de Educación Nacional |
|  |  | Javier Torres |  |
|  |  | Julio Jiménez Garzón | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
|  | Industria y Comercio | Sergio Olarte | Banco de la República |
|  |  | José David Pulido Pescador |  |
|  |  | Hernán Avendaño Cruz |  |
|  |  | Andres Velasco |  |
|  |  | Alejandro Reyes González |  |
|  |  | Daniel Camilo Quintero |  |
|  |  | Eduardo Lecaros |  |
|  |  | Néstor Iván González |  |
|  |  | Juanita Parra | Presidencia de la República |
|  |  | José Triana |  |
|  |  | Ricardo Lozano | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
|  |  | María Isabel Alonso López |  |
|  |  | Claudia Ramirez Ardila |  |
|  |  | Laura Mojica | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
|  |  | Oscar Enrique Guzmán |  |
|  |  | Luis Guillermo Becerra |  |
|  |  | Juan Francisco Arboleda |  |
|  |  | Sandra Rozo |  |
|  |  | Jorge Ivan Rodríguez | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
|  |  | Gabriel Armando Piraquive Galeano |  |
|  |  | Alvaro Balcazar |  |
|  |  | Fernando Estupiñán |  |
|  |  | Sara Patricia Rivera |  |
|  |  | Diana Ximena Pereira Bonilla | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
|  |  | Imelda Restrepo de Mitchell | Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI |
|  |  | Rafael España | Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO |
|  |  | Luis Felipe Camacho |  |
|  |  | Katherine Ramirez |  |
|  |  | Juan Carlos Castro |  |
|  |  | Jaime Aguirre |  |
|  |  | Carolina Nieto |  |
|  | Servicios | Tránsito Porras | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
|  |  | Neyibia Cuellar C. |  |
|  |  | Pedro E. Rojas M. | Banco de la República |
|  |  | María M. Collazos |  |
|  |  | Lilian Urueta | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
|  | Consumo cultural | Otty Patiño | Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, recreación y deportes observatorio de culturas |
|  |  | Luís Fernando Martínez Vargas |  |
|  |  | Edilneyi Zuñiga Auirama |  |
|  |  | Mauricio Silva Osorio |  |
|  |  | Moisés Melo | Cámara Colombiana del libro |
|  |  | Carolina Guarnizo Sanchez |  |
|  |  | Gonzalo Carrillo | Dirección Nacional de Derechos de Autor |
|  |  | Yesid Ríos Pinzón |  |
|  |  | Carolina Romero |  |
|  |  | Carlos Hernando Rodríguez | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Carolina Rojas Pinzón | Ministerio de Cultura |
|  |  | Edson Sánchez |  |
|  |  | María Fernanda Ardila | Ministerio de Comunicaciones |
|  |  | Diana Cifuentes Gómez | Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe -CERLALC |
|  |  | Jesús Martín Barbero | Investigador independiente |
|  |  | Tatiana Duplat | Experta en Cultura |
|  |  | Omar Rincón | Universidad de los Andes |
|  | Cultura política | Paola Buendía Garcia | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Maria Carolina Franco |  |
|  |  | Arturo Arias Villa | Registraduría Nacional del Estado Civil |
|  |  | Xiomara Hernandez | Consejo Nacional Electoral |
|  |  | Benjamin Collante |  |
|  |  | José Andes O´mera | Ministerio del Interior y Justicia |
|  |  | Luis Martinez | Procuraduría General de la Nación |
|  |  | Jairo Matallana | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
|  |  | Andrés Morales |  |
|  |  | Gary Hoskin | Universidad de los Andes |
|  |  | Rodolfo Arango |  |
|  |  | Jaime Torres |  |
|  |  | Felipe Botero | Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte |
|  |  | Otty Patiño |  |
|  |  | Luis Martinez |  |
|  |  | Oscar Mejía | Universidad Nacional de Colombia |
|  |  | David Rol |  |
|  |  | Adriana Castro | Universidad Javeriana |
|  |  | Patricia Muñoz |  |
|  |  | Rosario Jaramillo | Ministerio de Educación Nacional |
|  |  | Freddy Velandia |  |
|  |  | Marcela Prieto | Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echevarría |
|  |  | Alvaro Rodriguez Diaz | Fundación presencia- ONG |
|  |  | Felipe Tello | Consultor |
|  | Empleo | José David Pulido Pescador | Banco de la República |
|  |  | Mario A. Ramos |  |
|  |  | Juanita Parra | Presidencia de la República |
|  |  | Gabriel Armando Piraquive Galeano | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
|  |  | Natalia Ariza |  |
|  |  | Omar Rodríguez |  |
|  |  | German Cano |  |
|  |  | Oscar Mauricio Bernal | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
|  |  | Mónica Pinedo |  |
|  |  | Maria Catalina Bejarano |  |
|  |  | Walter Galeano | Ministerio de la Protección Social |
|  |  | Oscar Enrique Guzmán | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
|  |  | Dora Maria Ocampo | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA |

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización

| Comité | Temática | Integrantes | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesor | Estadísticas agropecuarias | Juan José Perfetti | Proyecto MIDAS |
|  |  | Yesid Castro | Proyecto MIDAS |
|  |  | Edgar Caicedo | Banco de la República |
|  |  | Ricardo Argüello | Universidad del Rosario |
|  |  | Gabriel Piraquive | DNP |
|  | EDI - EDID | Eduardo Wills Herrera | Universidad de los Andes - CIDER |
|  |  | Jaime Torres Melo |  |
|  |  | Jorge Vivas Reyna |  |
|  |  | Isidro Hernandez | Universidad Externado de Colombia |
|  |  | Edgar Reveiz Roldán | Academia Colombiana de Ciencias Económicas |
|  |  | Juan Gonzalo Zapata Giraldo | FEDESARROLLO |
| Interinstitucional | Estadísticas agropecuarias | Juan José Perfetti | Proyecto MIDAS |
|  |  | Yesid Castro | Proyecto MIDAS |
|  |  | Edgar Caicedo | Banco de la República |
|  |  | Ricardo Argüello | Universidad del Rosario |
|  |  | Nicolás Pérez | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Gabriel Piraquive | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Jesús Alberto Cantillo | Consultor externo |
|  | ICER | Dora Alicia Mora Pérez | Banco de la República |
|  |  | Julio Escobar Potes |  |
|  |  | Ana Zoraida Quintero Gómez | DANE |
|  |  | Eduardo Sarmiento Gómez | DANE |
|  | Encuesta sobre ambiente y desempeño institucional nacional - EDI | Laura Marulanda | Contraloría General de la República |
|  |  | Heidy Abuchaibe | Procuraduría General de la Nación |
|  |  | Monica Rueda | Presidencia de la República |
|  |  | Ana María Páez Valencia | Corporación Transparencia por Colombia |
|  |  | María Teresa Forero de Saade | Federación Nacional de Departamentos |
|  |  | Esteban Mina | Universidad Javeriana |
|  |  | Isidro Hernandez | Universidad Externado de Colombia |
|  |  | Elbert Eliécer Rojas | Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP |
|  |  | Jaime Torres | Universidad de los Andes |
|  | Encuesta sobre ambiente y desempeño institucional departamental - EDID | Laura Marulanda | Contraloría General de la República |
|  |  | Heidy Abuchaibe | Procuraduría General de la Nación |
|  |  | María Fernanda Guerrero Mateus | Procuraduría General de la Nación |
|  |  | Monica Rueda | Presidencia de la República |
|  |  | Ana María Páez Valencia | Corporación Transparencia por Colombia |
|  |  | Oswaldo Porras | DNP |
|  |  | María Teresa Forero de Saade | Federación Nacional de Departamentos |
|  |  | Esteban Mina | Universidad Javeriana |
|  |  | Isidro Hernandez | Universidad Externado de Colombia |
|  |  | Elbert Eliécer Rojas | Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP |
|  |  | Jaime Torres | Universidad de los Andes |
|  | Victimización | Paola Gómez | Cámara de Comercio de Bogotá |
|  |  | Viviana Quintero Márquez | Comisión Memoria Histórica |
|  |  | Angelika Rettberg Beil | Universidad de los Andes |
|  |  | Jorge A. Restrepo | Universidad Javeriana |
|  |  | Natalia Millán | FEDESARROLLO |
|  |  | Paola Buendía Garcia | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Maria Carolina Franco | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Mariana Cepeda | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Ana Maria Serrano | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Jenny Marcela Redondo | Policía Nacional |
|  |  | Carlos Arturo Solano | Policía Nacional |
|  |  | Elizabeth Palacio | Naciones Unidas |
|  |  | Raúl Insuasty | Instituto Nacional de Medicina Legal |
|  |  | Martha Liliana Núñez | Fundación Seguridad y Democracia |
|  |  | Alexandra Diaz | Presidencia - Competitividad |
|  | Encuesta de calidad de la gestión estatal para el desarrollo empresarial - ECDE | Adolfo Cobo | Banco de la República |
|  |  | Sergio Olarte | Banco de la República |
|  |  | Alma Rocio Balcazar | Corporación transparencia por Colombia |
|  |  | Luz Angela Diaz | Corporación transparencia por Colombia |
|  |  | Martha Cecilia Alvarez | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
|  |  | Marco Bermudez | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
|  |  | Juan Mauricio Ramirez | Concejo Privado de Competitividad |
|  |  | Juan Carlos Salazar | USAID-MIDAS |
|  |  | Monica Rueda | Vicepresidencia de la Republica |
|  |  | Victoria Triana | Vicepresidencia de la Republica |
|  |  | Jose Manuel Medina | Universidad Javeriana |
|  |  | Alberto Castrillon | Centro de Investigación en Economía Política - Universidad Externado |
|  |  | Juan Manuel Gonzales | CIDER- Uniandes |
|  |  | Andres Hernandez | CIDER- Uniandes |
|  |  | Jaime Torres Melo | CIDER- Uniandes |
|  |  | Isidro Hernandez | CEA- Universidad Externado de Colombia |

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

| Comité | Temática | Integrantes | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesor | PIB | Gabriel Piraquive | DNP |
|  |  | Jorge Ramos* | Banco de la República |
|  |  | José David Pulido* |  |
|  |  | Francisco Azuero* | Universidad de los Andes |
|  |  | Olga Lucía Acosta* | CEPAL |
|  |  | Fernando Jaramillo* | Universidad del Rosario |
| Interinstitucional | PIB trimestral | Juanita Parra | Presidencia de la República |
|  |  | Gabriel Piraquive | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Jorge Ivan Rodriguez |  |
|  |  | Carlos Huertas | Banco de la República |
|  |  | Jorge Ramos |  |
|  |  | Alejandro Reyes |  |
|  |  | Adolfo Cobo |  |
|  |  | Natalia Salazar | Ministerio de Hacienda |
|  |  | Luis Guillermo Becerra |  |
|  |  | Juan Francisco Arboleda |  |
|  |  | Oscar Guzmán |  |
|  |  | Maria Eugenia Benavides | Contaduría General de la Nación |
|  |  | Diana Pereira | Ministerio de Agricultura |
|  |  | Oscar Bernal |  |
|  |  | Director | DANE |
|  |  | Subdirector |  |
|  |  | Directora |  |
|  |  | Coordinador de Bienes y Servicios |  |
|  |  | Responsable Cuentas Trimestrales |  |
|  |  | Sectorialistas que participan en el cálculo del PIB |  |
|  | PIB trimestral Agropecuario | Oscar Guzmán | Ministerio de Hacienda |
|  |  | Sandra Rozo |  |
|  |  | Juan Francisco Arboleda |  |
|  |  | Diana Pereira | Ministerio de Agricultura |
|  |  | Elizabeth Arciniegas |  |
|  |  | Hugo López |  |
|  |  | Oscar Mauricio Bernal |  |
|  |  | Luis Eduardo Díaz | Corporación Colombia Internacional -CCI |
|  |  | Edgar Caicedo | Banco de la República |
|  |  | Manuel Gomez | FEDEGAN |
|  |  | Gabriel Piraquive | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Rodrigo Cely |  |
|  |  | Jorge Ivan Rodriguez |  |
|  |  | Boris Ramirez | UNIANDES - CEDE |
|  |  | Marta Carreño | SAC |
|  |  | Fernando Ávila | FENAVI |
|  |  | Ruth Suarez | ANALAC |
|  |  | Andrés Lozano | Federación de Cafeteros |
|  | PIB trimestral Minero | Jesús Albeiro Osorio | INGEOMINAS |
|  |  | Luz Mireya Gómez |  |
|  |  | Bernardo Castro | Ecopetrol |
|  |  | Lina Garavito |  |
|  |  | Raul Garcia | Agencia Nacional de Hidrocarburos |
|  |  | Bernardo Castro |  |
|  |  | Beatriz Duque , asiste en su representación Anhella Marcela Castillo | Ministerio de Minas y Energía |
|  |  | Jorge Forero | UPME |

Dirección de Geoestadística

| Comité | Temática | Integrantes | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesor | Estratificación | Carlos Eduardo Vélez | Banco de la República |
|  |  | Manuel Ramírez | Universidad del Rosario |
|  |  | Carmen Elisa Florez | Universidad de los Andes |
|  |  | Jorge Ivan Gonzalez | Universidad Nacional de Colombia |
| Técnico | Estratificación | Jorge Ivan Gonzalez | Universidad Nacional de Colombia |
|  |  | Libia Constanza Martinez | Universidad Nacional de Colombia |
|  |  | Roberto Carlos Angulo | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Jose Alejandro Bayona | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | Carlos Eduardo Sepúlveda | DANE |
|  |  | Alberto Boada R. | Instituto Geográfico Agustín Codazzi |
| Realimentación | Estratificación | Alejandro Orozco | Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico - CRA |
|  |  | Daniel Rebollo F |  |
|  |  | Juan Pablo Hernández | Comisión reguladora de telecomunicaciones - CRT |
|  |  | Nicolás Silva |  |
|  |  | Pablo M. Medina F |  |
|  |  | Alejandro Castañeda | Departamento Nacional de Planeación |
|  |  | José Antonio Pinzón |  |
|  |  | Juan Manuel Flechas Hoyos |  |
|  |  | Lucía Mina Rosero |  |
|  |  | Gladys Pinzon Daza | IGAC |
|  |  | María Elena Cruz | Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo |
|  |  | Carlos Martínez Mejia | Ministerio de Minas y Energía |
|  |  | Juan Felipe Cárdenas |  |
|  |  | Aníbal Pérez Parra | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios |
|  |  | Edgar H. Ruiz Vásquez |  |
|  |  | Fany González V |  |
|  |  | Guillermo Velásquez Ibáñez |  |
|  |  | Luis Alfredo Serrato Salazar |  |
|  |  | María Cristina Alzate |  |
|  |  | Oscar H. Rincón |  |
|  |  | Sofía Rincón Pinzon |  |
|  |  | William Wilches R |  |

Dirección de Censos y Demografía

| Comité | Temática | Integrantes | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesor | Proyecciones de población | Manuel Rincón | Consultor Externo |
|  |  | Harold Banguero | Universidad Autónoma de Occidente |
|  |  | Alvaro Pachón | Consultor Externo |
|  |  | Gabriel Piraquive | DNP |
|  | Mortalidad y Fecundidad | Piedad Urdinola |  |
|  |  | Cármen Elisa Flórez | Universidad de los Andes |
|  |  | Norma Rubiano |  |
|  |  | Myriam Ordoñez |  |
|  |  | Gabriel Ojeda |  |
|  | Migración | Cármen Elisa Flórez | Universidad de los Andes |
|  |  | Myriam Ordoñez |  |
|  |  | Alvaro Pachón |  |
|  |  | Alejandro Vivas |  |
|  |  | Juan Miguel Gallego | Universidad del Rosario |
|  |  | Harold Banguero |  |
| Interinstitucional | Estadísticas Vitales | Myriam Cifuentes Noyes | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
|  |  | Ana Paulina Bejarano | Ministerio de Protección Social |
|  |  | Monica Muñoz | Registraduría Nacional del Estado Civil |
|  |  | Ana Maria Rodriguez | Superintendencia de Notariado y Registro |
|  |  | Pablo Contreras | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses |
|  |  | Consuelo Amparo Pinilla | Instituto Nacional de Salud |
|  |  | Aida Villamil | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |
|  |  | Jose Fernando Arias | Departamento nacional de Planeación |
|  |  | Ana Vega | Profamilia |
|  |  | Ana Elsy Donato | Fiscalía General de la Nación |
|  | Registro único de afiliados RUAF - módulo de nacimientos y defunciones - ND (TEMÁTICO) | Maria Eulalia Arteta | Ministerio de la Protección Social |
|  |  | Esneda Linares | DANE - Central |
|  | Registro único de afiliados RUAF - módulo de nacimientos y defunciones - ND (DE SEGUIMIENTO) | Martha Patricia Ospino | Ministerio de la Protección Social |
|  |  | Cristian Bermudez | DANE |
|  | Estadísticas Vitales (DISTRITAL) | Patricia Arce, Pilar Macana | Secretaria de Salud de Bogotá |
|  |  | Abraham Hernández | Superintendencia de Notariado y registro |
|  |  | Luz Jeanneth Forero MF | Medicina Legal |
|  |  | Amparo Marín Sanchez | Registraduría |
|  |  | Luis Alirio Rodríguez Gutierrez-Coord. EEVV / Yesid Rojas Quevedo - Superv sistemas | DANE |
|  |  | Esneda Linares |  |
|  | Proyecciones de población y vivienda |  | Oficina de planeación distrital |
|  |  |  | IDU |
|  |  |  | Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda |
|  |  |  | DNP |
|  | Estadísticas Vitales (DEPARTAMENTAL Ó MUNICIPAL) | Director o su delegado | DANE Territorial o Subsede según sea |
|  |  | Secretario o su delegado | Secretaria de Salud Departamental o Municipal |
|  |  | Delegado | Delegación Departamental de la Registraduría |
|  |  | Director o su delegado | Instituto Nacional de Medicina Legal |

## Anexo D.

## Listado de estudios poscensales

| Cód. | Estudio Poscensal 2005 | Responsable | Año de ejecución | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Estudios post censales sobre Fecundidad (2 investigaciones): |  |  |  |  |
| No.4 | Colombia. Estimación de la Fecundidad 1985 - 2005. (Conciliación censal). | DANE-DCD | 2007 | Impreso - En la Web |
| No.11 | Fecundidad adolescente: Inequidades sociales y geográficas 2005. | Camen Eliza Florez | 2008 | Publicado |
| • Estudios post censales sobre Migración (7 investigaciones): |  |  |  |  |
| No.6 | Colombia. Estimación de la migración en Colombia 1973 - 2005. (Conciliación censal). | DANE-DCD | 2007 | Impreso - Archivos Carolina Sanchez |
| No.9 | Características demográficas de la movilidad geográfica interna de la población colombiana a la luz de la información provista en el Censo Nacional de población 2005 | Co-investigación (Juan Carlos Guataquí) | 2007 | Publicado |
| No.20 | Migraciones Internacionales en Colombia | Myriam Ordoñez Gómez | 2008-2009 | Ejecutado |
| No.35 | El desplazamiento en Colombia: Una aproximación al estudio de los desplazados por la violencia en el país | Co-investigación (Myriam Ordóñez) | 2007 | Ejecutado |
| No.37 | La movilidad espacial en áreas metropolitanas (primera parte) | Co-investigación (Margarita Medina) | 2007 | Ejecutado |
| No.46 | DETERMINANTES DE LA MIGRACIÓN CAMPO-CIUDAD: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO CON BASE EN DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN DE COLOMBIA. AÑO 2005 | Harold Banguero | 2009 | Ejecutado. |
| No.29 | CENSO 2005: Jóvenes afro-colombianos - caracterización socio-demográfica y aspectos de la migración interna. | Joven Investigador (John Milton Asprilla Echeverría) | 2009 | Publicado |
| • Estudios post censales sobre Mortalidad (4 investigaciones): |  |  |  |  |
| No.5 | Colombia. Estimación de la Mortalidad 1985 - 2005, (conciliación censal). | DANE-DCD | 2007 | Impreso - En la Web |
| No.8 | Colombia. Tablas abreviadas de mortalidad nacionales y departamentales 1985 – 2020 | DANE-DCD | 2007 | Impreso - En la Web |
| No.24 | La mortalidad en Colombia según condiciones de vida 2005 | Universidad Externado (Norma Rubiano) | 2008 | Ejecutado |
| No.36 | Estudio sobre la mortalidad infantil en el país (Nacional y Departamental). | Co-investigación (Edgar Baldión) | 2007 | Ejecutado |
| • Proyecciones de Población (6 investigaciones): |  |  |  |  |
| No.7 | Proyecciones Nacionales y Departamentales de Población 2005 - 2020. | DANE-DCD | 2007 | Impreso - En la Web |
| No.14 | Proyecciones de Población Municipales por área 2005 - 2009 a junio 30 | DCD Grupo proyecciones | 2007 | WEB |
| No.15 | Proyecciones de Población Municipales por sexo y edades simples de 0 a 24 años. 2005- 2011. | DCD Grupo proyecciones | 2007 | WEB |
| No.16 | Proyecciones Municipales de Población 2005-2011 sexo y grupo de edad | DCD Grupo proyecciones | 2007 | WEB |
| No.17 | Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por Sexo y Edad | DCD Grupo proyecciones | 2007 | WEB |
| No.18 | Proyecciones de población por sexo y edad, 2005-2015. Santafé de Bogotá (localidades y UPZ) | DANE-SDP | 2007 | Ejecutado |
| • Estudios sobre Grupos Étnicos (6 investigaciones): |  |  |  |  |
| No.44 | Análisis del comportamiento de la fecundidad y la mortalidad en la población indígena y afrocolombiana, con base en el Censo general 2005 | Maria del Pilar Granados | 2008 | Ejecutado |
| No.47 | Estudio sociodemográfico de los grupos étnicos en Colombia (Indígenas) | Astrid Maria Hernandez DANE - DCD | 2008 | Ejecutado. |
| No.48 | Estudio sociodemográfico de los grupos étnicos en Colombia (Afrocolombianos) | Fabio Alberto Ruiz Garcia DANE - DCD | 2008 | Ejecutado. |
| No.49 | Estudio sociodemográfico de los grupos étnicos en Colombia (Rom) | Dalila Gomez DANE - DCD | 2008 | Ejecutado. |
| No.56 | Caracterización sociodemográfica de la población afrocolombiana en Bogotá. | David Andres Pinilla DANE - DCD. | 2010 | En proceso |
| No.57 | Análisis regional de los principales indicadores sociodemográficos de la comunidad afrocolombiana e indígena a partir del censo general 2005 | Grupo étnicos DANE y CIDSE Univalle. | 2009-2010 | Publicado |
| • Estudios socio demográficos (32 investigaciones): |  |  |  |  |
| No.1 | Colombia. Metodología de Conciliación Censal 1985-2005 | DANE-DCD | 2007 | Impreso - En la Web |
| No.2 | Colombia. Análisis de contexto de los cambios demográficos 1993-2005 | DANE-DCD | 2007 | Impreso - En la Web |
| No.3 | Colombia. Calidad en la declaración de la edad, en el Censo General 2005. | DANE-DCD | 2007 | Impreso - En la Web |
| No.10 | Jefatura de hogar femenina en el marco del Censo General 2005. | Alejandro Angulo (Sandra Velazquez ) | 2008 | publicado |
| No.12 | El desarrollo regional en Colombia. | Universidad Sergio Arboleda (Blanca Amalia Llorente) | 2009 | Publicado |
| No.13 | Manual Técnico del Censo 2005 | DANE-DCD (Luis Hernando Páez) | 2007 | WEB |
| No.19 | Mapas de Pobreza para Colombia: Pobreza, indigencia y desigualdad a nivel municipal. | DANE-DNP | 2008 | Ejecutado |
| No.21 | Patrones de participación, empleo y desempleo a nivel regional: Un análisis del Censo General 2005. | Econometría Consultores (Álvaro Reyes) | 2008 | Ejecutado |
| No.22 | Análisis de la consistencia y calidad de la información censal sobre asistencia escolar y Nivel Educativo con base en el censo 2005. | Econometría Consultores (Martha Isabel Gutierrez) | 2008 | Ejecutado |
| No.23 | Estudio socio demográfico de la población con limitaciones. | Universidad Nacional (Piedad Urdinola) | 2008 | Ejecutado - en revisión |
| No.25 | La vivienda en Colombia: Caracterización de las condiciones de la vivienda de la población colombiana según el Censo de 2005 | Universidad Autónoma de Manizales (Maria Eugenia Arango) | 2008-2009 | Ejecutado |
| No.26 | Una aproximación a las características de la salud a través del Censo General 2005 | Universidad del Rosario (Manuel Ramírez) | 2008-2009 | Ejecutado |
| No.27 | La relación juventud y desarrollo: Un análisis desde la conformación de hogares y familias con jóvenes de Bogotá. | Joven Investigador (Juan Andrés Castro Tobón) | 2009 | Publicado |
| No.28 | Estudio espacial de la pobreza | Joven Investigador (Hermes Fernando Martinez) | 2009 | Ejecutado |
| No.30 | Dinámica Demográfica de los niños de 0 a 12 años de edad, residentes en el municipio de Soacha en los años 2003 y 2005 | Joven Investigador (Diana Nayibe Rucinque) | 2009 | Publicado |
| No.31 | Migración, población y urbanización: aproximación al crecimiento de Bogotá y su área metropolitana. | Joven Investigador (Carlos Roberto Peña Barrera) | 2009 | Publicado |
| No.32 | Estadísticas de juventud: un acercamiento a la realidad juvenil en Colombia | Joven Investigador (Eduin René Gomez Penagos) | 2009 | Publicado |
| No.33 | Caracterización sociodemográfica del adulto mayor en el municipio de Villavicencio | Joven Investigador (Erika Placides Urquijo) | 2009 | Publicado |
| No.34 | Eficiencia de la focalización en los programas sociales y derecho a la salud en Colombia. Medición de los errores de inclusión y exclusión en el régimen subsidiado en salud. | Joven Investigador (Erika M. Garcia Roa) | 2009 | Publicado |
| No.38 | La Familia Colombiana del Siglo XIX: Un estudio sobre la evolución y situación actual de familia y los hogares colombianos. | Co-investigación (U. Externado Norma Rubiano) | 2007 | Ejecutado |
| No.39 | La población de la tercera edad en Colombia, situación y perspectivas. Análisis y evaluación de sus consecuencias globales y sectoriales. | Co-investigación (Rodolfo Heredia) | 2007 | Ejecutado |
| No.40 | Análisis de las Brechas Educativas Intergeneracionales de la Población Colombiana, Censo 2005) | DANE-CANDANE (U. Ibagué) | 2007 | Ejecutado |
| No.41 | Caracterización Socioeconómica y Demográfica de la Población afiliada y no afiliada al Sistema General de Pensiones en Colombia 1990-2100 | DANE-CANDANE (U. Salle) | 2007 | Ejecutado |
| No.42 | La inactividad y otros usos del tiempo de los jóvenes | DANE-CANDANE (U. Andes) | 2007 | Ejecutado |
| No.43 | Trabajo Infantil y adolescente en los municipios | DANE-CANDANE (U. Andes) | 2007 | Ejecutado |
| No.45 | Índice de masculinidad por edad del Censo 2005 | Camen Eliza Flores | 2009 | Ejecutado |
| No.50 | Síntesis del Proceso de cierre del Censo General 2005 | DCD Maite Fadul | 2008 | WEB |
| No.51 | Análisis de los procesos previos al procesamiento de la información | Grupos mixtos 1 (Héctor Sanín) | 2008 | WEB |
| No.52 | Análisis de la tecnología de información del Censo | Grupos mixtos 2.1 (Carlos Ardila) | 2008 | WEB |
| No.53 | Análisis de la estructura y composición de las principales variables demográficas y socioeconómicas del censo 2005 | Grupos mixtos 2.2 (Edgar Baldión) | 2008 | WEB |
| No.54 | Especificaciones del proceso de conciliación censal como herramienta para medición de la omisión censal a nivel nacional censo 2005 | Grupos mixtos 3 (Grupo DCD) | 2008 | WEB |
| No.55 | Principales hallazgos del Estudio de la información recolectada en el censo 2005 sobre las unidades económicas independientes y la actividad agropecuaria asociada a la vivienda. | Grupos mixtos 4 (Martha Isabel Gutiérrez) | 2008 | WEB |

“La utilización por los organismos de estadística de cada país de conceptos, clasificaciones y métodos internacionales fomenta la coherencia y la eficiencia de los sistemas estadísticos a nivel oficial” (UN; 1994)

“La cooperación bilateral y multilateral en la esfera de la estadística contribuye a mejorar los sistemas estadísticos oficiales en todos los países” (UN; 1994)

“Para mantener la confianza en las estadísticas oficiales, los organismos de estadística han de decidir, con arreglo a consideraciones estrictamente profesionales, incluidos los principios científicos y la ética profesional, acerca de los métodos y procedimientos para la reunión, el procesamiento, el almacenamiento, y la presentación de los datos estadísticos” (UN; 1994)

“para facilitar una interpretación correcta de los datos, los organismos de estadísticas han de presentar información conforme a normas científicas sobre las fuentes, métodos y procedimientos de la estadística.” (UN; 1994)

“Los organismos de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados.” (UN; 1994)

FUENTES DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES: “Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de todo tipo de fuentes, ya sea encuestas estadísticas o registros administrativos. Los organismos de estadística han de seleccionar la fuente teniendo en cuenta la calidad, oportunidad, el costo y la carga que impondrán a los encuestados” (UN; 1994)

“La coordinación entre los organismos de estadística a nivel nacional es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del Sistema Estadístico” (UN; 1994)

“Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística ya sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos” (UN; 1994)

El Sistema Nacional de Direcciones es un registro georreferenciado en el que se encuentran todas las direcciones de edificaciones del país, de gran utilidad para múltiples propósitos especialmente el censal- y hacia el cual están evolucionando los países de la región. Brasil ya lo tiene y lo aplica desde el 2007.

Región de Bogotá; Región de Medellín – área metropolitana: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta; Región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira; Región de Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta; Región del Eje Cafetero: Manizales, Villa María, Chinchiná, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dos Quebradas y Armenia; Región de los Santanderes: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia y agrupa municipios de Santander del Sur y  Norte  de Santander

Estado de obra: Condición en que se encontró la obra; puede ser en Proceso, Paralizada o Culminada.

Destino: Se refiere al tipo de edificación que se construye: apartamento, oficina, comercio, casa, bodegas, educación, hoteles, hospitales y centros asistenciales, administrativo público y otros.

La información del RNP permite a FEDEPALMA tener el universo de las personas dedicadas a la siembra y procesamiento del fruto.

Dentro de la estructura de la canasta del indicador, se identifican dos componentes particulares: un nivel “fijo” y otro “flexible”, adoptados de la metodología del IPC, donde se aprovechan las ventajas prácticas de los indicadores de base fija y al mismo tiempo, se trabajan subcanastas de composición variable, con el fin de actualizarlas periódicamente, de acuerdo con los requerimientos propios de las instituciones.

Al cierre del año fiscal 2007, además de las cuentas por pagar ($12.151 millones) y de las reservas presupuestales ($8.602 millones), quedaron obligaciones por $1,982 millones que no fueron clasificadas en esos grupos y por lo tanto se debían cancelar como VIGENCIAS EXPIRADAS durante la siguiente vigencia, con cargo al presupuesto de inversión del DANE 2008. Esta situación originó carta de advertencia de CGR;