## EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OP
FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | FONDO ROTARIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA FONDANE
REPRESENTANTE LEGAL: |  | HÉCTOR MALDONADO GOMEZ
PERIODO INFORMADO
SEMESTRE |  |  | ENERO A JUNIO |  | X
|  |  | JULIO A DICIEMBRE | [5 empty] | AÑO | 2010
NUMERO | ÁREAS INVOLUCRADAS | PROYECTO | ACTIVIDADES | Investigación / Componente | SEGUIMIENTO(1) | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO ESPERADO ( 2) | PORCENTAJE DE AVANCE DE GESTIÓN EJECUTADO (3) | PORCENTAJE DE AVANCE DE PRODUCTO EJECUTADO ( 4)
1 | Dirección de Metodología y Producción Estadística | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Manejar los recursos y financiar la realización por parte del DANE, de los diferentes estudios como censos, encuestas e investigaciones, enmarcadas como estudios de propósitos múltiples. | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo No. 029-09 - Encuesta de Viajeros | Para el seguimiento se ha desarrollado e institucionalizado un Sistema de apoyo a la Planeación y Gestión Institucional - SPGI, mediante el cual se proveen herramientas, metodologías, procedimientos y estándares para el proceso de planeación, programación y seguimiento de los proyectos que acomete la entidad en sus diferentes áreas. Así mismo se estructuró el indicador de producto que mide el grado en que se cumple la entrega (cantidad y oportunidad) de productos finales, definidos para un determinado período de tiempo y con los cuales se evidencia el logro de los objetivos del proyecto, investigación y/o componente. | 58.0145 | 56.0227 | NA | Para realizar la expansión de los datos muestrales según lugar de aplicación: aereopuerto, terminales de transporte y peajes se requiere contar con la información de registro de los viajeros que salen de la ciudad por lugar de aplicación, fecha, franja horaria y destino; dicha información particularmente en algunos peajes no esta sistematizada y a partir de la solicitud del Dane se ha empezado agregar, esto explica el fuerte retrazo en la producción de resultados e informes. Como acción correctiva, se reprogramaron las actividades para normalizar la producción periodica a partir del mes de octubre de 2010 en acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo
2 | Dirección de Metodología y Producción Estadística | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Manejar los recursos y financiar la realización por parte del DANE, de los diferentes estudios como censos, encuestas e investigaciones, enmarcadas como estudios de propósitos múltiples. | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo. No. 029-09- Muestra Mensual de Hoteles |  | 100 | 100 | NA | Como seguimiento al cumplimiento de los planes, se ha desarrollado e institucionalizado un control semanal que genera reportes por investigaciones y proyectos, y un consolidado ejecutivo mensual, que presenta el avance de las diferentes actividades programadas y los productos. Adicionalmente, permite realizar un control permanente del desarrollo de los proyectos evaluando en forma integral sus objetivos específicos y generales para mejorar los resultados y lograr la estimación porcentual de lo ejecutado frente a lo planeado.
3 | Dirección de Censos y Demografía | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Manejar los recursos y financiar la realización por parte del DANE, de los diferentes estudios como censos, encuestas e investigaciones, enmarcadas como estudios de propósitos múltiples. | Convenio BID ATNNI10819 (Apoyo a la comunidad afrocolombiana e indígena en temas de caracterización socio demográfica y capacitación a partir de la información del Censo Nacional 2005) |  | 100 | 99.9667 | 100% | Como seguimiento al cumplimiento de los planes, se ha desarrollado e institucionalizado un control semanal que genera reportes por investigaciones y proyectos, y un consolidado ejecutivo mensual, que presenta el avance de las diferentes actividades programadas y los productos. Adicionalmente, permite realizar un control permanente del desarrollo de los proyectos evaluando en forma integral sus objetivos específicos y generales para mejorar los resultados y lograr la estimación porcentual de lo ejecutado frente a lo planeado.
4 | Dirección de Censos y Demografía | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Manejar los recursos y financiar la realización por parte del DANE, de los diferentes estudios como censos, encuestas e investigaciones, enmarcadas como estudios de propósitos múltiples. | Alcaldía de Medellín No. 008-09 Proyecciones de Población de las 16 comunas y corregimientos |  | 100 | 100 | 100% | Como seguimiento al cumplimiento de los planes, se ha desarrollado e institucionalizado un control semanal que genera reportes por investigaciones y proyectos, y un consolidado ejecutivo mensual, que presenta el avance de las diferentes actividades programadas y los productos. Adicionalmente, permite realizar un control permanente del desarrollo de los proyectos evaluando en forma integral sus objetivos específicos y generales para mejorar los resultados y lograr la estimación porcentual de lo ejecutado frente a lo planeado.
5 | Dirección de Metodología y Producción Estadística | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Manejar los recursos y financiar la realización por parte del DANE, de los diferentes estudios como censos, encuestas e investigaciones, enmarcadas como estudios de propósitos múltiples. | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital |  | 66.6667 | 29.1481 | 67% | El atraso obedece a los cambios metodológicos y técnicos de los cuales fue objeto la estructura temática de capacidad de pago y calidad de vida y sus implicaciones para los procesos de diseño y desarrollo de documentación e instrumentos. Dado que se firmó una prórroga del convenio, estas actividades se continúan trabajando para evaluar escenarios y así poder terminar los procesos.
6 | Dirección de Metodología y Producción Estadística | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Manejar los recursos y financiar la realización por parte del DANE, de los diferentes estudios como censos, encuestas e investigaciones, enmarcadas como estudios de propósitos múltiples. | Banco de la República. No. 23-09 DANE y Banco República No. 02490900. Diseñar e implementar la Encuesta Financiera |  | 50.4129 | 50.4129 | NA | Como seguimiento al cumplimiento de los planes, se ha desarrollado e institucionalizado un control semanal que genera reportes por investigaciones y proyectos, y un consolidado ejecutivo mensual, que presenta el avance de las diferentes actividades programadas y los productos. Adicionalmente, permite realizar un control permanente del desarrollo de los proyectos evaluando en forma integral sus objetivos específicos y generales para mejorar los resultados y lograr la estimación porcentual de lo ejecutado frente a lo planeado.
7 | Dirección de Metodología y Producción Estadística | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Manejar los recursos y financiar la realización por parte del DANE, de los diferentes estudios como censos, encuestas e investigaciones, enmarcadas como estudios de propósitos múltiples. | Convenio No 076 de 210 con el Ministerio de Comercio- Directorio Estadístico |  | 25 | 25 | 100% | Como seguimiento al cumplimiento de los planes, se ha desarrollado e institucionalizado un control semanal que genera reportes por investigaciones y proyectos, y un consolidado ejecutivo mensual, que presenta el avance de las diferentes actividades programadas y los productos. Adicionalmente, permite realizar un control permanente del desarrollo de los proyectos evaluando en forma integral sus objetivos específicos y generales para mejorar los resultados y lograr la estimación porcentual de lo ejecutado frente a lo planeado.
(1) Dentro del SPGI se contemplan cuatro etapas de cualquier proceso estadístico, las cuales a su vez consideran las actividades más relevantes junto con las tareas básicas necesarias para concluir cada actividad. La atapa considera un conjunto bien definido de eventos, dirigidos a alcanzar un objetivo claro. Se han agrupado en cuatro categorías: · Preparación y Planeación: Actividades y tareas necesarias en el alistamiento de todo lo que se requiere para la operacionalización de las investigaciones estadísticas. En esta etapa las actividades pueden estar definidas en términos de diseño, actualización o mantenimiento, lo cual depende del desarrollo del proyecto o requerimientos del mismo. Para el caso de investigaciones nuevas se deben contemplar todas las actividades criticas. · Ejecución: Conjunto de actividades y tareas que relacionan todos y cada uno de los trabajos de campo, los cuales debieron ser previamente definidos en la etapa de preparación y planeación. Comúnmente dichos trabajos son adelantados por las Direcciones Regionales. · Análisis y Resultados: Conjunto de actividades y tareas tendientes a la depuración, consolidación, evaluación, análisis y producción de resultados definitivos. · Difusión: Conjunto de actividades y tareas que permiten la preparación de la información para su divulgación.
(2) Es el porcentaje de cumplimiento estimado de acuerdo al avance esperado según programaciones establecidas en los planes de acción u operativos sobre la evaluación dada al desarrollo de los planes de acción u operativos, actividades, recursos y responsabilidades, dada a junio 30 de 2010.
(3) Es la evaluación dada al desarrollo de los planes de acción u operativos, actividades, recursos y responsabilidades, dada a junio 30 de 2010
(4) Es la evaluación dado el avance en el desarrollo de los productos de los planes de acción u operativos, dada a junio 30 de 2010
Note on A1: Por cada plan de acción u operativo debe diligenciarse el presente formato
Note on A11: Numere iniciando desde 1
Note on B11: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on D11: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on F7: Marque con una "X" si corresponde a este semestre
Note on F8: Marque con una "X" si corresponde a este semestre
Note on F11: Hace referencia a una descripción breve sobre las técnicas de seguimiento y sus resultados en la evaluación sobre el cumplimiento de los planes de acción u operativos y sus diferentes acciones programadas.
Note on G12: Escriba el porcentaje del tiempo transcurrido a la fecha del informe de cada actividad, respecto al tiempo total programado para la misma.
Note on H12: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a la meta total programada para la misma.
Note on I12: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a la meta total programada para la misma.
Note on J11: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades (Como por ejemplo en: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on K7: Escriba el año que se esta informando
Note on K8: Escriba el año que se esta informando